Nel caso in cui siano già stati
registrati atti contabili,
agendo manualmente su questo valore,
si potrebbero avere problemi con la
loro gestione e con le nuove emissioni.
## Elenco Prezzi
				COMPUTO				VARIANTE				CONTABILITA				COMPUTO - CONTABILITÀ
	QUESTA RIGA NON VIENE STAMPATA					397.215,22				594.307,43				577.916,00			321.696,19	140.995,41	45,49%
Codice / Articolo	DESCRIZIONE DEI LAVORI / E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di misura	Sicurezza / inclusa	Prezzo / unitario	Incidenza / MdO	Importo / MdO	Codice di origine	Flag / analisi	Usata / Non usata		Inc. % / computo	Quantità / computo	Importi / computo		Inc. % / variante	Quantità / variante	Importi / variante		Inc. % / contabilità	Quantità / contabilità	Importi / contabilità		Quantità / variaz.	IMPORTI / in più	IMPORTI / in meno	VAR. %
1C.01.020.0150	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dmc. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dmc	dmc	1,80	7,15					4,71%	2.614,60	18.694,39		4,51%	3.750,00	26.812,50		0,56%	450,00	3.217,50		-2.164,60		15.476,89	-82,79%
1C.01.040.0010.a	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese, con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dmc. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dmc	dmc	0,80	6,15					0,16%	102,37	629,58		0,52%	500,00	3.075,00		0,00%	,00	0,00		-102,37		629,58	-100,00%
1C.01.040.0100.c	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 36 a 65 mm	m	6,67	51,32					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		20,69%	2.330,00	119.575,60		2.330,00	119.575,60		100,00%
1C.01.050.0040.a	Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento e dei relativi rinfianchi. Comprese le opere provvisionali di sostegno e di protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo meccanico o manuale; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: la superficie in pianta. - spessore medio fino a 30 cm.	mq		17,60					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		0,30%	100,00	1.760,00		100,00	1.760,00		100,00%
1C.01.060.0010.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e simili	mq		13,65					9,91%	2.884,03	39.367,01		10,14%	4.413,00	60.237,45		1,94%	820,00	11.193,00		-2.064,03		28.174,01	-71,57%
1C.01.060.0050.b	Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso l'abbassamento delle macerie ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in muratura di mattoni pieni o forati.	cad		37,35					0,22%	23,00	859,05		0,14%	23,00	859,05		0,00%	,00	0,00		-23,00		859,05	-100,00%
1C.01.060.0070.a	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati.	mq	0,57	4,42					0,41%	368,32	1.627,97		0,42%	565,00	2.497,30		0,09%	120,00	530,40		-248,32		1.097,57	-67,42%
1C.01.070.0010.a	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili	mq		8,90					0,67%	298,21	2.654,07		0,75%	500,00	4.450,00		1,54%	1.000,00	8.900,00		701,79	6.245,93		235,33%
1C.01.090.0020	Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti	mq		5,58					0,08%	59,00	329,22		0,06%	60,00	334,80		0,00%	,00	0,00		-59,00		329,22	-100,00%
1C.01.100.0010.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento	mq		11,61					3,32%	1.135,28	13.180,60		2,25%	1.153,00	13.386,33		0,00%	,00	0,00		-1.135,28		13.180,60	-100,00%
1C.01.100.0020.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.	mq	1,16	8,89					3,66%	1.635,28	14.537,64		1,72%	1.153,00	10.250,17		0,00%	,00	0,00		-1.635,28		14.537,64	-100,00%
1C.01.180.0040	Demolizione di canne fumarie in elementi prefabbricati di cemento o laterizio, di qualsiasi dimensione, compreso trasporto all'esterno, accatastamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Esclusi oneri di smaltimento	m	5,02	38,60					0,30%	30,68	1.184,25		0,70%	107,60	4.153,36		0,00%	,00	0,00		-30,68		1.184,25	-100,00%
1C.02.050.0020.a	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere	mc		1,82					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		0,05%	150,00	273,00		150,00	273,00		100,00%
1C.02.200.0010	Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e consistenza. Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a 0,75 mc; opere provvisionali di segnalazione e protezione; sollevamento delle materie, trasporto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento	mc		110,00					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		0,38%	20,00	2.200,00		20,00	2.200,00		100,00%
1C.02.450.0010.a	Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita al volume di materiale trasportato alle discariche, rapportato alla superficie dell'area: - volume materiale allontanato = 1 mc ogni 50 mq di superficie	mc		36,65					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		0,32%	50,00	1.832,50		50,00	1.832,50		100,00%
a/03	(An. a/03) Nolo di tavolato di legname di abete di spessore m/m 50, per la formazione dei piani di lavoro (di larghezza superiore a m. 1,50) dato in opera, secondo le norme della prevenzione infortuni, su esistente puntellatura o per tavolati di servizio per volte, soffitti, archi, ecc. Per tutta la durata dei lavori, compreso il trasporto sul posto, il tiro in alto, lo smontaggio ad opera ultimata ed il ritorno al deposito.	mq.		3,74					0,96%	1.019,01	3.811,10		1,35%	2.150,00	8.041,00		0,00%	,00	0,00		-1.019,01		3.811,10	-100,00%
a/04	(An. a/04) Nolo di puntellature metalliche (tubo-giunto) o nolo di ponteggio in particolari condizioni (strapiombo, integrazioni, ecc.), in opera con recupero del materiale impiegato ed eseguite secondo le indicazioni di progetto (se richiesto dalla D.L.). Eseguite a qualsiasi altezza, compreso le integrazioni in legname e qualsiasi altro onere relativo per l'ancoraggio al piede ed alle pareti da puntellare; nonchè il trasporto, lo smontaggio e quant'altro necessario. Da computarsi a tubo-giunto in opera. Per i primi sei mesi di impiego	cad.	1,11	8,55					0,02%	7,10	60,71		0,79%	550,00	4.702,50		0,00%	,00	0,00		-7,10		60,71	-100,00%
B.02.001.04	Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc. vuoto per pieno compreso abbassamento e accatastamento nell'ambito del cantiere dei recuperi prescritti dalla Direzione lavori, il carico su automezzo, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: . idem come 01) per demolizione ordinata eseguita a mano.	mc	5,35	41,12					9,54%	922,00	37.912,64		6,38%	922,00	37.912,64		0,00%	,00	0,00		-922,00		37.912,64	-100,00%
B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere o del magazzino dell'Amministrazione, dei recuperi prescritti dalla Direzione lavori, compreso il carico su automezzo ed esclusi i ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;	mq	1,65	12,68					0,58%	180,36	2.286,96		0,46%	216,00	2.738,88		0,00%	,00	0,00		-180,36		2.286,96	-100,00%
B.02.004.01	Scalpellatura di muratura di qualsiasi specie, per regolarizzazione di parete, o per riduzione di spessore, e lo spostamento del materiale di risulta, nell'ambito del cantiere e il carico sul mezzo di trasporto eseguiti a mano o con martello pneumatico azionato manualmente, esclusi gli oneri del ponteggio: per riduzione fino a cm. 5 di spessore;	mq		9,27					0,17%	71,34	661,32		0,12%	80,00	741,60		0,00%	,00	0,00		-71,34		661,32	-100,00%
B.25.004.06	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER 17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.	kg	0,00	0,03					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		2,68%	516.750,00	15.502,50		516.750,00	15.502,50		100,00%
c/02	(An. c/02) Demolizione totale o parziale di murature di qualsiasi genere e spessore, eseguita a mano ed a qualunque altezza o profondità compreso (se richiesto dalla D.L.) la cernita, la pulitura e l'accatastamento dei materiali riutilizzabili; escluso ponteggi, scarriolature e trasporto a rifiuto. Da computarsi per l'effettivo volume delle murature demolite.	mc.		90,01					0,09%	4,08	367,24		0,61%	40,00	3.600,40		0,00%	,00	0,00		-4,08		367,24	-100,00%
c/03	(An. c/03) Demolizione totale o parziale di strutture in cemento armato, di qualunque tipo, sagoma e spessore, eseguito completamente a mano ed a qualunque altezza; compreso l'accumulo nell'ambito del cantiere del materiale di risulta; escluso il trasporto a rifiuto ed eventuale scarriolatura. Per volumi inferiori a mc. 0,50.	mc.		202,83					0,56%	11,04	2.239,24		0,85%	25,00	5.070,75		0,35%	10,00	2.028,30		-1,04		210,94	-9,42%
c/19	(An. c/19) Rimozione di solai misti in laterizio e cemento armato, eseguita con qualunque mezzo ed a qualsiasi altezza, di spessore fino a cm. 25. Compreso la raccolta del materiale di risulta ed il relativo trasporto in luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto a rifiuto. Da computarsi per la superficie netta dei solai.	mq.	4,48	34,43					0,37%	42,13	1.450,54		1,21%	208,00	7.161,44		3,31%	556,00	19.143,08		513,87	17.692,54		1219,72%
c/20	(An. c/20) Spicconatura di intonaco di qualsiasi genere, eseguita a vivo di muro, su pareti interne ed esterne, su soffitti, su volte, ecc.; a qualsiasi altezza e di spessore fino a cm. 3,00. Compreso la raccolta del materiale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.	mq.	0,71	5,48					3,75%	2.717,65	14.892,72		3,66%	3.970,00	21.755,60		1,90%	2.000,00	10.960,00		-717,65		3.932,72	-26,41%
c/21	(An. c/21) Sovrapprezzo alla spicconatura di intonaco, dovuto per ogni centimetro di maggiore spessore oltre i cm. 3,00 iniziali.	mq.	0,18	1,36					0,93%	2.717,65	3.696,00		0,91%	3.970,00	5.399,20		0,00%	,00	0,00		-2.717,65		3.696,00	-100,00%
c/22	(An. c/22) Rimozione di rincocciatura (sotto intonaco normale), eseguita anche a piccole zone, di spessore fino a cm. 8,00 (oltre i primi 3 cm. d'intonaco); compreso la raccolta del materiale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.	mq.	1,03	7,95					0,14%	72,31	574,86		0,33%	250,00	1.987,50		0,14%	100,00	795,00		27,69	220,14		38,29%
c/23	(An. c/23) Sovrapprezzo alla spicconatura di intonaco, dovuto per l'esecuzione a piccoli tratti o in presenza di elementi architettonici (cornici, modanature, ecc.).	mq.		4,11					2,81%	2.717,65	11.169,54		2,75%	3.970,00	16.316,70		1,42%	2.000,00	8.220,00		-717,65		2.949,54	-26,41%
c/26	(An. c/26) Scaraciatura profonda dei giunti di muratura in mattoni pieni del tipo antico; compreso la pulizia accurata del paramento mediante la spazzolatura della superficie, il taglio di eventuali incrostazioni ed il successivo lavaggio con soluzione di acqua ed acido cloridrico.	mq.		25,30					0,16%	24,59	622,13		0,43%	100,00	2.530,00		0,00%	,00	0,00		-24,59		622,13	-100,00%
c/33	(An. c/33) Rimozione di infissi in legno o in ferro lamina, di qualunque tipo e superficie, con o senza vetri. Compreso la smuratura delle parti incassate, le mostre, i telai, i succieli, ecc., nonchè la discesa e l'accatastamento nei siti indicati dalla D.L. nell'ambito del cantiere.	mq.	1,39	10,70					0,51%	190,00	2.033,00		0,34%	190,00	2.033,00		0,35%	190,00	2.033,00		--			--
c/37	(An. c/37) Scomposizione di grossa orditura di tetti in legno, principale e secondaria, eseguita a qualsiasi altezza. Compreso l'onere per la rimozione di staffe in ferro, la smuratura delle parti murate, la discesa del materiale, la pulitura e l'accatastamento di quello riutilizzabile nell'ambito del cantiere. Da computarsi per il volume degli elementi smontati.	mc.	27,96	215,05					1,25%	23,03	4.952,60		0,47%	13,00	2.795,65		0,48%	13,00	2.795,65		-10,03		2.156,95	-43,55%
c/38	(An. c/38) Sovrapprezzo alla scomposizione della grossa orditura di tetti in legno, principale e secondaria, dovuto per lo smontaggio di parti isolate. Compreso la schiodatura e la rimozione di staffe in ferro, la smuratura di parti murate, la discesa del materiale, nonchè eventuali puntellature provvisorie e quant'altro occorrente.	mc.		42,15					0,24%	23,03	970,71		0,09%	13,00	547,95		0,09%	13,00	547,95		-10,03		422,76	-43,55%
c/39	(An. c/39) Eliminazione di vegetazione superficiale (muschi, licheni, cespugli, ecc.) su murature di qualsiasi tipo; mediante estirpazionediretta o trattamento con irrorazioni di idonei diserbanti. Eseguita con impiego di personale specializzato ed adeguatamente protetto, a qualsiasi altezza; compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq.		10,05					0,01%	4,81	48,34		0,08%	50,00	502,50		3,56%	2.050,00	20.602,50		2.045,19	20.554,16		42519,98%
d/01	(An. d/01) Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche, con qualunque mezzo, di materiali di risulta di qualsiasi natura e specie, anche se bagnati, provenienti da scavi, da demolizioni, da sgomberi e da scomposizioni. Misurati per il volume contabile ed a qualsiasi distanza dal cantiere di lavoro; applicato solo a carico pieno ed intendendosi compensato nel prezzo anche il viaggio di ritorno a vuoto. Con carico eseguito a mano. (Annotazioni: autocarro: q.li 16,00xKm. 5,00 = q.li/Km. 80)	mc.		31,17					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		2,09%	387,50	12.078,38		387,50	12.078,38		100,00%
d/04	(An. d/04) Scarriolatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza sia proveniente da scavi, da demolizioni, da sgomberi, ecc. e sia giacente in cantiere. Eseguita fino al luogo di deposito e di cumulo nell'ambito del cantiere. Previa autorizzazione della D.L., misurato per il volume contabile e per distanze superiori a ml. 30,00 dal punto di carico.	mc.		27,16					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		0,36%	77,50	2.104,90		77,50	2.104,90		100,00%
e/09	(An. e/09) Iniezioni di malta pozzolana composta da calce eminentemente idraulica e pozzolana iperventilata nel rapporto 1:1 ed opportunamente diluita; eseguite a pressione controllata a mezzo gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchiatura di controllo, ogni altro accessorio occorrente ed a qualunque altezza. Compreso la fornitura del materiale, l'uso di fluidificante ed antiritiro nelle dosi indicate dalle schede tecniche del prodotto, il lavaggio dei fori, l'applicazione dei tubetti con apposite tenute alle estremità nonchè ogni altro onere e magistero relativo, fino a completo rifiuto della struttura, anche a più riprese. Da computarsi a quintale di miscela a secco iniettata.	q.le		52,12					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		0,81%	90,00	4.690,80		90,00	4.690,80		100,00%
f/02	(An. f/02) Esecuzione di sabbiatura su pareti o volte, sia esterne che interne, a qualsiasi altezza o profondità, con grado di finitura indicato dalla D.L.. Il tutto compreso la campionatura ed ogni altro onere e magistero occorrente; escluso i ponteggi.	mq.	2,84	21,88					0,14%	25,63	560,78		0,73%	197,00	4.310,36		0,00%	,00	0,00		-25,63		560,78	-100,00%
f/03	(An. f/03) Scrostatura di elementi architettonici in pietra o in tufo (cornici, modanature, ecc.) ricoperto da uno o più strati di calcina o scialbo, con il sistema della microsabbiatura e successiva finitura con l'uso di spazzole, di bisturi, ecc. Il tutto compreso ogni altro onere e magistero occorrente, avendo cura di non alterare la sottostante patina originaria. Escluso i ponteggi.	mq.		84,11					0,00%	,17	14,30		0,28%	20,00	1.682,20		0,00%	,00	0,00		-,17		14,30	-100,00%
g/05	(An. g/05) Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di mattoni pieni eseguita a filo di muro con malta cementizia a lenta presa; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti.	mq.	3,38	26,02					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		0,45%	100,00	2.602,00		100,00	2.602,00		100,00%
h/19	(An. h/19) Conglomerato cementizio leggero composto con argilla espansa (tipo Leka o similare) di granulometria mm. 8/12, mc. 0,400 di sabbia e q.li 2,00 di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto. Dato in opera a qualsiasi altezza per coibentazione di terrazze e di tetti piani od inclinati, per rinfianchi e per ringrossi di volte in muratura, per colmatura di lamiera grecata e simili. Compreso il tiro in alto del materiale e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mc.	16,99	130,68					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		0,18%	8,00	1.045,44		8,00	1.045,44		100,00%
l/01	(An. l/01) Copertura provvisoria con lamiera zincata ondulata di spessore 8/10 mm. compreso l'orditura metallica o in legname a sostegno, i ganci per l'ancoraggio e quant'altro relativo, nonchè il trasporto di andata e ritorno e relativo smontaggio a lavori ultimati, a qualsiasi altezza. Eseguita su esistente ponteggio tubolare metallico, da pagarsi a parte. Da computarsi per l'effettiva superficie messa in opera e per tutta la durata dei lavori.	mq.		28,14					1,01%	143,10	4.026,83		2,08%	440,00	12.381,60		0,00%	,00	0,00		-143,10		4.026,83	-100,00%
N.01.027	Estirpazione di radici arboree penetrate in profondità su muri o su paramenti antichi, quando non sia necessario procedere contestualmente a maggiori lavorazioni di consolidamento o integrazione, comprensiva di taglio con idonea strumentazione e accantonamento nell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica discarica del materiale di risulta.	ml	1,95	15,03					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		0,39%	150,00	2.254,50		150,00	2.254,50		100,00%
np004	Manodopera per esecuzione di lavori in economia di non esatta valutazione e misurazione: Operaio Specializzato.	h		33,00					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		0,06%	10,00	330,00		10,00	330,00		100,00%
np005	Manodopera per esecuzione di lavori in economia di non esatta valutazione e misurazione: Operaio Qualificato.	h	4,03	31,00					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		0,05%	10,00	310,00		10,00	310,00		100,00%
np006	Manodopera per esecuzione di lavori in economia di non esatta valutazione e misurazione: Operaio Comune.	h		29,00					0,00%	,00	0,00		0,00%	,00	0,00		0,05%	10,00	290,00		10,00	290,00		100,00%
np011	Restauro e ripresentazione estetica di paramento murario a vista in mattoni di cotto, mediante riproposizione nei giunti di malta di calce premiscelata portata a colore con aggiunta di inerti, terre colorate e cocci di argilla cotta, compreso: - reintegrazione generalizzata di piccole lacune con materiale in cotto con tecnologia costruttiva e tessitura analoghi a qualli esistenti; - risanamento delle lesioni con passanti con operazioni puntuali di cuci-scuci; - rimozione manuale di stuccature e qualsiasi recente sovrapposizione che risulti incompatibile; compreso quanto necessario per permettere la ottimale lettura della tessitura dell'intero apparato murale.	mq		97,00					52,86%	2.164,60	209.966,20		53,86%	3.300,00	320.100,00		55,39%	3.300,00	320.100,00		1.135,40	110.133,80		52,45%
S.01.006.04	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 2,00.	mq	1,93	14,85					0,46%	123,48	1.833,68		1,00%	400,00	5.940,00		0,00%	,00	0,00		-123,48		1.833,68	-100,00%
Fine elenco	Questa riga NON deve essere cancellata, MAI!!! (ma può rimanere tranquillamente NASCOSTA!)					Fine elenco				TOTALE	397.215,22			TOTALE	594.307,43			TOTALE	577.916,00		TOTALE	321.696,19	140.995,41	45,49%

## COMPUTO
397.215,22		QUESTA RIGA NON VIENE STAMPATA					16.188,28	397.215,22					0,000%	0,00					397.215,22
N.	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI / E DELLE SOMMINISTRAZIONI			P.U. / Coeff.	Lung.	Larg.	Alt. / Peso	Quantità		Prezzo / unitario		Serve per avere le quantità / realizzate "pulite" e sommabili				di cui / sicurezza	Importo €					Incidenza / sul totale			Sicurezza / unitaria	Materiali / e Noli €	Incidenza / MdO %	Importo / MdO	Super Cat	Cat	Sub Cat	tag B	tag C	importo totale computo / sole voci senza errori		Figure e / annotazioni					riservato per annotare / il numero della voce
	1.1	CATEGORIA					293.743,50					73,951%				293.743	0,000%	0,00	1	1
	0.1.1	SottoCategoria					29.546,79					7,438%				29.546,79	0,000%	0,00	0	1	1

1	1C.01.060.0010.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell' [...] i di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e simili
		ponteggio esterno:
		corpo A					78,160		78,16
		corpo B					568,840		568,84
				Parziale [mq]	647,00
		ponteggio interno:
		corpo A					910,450		910,45
		corpo B					607,150		607,15
				SOMMANO [mq]	2.164,60		13,65		2.164,60				0,00	29.546,79					0,00	29.546,79	0,000%	0,00	0	1	1	Cx	1C.01.060.0010.a	29.546,79
	0.1.2	Inserisci il titolo per la Sottocategoria					260.120,41					65,486%				260.120,41	0,000%	0,00	0	1	2

2	np011	Restauro e ripresentazione estetica di paramento murario a vista in mattoni di cotto, mediante ripro [...] ncompatibile; compreso quanto necessario per permettere la ottimale lettura della tessitura dell'intero apparato murale.
		- vedi voce n.1 - art. 1C.01.060.0010.a - Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditu... [mq 2164,60]		2.164,60					2.164,60
				SOMMANO [mq]	2.164,60		97,00		2.164,60				0,00	209.966,20					0,00	209.966,20	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	np011	209.966,20

3	1C.01.100.0010.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione c [...] arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
				1000,000				1.000,00
				SOMMANO [mq]	1.000,00		11,61		1.000,00				0,00	11.610,00					0,00	11.610,00	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	1C.01.100.0010.a	11.610,00

4	1C.01.100.0020.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di prot [...] asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
				1500,000				1.500,00
				SOMMANO [mq]	1.500,00		8,89		1.500,00				1.740,00	13.335,00					1,16	13.335,00	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	1C.01.100.0020.a	13.335,00

5	1C.01.020.0150	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isol [...] ssi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dmc. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dmc
		- vedi voce n.1 - art. 1C.01.060.0010.a - Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditu... [mq 2164,60]		2.164,60					2.164,60
				SOMMANO [dmc]	2.164,60		7,15		2.164,60				3.896,28	15.476,89					1,80	15.476,89	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	1C.01.020.0150	15.476,89

6	a/04	(An. a/04) Nolo di puntellature metalliche (tubo-giunto) o nolo di ponteggio in particolari condizio [...] trasporto, lo smontaggio e quant'altro necessario. Da computarsi a tubo-giunto in opera. Per i primi sei mesi di impiego
		per puntellature ed integrazioni ponteggi a sbalzo					7,100		7,10
				SOMMANO [cad.]	7,10		8,55		7,10				7,88	60,71					1,11	60,71	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	a/04	60,71

7	a/03	(An. a/03) Nolo di tavolato di legname di abete di spessore m/m 50, per la formazione dei piani di l [...] dei lavori, compreso il trasporto sul posto, il tiro in alto, lo smontaggio ad opera ultimata ed il ritorno al deposito.
		corpo A e corpo B					22,820		22,82
		per puntellature ed integrazioni ponteggi a sbalzo					104,060		104,06
		per puntellature ed integrazioni ponteggi a sbalzo					169,860		169,86
		per puntellature ed integrazioni ponteggi a sbalzo					722,270		722,27
				SOMMANO [mq.]	1.019,01		3,74		1.019,01				0,00	3.811,10					0,00	3.811,10	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	a/03	3.811,10

8	S.01.006.04	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inf [...] appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 2,00.
		recinzione area di cantiere			2,000		61,740		123,48
				SOMMANO [mq]	123,48		14,85		123,48				238,32	1.833,68					1,93	1.833,68	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	S.01.006.04	1.833,68

9	l/01	(An. l/01) Copertura provvisoria con lamiera zincata ondulata di spessore 8/10 mm. compreso l'orditu [...] metallico, da pagarsi a parte. Da computarsi per l'effettiva superficie messa in opera e per tutta la durata dei lavori.
		copertura corpo A					143,100		143,10
				SOMMANO [mq.]	143,10		28,14		143,10				0,00	4.026,83					0,00	4.026,83	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	l/01	4.026,83
	0.1.3	Demolizioni, rimozioni					4.076,30					1,026%				4.076,30	0,000%	0,00	0	1	3

10	1C.01.060.0050.b	Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso l'abbassamento delle maceri [...] nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in muratura di mattoni pieni o forati.
		corpo A				5,000			5,00
		corpo B				18,000			18,00
				SOMMANO [cad]	23,00		37,35		23,00				0,00	859,05					0,00	859,05	0,000%	0,00	0	1	3	Cx	1C.01.060.0050.b	859,05

11	1C.01.180.0040	Demolizione di canne fumarie in elementi prefabbricati di cemento o laterizio, di qualsiasi dimensio [...] e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Esclusi oneri di smaltimento
		corpo A				5,000	0,700		3,50
		corpo B				18,000	1,510		27,18
				SOMMANO [m]	30,68		38,60		30,68				154,01	1.184,25					5,02	1.184,25	0,000%	0,00	0	1	3	Cx	1C.01.180.0040	1.184,25

12	c/33	(An. c/33) Rimozione di infissi in legno o in ferro lamina, di qualunque tipo e superficie, con o se [...] , i telai, i succieli, ecc., nonchè la discesa e l'accatastamento nei siti indicati dalla D.L. nell'ambito del cantiere.
		infissi interni ed esterni - corpo A e corpo B				190,000			190,00
				SOMMANO [mq.]	190,00		10,70		190,00				264,10	2.033,00					1,39	2.033,00	0,000%	0,00	0	1	3	Cx	c/33	2.033,00
	1.2	prova categoria					103.471,72					26,049%				103.472	0,000%	0,00	1	2

13	1C.01.020.0150	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isol [...] ssi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dmc. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dmc
		grate, telai, travetti				450,000			450,00
				SOMMANO [dmc]	450,00		7,15		450,00				810,00	3.217,50					1,80	3.217,50	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.020.0150	3.217,50

14	B.02.001.04	Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc. vuoto per pieno compreso abbassamento e accatasta [...] rasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: . idem come 01) per demolizione ordinata eseguita a mano.
		corpo B - stecca stalle				832,000			832,00
		1^ porcilaia				90,000			90,00
				SOMMANO [mc]	922,00		41,12		922,00				4.932,70	37.912,64					5,35	37.912,64	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	B.02.001.04	37.912,64

15	B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e sp [...] rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;
		corpo B - muri di tompagno ambienti ambienti residenziali				18,000	10,020		180,36
				SOMMANO [mq]	180,36		12,68		180,36				297,59	2.286,96					1,65	2.286,96	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	B.02.003.01	2.286,96

16	c/02	(An. c/02) Demolizione totale o parziale di murature di qualsiasi genere e spessore, eseguita a mano [...] li; escluso ponteggi, scarriolature e trasporto a rifiuto. Da computarsi per l'effettivo volume delle murature demolite.
		corpo A					4,080		4,08
				SOMMANO [mc.]	4,08		90,01		4,08				0,00	367,24					0,00	367,24	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/02	367,24

17	c/03	(An. c/03) Demolizione totale o parziale di strutture in cemento armato, di qualunque tipo, sagoma e [...] re del materiale di risulta; escluso il trasporto a rifiuto ed eventuale scarriolatura. Per volumi inferiori a mc. 0,50.
		rimozione di architravi, scale, cordoli, marciapiedi - a stima					11,040		11,04
				SOMMANO [mc.]	11,04		202,83		11,04				0,00	2.239,24					0,00	2.239,24	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/03	2.239,24

18	1C.01.040.0010.a	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isol [...] ssi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dmc. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dmc
		a stima					102,370		102,37
				SOMMANO [dmc]	102,37		6,15		102,37				81,90	629,58					0,80	629,58	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.040.0010.a	629,58

19	1C.01.060.0010.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell' [...] i di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e simili
		copertura corpo A					280,180		280,18
		copertura corpo B					429,200		429,20
		prima porcilaia					10,050		10,05
				SOMMANO [mq]	719,43		13,65		719,43				0,00	9.820,22					0,00	9.820,22	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.060.0010.a	9.820,22

20	1C.01.060.0070.a	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno st [...] ltimento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati.
		prima porcilaia					2,420		2,42
		corpo A					49,640		49,64
		corpo B					316,260		316,26
				SOMMANO [mq]	368,32		4,42		368,32				209,94	1.627,97					0,57	1.627,97	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.060.0070.a	1.627,97

21	c/37	(An. c/37) Scomposizione di grossa orditura di tetti in legno, principale e secondaria, eseguita a q [...] l'accatastamento di quello riutilizzabile nell'ambito del cantiere. Da computarsi per il volume degli elementi smontati.
		corpo A					3,910		3,91
		corpo B					19,120		19,12
				SOMMANO [mc.]	23,03		215,05		23,03				643,92	4.952,60					27,96	4.952,60	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/37	4.952,60

22	c/38	(An. c/38) Sovrapprezzo alla scomposizione della grossa orditura di tetti in legno, principale e sec [...] smuratura di parti murate, la discesa del materiale, nonchè eventuali puntellature provvisorie e quant'altro occorrente.
		- vedi voce n.21 - art. c/37 - (An. c/37) Scomposizione di grossa orditura di tet... [mc. 23,03]		23,03					23,03
				SOMMANO [mc.]	23,03		42,15		23,03				0,00	970,71					0,00	970,71	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/38	970,71

23	1C.01.070.0010.a	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, ri [...] mento. Per spessori: - fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili
		corpo A					12,590		12,59
		corpo B					285,620		285,62
				SOMMANO [mq]	298,21		8,90		298,21				0,00	2.654,07					0,00	2.654,07	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.070.0010.a	2.654,07

24	c/19	(An. c/19) Rimozione di solai misti in laterizio e cemento armato, eseguita con qualunque mezzo ed a [...] i di cumulo nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto a rifiuto. Da computarsi per la superficie netta dei solai.
		corpo A:
		solai di copertura					29,240		29,24
		solai di interpiano					12,890		12,89
				SOMMANO [mq.]	42,13		34,43		42,13				188,74	1.450,54					4,48	1.450,54	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/19	1.450,54

25	c/39	(An. c/39) Eliminazione di vegetazione superficiale (muschi, licheni, cespugli, ecc.) su murature di [...] tto, a qualsiasi altezza; compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
		a stima					4,810		4,81
				SOMMANO [mq.]	4,81		10,05		4,81				0,00	48,34					0,00	48,34	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/39	48,34

26	c/20	(An. c/20) Spicconatura di intonaco di qualsiasi genere, eseguita a vivo di muro, su pareti interne [...] riale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.
		corpo A - esterno					97,520		97,52
		corpo A - interno					1162,490		1.162,49
		corpo B - esterno					945,710		945,71
		corpo B - interno					511,930		511,93
				SOMMANO [mq.]	2.717,65		5,48		2.717,65				1.929,53	14.892,72					0,71	14.892,72	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/20	14.892,72

27	c/21	(An. c/21) Sovrapprezzo alla spicconatura di intonaco, dovuto per ogni centimetro di maggiore spessore oltre i cm. 3,00 iniziali.
		- vedi voce n.26 - art. c/20 - (An. c/20) Spicconatura di intonaco di qualsiasi g... [mq. 2717,65]		2.717,65					2.717,65
				SOMMANO [mq.]	2.717,65		1,36		2.717,65				489,18	3.696,00					0,18	3.696,00	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/21	3.696,00

28	c/23	(An. c/23) Sovrapprezzo alla spicconatura di intonaco, dovuto per l'esecuzione a piccoli tratti o in presenza di elementi architettonici (cornici, modanature, ecc.).
		- vedi voce n.26 - art. c/20 - (An. c/20) Spicconatura di intonaco di qualsiasi g... [mq. 2717,65]		2.717,65					2.717,65
				SOMMANO [mq.]	2.717,65		4,11		2.717,65				0,00	11.169,54					0,00	11.169,54	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/23	11.169,54

29	f/03	(An. f/03) Scrostatura di elementi architettonici in pietra o in tufo (cornici, modanature, ecc.) ri [...] ni altro onere e magistero occorrente, avendo cura di non alterare la sottostante patina originaria. Escluso i ponteggi.
		a stima					0,170		0,17
				SOMMANO [mq.]	0,17		84,11		0,17				0,00	14,30					0,00	14,30	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	f/03	14,30

30	c/22	(An. c/22) Rimozione di rincocciatura (sotto intonaco normale), eseguita anche a piccole zone, di sp [...] riale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.
		a stima					72,310		72,31
				SOMMANO [mq.]	72,31		7,95		72,31				74,48	574,86					1,03	574,86	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/22	574,86

31	B.02.004.01	Scalpellatura di muratura di qualsiasi specie, per regolarizzazione di parete, o per riduzione di sp [...] o con martello pneumatico azionato manualmente, esclusi gli oneri del ponteggio: per riduzione fino a cm. 5 di spessore;
		a stima					71,340		71,34
				SOMMANO [mq]	71,34		9,27		71,34				0,00	661,32					0,00	661,32	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	B.02.004.01	661,32

32	c/26	(An. c/26) Scaraciatura profonda dei giunti di muratura in mattoni pieni del tipo antico; compreso l [...] a superficie, il taglio di eventuali incrostazioni ed il successivo lavaggio con soluzione di acqua ed acido cloridrico.
		a stima					24,590		24,59
				SOMMANO [mq.]	24,59		25,30		24,59				0,00	622,13					0,00	622,13	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/26	622,13

33	1C.01.090.0020	Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti
		a stima			59,000				59,00
				SOMMANO [mq]	59,00		5,58		59,00				0,00	329,22					0,00	329,22	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.090.0020	329,22

34	f/02	(An. f/02) Esecuzione di sabbiatura su pareti o volte, sia esterne che interne, a qualsiasi altezza [...] a indicato dalla D.L.. Il tutto compreso la campionatura ed ogni altro onere e magistero occorrente; escluso i ponteggi.
		intradosso volta corpo A					12,160		12,16
		pareti a stima					13,470		13,47
				SOMMANO [mq.]	25,63		21,88		25,63				72,79	560,78					2,84	560,78	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	f/02	560,78

35	1C.01.100.0010.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione c [...] arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
		corpo A					58,080		58,08
		corpo B					77,200		77,20
				SOMMANO [mq]	135,28		11,61		135,28				0,00	1.570,60					0,00	1.570,60	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.100.0010.a	1.570,60

36	1C.01.100.0020.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di prot [...] asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
		- vedi voce n.35 - art. 1C.01.100.0010.a - Demolizione di pavimenti interni, comprese le oper... [mq 135,28]		135,28					135,28
				SOMMANO [mq]	135,28		8,89		135,28				156,92	1.202,64					1,16	1.202,64	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.100.0020.a	1.202,64
		TOTALI COMPUTO					16.188,28	397.215,22					397.215,22	0,000%	0,00					397.215,22

		Riepilogo strutturale delle Categorie					Incidenze %					Importi €					Materiali / e Noli €	Incidenza / MDO %	Importo / MDO €
	1.1	CATEGORIA					73,951					293.743,50					293.743,00	0,000	0,00
	0.1.1	SottoCategoria					7,438					29.546,79					29.546,79	0,000	0,00
	0.1.2	Inserisci il titolo per la Sottocategoria					65,486					260.120,41					260.120,41	0,000	0,00
	0.1.3	Demolizioni, rimozioni					1,026					4.076,30					4.076,30	0,000	0,00
	1.2	prova categoria					26,049					103.471,72					103.472,00	0,000	0,00
		T O T A L E €					100,000					397.215,22					397.215,22	0,00	0,00

		Data, 05/11/2019

		Il Progettista

Fine Computo			Questa riga NON deve essere cancellata, MAI!!! (ma può rimanere tranquillamente NASCOSTA!)					Fine Computo

## cT_Doc_Ult
	Sig. E. Taponazzi
	Lavori di manutenzione straordinaria al condominio di via Col Vento 1

		Stazione Appaltante:	Sig. E. Taponazzi
		Impresa esecutrice:	Appaltatore:
		Responsabile del procedimento:	0
		contratto N°	0

		Importo dei lavori:	Err:520
		ribasso d'asta:	#REF!
		Importo contrattuale:	Err:520
		Accantonamento per saggi e indagini:	#REF!
		Oneri di sicurezza:	#REF!

	Certificato di ultimazione dei lavori

Il giorno 25 del mese di Luglio dell’anno duemilaOtto, il sottoscritto direttore dei lavori:						#REF!

—	Visto che i lavori sono stati consegnati il giorno:			#REF!	come da verbale in pari data;
—	che la durata prevista dal contratto era di giorni			#REF!
	pertanto con scadenza in data:		#REF!
—	che, a seguito di una specifica richiesta della ditta appaltante, il responsabile del procedimento ha prorogato tale termine di gg 30
	e pertanto la scadenza è stata prorogata al:			#REF!
—	Vista la nota dell'appaltatore con la quale comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori
—	Il sottoscritto, alla presenza .- in contradditorio - del Rag. Revelchione rappresentante dell'impresa, ha effettuato il sopralluogo rilevando l'avvenuta esecuzione dei lavori in appalto.

	Pertanto in seguito ai riscontri eseguiti il sottoscritto CERTIFICA che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 02/06/08 e, pertanto, in tempo utile.

	Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Li, 10/06/2008

La direzione lavori

Letto, confermato e sottoscritto

Per l’impresa

Visto: il responsabile del procedimento

—	che durante l’esecuzione dei lavori l’impresa ha richiesto una proroga di ………… giorni, che l’amministrazione appaltante ha concesso nella misura di ………… giorni, come risulta da lettera prot. n° ………… del ………;
—	che risulta dalla documentazione in atto che si sono avute sospensioni climatiche nei seguenti giorni (o periodi): …… e per un totale di …… giorni;
—	che si sono inoltre avuti scioperi a carattere nazionale e/o regionale nei giorni ………… e cioè per ulteriori n° giorni ………….
—	che sono state infine ordinate dalla direzione lavori, come risulta da appositi verbali, le seguenti sospensioni:
—	dal ……… al ……… per giorni ………;
—	che durante l’esecuzione dei lavori sono avvenuti danni per forza maggiore, accertati con verbale del ………… n° …………per motivi …………
—	che per effetto delle proroghe concesse e delle sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è spostato al …………;
—	che l’ultimazione dei lavori è stata accertata il ……………… come da certificato redatto in contraddittorio fra l’impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile. (Oppure, se in ritardo: con n° …… giorni di ritardo, che hanno dato luogo all’applicazione di penale in sede di stato finale di euro …………);
—	che durante l’esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti (in caso contrario: L’appaltatore, come preannunciato in sede di offerta per la gara, ha subappaltato i seguenti …………);
—	che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per legge (copia dei contratti di subappalto; copia delle ricevute dei pagamenti ai subappaltatori ecc.);
—	che l’impresa ha assicurato i suoi operai presso ……… della Provincia di ………	con polizza n° …… avente decorrenza dal ……… e scadenza il ………;
—	che l’impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da copia di lettera raccomandata ………… in data …………, inviata ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori pubblici, n° 1498 del 15-2-1952, a cui non è stato dato riscontro trascorsi nei tempi prescritti;
—	che durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni (in caso contrario fare una descrizione);
—	che non risulta che l’impresa abbia ceduto l’importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi (in caso contrario fare una descrizione: risulta che l’impresa ha ceduto i suoi crediti a ……… con atto in data …………; il tutto è stato riconosciuto dall’amministrazione, come da comunicazione n° ……… del …………);
—	che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data e ammonta complessivamente a: (inserire lo stato finale) …………………;
—	che l’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
—	che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum oppure che gli avvisi ad opponendum sono stati regolarmente pubblicati sull’Albo pretorio dei comuni di ………… e che la Prefettura di ………… con nota n° ………… del ………… ha dichiarato che non sono stati presentati i reclami;
—	che i lavori risultano pienamente collaudabili;
—	che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
—	che l’impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
—	che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
—	che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
—	che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
—	che non sono risultati errori rilevanti. Le modeste rettifiche corrispondono a euro ………… che saranno detratti dallo stato finale. Pertanto il conto finale risulta come segue:

—	importo da direzione lavori
— diminuzione per modeste rettifiche di conteggi	euro …………
—	detrazione per piccoli difetti	euro …………
—	importo rettificato del conto finale	euro …………
—	a dedurre gli acconti corrisposti	euro …………
—	a dedurre cautelativamente per richiesta di danni	euro …………
—	a dedurre per penale dovuta a ritardo	euro …………
	Residuo credito dell’impresa	euro …………

—	che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente:
•		per il contratto principale	#NAME?
•		lavori a corpo e misura, nette	Err:509
•		Sommano	#NAME?
•		Totale	euro …………

Certifica

che i lavori di cui sopra eseguiti dall’impresa ………… con contratto ………… sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo netto di euro …………
Da cui a detrarre l’ammontare delle rate d’acconto di euro …………
Resta il credito netto dell’impresa di euro …………, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all’impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in ………… il …………

Per l’impresa

Per l’amministrazione appaltante

La direzione lavori

Visto: il responsabile del procedimento

## cT_SAL
Paese dei Balocchi (MX)

Lavori di manutenzione straordinaria al condominio di via Col Vento 1

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.1

Committente:	Sig. E. Taponazzi

Esecutore:	Appaltatore:

Descrizione				Importo E.
Importo del progetto				€ 0,00
Importo del contratto depurato del ribasso del …%				30000000,00%
Importo atto di sottomissione				€ 0,00
Scadenza tempo utile per l’ultimazione lavori
Fondo a disposizione dell’amministrazione
Del quale impegnato:
— per espropriazioni
— per maggiori lavori imprevisti
— per lavori in economia
— per IVA
— …………
Totale somma impegnata

Descrizione				Date
Consegna dei lavori				30/12/99
Inizio lavori				30/12/99
Scadenza tempo utile per l’ultimazione lavori				30/12/99
Lavori sospesi o prorogati
Nuova scadenza del tempo utile per l’ultimazione
Scadenza tempo utile per l’ultimazione lavori
Giorni impiegati in meno
Consegna finale dei lavori

					0
					0
					0

## VARIANTE
		VARIANTE
594.307,43		QUESTA RIGA NON VIENE STAMPATA					21.930,98	594.307,43					0,000%	0,00					594.307,43
N.	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI / E DELLE SOMMINISTRAZIONI			P.U. / Coeff.	Lung.	Larg.	Alt. / Peso	Quantità		Prezzo / unitario		Serve per avere le quantità / realizzate "pulite" e sommabili				di cui / sicurezza	Importo €					Incidenza / sul totale			Sicurezza / unitaria	Materiali / e Noli €	Incidenza / MdO %	Importo / MdO	Super Cat	Cat	Sub Cat	tag B	tag C	importo totale computo / sole voci senza errori		Figure e / annotazioni					riservato per annotare / il numero della voce
	1.1	CATEGORIA					426.850,51					71,823%				426.851	0,000%	0,00	1	1
	0.1.1	SottoCategoria					45.045,00					7,579%				45.045,00	0,000%	0,00	0	1	1

1	1C.01.060.0010.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell' [...] i di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e simili
		ponteggio esterno:
		corpo A					600,000		600,00
		corpo B					900,000		900,00
							Parziale [mq]	1.500,00
		ponteggio interno:
		corpo A					950,000		950,00
		corpo B					850,000		850,00
							SOMMANO [mq]	3.300,00		13,65		3.300,00				0,00	45.045,00					0,00	45.045,00	0,000%	0,00	0	1	1	Cx	1C.01.060.0010.a	45.045,00
	0.1.2	Inserisci il titolo per la Sottocategoria					374.760,10					63,058%				374.760,10	0,000%	0,00	0	1	2

2	np011	Restauro e ripresentazione estetica di paramento murario a vista in mattoni di cotto, mediante ripro [...] ncompatibile; compreso quanto necessario per permettere la ottimale lettura della tessitura dell'intero apparato murale.
		- vedi voce n.1 - art. 1C.01.060.0010.a - Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditu... [mq 3300,00]		3.300,00					3.300,00
							SOMMANO [mq]	3.300,00		97,00		3.300,00				0,00	320.100,00					0,00	320.100,00	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	np011	320.100,00

3	1C.01.020.0150	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isol [...] ssi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dmc. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dmc
		- vedi voce n.1 - art. 1C.01.060.0010.a - Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditu... [mq 3300,00]		3.300,00					3.300,00
							SOMMANO [dmc]	3.300,00		7,15		3.300,00				5.940,00	23.595,00					1,80	23.595,00	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	1C.01.020.0150	23.595,00

4	a/04	(An. a/04) Nolo di puntellature metalliche (tubo-giunto) o nolo di ponteggio in particolari condizio [...] trasporto, lo smontaggio e quant'altro necessario. Da computarsi a tubo-giunto in opera. Per i primi sei mesi di impiego
		per puntellature ed integrazioni ponteggi a sbalzo					550,000		550,00
							SOMMANO [cad.]	550,00		8,55		550,00				610,50	4.702,50					1,11	4.702,50	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	a/04	4.702,50

5	a/03	(An. a/03) Nolo di tavolato di legname di abete di spessore m/m 50, per la formazione dei piani di l [...] dei lavori, compreso il trasporto sul posto, il tiro in alto, lo smontaggio ad opera ultimata ed il ritorno al deposito.
		corpo A e corpo B					500,000		500,00
		per puntellature ed integrazioni ponteggi a sbalzo					550,000		550,00
		per puntellature ed integrazioni ponteggi a sbalzo					550,000		550,00
		per puntellature ed integrazioni ponteggi a sbalzo					550,000		550,00
							SOMMANO [mq.]	2.150,00		3,74		2.150,00				0,00	8.041,00					0,00	8.041,00	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	a/03	8.041,00

6	S.01.006.04	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inf [...] appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 2,00.
		recinzione area di cantiere			2,000		200,000		400,00
							SOMMANO [mq]	400,00		14,85		400,00				772,00	5.940,00					1,93	5.940,00	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	S.01.006.04	5.940,00

7	l/01	(An. l/01) Copertura provvisoria con lamiera zincata ondulata di spessore 8/10 mm. compreso l'orditu [...] metallico, da pagarsi a parte. Da computarsi per l'effettiva superficie messa in opera e per tutta la durata dei lavori.
		copertura corpo A					440,000		440,00
							SOMMANO [mq.]	440,00		28,14		440,00				0,00	12.381,60					0,00	12.381,60	0,000%	0,00	0	1	2	Cx	l/01	12.381,60
	0.1.3	Demolizioni, rimozioni					7.045,41					1,185%				7.045,41	0,000%	0,00	0	1	3

8	1C.01.060.0050.b	Demolizione di comignoli e torrini prefabbricati o in muratura. Compreso l'abbassamento delle maceri [...] nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in muratura di mattoni pieni o forati.
		corpo A				5,000			5,00
		corpo B				18,000			18,00
							SOMMANO [cad]	23,00		37,35		23,00				0,00	859,05					0,00	859,05	0,000%	0,00	0	1	3	Cx	1C.01.060.0050.b	859,05

9	1C.01.180.0040	Demolizione di canne fumarie in elementi prefabbricati di cemento o laterizio, di qualsiasi dimensio [...] e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Esclusi oneri di smaltimento
		corpo A				5,000	6,400		32,00
		corpo B				18,000	4,200		75,60
							SOMMANO [m]	107,60		38,60		107,60				540,15	4.153,36					5,02	4.153,36	0,000%	0,00	0	1	3	Cx	1C.01.180.0040	4.153,36

10	c/33	(An. c/33) Rimozione di infissi in legno o in ferro lamina, di qualunque tipo e superficie, con o se [...] , i telai, i succieli, ecc., nonchè la discesa e l'accatastamento nei siti indicati dalla D.L. nell'ambito del cantiere.
		infissi interni ed esterni - corpo A e corpo B				190,000			190,00
							SOMMANO [mq.]	190,00		10,70		190,00				264,10	2.033,00					1,39	2.033,00	0,000%	0,00	0	1	3	Cx	c/33	2.033,00
	1.2	prova categoria					167.456,92					28,177%				167.457	0,000%	0,00	1	2

11	1C.01.020.0150	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isol [...] ssi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dmc. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dmc
		grate, telai, travetti				450,000			450,00
							SOMMANO [dmc]	450,00		7,15		450,00				810,00	3.217,50					1,80	3.217,50	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.020.0150	3.217,50

12	B.02.001.04	Demolizione completa di fabbricato, valutata a mc. vuoto per pieno compreso abbassamento e accatasta [...] rasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: . idem come 01) per demolizione ordinata eseguita a mano.
		corpo B - stecca stalle				832,000			832,00
		1^ porcilaia				90,000			90,00
							SOMMANO [mc]	922,00		41,12		922,00				4.932,70	37.912,64					5,35	37.912,64	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	B.02.001.04	37.912,64

13	B.02.003.01	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e sp [...] rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;
		corpo B - muri di tompagno ambienti ambienti residenziali				18,000	12,000		216,00
							SOMMANO [mq]	216,00		12,68		216,00				356,40	2.738,88					1,65	2.738,88	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	B.02.003.01	2.738,88

14	c/02	(An. c/02) Demolizione totale o parziale di murature di qualsiasi genere e spessore, eseguita a mano [...] li; escluso ponteggi, scarriolature e trasporto a rifiuto. Da computarsi per l'effettivo volume delle murature demolite.
		corpo A					40,000		40,00
							SOMMANO [mc.]	40,00		90,01		40,00				0,00	3.600,40					0,00	3.600,40	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/02	3.600,40

15	c/03	(An. c/03) Demolizione totale o parziale di strutture in cemento armato, di qualunque tipo, sagoma e [...] re del materiale di risulta; escluso il trasporto a rifiuto ed eventuale scarriolatura. Per volumi inferiori a mc. 0,50.
		rimozione di architravi, scale, cordoli, marciapiedi - a stima					25,000		25,00
							SOMMANO [mc.]	25,00		202,83		25,00				0,00	5.070,75					0,00	5.070,75	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/03	5.070,75

16	1C.01.040.0010.a	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isol [...] ssi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dmc. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dmc
		a stima					500,000		500,00
							SOMMANO [dmc]	500,00		6,15		500,00				400,00	3.075,00					0,80	3.075,00	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.040.0010.a	3.075,00

17	1C.01.060.0010.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell' [...] i di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e simili
		copertura corpo A					290,000		290,00
		copertura corpo B					790,000		790,00
		prima porcilaia					33,000		33,00
							SOMMANO [mq]	1.113,00		13,65		1.113,00				0,00	15.192,45					0,00	15.192,45	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.060.0010.a	15.192,45

18	1C.01.060.0070.a	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno st [...] ltimento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati.
		prima porcilaia					35,000		35,00
		corpo A					150,000		150,00
		corpo B					380,000		380,00
							SOMMANO [mq]	565,00		4,42		565,00				322,05	2.497,30					0,57	2.497,30	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.060.0070.a	2.497,30

19	c/37	(An. c/37) Scomposizione di grossa orditura di tetti in legno, principale e secondaria, eseguita a q [...] l'accatastamento di quello riutilizzabile nell'ambito del cantiere. Da computarsi per il volume degli elementi smontati.
		corpo A					2,000		2,00
		corpo B					11,000		11,00
							SOMMANO [mc.]	13,00		215,05		13,00				363,48	2.795,65					27,96	2.795,65	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/37	2.795,65

20	c/38	(An. c/38) Sovrapprezzo alla scomposizione della grossa orditura di tetti in legno, principale e sec [...] smuratura di parti murate, la discesa del materiale, nonchè eventuali puntellature provvisorie e quant'altro occorrente.
		- vedi voce n.19 - art. c/37 - (An. c/37) Scomposizione di grossa orditura di tet... [mc. 13,00]		13,00					13,00
							SOMMANO [mc.]	13,00		42,15		13,00				0,00	547,95					0,00	547,95	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/38	547,95

21	1C.01.070.0010.a	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, ri [...] mento. Per spessori: - fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili
		corpo A					100,000		100,00
		corpo B					400,000		400,00
							SOMMANO [mq]	500,00		8,90		500,00				0,00	4.450,00					0,00	4.450,00	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.070.0010.a	4.450,00

22	c/19	(An. c/19) Rimozione di solai misti in laterizio e cemento armato, eseguita con qualunque mezzo ed a [...] i di cumulo nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto a rifiuto. Da computarsi per la superficie netta dei solai.
		corpo A:
		solai di copertura					155,000		155,00
		solai di interpiano					53,000		53,00
							SOMMANO [mq.]	208,00		34,43		208,00				931,84	7.161,44					4,48	7.161,44	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/19	7.161,44

23	c/39	(An. c/39) Eliminazione di vegetazione superficiale (muschi, licheni, cespugli, ecc.) su murature di [...] tto, a qualsiasi altezza; compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
		a stima					50,000		50,00
							SOMMANO [mq.]	50,00		10,05		50,00				0,00	502,50					0,00	502,50	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/39	502,50

24	c/20	(An. c/20) Spicconatura di intonaco di qualsiasi genere, eseguita a vivo di muro, su pareti interne [...] riale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.
		corpo A - esterno					520,000		520,00
		corpo A - interno					900,000		900,00
		corpo B - esterno					650,000		650,00
		corpo B - interno					1900,000		1.900,00
							SOMMANO [mq.]	3.970,00		5,48		3.970,00				2.818,70	21.755,60					0,71	21.755,60	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/20	21.755,60

25	c/21	(An. c/21) Sovrapprezzo alla spicconatura di intonaco, dovuto per ogni centimetro di maggiore spessore oltre i cm. 3,00 iniziali.
		- vedi voce n.24 - art. c/20 - (An. c/20) Spicconatura di intonaco di qualsiasi g... [mq. 3970,00]		3.970,00					3.970,00
							SOMMANO [mq.]	3.970,00		1,36		3.970,00				714,60	5.399,20					0,18	5.399,20	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/21	5.399,20

26	c/23	(An. c/23) Sovrapprezzo alla spicconatura di intonaco, dovuto per l'esecuzione a piccoli tratti o in presenza di elementi architettonici (cornici, modanature, ecc.).
		- vedi voce n.24 - art. c/20 - (An. c/20) Spicconatura di intonaco di qualsiasi g... [mq. 3970,00]		3.970,00					3.970,00
							SOMMANO [mq.]	3.970,00		4,11		3.970,00				0,00	16.316,70					0,00	16.316,70	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/23	16.316,70

27	f/03	(An. f/03) Scrostatura di elementi architettonici in pietra o in tufo (cornici, modanature, ecc.) ri [...] ni altro onere e magistero occorrente, avendo cura di non alterare la sottostante patina originaria. Escluso i ponteggi.
		a stima					20,000		20,00
							SOMMANO [mq.]	20,00		84,11		20,00				0,00	1.682,20					0,00	1.682,20	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	f/03	1.682,20

28	c/22	(An. c/22) Rimozione di rincocciatura (sotto intonaco normale), eseguita anche a piccole zone, di sp [...] riale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.
		a stima					250,000		250,00
							SOMMANO [mq.]	250,00		7,95		250,00				257,50	1.987,50					1,03	1.987,50	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/22	1.987,50

29	B.02.004.01	Scalpellatura di muratura di qualsiasi specie, per regolarizzazione di parete, o per riduzione di sp [...] o con martello pneumatico azionato manualmente, esclusi gli oneri del ponteggio: per riduzione fino a cm. 5 di spessore;
		a stima					80,000		80,00
							SOMMANO [mq]	80,00		9,27		80,00				0,00	741,60					0,00	741,60	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	B.02.004.01	741,60

30	c/26	(An. c/26) Scaraciatura profonda dei giunti di muratura in mattoni pieni del tipo antico; compreso l [...] a superficie, il taglio di eventuali incrostazioni ed il successivo lavaggio con soluzione di acqua ed acido cloridrico.
		a stima					100,000		100,00
							SOMMANO [mq.]	100,00		25,30		100,00				0,00	2.530,00					0,00	2.530,00	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	c/26	2.530,00

31	1C.01.090.0020	Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti
		a stima					60,000		60,00
							SOMMANO [mq]	60,00		5,58		60,00				0,00	334,80					0,00	334,80	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.090.0020	334,80

32	f/02	(An. f/02) Esecuzione di sabbiatura su pareti o volte, sia esterne che interne, a qualsiasi altezza [...] a indicato dalla D.L.. Il tutto compreso la campionatura ed ogni altro onere e magistero occorrente; escluso i ponteggi.
		intradosso volta corpo A					97,000		97,00
		pareti a stima					100,000		100,00
							SOMMANO [mq.]	197,00		21,88		197,00				559,48	4.310,36					2,84	4.310,36	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	f/02	4.310,36

33	1C.01.100.0010.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione c [...] arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento
		corpo A					428,000		428,00
		corpo B					725,000		725,00
							SOMMANO [mq]	1.153,00		11,61		1.153,00				0,00	13.386,33					0,00	13.386,33	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.100.0010.a	13.386,33

34	1C.01.100.0020.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di prot [...] asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.
		- vedi voce n.33 - art. 1C.01.100.0010.a - Demolizione di pavimenti interni, comprese le oper... [mq 1153,00]		1.153,00					1.153,00
							SOMMANO [mq]	1.153,00		8,89		1.153,00				1.337,48	10.250,17					1,16	10.250,17	0,000%	0,00	0	2	0	Cx	1C.01.100.0020.a	10.250,17
		TOTALI COMPUTO					21.930,98	594.307,43					594.307,43	0,000%	0,00					594.307,43

		Riepilogo strutturale delle Categorie					Incidenze %					Importi €					Materiali / e Noli €	Incidenza / MDO %	Importo / MDO €
	1.1	CATEGORIA					71,823					426.850,51					426.851,00	0,000	0,00
	0.1.1	SottoCategoria					7,579					45.045,00					45.045,00	0,000	0,00
	0.1.2	Inserisci il titolo per la Sottocategoria					63,058					374.760,10					374.760,10	0,000	0,00
	0.1.3	Demolizioni, rimozioni					1,185					7.045,41					7.045,41	0,000	0,00
	1.2	prova categoria					28,177					167.456,92					167.457,00	0,000	0,00
		T O T A L E €					100,000					594.307,43					594.307,43	0,00	0,00

		Data, 05/11/2019

		Il Progettista

Fine Computo			Questa riga NON deve essere cancellata, MAI!!! (ma può rimanere tranquillamente NASCOSTA!)					Fine Computo

## CONTABILITA
		CONTABILITA
577.916,00		QUESTA RIGA NON VIENE STAMPATA					TOTALE:		577.916,00		21.867,68			SAL SUCCESSIVO:					400.386,10			577.916,00	0,000%	0,00					577.916,00
N.	Articolo / Data	LAVORAZIONI / O PROVVISTE			P.U. / Coeff.	Lung.	Larg.	Alt. / Peso	Quantità / Positive		Quantità / Negative		Prezzo / unitario		Importi		Sicurezza / inclusa	Serve per avere le quantità / realizzate "pulite" e sommabili	Lib. / N.	Lib. / P.		flag	SAL / N.		2		Sicurezza / unitaria	Materiali / e Noli €	Incidenza / MdO %	Importo / MdO	Super Cat	Cat	Sub Cat			Importi / senza errori
		segue Libretto delle Misure n.1 - 1÷10					1	2			1		140.094,90

1	1C.01.040.0100.c	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola [...] vvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 36 a 65 mm					m					-	1	1		#reg	01
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			2000,000				2.000,00
							Somma positivi e negativi [m]	2.000,00		0,00
							SOMMANO [m]	2.000,00				51,32		102.640,00		13.340,00	2.000,00					6,67	102.640,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	1C.01.040.0100.c	102.640,00

2	c/33	(An. c/33) Rimozione di infissi in legno o in ferro lamina, di qualunque tipo e superficie, con o se [...] , i telai, i succieli, ecc., nonchè la discesa e l'accatastamento nei siti indicati dalla D.L. nell'ambito del cantiere.					mq.					-	1	1		#reg	01
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			190,000				190,00
							Somma positivi e negativi [mq.]	190,00		0,00
							SOMMANO [mq.]	190,00				10,70		2.033,00		264,10	190,00					1,39	2.033,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	c/33	2.033,00

3	1C.01.020.0150	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isol [...] ssi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dmc. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dmc					dmc					-	1	1		#reg	01
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA – grate, telai, travetti			450,000				450,00
							Somma positivi e negativi [dmc]	450,00		0,00
							SOMMANO [dmc]	450,00				7,15		3.217,50		810,00	450,00					1,80	3.217,50	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	1C.01.020.0150	3.217,50

4	c/03	(An. c/03) Demolizione totale o parziale di strutture in cemento armato, di qualunque tipo, sagoma e [...] re del materiale di risulta; escluso il trasporto a rifiuto ed eventuale scarriolatura. Per volumi inferiori a mc. 0,50.					mc.					-	1	1		#reg	01
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			10,000				10,00
							Somma positivi e negativi [mc.]	10,00		0,00
							SOMMANO [mc.]	10,00				202,83		2.028,30		0,00	10,00					0,00	2.028,30	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	c/03	2.028,30

5	1C.01.060.0010.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell' [...] i di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e simili					mq					-	1	1		#reg	01
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			800,000				800,00
							Somma positivi e negativi [mq]	800,00		0,00
							SOMMANO [mq]	800,00				13,65		10.920,00		0,00	800,00					0,00	10.920,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	1C.01.060.0010.a	10.920,00

6	c/37	(An. c/37) Scomposizione di grossa orditura di tetti in legno, principale e secondaria, eseguita a q [...] l'accatastamento di quello riutilizzabile nell'ambito del cantiere. Da computarsi per il volume degli elementi smontati.					mc.					-	1	1		#reg	01
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			13,000				13,00
							Somma positivi e negativi [mc.]	13,00		0,00
							SOMMANO [mc.]	13,00				215,05		2.795,65		363,48	13,00					27,96	2.795,65	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	c/37	2.795,65

7	c/38	(An. c/38) Sovrapprezzo alla scomposizione della grossa orditura di tetti in legno, principale e sec [...] smuratura di parti murate, la discesa del materiale, nonchè eventuali puntellature provvisorie e quant'altro occorrente.					mc.					-	1	1		#reg	01
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			13,000				13,00
							Somma positivi e negativi [mc.]	13,00		0,00
							SOMMANO [mc.]	13,00				42,15		547,95		0,00	13,00					0,00	547,95	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	c/38	547,95

8	1C.01.070.0010.a	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, ri [...] mento. Per spessori: - fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili					mq					-	1	1		#reg	01
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			500,000				500,00
							Somma positivi e negativi [mq]	500,00		0,00
							SOMMANO [mq]	500,00				8,90		4.450,00		0,00	500,00					0,00	4.450,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	1C.01.070.0010.a	4.450,00

9	c/39	(An. c/39) Eliminazione di vegetazione superficiale (muschi, licheni, cespugli, ecc.) su murature di [...] tto, a qualsiasi altezza; compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					mq.					-	1	2		#reg	01
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			50,000				50,00
							Somma positivi e negativi [mq.]	50,00		0,00
							SOMMANO [mq.]	50,00				10,05		502,50		0,00	50,00					0,00	502,50	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	c/39	502,50

10	c/20	(An. c/20) Spicconatura di intonaco di qualsiasi genere, eseguita a vivo di muro, su pareti interne [...] riale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.					mq.					-	1	2		#reg	01
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			2000,000				2.000,00
							Somma positivi e negativi [mq.]	2.000,00		0,00					SAL n.1
							SOMMANO [mq.]	2.000,00				5,48		10.960,00		1.420,00	2.000,00					140.094,90		0,71	10.960,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	c/20	10.960,00

		Paese dei Balocchi (MX), 05/11/2019

		L'Impresa esecutrice / (Appaltatore:)

		Il Direttore dei Lavori / (Direttore Lavori:)

		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
							2
		segue Libretto delle Misure n.2 - 11÷18					2	2			2		37.435,00

11	c/39	(An. c/39) Eliminazione di vegetazione superficiale (muschi, licheni, cespugli, ecc.) su murature di [...] tto, a qualsiasi altezza; compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					mq.					-	2	1		#reg	02
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA
		- vedi voce n.10 - art. c/20 - (An. c/20) Spicconatura di intonaco di qualsiasi g... [mq. 2000,00]		2.000,00					2.000,00
							Somma positivi e negativi [mq.]	2.000,00		0,00
							SOMMANO [mq.]	2.000,00				10,05		20.100,00		0,00	2.000,00					0,00	20.100,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	c/39	20.100,00

12	c/23	(An. c/23) Sovrapprezzo alla spicconatura di intonaco, dovuto per l'esecuzione a piccoli tratti o in presenza di elementi architettonici (cornici, modanature, ecc.).					mq.					-	2	1		#reg	02
	20/04/2011	- vedi voce n.11 - art. c/39 - (An. c/39) Eliminazione di vegetazione superficial... [mq. 2000,00]		2.000,00					2.000,00
							Somma positivi e negativi [mq.]	2.000,00		0,00
							SOMMANO [mq.]	2.000,00				4,11		8.220,00		0,00	2.000,00					0,00	8.220,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	c/23	8.220,00

13	c/22	(An. c/22) Rimozione di rincocciatura (sotto intonaco normale), eseguita anche a piccole zone, di sp [...] riale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.					mq.					-	2	1		#reg	02
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			100,000				100,00
							Somma positivi e negativi [mq.]	100,00		0,00
							SOMMANO [mq.]	100,00				7,95		795,00		103,00	100,00					1,03	795,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	c/22	795,00

14	1C.02.450.0010.a	Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad [...] to alle discariche, rapportato alla superficie dell'area: - volume materiale allontanato = 1 mc ogni 50 mq di superficie					mc					-	2	1		#reg	02
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			50,000				50,00
							Somma positivi e negativi [mc]	50,00		0,00
							SOMMANO [mc]	50,00				36,65		1.832,50		0,00	50,00					0,00	1.832,50	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	1C.02.450.0010.a	1.832,50

15	N.01.027	Estirpazione di radici arboree penetrate in profondità su muri o su paramenti antichi, quando non si [...] nell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica discarica del materiale di risulta.					ml					-	2	1		#reg	02
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			150,000				150,00
							Somma positivi e negativi [ml]	150,00		0,00
							SOMMANO [ml]	150,00				15,03		2.254,50		292,50	150,00					1,95	2.254,50	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	N.01.027	2.254,50

16	1C.02.050.0020.a	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpaz [...] normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere					mc					-	2	1		#reg	02
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			150,000				150,00
							Somma positivi e negativi [mc]	150,00		0,00
							SOMMANO [mc]	150,00				1,82		273,00		0,00	150,00					0,00	273,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	1C.02.050.0020.a	273,00

17	1C.02.200.0010	Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di [...] porto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento					mc					-	2	1		#reg	02
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			20,000				20,00
							Somma positivi e negativi [mc]	20,00		0,00
							SOMMANO [mc]	20,00				110,00		2.200,00		0,00	20,00					0,00	2.200,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	1C.02.200.0010	2.200,00

18	1C.01.050.0040.a	Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento e dei relativi rinfianchi. Comprese l [...] ro o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: la superficie in pianta. - spessore medio fino a 30 cm.					mq					-	2	1		#reg	02
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			100,000				100,00
							Somma positivi e negativi [mq]	100,00		0,00					SAL n.2
							SOMMANO [mq]	100,00				17,60		1.760,00		0,00	100,00					37.435,00		0,00	1.760,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	1C.01.050.0040.a	1.760,00

		Paese dei Balocchi (MX), 05/11/2019

		L'Impresa esecutrice / (Appaltatore:)

		Il Direttore dei Lavori / (Direttore Lavori:)

		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
		====================
							2

19	d/01	(An. d/01) Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche, con qualunque mezzo, di materiali di risul [...] e il viaggio di ritorno a vuoto. Con carico eseguito a mano. (Annotazioni: autocarro: q.li 16,00xKm. 5,00 = q.li/Km. 80)					mc.					-					00
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA
		- rimozione infissi
		- vedi voce n.2 - art. c/33 - (An. c/33) Rimozione di infissi in legno o in ferr... [mq. 190,00]		190,00				0,050	9,50
		- demolizione strutture in c.a.
		- vedi voce n.4 - art. c/03 - (An. c/03) Demolizione totale o parziale di strutt... [mc. 10,00]		10,00					10,00
		- rimozione manto di copertura
		- vedi voce n.5 - art. 1C.01.060.0010.a - Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditu... [mq 800,00]		800,00				0,060	48,00
		- demolizione tavelle
		- vedi voce n.8 - art. 1C.01.070.0010.a - Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con... [mq 500,00]		500,00				0,030	15,00
		- vedi voce n.10 - art. c/20 - (An. c/20) Spicconatura di intonaco di qualsiasi g... [mq. 2000,00]		2.000,00				0,040	80,00
		- rimozione di rincocciatura
		- vedi voce n.13 - art. c/22 - (An. c/22) Rimozione di rincocciatura (sotto inton... [mq. 100,00]		100,00				0,050	5,00
		- bonifica di aree
		- vedi voce n.14 - art. 1C.02.450.0010.a - Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di ... [mc 50,00]		50,00					50,00
		- scavo di scoticamento
		- vedi voce n.16 - art. 1C.02.050.0020.a - Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici... [mc 150,00]		150,00					150,00
		- svuotamento di volte
		- vedi voce n.18 - art. 1C.01.050.0040.a - Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di... [mq 100,00]		100,00				0,200	20,00
							Somma positivi e negativi [mc.]	387,50		0,00
							SOMMANO [mc.]	387,50				31,17		12.078,38		0,00	387,50					0,00	12.078,38	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	d/01	12.078,38

20	d/04	(An. d/04) Scarriolatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza sia proveniente da scavi, da [...] ia autorizzazione della D.L., misurato per il volume contabile e per distanze superiori a ml. 30,00 dal punto di carico.					mc.					-					00
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA
		- si considea il 20% del volume dei trasporti
		- vedi voce n.19 - art. d/01 - (An. d/01) Trasporto a rifiuto alle pubbliche disc... [mc. 387,50]		387,50				0,200	77,50
							Somma positivi e negativi [mc.]	77,50		0,00
							SOMMANO [mc.]	77,50				27,16		2.104,90		0,00	77,50					0,00	2.104,90	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	d/04	2.104,90

21	np004	Manodopera per esecuzione di lavori in economia di non esatta valutazione e misurazione: Operaio Specializzato.					h					-					00
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			10,000				10,00
							Somma positivi e negativi [h]	10,00		0,00
							SOMMANO [h]	10,00				33,00		330,00		0,00	10,00					0,00	330,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	np004	330,00

22	np005	Manodopera per esecuzione di lavori in economia di non esatta valutazione e misurazione: Operaio Qualificato.					h					-					00
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			10,000				10,00
							Somma positivi e negativi [h]	10,00		0,00
							SOMMANO [h]	10,00				31,00		310,00		40,30	10,00					4,03	310,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	np005	310,00

23	np006	Manodopera per esecuzione di lavori in economia di non esatta valutazione e misurazione: Operaio Comune.					h					-					00
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			10,000				10,00
							Somma positivi e negativi [h]	10,00		0,00
							SOMMANO [h]	10,00				29,00		290,00		0,00	10,00					0,00	290,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	np006	290,00

24	B.25.004.06	Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scav [...] .01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.					kg					-					00
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA
		- si considera un peso di 1300 kg/mc
		- vedi voce n.19 - art. d/01 - (An. d/01) Trasporto a rifiuto alle pubbliche disc... [mc. 387,50]		387,50				1.300,000	503.750,00
		- scavo all'interno di edifici - al 50%
		- vedi voce n.17 - art. 1C.02.200.0010 - Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi ... [mc 20,00]		20,00				650,000	13.000,00
							Somma positivi e negativi [kg]	516.750,00		0,00
							SOMMANO [kg]	516.750,00				0,03		15.502,50		0,00	516.750,00					0,00	15.502,50	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	B.25.004.06	15.502,50

25	1C.01.040.0100.c	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola [...] vvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 36 a 65 mm					m					-					00
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			330,000				330,00
							Somma positivi e negativi [m]	330,00		0,00
							SOMMANO [m]	330,00				51,32		16.935,60		2.201,10	330,00					6,67	16.935,60	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	1C.01.040.0100.c	16.935,60

26	e/09	(An. e/09) Iniezioni di malta pozzolana composta da calce eminentemente idraulica e pozzolana iperve [...] vo, fino a completo rifiuto della struttura, anche a più riprese. Da computarsi a quintale di miscela a secco iniettata.					q.le					-					00
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			90,000				90,00
							Somma positivi e negativi [q.le]	90,00		0,00
							SOMMANO [q.le]	90,00				52,12		4.690,80		0,00	90,00					0,00	4.690,80	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	e/09	4.690,80

27	h/19	(An. h/19) Conglomerato cementizio leggero composto con argilla espansa (tipo Leka o similare) di gr [...] i. Compreso il tiro in alto del materiale e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					mc.					-					00
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			8,000				8,00
							Somma positivi e negativi [mc.]	8,00		0,00
							SOMMANO [mc.]	8,00				130,68		1.045,44		135,92	8,00					16,99	1.045,44	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	h/19	1.045,44

28	g/05	(An. g/05) Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di mattoni pieni eseguita a filo di mu [...] a a lenta presa; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti.					mq.					-					00
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			100,000				100,00
							Somma positivi e negativi [mq.]	100,00		0,00
							SOMMANO [mq.]	100,00				26,02		2.602,00		338,00	100,00					3,38	2.602,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	g/05	2.602,00

29	c/19	(An. c/19) Rimozione di solai misti in laterizio e cemento armato, eseguita con qualunque mezzo ed a [...] i di cumulo nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto a rifiuto. Da computarsi per la superficie netta dei solai.					mq.					-					00
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			120,000				120,00
							Somma positivi e negativi [mq.]	120,00		0,00
							SOMMANO [mq.]	120,00				34,43		4.131,60		537,60	120,00					4,48	4.131,60	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	c/19	4.131,60

30	1C.01.060.0070.a	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno st [...] ltimento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati.					mq					-					00
	20/04/2011	PARTITA PROVVISORIA			120,000				120,00
							Somma positivi e negativi [mq]	120,00		0,00
							SOMMANO [mq]	120,00				4,42		530,40		68,40	120,00					0,57	530,40	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	1C.01.060.0070.a	530,40

31	1C.01.060.0010.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell' [...] i di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e simili					mq					-					00
	04/08/2016				20,000		2,000		40,00
					10,000	2,000					20,00
							Somma positivi e negativi [mq]	40,00		20,00
							SOMMANO [mq]	20,00				13,65		273,00		0,00	20,00					0,00	273,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	1C.01.060.0010.a	273,00

32	np011	Restauro e ripresentazione estetica di paramento murario a vista in mattoni di cotto, mediante ripro [...] ncompatibile; compreso quanto necessario per permettere la ottimale lettura della tessitura dell'intero apparato murale.					mq					-					00
	04/08/2016	ponteggio esterno:
		corpo A					600,000		600,00
		corpo B					900,000		900,00
							Parziale [mq]	1.500,00
		ponteggio interno:
		corpo A					950,000		950,00
		corpo B					850,000		850,00
							Somma positivi e negativi [mq]	3.300,00		0,00
							SOMMANO [mq]	3.300,00				97,00		320.100,00		0,00	3.300,00					0,00	320.100,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	np011	320.100,00

33	c/19	(An. c/19) Rimozione di solai misti in laterizio e cemento armato, eseguita con qualunque mezzo ed a [...] i di cumulo nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto a rifiuto. Da computarsi per la superficie netta dei solai.					mq.					-					00
	04/08/2016	corpo A:
		solai di copertura					155,000		155,00
		solai di interpiano					53,000		53,00
		- vedi voce n.31 - art. 1C.01.060.0010.a - Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditu... [mq 20,00]		20,00					20,00
							Somma positivi e negativi [mq.]	228,00		0,00
							SOMMANO [mq.]	228,00				34,43		7.850,04		1.021,44	228,00					4,48	7.850,04	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	c/19	7.850,04

34	1C.01.070.0010.a	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, ri [...] mento. Per spessori: - fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili					mq					-					00
	04/08/2016	corpo A					100,000		100,00
		corpo B					400,000		400,00
							Somma positivi e negativi [mq]	500,00		0,00
							SOMMANO [mq]	500,00				8,90		4.450,00		0,00	500,00					0,00	4.450,00	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	1C.01.070.0010.a	4.450,00

35	c/19	(An. c/19) Rimozione di solai misti in laterizio e cemento armato, eseguita con qualunque mezzo ed a [...] i di cumulo nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto a rifiuto. Da computarsi per la superficie netta dei solai.					mq.					-					00
	04/08/2016	corpo A:
		solai di copertura					155,000		155,00
		solai di interpiano					53,000		53,00
							Somma positivi e negativi [mq.]	208,00		0,00
							SOMMANO [mq.]	208,00				34,43		7.161,44		931,84	208,00					4,48	7.161,44	0,000%	0,00	-	-	-	Cx	c/19	7.161,44
		T O T A L E					577.916,00		21.867,68					0,00
Fine Computo

## Registro
N. ord. / Articolo / Data	LAVORAZIONI / E SOMMINISTRAZIONI	Lib. / N.	Lib. / P.	U.M.	Quantità / Positive	Quantità / Negative	Prezzo / unitario	Importo / debito	Importo / pagamento	Num. / Pag.
	segue Registro n.1 - 1÷10	1	2					140.094,90
	R I P O R T O
	LAVORI A MISURA
1 / 1C.01.040.0100.c / 20/04/2011	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola [...] vvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 36 a 65 mm	1	1	m	2.000,00		51,32	102.640,00
2 / c/33 / 20/04/2011	(An. c/33) Rimozione di infissi in legno o in ferro lamina, di qualunque tipo e superficie, con o se [...] , i telai, i succieli, ecc., nonchè la discesa e l'accatastamento nei siti indicati dalla D.L. nell'ambito del cantiere.	1	1	mq.	190,00		10,70	2.033,00
3 / 1C.01.020.0150 / 20/04/2011	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isol [...] ssi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dmc. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dmc	1	1	dmc	450,00		7,15	3.217,50
4 / c/03 / 20/04/2011	(An. c/03) Demolizione totale o parziale di strutture in cemento armato, di qualunque tipo, sagoma e [...] re del materiale di risulta; escluso il trasporto a rifiuto ed eventuale scarriolatura. Per volumi inferiori a mc. 0,50.	1	1	mc.	10,00		202,83	2.028,30
5 / 1C.01.060.0010.a / 20/04/2011	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell' [...] i di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e simili	1	1	mq	800,00		13,65	10.920,00
6 / c/37 / 20/04/2011	(An. c/37) Scomposizione di grossa orditura di tetti in legno, principale e secondaria, eseguita a q [...] l'accatastamento di quello riutilizzabile nell'ambito del cantiere. Da computarsi per il volume degli elementi smontati.	1	1	mc.	13,00		215,05	2.795,65
7 / c/38 / 20/04/2011	(An. c/38) Sovrapprezzo alla scomposizione della grossa orditura di tetti in legno, principale e sec [...] smuratura di parti murate, la discesa del materiale, nonchè eventuali puntellature provvisorie e quant'altro occorrente.	1	1	mc.	13,00		42,15	547,95
8 / 1C.01.070.0010.a / 20/04/2011	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, ri [...] mento. Per spessori: - fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili	1	1	mq	500,00		8,90	4.450,00
9 / c/39 / 20/04/2011	(An. c/39) Eliminazione di vegetazione superficiale (muschi, licheni, cespugli, ecc.) su murature di [...] tto, a qualsiasi altezza; compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	1	2	mq.	50,00		10,05	502,50
10 / c/20 / 20/04/2011	(An. c/20) Spicconatura di intonaco di qualsiasi genere, eseguita a vivo di muro, su pareti interne [...] riale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.	1	2	mq.	2.000,00		5,48	10.960,00

	Parziale dei Lavori a Misura €							140.094,90

	Lavori a tutto il 05/11/2019 - T O T A L E €							140.094,90

	Paese dei Balocchi (MX), 05/11/2019

	L'Impresa esecutrice / (Appaltatore:)

	Il Direttore dei Lavori / (Direttore Lavori:)

	In data 05/11/2019 è stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.1 per un importo di €

	Il Direttore dei Lavori / (Direttore Lavori:)

	A R I P O R T A R E							140.094,90
	segue Registro n.2 - 11÷18	2	2					177.529,90
	R I P O R T O							140.094,90
	LAVORI A MISURA
11 / c/39 / 20/04/2011	(An. c/39) Eliminazione di vegetazione superficiale (muschi, licheni, cespugli, ecc.) su murature di [...] tto, a qualsiasi altezza; compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	2	1	mq.	2.000,00		10,05	20.100,00
12 / c/23 / 20/04/2011	(An. c/23) Sovrapprezzo alla spicconatura di intonaco, dovuto per l'esecuzione a piccoli tratti o in presenza di elementi architettonici (cornici, modanature, ecc.).	2	1	mq.	2.000,00		4,11	8.220,00
13 / c/22 / 20/04/2011	(An. c/22) Rimozione di rincocciatura (sotto intonaco normale), eseguita anche a piccole zone, di sp [...] riale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.	2	1	mq.	100,00		7,95	795,00
14 / 1C.02.450.0010.a / 20/04/2011	Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad [...] to alle discariche, rapportato alla superficie dell'area: - volume materiale allontanato = 1 mc ogni 50 mq di superficie	2	1	mc	50,00		36,65	1.832,50
15 / N.01.027 / 20/04/2011	Estirpazione di radici arboree penetrate in profondità su muri o su paramenti antichi, quando non si [...] nell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica discarica del materiale di risulta.	2	1	ml	150,00		15,03	2.254,50
16 / 1C.02.050.0020.a / 20/04/2011	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpaz [...] normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere	2	1	mc	150,00		1,82	273,00
17 / 1C.02.200.0010 / 20/04/2011	Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di [...] porto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento	2	1	mc	20,00		110,00	2.200,00
18 / 1C.01.050.0040.a / 20/04/2011	Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento e dei relativi rinfianchi. Comprese l [...] ro o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: la superficie in pianta. - spessore medio fino a 30 cm.	2	1	mq	100,00		17,60	1.760,00

	Parziale dei Lavori a Misura €							177.529,90

	Lavori a tutto il 05/11/2019 - T O T A L E €							177.529,90

	Paese dei Balocchi (MX), 05/11/2019

	L'Impresa esecutrice / (Appaltatore:)

	Il Direttore dei Lavori / (Direttore Lavori:)

	In data 05/11/2019 è stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.2 per un importo di €

	Il Direttore dei Lavori / (Direttore Lavori:)

	A R I P O R T A R E							177.529,90

## SAL
N. ord. / Articolo	LAVORAZIONI / E SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo / unitario	Importo	Num. / Pag.
	segue Stato di Avanzamento Lavori n.1 - 1÷10				140.094,90	2
1 / 1C.01.020.0150	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isol [...] ssi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dmc. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dmc	dmc	450,00	7,15	3.217,50
2 / 1C.01.040.0100.c	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola [...] vvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 36 a 65 mm	m	2.000,00	51,32	102.640,00
3 / 1C.01.060.0010.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell' [...] i di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e simili	mq	800,00	13,65	10.920,00
4 / 1C.01.070.0010.a	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, ri [...] mento. Per spessori: - fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili	mq	500,00	8,90	4.450,00
5 / c/03	(An. c/03) Demolizione totale o parziale di strutture in cemento armato, di qualunque tipo, sagoma e [...] re del materiale di risulta; escluso il trasporto a rifiuto ed eventuale scarriolatura. Per volumi inferiori a mc. 0,50.	mc.	10,00	202,83	2.028,30
6 / c/20	(An. c/20) Spicconatura di intonaco di qualsiasi genere, eseguita a vivo di muro, su pareti interne [...] riale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.	mq.	2.000,00	5,48	10.960,00
7 / c/33	(An. c/33) Rimozione di infissi in legno o in ferro lamina, di qualunque tipo e superficie, con o se [...] , i telai, i succieli, ecc., nonchè la discesa e l'accatastamento nei siti indicati dalla D.L. nell'ambito del cantiere.	mq.	190,00	10,70	2.033,00
8 / c/37	(An. c/37) Scomposizione di grossa orditura di tetti in legno, principale e secondaria, eseguita a q [...] l'accatastamento di quello riutilizzabile nell'ambito del cantiere. Da computarsi per il volume degli elementi smontati.	mc.	13,00	215,05	2.795,65
9 / c/38	(An. c/38) Sovrapprezzo alla scomposizione della grossa orditura di tetti in legno, principale e sec [...] smuratura di parti murate, la discesa del materiale, nonchè eventuali puntellature provvisorie e quant'altro occorrente.	mc.	13,00	42,15	547,95
10 / c/39	(An. c/39) Eliminazione di vegetazione superficiale (muschi, licheni, cespugli, ecc.) su murature di [...] tto, a qualsiasi altezza; compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq.	50,00	10,05	502,50

	Parziale dei Lavori a Misura €				140.094,90

	Lavori a tutto il 05/11/2019 - T O T A L E €				140.094,90

	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================

	R I E P I L O G O S A L

	Appalto: a misura
	Offerta: unico ribasso

	Lavori a Misura €				140.094,90
	Di cui importo per la Sicurezza				-16.197,58
	Di cui importo per la Manodopera				0,00
	Importo dei Lavori a Misura su cui applicare il ribasso				123.897,32
	RIBASSO del 24,41%				-30.245,81
	Importo per la Sicurezza				16.197,58
	Importo per la Manodopera				0,00
	PER I LAVORI A MISURA €				109.849,09

	T O T A L E €				109.849,09

	Paese dei Balocchi (MX), 05/11/2019

	L'Impresa esecutrice / (Appaltatore:)

	Il Direttore dei Lavori / (Direttore Lavori:)

	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================

	segue Stato di Avanzamento Lavori n.2 - 11÷18				177.529,90	2
1 / 1C.01.020.0150	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isol [...] ssi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dmc. Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dmc	dmc	450,00	7,15	3.217,50
2 / 1C.01.040.0100.c	Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola [...] vvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 36 a 65 mm	m	2.000,00	51,32	102.640,00
3 / 1C.01.050.0040.a	Svuotamento di volta con rimozione degli inerti di riempimento e dei relativi rinfianchi. Comprese l [...] ro o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: la superficie in pianta. - spessore medio fino a 30 cm.	mq	100,00	17,60	1.760,00
4 / 1C.01.060.0010.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell' [...] i di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e simili	mq	800,00	13,65	10.920,00
5 / 1C.01.070.0010.a	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, ri [...] mento. Per spessori: - fino a 7 cm., in mattoni forati, tavelle, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili	mq	500,00	8,90	4.450,00
6 / 1C.02.050.0020.a	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpaz [...] normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere	mc	150,00	1,82	273,00
7 / 1C.02.200.0010	Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di [...] porto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento	mc	20,00	110,00	2.200,00
8 / 1C.02.450.0010.a	Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad [...] to alle discariche, rapportato alla superficie dell'area: - volume materiale allontanato = 1 mc ogni 50 mq di superficie	mc	50,00	36,65	1.832,50
9 / N.01.027	Estirpazione di radici arboree penetrate in profondità su muri o su paramenti antichi, quando non si [...] nell'ambito del sito escluso il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica discarica del materiale di risulta.	ml	150,00	15,03	2.254,50
10 / c/03	(An. c/03) Demolizione totale o parziale di strutture in cemento armato, di qualunque tipo, sagoma e [...] re del materiale di risulta; escluso il trasporto a rifiuto ed eventuale scarriolatura. Per volumi inferiori a mc. 0,50.	mc.	10,00	202,83	2.028,30
11 / c/20	(An. c/20) Spicconatura di intonaco di qualsiasi genere, eseguita a vivo di muro, su pareti interne [...] riale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.	mq.	2.000,00	5,48	10.960,00
12 / c/22	(An. c/22) Rimozione di rincocciatura (sotto intonaco normale), eseguita anche a piccole zone, di sp [...] riale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.	mq.	100,00	7,95	795,00
13 / c/23	(An. c/23) Sovrapprezzo alla spicconatura di intonaco, dovuto per l'esecuzione a piccoli tratti o in presenza di elementi architettonici (cornici, modanature, ecc.).	mq.	2.000,00	4,11	8.220,00
14 / c/33	(An. c/33) Rimozione di infissi in legno o in ferro lamina, di qualunque tipo e superficie, con o se [...] , i telai, i succieli, ecc., nonchè la discesa e l'accatastamento nei siti indicati dalla D.L. nell'ambito del cantiere.	mq.	190,00	10,70	2.033,00
15 / c/37	(An. c/37) Scomposizione di grossa orditura di tetti in legno, principale e secondaria, eseguita a q [...] l'accatastamento di quello riutilizzabile nell'ambito del cantiere. Da computarsi per il volume degli elementi smontati.	mc.	13,00	215,05	2.795,65
16 / c/38	(An. c/38) Sovrapprezzo alla scomposizione della grossa orditura di tetti in legno, principale e sec [...] smuratura di parti murate, la discesa del materiale, nonchè eventuali puntellature provvisorie e quant'altro occorrente.	mc.	13,00	42,15	547,95
17 / c/39	(An. c/39) Eliminazione di vegetazione superficiale (muschi, licheni, cespugli, ecc.) su murature di [...] tto, a qualsiasi altezza; compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq.	2.050,00	10,05	20.602,50

	Parziale dei Lavori a Misura €				177.529,90

	Lavori a tutto il 05/11/2019 - T O T A L E €				177.529,90

	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================

	R I E P I L O G O S A L

	Appalto: a misura
	Offerta: unico ribasso

	Lavori a Misura €				177.529,90
	Di cui importo per la Sicurezza				-16.593,08
	Di cui importo per la Manodopera				0,00
	Importo dei Lavori a Misura su cui applicare il ribasso				160.936,82
	RIBASSO del 24,41%				-39.287,90
	Importo per la Sicurezza				16.593,08
	Importo per la Manodopera				0,00
	PER I LAVORI A MISURA €				138.242,00

	T O T A L E €				138.242,00

	Paese dei Balocchi (MX), 05/11/2019

	L'Impresa esecutrice / (Appaltatore:)

	Il Direttore dei Lavori / (Direttore Lavori:)

	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================
	====================

## M1
	Dati di questo documento	397.215,22

Intestazione: sinistra	Intestazione: centro	Intestazione: destra
Committente:			05/11/19

redatto da:
verificato da:
approvato da:
annotazioni:

Stazione Appaltante:

Responsabile del procedimento:

Progettista:
Altro:

riservato per il tipo di documento		riservato pe\r num. pagina
piè di pagina: sinistro	piè di pagina: centro	piè di pagina: destro

## S1
				397.215,22

	Versione di LeenO installata	201911051608	3	20	0
	Numero seriale Template	216	3	20

	Info:	leeno.org
	Contattaci	supporto@leeno.org
	Codice sorgente	GitHub
	Social	Telegram	G+
		Accedi al FORUM
		Segnala un bug
	Licenza LGPL	http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt
	Copyright 2014-2019	Giuseppe Vizziello
	Copyright 2001-2013	Bartolomeo Aimar

280
281
282
283
284
285
286
287
288	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
289
290	Numero seriale del template (sola lettura)	216	3	20	NON MODIFICATE MAI queste Variabili a “Sola Lettura”
291	Aggiustamento automatico dello Zoom	1	1 = Automatico/schermo piccolo/scarsa definiz. 2 = Impostazione User (personalizzata) 3 = Disattivato / 4 = Schermo grande/alta definiz. 5 = Schermo Wide/Alta definiz.
292	Fattore di Zoom ottimale definito dall'Utente	81	IMPOSTATO DALL'UTENTE (attivo solo con la var sopra impostata a 2)
293	Fattore di Zoom ottimale AUTOMATICO (sola lettura)	81
294	Ver. di LeenO prevista per questo doc(sola lettura)	3	20	x	NON MODIFICATE MAI queste Variabili a “Sola Lettura”
295	VERSIONE LeenO Installata (sola lettura)	3	20	0	NON MODIFICATE MAI queste Variabili a “Sola Lettura”
296	(Attenzione.. è ancora sperimentale) Schermo intero	0	0 : normale 1: schermo intero spalancato in apertura del doc
297	Visibilità Gruppi all'attivazione della “struttura”	2	1: solo Capitoli e sottocapitoli 2: dettagli quantità chiusi 3: vede tutto
298		1	1: cerca la posizione migliore Inserimento Voce Computo e analisi / 0: inserisce alla riga corrente (per computi vecchi o altre situazioni strane)
299	Attiva/Disattiva lock dei comandi	2	Valori < 2 sempre attiva ; Valore >= 5 disattiva due livelli ; valore >= 9 disattiva tutto
300	Detentore Errori	0	1: Attivo 0: disattivato (Consiglio: lasciatelo a 0 ... è in test)
301	Scrivi_testo_componente_COMPUTO	1	Copia il testo sovrastante nell'aggiungere righe di componenti a voce di Computo ( 0 non aggiunge, / 1 aggiunge )
302	Scrivi_testo_componente_ANALISI	0	0: inserisce riga vuota 1: ricopia riga precedente
303	Rende visibile le col AF ed AG del Computo all'inserimento di una Categoria (e sottoCategoria)	1	1: rende visibile la colonna 0: non prende iniziative
304	Sincronizza_Capitoli_Sottocapitoli con Voci	1	1: Aggiorna numeri dei Cat e sotto Cat. all'inserimento (o all'eliminazione) di nuove voci / 0: non prende iniziative (consiglio: lasciatelo a 1)
305	Assegna Numeri a_Capitoli_Sottocapitoli (li Rinumera)	1	1: Ri-Numera solo SottoCat. 2 : Ri-Numera numero Cat e sottoCat. (tutto Automatico) / 0: Tutto manuale ( L'UTENTE deve scrivere i numeri,,,)
306	Inserisce Sottocapitolo insieme ad un capitolo	0	1: Inserendo un capitolo aggiunge subito il sottocat / 0: inserisce la sola intestazione della categoria
307	Controlla la visualizzazione di alcuni messaggi e avvisi	1	1: visualizza alcuni messaggi 0 : NON li visualizza
308	Help Scorciatoie di tastiera	1	0: Usa un dialogo 1: Usa la sheet
309	Schermata visibile all'apertura	0	1 : si apre sul Computo 2: si apre su Dati del computo 3: si apre sul Menù Principale
310	Vista troncata in descrizione Voce di Elenco – h in cm	125,00%	(definisce l'altezza delle righe in visualizzazione/Troncata abbreviata. in cm...)
311	Riordina l'EP durante la creazione di un nuovo prezzo”	0	1 : non riordina (controllo doppioni codice disattivato) 0: comportamento “classico”
312	Suoni Attivi / Silenzioso	0	0: suoni attivati 1 : suoni disattivati
313	Creando un “nuovo prezzo” sovrascrive la Voce di Elenco / Prezzi eventuale (in Silenzio)	0	0: NON modifica la Voce di prezzo esistente (comportamento “classico”) / 1: elimina/sostituisce la vecchia voce (ma senza effettuare controlli sui doppioni)
314	rifa le somme dei totali colonna del computo in apertura	1	0 : in apertura salta la procedura 1: in apertura esegue la procedura
315	Visibilità tabelle superflue	1	1: Le nasconde automaticamente 0: non prende iniziative
		1
317	Controllo Finestrella a discesa	1	0 : in apertura salta la procedura 1: in apertura esegue la procedura
318	Oneri_di_Sicurezza	3,70%	valore % espresso in decimale es: 0,037 per il 3,7 % (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
319	spese_generali	14,30%	valore % espresso in decimale es: 0,143 per il 13% (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
320	utili d'impresa	10,00%	valore % espresso in decimale es: 0,10 per il 10% (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
321	utili_e_spese_generali	24,30%	valore % espresso in decimale es: 0,243 (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
322	Spese_Utili_Accorpati	0	1: Spese Generali separate dagli Utili di Impresa - 0: Spese e Utili Accorpati
323	Sconto	-10,00%	valore % espresso in decimale es: - 0,05 per il -5 % (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
324	maggiorazione proposta in automatico	0,00%	1 : per “forzare” Sconto come proposta 0 : propone la Maggiorazione
325	maggiorazione	10,00%	valore % espresso in decimale es: 0,10 per il 10 % (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
326	una sola maggiorazione per volta/ 3 in blocco	0	0 ne inserisce una per volta 3 ne inserisce tre in blocco
327	Gestione della Contabilità: / 0: non abilitata / 1: abilitata	1	0: modifiche possibili in COMPUTO e VARIANTE / 1: modifiche NON possibili in COMPUTO e VARIANTE
328	Durante l'impaginazione attiva la vista: interruzione di pagina	0	0: Attiva la Vista Interruzione di pagina 1: fa solo uno zoom indietro
329	Durante l'impaginazione Scrive i totali di pagina	0	0: non prende iniziative 1: scrive i totali di pagina
330	Modalità di tenuta del Libretto delle misure (sola lettura)	0	0: Libretto fatto a mano su brogliaccio 1: Tenuta elettronica del Libretto delle Misure
331	Controllo del codice su Visualizza > / Anteprima Impaginazione / Normale	0	0 il codice può attivare Visualizza Normale ad Anteprima Impaginazione / 1 Il codice può impostare solo Anteprima Impaginazione 2 bloccato impostazione Utente ? (sperimentale)
332	Scrive i Subtotali di Cat e sottoCat / ANCHE nella riga	1	0 Scrive i SubTotali solo a lato (sulla destra col AN AO AP) 1 Scrive anche sulla riga
333	[Computo e Variante] Vedi Voce: PRIMI caratteri della voce	50	Quanti caratteri della descrizione vuoi visualizzare usando il Vedi Voce?
334	[Contabilità] Descrizioni abbreviate: PRIMI caratteri della voce	100	Quanti caratteri vuoi visualizzare partendo dall'INIZIO della descrizione?
335	Descrizioni abbreviate: primi caratteri della voce	120	[Contabilità] Descrizioni abbreviate: ULTIMI caratteri della voce
336	Descrizioni abbreviate: primi caratteri della voce	100	Quanti caratteri vuoi visualizzare partendo dall'INIZIO della descrizione?
337	Descrizioni abbreviate: ultimi caratteri della voce	120	Quanti caratteri vuoi visualizzare partendo dalla FINE della descrizione?
338	directory di pacchettizzazione	_LeenO

291		1
292		2
293		81
294
295
296
297		0
298		2
299		1
300		2
301		0
302		0
303		0
304		1
305		1
306		1
307		0
308		1
309		1
310		1
311		1	MAGAZZINO IMPOSTAZIONI USER DELLE VAR GENERALI
312		0
313		0
314		0
315		1
316		1
317		1
318		1
319		0
320		0.14
321		0.1
322		0.243
323		1
324		-0.11
325		0
326		0.1
327		0
328		0
329		0
330		0
331		0
332		0
333		1
334		0
335		1
336
337
338
339
340
341

## S2
Anagrafica Generale				397.215,22

	OGGETTO:	Lavori di manutenzione straordinaria al condominio di via Col Vento 1		SITUAZIONE CONTABILE
	Località:	Paese dei Balocchi (MX)	1	S.A.L. n.	1	2
	Data del progetto:		2	A tutto il	05/11/2019	43774
	Stazione Appaltante – Committente:	Sig. E. Taponazzi	3	Lavori e somministrazioni a CORPO
	Enti/ Sponsor/ Associazioni convenzionate		4	Quota sicurezza non soggetta a ribasso	€ 0,00	€ 0,00
	Deliberazione progetto definitivo:		5	Quota MDO non soggetta a ribasso	€ 0,00	€ 0,00
	Deliberazione progetto esecutivo:		6	Lavori in economia
	Deliberazione assegnamento appalto		7
			8	Lavori e somministrazioni a MISURA	€ 140.094,90	€ 177.529,90
	Responsabile del procedimento:		9	Quota sicurezza non soggetta a ribasso	€ 0,00	€ 0,00
	Progettista:		10	Quota MDO non soggetta a ribasso	€ 0,00	€ 0,00
	Collaboratori:		11
			12	Importo su cui applicare il ribasso	€ 140.094,90	€ 177.529,90
	Direttore Lavori:	Direttore Lavori:	13	Ribasso del 24,41%	€ 34.199,97	€ 43.338,60
	Appaltatore:	Appaltatore:	14	Importo ribassato	€ 105.894,93	€ 134.191,30
	sede Appaltatore:		15	Ritenute per garanzia 5,00%	€ 5.294,75	€ 6.709,57
			16	Ritenute per infortuni 0,50%	€ 529,47	€ 670,96
	Estremi del contratto:		17	Recupero anticipazione 0,00%	€ 0,00	€ 0,00
	Codice Identificativo Gara (CIG):		18	Certificati precedenti / Ultimo riporto	€ 0,00	€ 0,00
	Codice Unico di Progetto (CUP):		19	Totale detrazioni	€ 5.824,22	€ 7.380,53
			20	Importo Certificato di pagamento	€ 100.070,71	126811
	Dati CONTRATTO 1		21
	Importo contrattuale:		22
	Repertorio n.		23	Data di stampa
	Data repertorio:		24	Ultima voce registrata n.	10	18
	Registrato a:		25	Ultima pagina libretto n.	-	0
	Registrazione n.		26	Ultimo disegno contabile n.
	Data registrazione
	Dati CONTRATTO 2
	Importo contrattuale:
	Repertorio n.
	Data repertorio:
	Registrato a:
	Registrazione n.
	Data registrazione
	Dati CONTRATTO 3
	Importo contrattuale:
	Repertorio n.
	Data repertorio:
	Registrato a:
	Registrazione n.
	Data registrazione
	DATE
	Data offerta:
	Data consegna:
	Giorni per l'esecuzione:
	Data ultimazione:	30/12/1899
	Giorni di sospensione:
	Numero sospensioni:
	Nuova data ultimazione:	30/12/1899
	Data inizio lavori:
	Data fine lavori:

	Dati ECONOMICI
	Appalto:	misura
	Offerta:	unico ribasso
	Importo lavori a misura:	€ 396.889,29
	Importo lavori a corpo		a
	Importo offerto a misura:	€ 300.000,00	b
	Importo offerto a corpo:		c
	Di cui per la sicurezza (non soggetta a ribasso)		d
	Incidenza sicurezza:	0,00000000000000000	e
	Di cui per la manodopera (non soggetta a ribasso)		f=e/(c+d)
	Incidenza manodopera:	0,00000000000000000	g
	Importo a contratto:	€ 300.000,00	h=g/(c+d)
	Ribasso:	24,412%	i=c+d
	Anticipazione:		l=1-(c+d)/(a+b-e-g)
	Incidenza Anticipazione:		m=l/(b+c)
	Penale		n=m/(c+d)
			o
			p
	Ritenute per garanzia:	5,000%	q
	Ritenute per infortuni:	0,500%	r
			s

## cP_Cop
Paese dei Balocchi (MX)

0

PROGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:	Lavori di manutenzione straordinaria al condominio di via Col Vento 1

COMMITTENTE:	0

Progetto:	0

				IL TECNICO
				0

## cT_Cop
Paese dei Balocchi (MX)

Lavori di manutenzione straordinaria al condominio di via Col Vento 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

N.1 di pagine N.3

Committente:	Sig. E. Taponazzi

Esecutore:	Appaltatore:

		Il Responsabile del Procedimento
			0

## S5
N.	Articolo / Data	DESIGNAZIONE DEI LAVORI / E DELLE SOMMINISTRAZIONI			P.U. / Coeff.	Lung.	Larg.	Alt. / Peso	Quantità		Prezzo / unitario		Serve per avere le quantità / realizzate "pulite" e sommabili				di cui / sicurezza	Importo €					Incidenza / sul totale			Sicurezza / unitaria	Materiali / e Noli €	Incidenza / MdO %	Importo / MdO	tag / Super Cat	tag Cat	tag / Sub Cat	tag B	tag C	importo totale computo / sole voci senza errori		Figure e / annotazioni					riservato per annotare / il numero della voce
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00					0,00					SOMMARIO del REG. di CONTAB. IN CHIUSURA SAL 1

	0	Opere esterne SCAVI e DEMOLIZIONI

	1.1	Scavi					1	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

	Cod. Art.?	#N/A

				#N/A	0,00		#N/A					#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1	1	1	Cx					0
		TOTALI COMPUTO					#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A					0,00
Fine Computo			Questa riga NON deve essere cancellata, MAI!!! (ma può rimanere tranquillamente NASCOSTA!)					Fine Computo

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

.					'-
N.	Articolo / Data	LAVORAZIONI / O PROVVISTE			P.U. / Coeff.	Lung.	Larg.	Alt. / Peso	Quantità / Positive		Quantità / Negative		Prezzo / unitario		Importi		Sicurezza / inclusa	Serve per avere le quantità / realizzate “pulite” e sommabili	Lib. / N.	Lib. / P.		flag	SAL / N.		Importo / parziale		Sicurezza / unitaria	Materiali / e Noli €	Incidenza / MdO %	Importo / MdO	Super Cat	Cat	Sub Cat	tag B	tag C	Importi / senza errori					IMPORTO PROGRESSIVO	IMPORTO RESIDUO

	Cod. Art.?	#N/A					#N/A					-

				#N/A	#N/A		0,00
				#N/A	#N/A				#N/A		#N/A		#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	Cx

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	COD./N.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	INCIDENZA % SUL TOTALE COSTI DIRETTI	incidenza manodopera	importo manodopera	importo sicurezza
	AP	<<<Scrivi la descrizione della nuova voce da analizzare	U.M. ?		€/U.M. ?		#N/A		#N/A	#N/A	€ 0,00
		MANODOPERA
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,00	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,00	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,00	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	A					totale manodopera	#N/A	#N/A
		MATERIALI
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,00	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	B					totale materiali	#N/A	#N/A
		NOLI
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,00	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	C					totale noli	#N/A	#N/A
		TRASPORTI
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,00	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	D					totale trasporti	#N/A	#N/A
		ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,00	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	E					totale altre forniture e prestazioni	#N/A	#N/A
	F					totale costi diretti (A+B+C+D+E)	#N/A	#N/A
	G			Spese Generali (calcolate su F)	14,30%	#N/A
	H			Utili d'Impresa (calcolata su F+G)	10,00%	#N/A
	I					totale costi indiretti (Spese Generali e Utili d'Impresa) (G+H)	#N/A
	L					prezzo unitario offerto (F+I)	#N/A
	----					-	-	-	-	-

## cT_Doc_accorp
Lavori di manutenzione straordinaria al condominio di via Col Vento 1

Verbale di consegna lavori
	(art. 130 DPR 554/99 direzione e contabilità sui lavori)

Stazione Appaltante:	Sig. E. Taponazzi
Impresa appaltatrice:	Appaltatore:
Contratto in data:	0
Contratto registrato in data:
N° rep.
Registrato a:
in data:
Importo contrattuale dei lavori:	€ 0,00
di cui:
per opere al netto del ribasso pari al:	0,000%
importo netto lavori:	€ 0,00
Accantonamento per saggi e indagini:	0
Oneri di sicurezza:	0

Il giorno 5 del mese di Novembre dell’anno duemilasette, il sottoscritto
Responsabile del Procedimento	,
coadiuvato dall'	Direttore Lavori:
quale Direttore dei lavori per incarico dell’Amministrazione Comunale
Visto il verbale di deliberazione della	0
Visto il verbale di deliberazione della	0
entrambe esecutive ai sensi di legge, e con le quali venivano approvati i progetti definitivo ed esecutivo per le opere di “RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI Chissà dove”.
Vista la modalità di affidamento con	0
dove risulta assegnataria l'impresa:	Appaltatore:
con ribasso del:	0,000%	sul costo previsto a base
oltre (non soggette a ribasso):	0	per Registrato a:
e	0	per Registrazione n.
per un totale di:	0	più l'IVA al 10%
Visti il DPR 554/1999, sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato; si sono trovati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori:
il responsabile del procedimento:	0
il Direttore lavori:	Direttore Lavori:
il Sig. Piergiorgio picchione legale rappresentante con potere di firma della Ditta
Appaltatore:
appaltatrice dell’opera, preventivamente avvisato, per procedere alla consegna dei lavori.
Alla presenza continua dell’Appaltatore, il sottoscritto ha proceduto alla consegna dei lavori attenendosi alle prescrizioni del citato art. 130 del Regolamento. Ha verificato, pertanto, la corrispondenza tra i dati del progetto e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo tutti gli accertamenti, le misure, i tracciamenti e le ricognizioni necessarie, indicando l’ubicazione delle varie opere da eseguire con riferimento ai patti contrattuali e alle condizioni del capitolato speciale di appalto dei quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione alla esecuzione delle opere e all’impiego dei materiali.
L’appaltatore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall’esecuzione dei lavori di cui in oggetto e di tutti gli obblighi accollati all’Impresa dal precitato capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve od eccezione alcuna.
Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare completati i lavori decorre dalla data del presente verbale, sicché essendo stabilito nel capitolato speciale di appalto che l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro giorni centoottanta (gg 180) dalla consegna.

Letto e confermato

L’impresa appaltatrice

Il direttore dei lavori
Direttore Lavori:

Il responsabile del procedimento
0

Richiesta di proroga ultimazione lavori

Lavori di manutenzione straordinaria al condominio di via Col Vento 1

Oggetto: Parere della DL in merito alla richiesta di proroga per l'ultimazione lavori

Stazione Appaltante:	Sig. E. Taponazzi
Impresa appaltatrice:	Appaltatore:
Contratto in data:	0
Contratto registrato in data:
N° rep.
Registrato a:
in data:
Importo contrattuale dei lavori:	#REF!
di cui:
per opere al netto del ribasso pari al:	#REF!
importo netto lavori:	#REF!
Accantonamento per saggi e indagini:	#REF!
Oneri di sicurezza:	#REF!

Vista la richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori del 29/05/08 da parte dell'impresa Appaltatore: appalatrice dei lavori in oggetto
Il sottoscritto, Direttore Lavori:, in qualità di Direttore Lavori, esaminate le motivazioni addotte in quella richiesta e ritenendole corrette e giustificate , esprime parere favorevole alla richiesta di proroga

In data 29/05/08 l'impresa MC s.r.l. richiede
premesso che i lavori vennero consegnati con verbale in data:	#REF!
che i giorni previsti per l'ultimazione erano:	#REF!
e pertanto la data utile per l'ultimazione dei lavori:	#REF!

Tenuto conto delle speciali circostanze segnalate con la domanda in data 29/04/08,
assunta in protocollo di questo Ufficio il 5/05/08 al n°
ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145/2000, sentito il direttore dei lavori, con provvedimento n. .................. del ................. in data ................. è stata concessa una proroga di gg.180 (centoeottanta) per l'ultimazione dei lavori in oggetto.
La detta proroga viene concessa a condizione che codesto appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Avigliana li, 05/05/08

Il direttore dei lavori
0

Lavori di manutenzione straordinaria al condominio di via Col Vento 1

ORDINE DI SERVIZIO art. 128 del regolamento D.P.R 554/99

Stazione Appaltante:	Sig. E. Taponazzi
Impresa appaltatrice:	Appaltatore:
Contratto registrato in data:	30/12/99
Registrato a :	0
N° rep.	0
Importo contrattuale dei lavori :	Direttore Lavori:
Al netto del ribasso d’asta del :	Appaltatore:

(Art. 133 del D.P.R. 554/1999, attuativo della L. 109/1994)

Il giorno 25 del mese di Settembre dell’anno duemilasei,
il sottoscritto	0
in qualità di direttore dei lavori, premesso che con verbale in data			30/12/99
vennero consegnati i lavori in oggetto;
che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di gg		0
visto... bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla....
considerato...
ORDINA
1 Venga completata la recinzione...
2 sia abbattuto il muro Owest...
Al presente ordine di servizio seguirà ....................................
La sottoscrizione del presente ordine di servizio è segno di adempimento.

L’impresa appaltatrice:	0

Il direttore dei lavori:	0

Il responsabile del procedimento:	0

## cT_Doc_CP_01
		Paese dei Balocchi (MX)

	Lavori di manutenzione straordinaria al condominio di via Col Vento 1

			CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.	1
			PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 DI	-€ 246.927,80

		Committente:	Sig. E. Taponazzi
	Impresa appaltatrice:		Appaltatore:

Certificati Precedenti			Il sottoscritto Direttore dei Lavori , visto il contratto sottoscritto in data Sig. E. Taponazzi, con il quale fu affidata all'impresa l'esecuzione dei lavori su indicati
n.	data	importo
		€ 106.832,90	per l'importo di netti euro	€ 0,00
			oltre a oneri per sicurezza pari a euro
			Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese sostenute è quello di seguito riportato:
			Per Lavori e somministrazioni	€ 0,00
			Per Lavori in economia	€ 0,00
			Totale	€ 0,00
			Per oneri sicurezza da computo
			Per oneri aggiuntivi della sicurezza
			Per oneri della sicurezza
			Saggi ed indagini

			Sommano complessivi	€ 0,00
				DETRAZIONI
			Recupero anticipazioni 10%	€ 140.094,90
			Garanzia per le strutture (5% da contratto)	fidejussione
			Ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 0,00
			Certificati precedenti:	€ 106.832,90

			Totale detrazioni	€ 246.927,80
			Totale		-€ 246.927,80
			IVA ___%
			SOMMA DA PAGARE		-€ 246.927,80

TOTALE		€ 106.832,90	CERTIFICA, che a termini dell'articolo n.11 del contratto di appalto si può pagare all'impresa la rata di:
anticipazione		fidejussione			-€ 246.927,80
Gli operai dell'impresa sono assicurati con:			oltre IVA.

			Paese dei Balocchi (MX), 05/11/19

				IL DIRETTORE DEI LAVORI
				0

## QUADRO ECONOMICO
				Note per la compilazione del quadro economico (questa colonna non viene stampata)
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

	SOMME PER LAVORI
	comprensive degli oneri per la sicurezza indiretti

	A misura		#REF!		verificare link
	A corpo		#REF!		verificare link
	In economia				verificare link

	TOTALE PER LAVORI		#REF!

	SOMME PER LA SICUREZZA
	non soggette a ribasso

	A misura indiretti (già compresi)		#REF!		verificare link
	A corpo indiretti (già compresi)		#REF!		verificare link
	A misura diretti (derivanti da specifico computo)				verificare link
	A corpo diretti (derivanti da specifico computo)				verificare link

	TOTALE SOMME PER LA SICUREZZA		#REF!

	TOTALE LAVORI COMPRENSIVI DELLA SICUREZZA		#REF!		totale per lavori + a misura diretti + a corpo diretti

	SOMME IN AMMINISTRAZIONE				TUTTE GIA' COMPRENSIVE DI IVA E ONERI

	Spese tecniche				riportare eventuali spese per consulenze
	Indagini geologiche				riportare eventuali spese per consulenze
	Rilievi				riportare eventuali spese per consulenze
	Incentivo progettazione	2,00%	#REF!		riferito a totale lavori comprensivi della sicurezza
	Accantonamento per accordi bonari	3,00%	#REF!

	Acquisizioni aree				somme per espropri ecc.

	Imprevisti	10,00%	#REF!		calcolato su totale progetto + arrotondamenti
	Altre spese (pubblicità, ecc.)
	IVA sui lavori (manutenzione straordinaria)	22,00%	#REF!		riportare l'aliquota prevista per legge

	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		#REF!

	TOTALE PROGETTO		#REF!
	Arrotondamenti (non viene stampato)
	BASE D'ASTA		#REF!		totale progetto – totale sicurezza

## Scorciatoie
	SCORCIATOIE DI TASTIERA (LeenO)	Posizione (percorso) delle macro
Ctrl 0 / Alt 0	Vai al Menu Principale	UltimusFree2.Focus.Sel_Altre_Opz
Ctrl 1 / Alt 1	Vai all'Elenco Prezzi	UltimusFree2.Focus.Sel_Elenco_Prezzi
Ctrl 2 / Alt 2	Vai alle Analisi di Prezzo	UltimusFree2.Focus.Sel_analisi
Ctrl 3 / Alt 3	Vai al COMPUTO	UltimusFree2.Focus.Sel_Computo
Ctrl 4 / Alt 4	Vai a “Dati specifici del File/documento”	UltimusFree2.Focus.Vai_Dati_Computo
Ctrl 5 / Alt 5	Vai a “CONTABILITA”
Ctrl 6 / Alt 6	Vai all'Anagrafica Generale	UltimusFree2.Focus.Sel_CONTABILITA
Alt Z / Ctrl shift Z	Porta in primo piano l'ultimo prezzario utilizzato
Ctrl Shift H	Adatta altezza Riga/e	UltimusFree2.Varie.Adatta_Altezza_riga
Alt Canc / Ctrl Shift Canc	Cancella le righe delle celle selezionate	UltimusFree2.Varie.elimina_riga
Shift F10	Apre il menu Viste (Contestuale)
Ctrl Shift N	Crea una nuova Voce di Analisi, di Computo e anche di Elenco Prezzi	UltimusFree2.Voci_Crea_Att.Nuova_Voce_scelta
Ctrl Shift A	Aggiunge un componente (ovvero una riga) nelle Analisi e nel Computo (e in CONTABILITA)	UltimusFree2.Varie.copia_riga_Ent
Ctrl Alt N	Crea Nuovo Prezzo (dall'Analisi selezionata) (NON fa controlli...usare con cautela)	UltimusFree2.Pulizia_0.DOPPIONI_TROVA_giuserpe
Ctrl Shift B	Sposta una Voce di Analisi o di Computo in Altra posizione	UltimusFree2.Voci_Sposta.spostaVCA
Ctrl Shift C	COPIA un range di righe in nuova posizione (inserendo le righe necessarie)	UltimusFree2.Accessori.Copia_Righe_Inserisci_Anche_in_tabelle_diverse
Ctrl Shift X	SPOSTA un range di righe in nuova posizione (inserendo le righe necessarie)	UltimusFree2.Accessori.Sposta_Righe_Anche_in_tabelle_diverse
Ctrl T	Copia/incolla Soltanto il colore di sfondo	UltimusFree2.Accessori.copia_solo_colore_Sfondo
Ctrl Shift U		((sembra NON disponibile)
Alt Shift F8	Rinumera Capitoli, Sottocapitoli e rifà i subTotali , rifà i Totali Generali in testa e in fondo al Computo	UltimusFree2.Strutture.Rinumera_TUTTI_Capitoli2

Ctrl G	Attiva/disattiva la griglia	UltimusFree2.Accessori.ToggleGrid
Ctrl TAB	Mette manualmente la spunta alle voci (di EP e Analisi) NON usate nel Computo, ma che si vogliono mantenere ugualmente	UltimusFree2.Pulizia_0.SegnaManinaVociUsate
Ctrl , (virgola)	Contenuto cella tutto minuscolo	UltimusFree2.Accessori.MINUSCOLO
Ctrl Shift %	Inserisce una maggiorazione percentuale (In una Analisi)	UltimusFree2.Varie.Inserisci_Utili
Ctrl Shift I (India)	Elimina gli a capo e gli spazi ridondanti da una cella (usare con cautela...)	UltimusFree2.Accessori.Sistema_diverse_cose
Ctrl Alt F	Attiva/Disattiva il filtro automatico sul Computo	UltimusFree2.Strutture.Autofilter_On_Off
Shift F3	Attiva/Disattiva il Filtro standard su EP, Computo, prezzari (chiede inserimento stringa)	UltimusFree2.Filtra_2.Filtro
Alt + / Ctrl M	Attiva le strutture sulla tabella Computo (e tabelle derivate/duplicate) e sulle Analisi	UltimusFree2.Strutture.Struttura
Alt - / Ctrl Shift M	Toglie le strutture dalla tabella Computo (e tabelle derivate/duplicate) e sulle Analisi	UltimusFree2.Strutture.Togli_Struttura
F3 / Ctrl Shift L	Attiva / Disattiva la vista “CORTA” per le descrizioni nell'Elenco Prezzi o nel Computo	UltimusFree2.Strutture.Tronca_Altezza_Voci
Ctrl D		UltimusFree2.Finale.Duplica_Sheet_new_doc
Ctrl Shift D		UltimusFree2.Finale.Duplica_Sheet_in_Doc
Ctrl 7	esporta/accoda sul doc di cont. Corrente il FOGLIO (la tab) attivo (dovrebbe funzionare da qualsiasi doc... ma su alcuni SO la scorciatoia non funziona: nel caso usate il menu Top)
Ctrl Shift Q	Aggiorna lo stile corrente nella tabella attiva riscrivendo i testi delle Intestazioni e dei Piè di Pagina e uniformandoli ai dati contenuti nella tabella S2 (da eseguire sulla specifica tabella...)	UltimusFree2.Header_Footer.Set_Header_Footer
Ctrl Shift W		UltimusFree2.Finale.Set_Area_Stampa_N
Ctrl Shift E		UltimusFree2.Finale.Pulisci_Tabella_Tutta
CtrlShift P		UltimusFree2.Finale.Prepara_un_Doc_per_la_stampa
Ctrl Shift Y		UltimusFree2.Finale.Impagina_N
Ctrl Shift O / (O come Oscar)	Cerca i valori con errore (#N/D, #REF, #N/A) nella tabella attiva	UltimusFree2.Accessori.cerca_errori
Ctrl Shift G	Aggiorna i links a documenti esterni (Refresh )	UltimusFree2.Accessori_2.refreshAllSheetLinks
Ctrl Alt R	Riformatta una voce di Computo e/o di Analisi uniformando gli stili di cella a quelli della maschera in tab. S1	UltimusFree2.Voci_Sistema.Riformatta_VCA
Ctrl Shift K	Sproteggi tutto il documento	UltimusFree2.Accessori_2.sproteggi_sheet_TUTTE
Ctrl Maiusc 8		UltimusFree2.Pesca_mi_reg_A.Pesca_cod_per_reg_A
Ctrl Alt K / Ctrl Ins / Ctrl 8	Da Computo (o da Analisi di Prezzo) PESCA il codice voce sull'EP ( ripetuta per il ritorno) (in menu: Pesca Vai e vieni) / Da CONTABILITA pesca la voce sul Computo ( ripetuta per il ritorno) (in Menu top – Registro <---> Computo :Vai e Vieni)	UltimusFree2.Pesca_mi.Pesca_cod
Ctrl 9	Annota le eventuali formule delle celle della riga corrente in colonna C, e aggiorna su tutto il foglio le altre già precedentemente annotate	UltimusFree2.Magic.Formula_magica_aggiorna
Ctrl Shift BarraSpazio	Resetta gli attributi di formattazione applicati localmente (ma non modifica lo stile)
Shift F1 / Alt F1	Richiama questo elenco di Scorciatoie di Tastiera	UltimusFree2.Help.Help_scorciatoie

## copyright_LeenO
LeenO
applicativo per computi metrici estimativi con LibreOffice
# © 2001-2013 Bartolomeo Aimar - © 2014-2019 Giuseppe Vizziello					Crediti
#
# E-Mail: supporto@leeno.org					Difficile citare e ringraziare tutti, perché ho usato ampiamente
#					la tecnica del copia/incolla e perdendo spesso per strada gli autori
# Version:	3	20	0			del codice originale.
#
# This file is distributed under LGPL license					Ma, al di là del codice, ringrazio innanzi tutto i colleghi che avevano
#					creduto in Ultimus (e in me) quando tutti - ad ogni clang del pc- si
# This file is part of Leeno Ultimus					mettevano a ridere dicendo: ma perché non usate Primus?
# (Template assistito per la compilazione di Computi Metrici Estimativi)
					Poi viene Paolo Mantovani... profondo conoscitore di OpenOffice e dei suoi
# L'archivio compresso di Leeno Ultimus è composto da:					linguaggi di programmazione, che mi ha sostenuto tecnicamente e moralmente...
# - un Calc con lo schema del computo metrico (questo file)					senza di lui non avrei portato a termine questo lavoro (anzi... non l'avrei
# - una libreria pacchettizzata li con le varie macro					nemmeno iniziato). A lui devo molto... spero non si risenta nel vedere il
# utili e/o necessarie al funzionamento delle tabelle Calc					suo nome a copertura di un codice così pasticciato.
# - un TUTORIAL PER INIZIARE.pdf
# - il MANUALE D'USO.pdf					Lido Bernardini ha messo insieme, di sua propria e autonoma mano, molte parti
# - una copia della licenza GPL					del codice di Utlimus (quelle migliori)... gli dovrei un'intera cassa di birra...

					Un ringraziamento a tutta la lista dev@it.openoffice.org, che mi ha
Questa è una traduzione italiana non ufficiale della Licenza					sopportato ed aiutato... in particolare ad Antonello Cerrato, Emanuele
Pubblica Generica Attenuata GNU (LPGL). Non è pubblicata					Emanuele (emanuele54@interfree.it), Fabio Fiorentini, Marco Caresia,
dalla Free Software Foundation e non ha valore legale nel-					Michele Zarri, ... (chi ho dimenticato?)
l'esprimere i termini di distribuzione del software che usa la
licenza LGPL.					MrJive (al secolo Davide Pesenti) mi ha messo a disposizione lo spazio sul
Solo la versione originale in inglese della licenza ha valore					suo server e mi ha supportato in tutti questi anni gestendo le pagine web.
legale.
Lo scopo di questa traduzione è quello di aiutare le persone					Ma in particolare voglio ringraziare Giuseppe Vizziello ( noto come Giuserpe),
di lingua italiana a capire meglio il significato della licenza					lo zoccolo duro dello Staff, che si è occupato (e spero continui a farlo) di testare
					Ultimus in condizioni estreme su computi reali (sempre da consegnare
La versione originale della licenza è reperibile qui:					con urgenza)... e su Contabilità complicate.
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html					Di questo aiuto gli sono molto grato.

This is an unofficial translation of the GNU Lesser General					A Laurent Godard ho plagiato un po' di codice ed ho fatto tesoro dei suoi consigli.
Public License into Italian. It was not published by the Free					Con Andrew PitonyaK, Michael Dannenhöfer e DannyB non ho avuto contatti
Software Foundation, and does not legally state the					diretti, ma ho attinto ad ampie mani dal loro materiale pubblicato in rete...
distribution terms for software that uses the GNU LGPL--only					un ringraziamento anche a loro, e a tutti quelli che ho dimenticato di citare...!
the original English text of the GNU LGPL does that. However,
we hope that this translation will help Italian speakers
understand the GNU LGPL better.

Licenza Pubblica Generica Attenuata (LGPL) del progetto GNU					NB

Versione 2.1, Febbraio 1999					Questo software ti può aiutare molto nel compilare i tuoi computi metrici e a eseguire la contabilità,
Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.					ma usandolo potresti anche compromettere i tuoi dati.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA					Pertanto non viene data nessuna garanzia sul risultato e nemmeno sul buon funzionamento delle
					macro.
Chiunque può copiare e distribuire copie letterali di questo documento					Consiglio di lavorare sempre su delle copie e effettuare spesso il salvataggio dei dati.
di licenza, ma non ne è permessa la modifica.

[Questa è la prima versione rilasciata della Licenza Pubblica Generica
Attenuata, ed è intesa come successore della Licenza Pubblica Generica
per Librerie del Progetto GNU, versione 2, perciò il numero di
versione è 2.1]

Preambolo

Le licenze della maggior parte dei programmi hanno lo scopo di
togliere all'utente la libertà di condividere e modificare il
programma stesso. Viceversa, le Licenze Pubbliche Generiche GNU sono
intese a garantire la libertà di condividere e modificare il software
libero, al fine di assicurare che i programmi siano liberi per tutti i
loro utenti.

Questa Licenza, la Licenza Pubblica Generica Attenuata (LGPL), si
applica a specifici pacchetti software, tipicamente librerie, della
Free Software Foundation e di altri autori che decidono di usare
questa Licenza. Chiunque può usare questa licenza, ma suggeriamo di
valutare prima attentamente se questa licenza, piuttosto che la
normale Licenza Pubblica Generica, sia la migliore strategia da usare
per ogni specifico caso, sulla base delle seguenti spiegazioni.

Quando si parla di software libero (free software), ci si riferisce
alla libertà, non al prezzo. Le nostre Licenze Pubbliche Generiche
sono progettate per assicurarsi che ciascuno abbia la libertà di
distribuire copie del software libero (e farsi pagare per questo, se
vuole); che ciascuno riceva il codice sorgente o che, se vuole, possa
ottenerlo; che ciascuno possa modificare il programma o usarne delle
parti in nuovi programmi liberi; e che ciascuno sappia di poter fare
queste cose.

Per proteggere i diritti dell'utente, abbiamo bisogno di imporre
restrizioni che vietino ai distributori di negare tali diritti o di
chiedere di rinunciarvi. Queste restrizioni si traducono in
determinate responsabilità a carico di chi distribuisce copie del
software o di chi lo modifica.

Ad esempio, chi distribuisce copie di una libreria LGPL, gratuitamente
o a pagamento, deve concedere ai destinatari tutti i diritti che ha
ricevuto. Deve anche assicurarsi che i destinatari ricevano o possano
ottenere il codice sorgente. Se ha collegato altro codice alla
libreria, deve fornire i file oggetto completi ai destinatari, in modo
che essi possano ricollegarli alla libreria dopo averla modificata e
ricompilata. E deve mostrar loro queste condizioni della licenza, in
modo che essi conoscano i propri diritti.

Tuteliamo i diritti dell'utente in due modi: (1) proteggendo la
libreria attraverso il copyright, e (2) offrendo una licenza che dia
il permesso legale di copiare, distribuire e modificare la libreria.

Per proteggere ogni distributore, vogliamo rendere assolutamente
chiaro che non esistono garanzie per questa libreria libera. Inoltre,
se la libreria viene modificata da qualcun altro e ridistribuita, chi
la riceve dovrebbe essere informato che quanto in suo possesso non è
la versione originale, in modo che ogni problema eventualmente
introdotto da altri non danneggi la reputazione dell'autore
originario.

Infine, l'esistenza di ogni programma libero è costantemente sotto la
minaccia dei brevetti sul software. Vogliamo esser certi che una
azienda non possa effettivamente porre restrizioni sugli utenti di un
programma libero ottenendo una licenza restrittiva da un proprietario
di brevetto. Perciò insistiamo sul fatto che qualsiasi licenza di
brevetto ottenuta per una versione della libreria debba risultare
coerente con la piena libertà d'uso specificata in questa licenza.

La maggior parte del software GNU, incluse alcune librerie, è coperto
dalla normale Licenza Pubblica Generica (GPL) del Progetto GNU. Questa
licenza, la Licenza Pubblica Generica Attenuata (LGPL), si applica a
certe librerie specifiche ed è assai diversa dalla Licenza Pubblica
Generica normale. Questa licenza viene usata per determinate librerie
in modo da permettere il collegamento di tali librerie a programmi non
liberi.

Quando un programma è collegato con una libreria, sia staticamente sia
usando una libreria condivisa, legalmente parlando la combinazione dei
due elementi è un lavoro combinato, un derivato della libreria
originale. Perciò la normale Licenza Pubblica Generica permette tale
collegamento solo se l'intera combinazione risulta conforme ai propri
criteri di libertà. La Licenza Pubblica Generica Attenuata consente
criteri più permissivi per collegare altro codice alla libreria.

Questa licenza viene definita la Licenza Pubblica Generica «Attenuata»
perché fa meno per proteggere la libertà dell'utente rispetto alla
normale Licenza Pubblica Generica. Essa fornisce inoltre minori
vantaggi agli sviluppatori di software libero nella competizione con
programmi non liberi. Questi svantaggi sono la ragione per cui usiamo
la Licenza Pubblica Generica per molte librerie. Tuttavia, la Licenza
Pubblica Generica Attenuata fornisce dei vantaggi per certe
circostanze speciali.

Ad esempio, in rare occasioni, può presentarsi la necessità
particolare di incoraggiare l'uso più ampio possibile di una
determinata libreria, in modo che divenga uno standard de facto. Onde
raggiungere quest'obiettivo, i programmi non liberi devono essere in
grado di utilizzare la libreria. Un caso più frequente è quello di
una libreria libera che svolga lo stesso compito di una libreria non
libera largamente utilizzata.

In questa situazione, ha poco senso limitare la libreria libera al
solo software libero, quindi utilizziamo la Licenza Pubblica Generica
Attenuata.

In altri casi, il permesso di usare una specifica libreria in
programmi non liberi consente a un maggior numero di persone l'uso di
un'ampia quantità di programmi liberi. Per esempio, il permesso di
utilizzare la libreria C del Progetto GNU in programmi non liberi
consente a molte più persone di usare l'intero sistema operativo GNU,
come pure della sua variante più comune, il sistema operativo
GNU/Linux.

Sebbene la Licenza Pubblica Generica Attenuata tuteli la libertà degli
utenti in misura minore, garantisce all'utente di un programma
collegato alla Libreria la libertà e i mezzi per eseguire tale
programma usando una versione modificata della Libreria.

Seguono i termini e le condizioni precise per la copia, la
distribuzione e la modifica. Si faccia molta attenzione alla
differenza tra "opera basata sulla libreria" e "opera che usa la
libreria". La prima contiene codice derivato dalla libreria, mentre la
seconda deve essere combinata con la libreria per poter funzionare.

TERMINI E CONDIZIONI PER LA COPIA, LA DISTRIBUZIONE E LA MODIFICA

Questa Licenza si applica a ogni libreria software o altro programma
che contenga una nota posta dal detentore del copyright o da altro
soggetto autorizzato in cui si specifichi che tale libreria o
programma vada distribuito secondo i termini della Licenza Pubblica
Generica Attenuata (definita anche "questa Licenza").

Per "libreria" s'intende una raccolta di funzioni software e/o dati
predisposti in modo da poter essere facilmente collegati con programmi
applicativi (che utilizzano alcune di queste funzioni e dati) così da
formare degli eseguibili.

Il termine "Libreria" usato da qui in poi si riferisce a ogni tipo di
libreria software o opera che sia stata distribuita in questi
termini. L'espressione "un'opera basata sulla Libreria" indica sia la
Libreria sia ogni opera derivativa come definito dalla legge sul
diritto d'autore: ovvero, un'opera contenente la Libreria o una sua
parte, sia inalterata sia con modifiche e/o tradotta direttamente in
un altro linguaggio. (Da qui in avanti, la traduzione viene inclusa
senza limitazioni nel termine "modifica".)

Per "codice sorgente" di un'opera s'intende la forma di codice usato
di preferenza per apportare modifiche. Per una libreria, il codice
sorgente completo è il codice sorgente di tutti i moduli contenuti,
più ogni file associato per la definizione delle interfacce, più gli
script utilizzati per controllare la compilazione e l'installazione
della libreria.

Attività diverse dalla copiatura, distribuzione e modifica non sono
coperte da questa Licenza e sono al di fuori della sua
influenza. L'atto di eseguire il Programma non viene limitato, e
l'output del programma è coperto da questa Licenza solo se il suo
contenuto costituisce un'opera basata sulla Libreria
(indipendentemente dal fatto che sia stato creato con strumenti che
usino la Libreria). In base alla natura della Libreria e del programma
che usa la Libreria il suo output può essere o meno coperto da questa
Licenza.

1. Il Licenziatario può copiare e distribuire copie letterali del
codice sorgente completo della Libreria così come viene ricevuto, con
qualsiasi mezzo, a condizione che riproduca chiaramente su ogni copia
un'appropriata nota per il copyright e per la mancanza di garanzia;
che mantenga intatti tutti i riferimenti a questa Licenza e
all'assenza di ogni garanzia; e che distribuisca una copia di questa
Licenza insieme alla Libreria.

Il Licenziatario può richiedere un pagamento per il trasferimento
fisico di una copia, e può anche, a propria discrezione, offrire a
pagamento una garanzia aggiuntiva.

2. Il Licenziatario può modificare la propria copia o le copie della
Libreria o qualsiasi sua parte, creando in questo modo un'opera basata
sulla Libreria, e copiare o distribuire tali modifiche o tale opera
secondo i termini del precedente articolo 1, purché soddisfi in
aggiunta tutte le seguenti condizioni:

a) L'opera modificata deve essere a sua volta una libreria software.

b) Il Licenziatario deve inserire nei file modificati una chiara nota
in cui si spieghi che ha cambiato il file e riporti la data di ogni
modifica.

c) Il Licenziatario conceda in licenza l'opera nella sua interezza
senza oneri ad ogni terza parte sotto i termini di questa Licenza.

d) Se una funzionalità della Libreria modificata implica che una
funzione o una tabella dati vengano forniti da un programma
applicativo che usa tale funzionalità, in casi diversi dal passaggio
di argomenti quando la funzionalità viene invocata, allora il
Licenziatario deve accertarsi al meglio delle proprie possibilità che,
nel caso l'applicazione non fornisca tale funzione o tabella, la
funzionalità possa operare comunque ed esegua qualsiasi parte della
propria funzione abbia ancora senso.

Ad esempio, la funzione di una libreria per il calcolo delle radici
quadrate ha un fine ben determinato indipendente dall'applicazione. Di
conseguenza, il comma 2d richiede che ogni funzione fornita
dall'applicazione o dalla tabella usata da tale funzione debbano
essere opzionali: qualora l'applicazione non le fornisca, la funzione
radice quadrata deve comunque poter calcolare le radici quadrate.

Questi requisiti si applicano all'opera modificata nella sua
interezza. Se sezioni identificabili di quest'opera non sono derivate
dalla Libreria e possono essere ragionevolmente considerate
indipendenti e opere separate in quanto tali, allora questa Licenza, e
i suoi termini, non si applicano a quelle sezioni che vengano
distribuite come opere separate. Ma quando tali sezioni sono
distribuite in blocco come parte di un'opera basata sulla Libreria, la
distribuzione dell'opera completa deve essere effettuata sotto i
termini di questa Licenza, i cui permessi per successivi licenziatari
si estendono all'opera completa, e quindi ad ogni sua parte,
indipendentemente da chi l'abbia scritta.

Così l'intento di questa sezione non è quello di accampare o
contestare alcun diritto su opere scritte interamente dal
Licenziatario; piuttosto, l'intento è quello di esercitare il diritto
al controllo della distribuzione di lavori derivati o collettivi
basati sulla Libreria in questione.

In aggiunta, la semplice aggregazione con la Libreria di un'altra
opera non basata sulla Libreria (o anche con un'opera basata sulla
Libreria) su un mezzo di memorizzazione o distribuzione non implica
che l'altra opera ricada nell'ambito di questa Licenza.

3. Il Licenziatario può decidere di applicare a una copia della
Libreria i termini dell'ordinaria Licenza Pubblica Generica GNU (GNU
GPL) al posto di questa Licenza. Per farlo, deve cambiare tutti i
riferimenti a questa Licenza, in modo che si riferiscano all'ordinaria
Licenza Pubblica Generica GNU versione 2, anziché a questa Licenza. Se
dovesse essere pubblicata una versione della Licenza Pubblica Generica
GNU successiva alla 2, volendo si può specificare questa nuova
versione. Il Licenziatario non deve apporre alcun altro cambiamento a
queste note.

Una volta operato questo cambiamento su una determinata copia, esso
diviene irreversibile per tale copia e la Licenza Pubblica Generica
GNU si applica a tutte le successive copie e opere derivate create a
partire da tale copia.

Questa opzione torna utile qualora il Licenziatario intenda copiare
parte del codice della Libreria in un programma che non è una
libreria.

4. Il Licenziatario può copiare e distribuire la Libreria (o parti o
derivati di essa, come espresso dall'articolo 2) sotto forma di codice
oggetto o eseguibile secondo i termini dei precedenti articoli 1 e 2,
a condizione che il Licenziatario alleghi il corrispondente codice
sorgente completo, in formato leggibile dal calcolatore, distribuito
secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 su un mezzo comunemente
utilizzato per lo scambio di software.

Nel caso la distribuzione di codice oggetto dovesse avvenire tramite
accesso alla copia da un determinato luogo, allora l'offerta di
analogo accesso per copiare il codice sorgente dal medesimo luogo
soddisfa il requisito di distribuzione del codice sorgente, anche se
terze parti non sono obbligate a copiare il sorgente insieme al codice
oggetto.

5. Un programma che non contenga alcun derivato di nessuna porzione
della Libreria, ma è progettato per lavorare con la Libreria
attraverso compilazione o collegamento con questa, viene definito
un'opera che usa la Libreria. Tale opera, isolata, non è derivata
dalla Libreria, e pertanto ricade al di fuori dell'ambito di questa
Licenza.

Tuttavia, collegando "un'opera che usa la Libreria" con quest'ultima
si crea un eseguibile che è derivato dalla Libreria stessa (poiché ne
contiene delle parti), piuttosto che "un'opera che usa la
Libreria". Di conseguenza, il codice eseguibile è coperto da questa
Licenza. L'articolo 6 illustra i termini per la distribuzione di
questo tipo di eseguibili.

Quando "un'opera che usa la Libreria" utilizza materiale da un file di
header che fa parte della Libreria, il codice oggetto dell'opera può
essere un'opera derivata dalla Libreria anche se il codice sorgente
non lo è. Il fatto che questo sia vero o meno è particolarmente
importante nel caso in cui l'opera possa essere collegata senza la
libreria, o che sia una libreria essa stessa. La soglia per
determinare questa distinzione non viene stabilita in modo preciso
dalla legge.

Se tale file oggetto utilizza solo parametri numerici, schemi di
strutture dati e accessori, e piccole macro o piccole funzioni in
linea (lunghe al massimo 10 righe), allora l'uso del file oggetto non
è sottoposto a restrizioni, indipendentemente dal fatto che sia
legalmente da considerare un'opera derivata. Eseguibili che contengano
tale codice oggetto in aggiunta a porzioni della Libreria sono
comunque regolati dall'articolo 6.

Altrimenti, nel caso l'opera sia derivata dalla Libreria, il
Licenziatario può distribuire il codice oggetto dell'opera in base ai
termini dell'articolo 6. Ogni eseguibile contenente quell'opera
ricade comunque sotto i termini dell'articolo 6, prescindendo dal
fatto che sia direttamente collegato o meno alla Libreria stessa.

6. Come eccezione all'articolo precedente, il Licenziatario può
combinare o collegare "un'opera che usa la Libreria" con quest'ultima
onde creare un'opera che contenga porzioni della Libreria, e
distribuire tale opera secondo termini di propria scelta, purché
questi termini consentano la modifica dell'opera ad uso privato e la
decompilazione limitatamente al fine di effettuare il debug di tali
modifiche.

Il Licenziatario deve includere in ogni copia dell'opera una chiara
nota in cui si specifichi l'utilizzo della Libreria e il fatto che la
Libreria e il suo impiego vengono regolati da questa Licenza. Deve
inoltre fornire una copia di questa Licenza. Se durante l'esecuzione
l'opera visualizza le note di copyright, insieme a queste il
Licenziatario deve includere le note di copyright della Libreria,
oltre al riferimento diretto ad una copia di questa Licenza.

Il Licenziatario deve inoltre fare una delle seguenti cose:

a) Fornire insieme all'opera il codice sorgente completo della
Libreria in un formato leggibile da calcolatore, comprese tutte le
modifiche apportate (che devono essere distribuite secondo i termini
previsti dagli articoli 1 e 2); e, nel caso l'opera sia un eseguibile
collegato con la Libreria, fornire "l'opera che usa la Libreria" con
il codice oggetto e/o sorgente completo, in modo che l'utente possa
modificare la Libreria e poi ricollegare il tutto onde produrre un
eseguibile modificato contenente la Libreria modificata. È inteso che
l'utente che dovesse cambiare il contenuto dei file di definizione
della Libreria non sarà necessariamente in grado di ricompilare
l'applicazione per usare tali definizioni modificate.

b) Usare un appropriato meccanismo di condivisione delle librerie per
collegare la Libreria. Un meccanismo appropriato è quello che (1)
durante l'esecuzione utilizza una copia della libreria già presente
nel computer dell'utente, anziché copiare le funzioni della libreria
nell'eseguibile, e (2) funzionerà correttamente con una versione
modificata della libreria, se l'utente ne installa una, purché la
versione modificata sia compatibile a livello di interfaccia con la
versione con la quale è stata creata l'opera.

c) Allegare all'opera un'offerta scritta, valida per almeno 3 anni,
per la fornitura allo stesso utente dei materiali specificati nel
precedente comma 6a, ad un costo non superiore a quello di
distribuzione.

d) Se la distribuzione dell'opera viene effettuata tramite accesso
alla copia da un luogo specifico, va offerto analogo accesso alla
copia dei materiali sopra specificati dallo stesso luogo.

e) Verificare che l'utente abbia già ricevuto una copia di questi
materiali o che il Licenziatario gliene abbia già inviata una.

Per un eseguibile, la forma richiesta per l' "opera che usa la
Libreria" comprende ogni dato o programma di servizio che sia
necessario per ricreare l'eseguibile. Tuttavia si fa una speciale
eccezione: il materiale da distribuire non deve necessariamente
includere tutto quanto normalmente distribuito (in forma sorgente o
binaria) con i principali componenti (compilatore, kernel e così via)
del sistema operativo sul quale funziona l'eseguibile, a meno che tali
componenti non siano distribuiti insieme all'eseguibile.

Può accadere che questo requisito contraddica le restrizioni dettate
da licenze di altre librerie proprietarie normalmente non fornite con
il sistema operativo.

Queste contraddizioni comportano l'impossibilità di utilizzare insieme
tali librerie e la Libreria in un eseguibile da distribuire.

7. Il Licenziatario può inserire in una singola libreria funzionalità
che siano un'opera basata sulla Libreria insieme ad altre funzionalità
di libreria non regolate da questa Licenza, e distribuire questa
libreria combinata, purché venga comunque consentita la distribuzione
separata dell'opera basata sulla Libreria e delle altre funzionalità
di libreria, e posto che il Licenziatario rispetti le seguenti due
condizioni:

a) Insieme alla libreria combinata, fornisca una copia della stessa
opera basata sulla Libreria, non combinata con nessun'altra
funzionalità di libreria. Questa deve essere distribuita rispettando i
termini enunciati sopra.

b) Apponga alla libreria combinata una chiara nota in cui viene
specificato che parte di essa è un'opera basata sulla Libreria,
spiegando altresì dove trovare la versione non combinata della stessa
opera.

8. Il Licenziatario non può copiare, modificare, rilicenziare,
collegare o distribuire la Libreria se non nei termini espressamente
enunciati in questa Licenza. Qualsiasi tentativo di copiare,
modificare, rilicenziare, collegare o distribuire la Libreria sotto
altri termini non è valido e annullerà automaticamente i diritti
ricevuti con questa Licenza. Tuttavia, gli altri soggetti che abbiano
ricevuto copie o diritti dal Licenziatario secondo i termini di questa
Licenza non vedranno revocate le loro licenze fino a che tali soggetti
ne rispettino i termini.

9. Il Licenziatario non è tenuto ad accettare questa Licenza, poiché
non l'ha firmata. In ogni caso, nient'altro gli garantisce il permesso
di modificare o distribuire la Libreria o le opere da essa
derivate. Queste azioni sono proibite dalla legge per chi non accetta
questa Licenza. Di conseguenza, modificando o distribuendo la Libreria
(o qualsiasi opera basata sulla Libreria), il Licenziatario indica
l'accettazione di questa Licenza in tal senso, e quindi di tutti i
suoi termini e condizioni relativamente a copia, distribuzione e
modifica della Libreria o di opere basate su questa.

10. Ogni volta che il Licenziatario distribuisce la Libreria o
un'opera basata su di essa, il ricevente ottiene automaticamente una
licenza dal Licenziatario originale di copiare, distribuire, collegare
o modificare la Libreria secondo questi termini e queste condizioni.
Il Licenziatario non può imporre alcuna ulteriore restrizione al
ricevente nel suo esercizio dei diritti qui garantiti. Il
Licenziatario non è comunque tenuto a imporre il rispetto di questa
Licenza a terzi.

11. Se, a seguito di una sentenza di un tribunale, di una imputazione
per violazione di brevetto o per qualsiasi altro motivo (non
limitatamente a questioni di brevetti), vengano imposte al
Licenziatario, sia dal tribunale sia da accordi tra le parti o altro,
delle condizioni in contrasto con quanto stabilito da questa Licenza,
tali condizioni non esimono nessun soggetto dal rispetto di questa
Licenza. Nel caso il Licenziatario non possa distribuire un programma
in un modo da soddisfare simultaneamente gli obblighi dettati da
questa Licenza e altri obblighi ad essa pertinenti, non si potrà
procedere ad alcuna distribuzione. Se, ad esempio, un brevetto
vietasse a tutti quelli che ricevono direttamente o indirettamente la
Libreria la sua ridistribuzione senza pagamento di diritti, allora
l'unico modo per rispettare contemporaneamente tale brevetto e questa
Licenza è quello di non distribuire affatto la Libreria.

Se una parte di questo articolo è ritenuta non valida od inapplicabile
sotto qualsiasi particolare circostanza, il resto dell'articolo si
intende applicabile e l'articolo nel suo insieme si intende
applicabile in altre circostanze.

Non rientra negli intenti di questo articolo indurre il Licenziatario
ad infrangere alcun brevetto né altre rivendicazioni di diritto di
proprietà, né di contestare la validità di tali rivendicazioni.
L'obiettivo di questo articolo è unicamente quello di proteggere
l'integrità del sistema di distribuzione dei programmi liberi
implementato tramite l'utilizzo di licenze pubbliche. Molte persone
hanno generosamente contribuito alla vasta gamma di programmi
distribuiti attraverso questo sistema, basandosi sulla coerente
applicazione di tale sistema. Spetta soltanto all'autore/donatore
decidere se preferisca o meno distribuire il software tramite altri
sistemi, e il Licenziatario non può imporre tale scelta.

Questo articolo punta a chiarire fino in fondo ciò che crediamo sia
una conseguenza del resto di questa Licenza.

12. Se in alcuni paesi la distribuzione o l'impiego della Libreria
sono limitati da brevetti o da interfacce coperte da copyright, il
detentore del copyright originario che pone la Libreria sotto questa
Licenza può aggiungere esplicite limitazioni geografiche alla
distribuzione onde escluderne tali paesi, in modo da consentire la
distribuzione soltanto in quei paesi non inclusi in queste
restrizioni. In tal caso, le limitazioni geografiche vengono
incorporate a tutti gli effetti nel testo di questa Licenza.

13. Di quando in quando Free Software Foundation potrebbe pubblicare
versioni nuove o riviste della Licenza Pubblica Generica Attenuata
(LGPL). Tali versioni saranno simili a questa nello spirito, ma
potranno differire nei dettagli al fine di coprire problemi e
situazioni nuove.

A ciascuna versione viene assegnato un numero identificativo. Se la
Libreria specifica di essere coperta da una particolare versione di
questa Licenza e "da qualsiasi versione successiva" il Licenziatario
può scegliere di aderire alle condizioni della versione specificata o
a quelle di una successiva. Se la Libreria non specifica il numero
della versione, il Licenziatario può optare per una versione qualsiasi
tra quelle pubblicate dalla Free Software Foundation.

14. Nel caso il Licenziatario voglia incorporare parti della Libreria
in altri programmi liberi le cui condizioni di distribuzione siano
incompatibili con queste, può scrivere all'autore per chiederne
l'autorizzazione. Per il software sotto il copyright della Free
Software Foundation, occorre contattare quest'ultima; talvolta
facciamo delle eccezioni a queste regole. La nostra decisione sarà
guidata da due finalità: preservare la libertà di tutti i prodotti
derivati dal nostro software libero e promuovere la condivisione e il
riutilizzo del software in generale.

NESSUNA GARANZIA

15. POICHÉ LA LIBRERIA VIENE CONCESSA CON LICENZA GRATUITA, NON ESISTE
ALCUNA GARANZIA PER LA LIBRERIA, NEI LIMITI CONSENTITI DALLE VIGENTI
LEGGI. SE NON INDICATO DIVERSAMENTE PER ISCRITTO, IL DETENTORE DEL
COPYRIGHT E LE ALTRE PARTI FORNISCONO IL PROGRAMMA "COSÌ COM'È", SENZA
ALCUN TIPO DI GARANZIA, NÉ ESPLICITA NÉ IMPLICITA; CIÒ INCLUDE, SENZA
LIMITARSI A QUESTO, LA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ E
UTILIZZABILITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. TUTTI I RISCHI SU QUALITÀ E
PRESTAZIONI DELLA LIBRERIA SONO A CARICO DEL LICENZIATARIO. SE LA
LIBRERIA DOVESSE RIVELARSI DIFETTOSA, IL LICENZIATARIO SI ASSUME
L'ONERE DI OGNI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARIA.

16. NÉ IL DETENTORE DEL COPYRIGHT, NÉ ALTRE PARTI AUTORIZZATE A
MODIFICARE E/O RIDISTRIBUIRE LA LIBRERIA SECONDO QUANTO STABILITO IN
QUESTA LICENZA, SONO RESPONSABILI IN ALCUN MODO PER EVENTUALI DANNI
NEI CONFRONTI DEL LICENZIATARIO, A MENO CHE CIÒ NON SIA RICHIESTO
DALLE LEGGI VIGENTI O SIA SPECIFICATO IN UN ACCORDO SCRITTO. SONO
INCLUSI DANNI GENERICI, SPECIALI O INCIDENTALI, COME PURE I DANNI
CONSEGUENTI DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE LA LIBRERIA
(INCLUSO, MA SENZA LIMITARSI A QUESTO, LA PERDITA E LA CORRUZIONE DEI
DATI, LE PERDITE SOSTENUTE DAL LICENZIATARIO O DA TERZE PARTI E
L'INCAPACITÀ DA PARTE DELLA LIBRERIA DI INTERAGIRE CON ALTRO
SOFTWARE), ANCHE NEL CASO IL DETENTORE O LE ALTRE PARTI SIANO STATE
AVVISATE DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI.

FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI