### Versione 3.11.xx
leeno.org
Manuale d'uso

Copyright (c) 2014-2015 Giuseppe Vizziello / Copyright (c) 2001-2013 Bartolomeo Aimar / è garantito il permesso di copiare, distribuire e/o modificare questo documento seguendo i termini della Licenza per Documentazione Libera GNU, Versione 1.1 o ogni versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation; senza Sezioni Non Modificabili, nessun Testo Copertina, e senza Testi di Retro Copertina. Una copia della licenza è acclusa nella sezione intitolata "Licenza per Documentazione Libera GNU".

a Bart, alla sua ironia...
### Note legali - Licenza per Documentazione Libera GNU
LeenO è Copyright © 2014-2015 di Giuseppe Vizziello ed è coperto da Licenza LGPL http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html, perciò se ne può fare un uso personale e professionale libero.
Questo documento è Copyright © 2014-2015 di Giuseppe Vizziello ed è in gran parte basato sulla documentazione scritta da Bartolomeo Aimar per Ultimus.
Puoi distribuire e/o modificare questo documento nei termini della Licenza GFDL http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html; per una traduzione non ufficiale in italiano potete fare riferimento a http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Testo_della_GNU_Free_Documentation_License/traduzione.
LeenO è un fork derivato da Ultimus che fu ideato e scritto da Bartolomeo Aimar.
Tutti i marchi citati in questo documento sono dei legittimi proprietari.
### Scarico di Responsabilità e Avvertenze
Come era scritto nel manuale d'uso e ripiegamento di un paracadute:
“... non so cosa sia questo oggetto, nemmeno a cosa possa servire, ma nel caso ti venga in mente di usarlo come paracadute ti consiglio di seguire scrupolosamente le istruzioni contenute in questo manuale!”
Lo stesso vale per LeenO. Non mi assumo alcuna responsabilità in merito agli usi propri o impropri che vorrai fare dell'insieme di macro contenute nella libreria LeenO, come non sono responsabile della possibile perdita dei tuoi dati.
Qualsiasi applicativo a sorgente aperto richiede, in ogni caso, una minima dose di “Responsabilità Personale”.
Attenzione	I computi realizzati con le precedenti versioni possono non essere compatibili con le versioni 3.xx di LeenO.

### Contatti
LeenO - leeno.org - supporto@leeno.org
Computo metrico assistito su LibreOffice/OpenOffice
Giuseppe Vizziello
gsm: 328/2009610
fax: 178/2717065
skype: giuserpe
### L staff
mrjive (Davide Pesenti), giuSerpe (Giuseppe Vizziello).
### Stato di revisione
Numero	Data	Descrizione	Nome
3.8.xx-rev.1.1	Novembre 2013	Aggiunto par. “Prezzari in più capitoli”	G. V.
3.9.xx-rev.1.2	Marzo 2014
3.11.xx-rev.1.3	Maggio 2015

### Crediti
Difficile citare e ringraziare tutti, perché ho usato ampiamente la tecnica del copia/incolla, perdendo spesso per strada gli autori del codice originale.
Ma, al di là del codice, ringrazio innanzi tutto Carla Alessandria, che ha creduto in Ultimus (e in me) quando tutti - ad ogni clang del PC – si mettevano a ridere dicendo “...ma perché non usate Primus?”
Poi viene Paolo Mantovani, profondo conoscitore di OpenOffice e dei suoi linguaggi di programmazione, che mi ha sostenuto tecnicamente e moralmente. Senza di lui non avrei portato a termine questo lavoro (anzi, non l'avrei nemmeno iniziato). A lui devo molto... spero non si risenta nel vedere il suo nome “a copertura” di codice spesso pasticciato.
Lido Bernardini ha messo insieme, di sua propria e autonoma mano, molte parti del codice di LeenO (quelle migliori). Gli dovrei una intera cassa di birra...
Un ringraziamento a tutta la lista dev@it.OpenOffice, che mi ha sopportato ed aiutato... in particolare ad Antonello Cerrato, Emanuele (emanuele54@interfree.it), Fabio Fiorentini, Marco Caresia, Michele Zarri,... (chi ho dimenticato?)
Mrjive (al secolo Davide Pesenti) ha messo a disposizione lo spazio sul suo server e, insieme a giuSerpe (Giuseppe Vizziello), sta brigando con script, grep, e altri ammennicoli per rendere disponibili in LeenO altri Prezzari regionali.
Ma in particolare voglio ringraziare Giuseppe Vizziello (noto come giuSerpe), lo zoccolo duro dello staff, che si è occupato (e spero continui a farlo) di testare LeenO in condizioni estreme su computi reali (sempre da consegnare con urgenza)... e su Contabilità complicate. Di questo aiuto gli sono molto grato.
A Laurent Godard ho plagiato un po' di codice ed ho fatto tesoro dei suoi consigli.
Con Andrew PitonyaK, Michael Dannenhöfer e DannyB non ho avuto contatti diretti, ma ho attinto ad ampie mani dal loro materiale pubblicato in rete... un ringraziamento anche a loro, e a tutti quelli che ho dimenticato di citare!
Bart Aimar

### Nota
Ho assunto l'impegno di mantenere vivo il progetto di LeenO a seguito della scomparsa di Bart, avvenuta il 28 settembre 2013, per espressa sua volontà, ma l'avrei fatto comunque. Bart, fino alla fine, mi ha trasmesso “l'urgenza” di lavorare per LeenO e con LeenO. Produrre qualcosa che sia davvero utile a molti dà soddisfazione, e questo ci rende vivi.
Oltre che associarmi ai suoi ringraziamenti, anche io sento il bisogno di ringraziare:
Carmen e Marianna Aimar che mi hanno accolto come se ci fossimo conosciuti da sempre e mi hanno permesso di accedere al PC di Bart come fosse stato il mio. Le ringrazio per non aver permesso che tutto ciò si fermasse e per avermi incoraggiato a proseguire la strada intrapresa dal loro caro.
Davide Pesenti per il grosso supporto tecnico e logistico oltre che amichevole: è lui che si occupa del sito Internet e di incitarmi continuamente a proseguire.
Albero Vallortigara per la sua preziosissima disponibilità a testare LeenO tempestivamente ad ogni nightly build e per suggerirmi pratiche soluzioni.
Mariella, Ilaria e Michela per avermi lasciato lo spazio necessario.
Chiunque, direttamente o indirettamente, riesca a partecipare al progetto LeenO.
Bart (Bartolomeo Aimar) perché ha prodotto un gran lavoro e perché, fino all'ultimo, ha creduto nel suo progetto.
Lo ringrazio per avermi preparato a tutto questo.
Giuseppe Vizziello

### Premessa
Questo è un manuale d'uso, e non ho la pretesa che vi mettiate a leggerlo passo passo, ma con una ricerca (con i giusti criteri) all'interno del documento, e leggendo le sole parti che vi interessano, dovreste trovare le risposte ai vostri quesiti.
Se ci sono parti poco chiare, oppure obsolete (o del tutto criptiche) fatemelo sapere.
LeenO non è del tutto nuovo ma si tratta di un "porting" su OpenOffice di tabelle Excel assistite da macro che, in passato, abbiamo ampiamente utilizzato per la stesura di computi metrici.
Quando la cosa è cominciata c'era StarOffice 5.2 con il suo Basic incerto. Per questo ripiegai su Excel; poi, nel corso degli anni, sono state aggiunte man mano macro ed accrocchi vari, fino ad arrivare al vero salto qualitativo: la “traduzione” in StarBasic!
Su quelle tabelle assistite abbiamo comunque redatto molti computi metrici per opere di restauro complesse, per differenti amministrazioni e diverse enti finanziatori, e il "metodo" è stato ampiamente testato. Usandolo si sono evidenziate le doti di flessibilità delle tabelle di calcolo ad adattarsi a situazioni molto diverse, ma senza le tediose e ripetitive operazioni tipiche della fase di compilazione del computo.
La flessibilità di un computo metrico estimativo esclusivamente "tabellare" rappresenta infatti il suo punto di forza. Un Computo Metrico che possa in ogni momento essere modificato, riformattato, stampato usando anche soltanto i normali comandi di un qualsiasi programma in grado di editare quelle tabelle.
La traduzione delle macro in StarBasic ha comportato parecchi problemi, anche perché non sono un programmatore :-(
Il codice infatti è tutt'altro che elegante, ma conto sulla vostra collaborazione per migliorarlo.
Per chi vorrà addentrarsi in quel pantano prevedo dei forti mal di testa perché le macro a volte sono poco commentate... e man mano cerco di aggiungere commenti utili... spiegando, almeno a grandi linee, cosa fa quella macro e perché.
LeenO sembra funzionare egregiamente, ma siccome “ogni scarrafone è bello a mamma sua” vorrei conoscere le vostre impressioni!
Fatemi sapere.
Note	LeenO richiede una versione di OpenOffice pari o superiore alla 3.0.0. La versione corrente è testata su LibreOffice 4.3.7. / Da qualche versione in qua Apache OpenOffice ha perso colpi. La toolbar di LeenO non è visualizzabile e la tabella del COMPUTO non è riconosciuta. Problemi risolvibili, ma devo dare precedenza alla risoluzione di alcune procedure. Quindi, per usare LeenO installate LibreOffice.

Attenzione	Se non avete mai usato LibreOffice, vi consiglio, prima ancora di installare LeenO, di famigliarizzare con le sue tabelle di calcolo.

### Glossario e Convenzioni
L'uso di un font, rispetto ad un altro, individua nomi di elementi di diversa natura.

Esempio di carattere tipografico	Significato
S1.H318	Nomi di colonne o celle
menù	Nomi di menù a discesa/tendina o scorciatoia da tastiera
[VISTE]	Nome di menù a pulsante
COMPUTO	Nome dei foglio o di tabella
file.ods, 18	Nomi di file o valore di variabile

In questo manuale d'uso:
- GUI sta per Graphic User Interface, ovvero l'interfaccia grafica standard di LibreOffice.
- Per codice si intende il testo scritto in linguaggio di programmazione LibreOffice Basic utilizzato per la creazione dei comandi di LeenO distribuiti sotto forma di “estensione” come unico file, preso dal sito leeno.org, con un nome del tipo LeenO-x.x.xx.oxt[1].
  [1] Talvolta il file da installare porta un nome del tipo LeenO-x.x.xx-timestamp.oxt in cui timestamp indica la data e l'ora del rilascio.
- Per template di LeenO si intende il file OTS a cui LeenO fa riferimento per creare un nuovo lavoro che sia un computo metrico o un listino/prezzario.
- DCC o Documento di Computo o Contabilità Corrente: Si tratta del documento su cui stiamo lavorando. Vedi: DCC
- Per “codice” (scritto senza alcuna formattazione del testo) si intende una stringa alfanumerica che individua univocamente una voce di elenco prezzi completa di descrizione della lavorazione, unità di misura, prezzo unitario ed incidenze percentuali.
- Per “voce” intendo sempre il singolo record (in analogia con un record di database).
  Avremo pertanto:
- “voci di Elenco prezzi”, sistemate su una sola riga
- “voci di Analisi”, organizzate su più righe
- “voci di Computo”, organizzate su più righe
- e così via...
- Per “componente” si intende una delle righe di misurazione che compongo la voce di computo o libretto che costituiscono le diverse quantità di dettaglio. Oppure componenti di una voce di Analisi che sono le quantità ed i prezzi elementari delle lavorazioni che formano il nuovo prezzo.
- Lavorazione, Prezzo (o Prezzo Elementare): vengono così genericamente definite le Voci di Elenco prezzi.
- Per “header”si intende “Riga Intestazioni di pagina” Per “footer” si intende “piè di pagina”
- L'abbreviazione OOo sta per OpenOffice.org (suite per ufficio Open Source e multipiattaforma resa libera dalla SUN Microsystem, poi di Oracle, ora di Apache - AOO).
- L'abbreviazione LO sta per LibreOffice che tendiamo a preferire perché indipendente.
- Si citano indifferentemente LibreOffice o OpenOffice, in quanto l'estensione LeenO è utilizzabile sia con LibreOffice che con OpenOffice, sotto Windows, Mac OS X o GNU/Linux. Purtroppo, dalla versione 3.9.0, LeenO non è più testato con Apache OpenOffice e, per via del fisiologico divario che si va allargando dal fork di LibreOffice, la compatibilità con AOO si va perdendo.
- Le aree colorate in lilla indicano le celle dove si devono immettere i dati. (Figura 1)
Figura 1

### Come si eseguono i comandi
Figura 2
Figura 3

Buona parte dei comandi di LeenO può essere impartita con modalità diverse: questo consente a ciascuno di scegliere la modalità che più gli corrisponde[2]. Dal menù a tendina LeenO, dalla Toolbar o dai Pulsanti nei fogli/tabelle. (Figure 2 e 3)
[2] Per capire cosa intendo provate ad usare uno smartphone touchscreen, di quelli senza il manuale...:-)
Alle modalità sopra si aggiungono:
- Scorciatoie da tastiera (shortcuts); un elenco delle scorciatoie attive lo trovi nel file.ods (§ Scorciatoie da tastiera). (Maiusc+F1)
- Fogli del file.ods, corredati da tasti, usati come menù (ad esempio [menù PRINCIPALE (Alt+0)].
Quando parlo di click o di cliccare senza ulteriori indicazioni intendo sempre il pulsante sinistro del mouse.
### Qualche specifica sulle Scorciatoie di tastiera:
- Ctrl è il tasto in basso a sinistra sulla tastiera
- Alt è quello a sinistra della barra spazio
- Invio (mi sembra eccessivo aggiungere altro...:-))
- Maiusc è il tasto della maiuscola.
- Per maggiore chiarezza la lettera viene sempre indicata con il carattere maiuscolo, ma si intende minuscola. (§ Scorciatoie da tastiera).
# CHE COSA E' LeenO
### Presentazione
LeenO è un applicativo per LibreOffice Calc, strutturato per la redazione di Computi Metrici e Contabilità tecnica di cantiere.
Un tempo (era il secolo scorso) i computi metrici venivano fatti compilando un modulo A3 prestampato, composto da righe e colonne. L'elenco prezzi era un analogo modulo in formato A4.
LeenO è esattamente la stessa cosa, ma su tabelle elettroniche collegate fra loro e che “fanno anche i conti”!
Partendo dal menù LeenO>Nuovo>Computo si ottiene un file che contiene diverse tabelle (dette anche sheet, tab, fogli, ecc.) sulle quali viene strutturato il computo metrico (con allegati quali: elenco prezzi, analisi di prezzo e quant'altro utile) e la contabilità lavori.
LeenO comprende anche una serie di utility che - a computo finito - serviranno a ripulire il documento da tutte le voci di Elenco Prezzi e di Analisi di Prezzo che non sono state usate nella tabella COMPUTO[3].
[3] In ogni caso una funzione (Ctrl TAB) consente di segnare a mano le voci dell'Elenco prezzi che si vogliono comunque mantenere. (NB In questo caso, prima di passare all'eliminazione, dovete ancora ripassare la macro generale di “segnatura” per taggare le dipendenti di quelle appena segnate manualmente.)
In sintesi LeenO è un documento Calc, arricchito da diversi comandi di automazione, con delle tabelle predisposte su cui elaborare il computo metrico.
LeenO viene distribuito come unico file con nome LeenO-x.x.x.oxt. Un file.ods di esempio rimane sul sito Internet nella sezione download.
LeenO non lavora su database ma su tabelle Calc, comunque e in ogni caso, modificabili anche senza ricorrere ai sui comandi.
I lavori prodotti con LeenO rimangono liberi da LeenO che non è necessario installare per accedere ai dati.
LeenO, che deriva da LibreOffice tutte le sue caratteristiche, ne completa l’offerta, proponendo all’ufficio tecnico un sistema integrato per la gestione degli appalti, a partire dalla generazione della documentazione a base di gara, anche con l’ausilio di Writer, fino alla gestione dell’appalto in fase di esecuzione dei lavori ed alla conclusione dell’opera. Lavorando in ambiente Calc consente un'ampia manovrabilità e personalizzazione degli elaborati.
Per computo metrico su DB ci sono altri progetti avviati:
Fangus di Martello: http://mio.discoremoto.alice.it/martellofiles
Preventares di Davide Vescovini: https://launchpad.net/preventares
CompGos: http://xoomer.virgilio.it/compgos/
### Il Computo su formato OpenDocumentFile (ODF)
LibreOffice genera e gestisce file in formato OpenDocument (ODF) che è un formato standard aperto ISO/IEC 26300:2006. LeenO, essendo un add-on per LibreOffice, aderisce perfettamente allo stesso standard.
OpenDocument, come tale, garantisce interoperabilità senza barriere tecniche e legali anche tra sistemi operativi diversi, assicurando la scambio dei dati corretto e sicuro oltre che l’accesso agli stessi a lungo termine. Le sue specifiche tecniche sono di pubblico dominio, per cui favorisce la concorrenza impedendo che dette specifiche siano detenute da un singolo produttore di software.
### A chi è destinato
LeenO è destinato ad utenti di LibreOffice Calc che sanno come si fa un computo metrico e vogliono guadagnare velocità nella compilazione senza perdere margini di manovra e controllo dell'elaborato, preferendo, proprio per questo, l'utilizzo di fogli di calcolo.
Il marketing insegna che un programma di computo più rigido incontra maggiori consensi e aiuta l'operatore meno esperto, ma chi cerca un maggior controllo preferisce più libertà! Per questo, con l'aiuto e la collaborazione di molti amici, ho “assemblato” questo applicativo...:-)
Nonostante le premesse poco orientate al marketing si è comunque constatata un notevole facilità di approccio anche per utenti non particolarmente esperti. E' infatti molto usato per la stesura di computi finalizzati al calcolo dei “Costi di Costruzione” per le pratiche edilizie.
Il codice macro di LeenO è comunque aperto, nessuna protezione[4] o password; l'utente ha il totale controllo della situazione.
[4] In realtà il documento è protetto da alcune manipolazioni accidentali, ma non ci sono password. Dal menù: LeenO>Ultilty>Sproteggi tutto il doc (Ctrl+Maiusc+K) si libera l'intero documento dalla protezione. (Alla riapertura del file.ods le protezioni verranno automaticamente ripristinate).
### Caratteristiche
- Possibilità di manipolazione dei documenti come una qualsivoglia tabella di calcolo, anche a work in progress, con l'ausilio dei soli comandi di Calc (i file prodotti con l'ausilio di LeenO rimangono consultabili ed anche gestibili senza installare LeenO – non dimentichiamo che stiamo trattando opendata).
- Centrale per i dati di Computo e di progetto (Anagrafica Generale) che verranno utilizzati da tutti i documenti in emissione, comprese le Copertine e i vari documenti di contabilità.
- Importazione voci di prezzario dal formato XML-SIX.
- Trasferimento all'Elenco prezzi di tutti i dati della voce individuata sul Listino (descrizione/i, prezzo, codice, incidenze manodopera e quota sicurezza).
- Per le voci di prezzo si possono usare sia i codici originali del Prezzario di riferimento che codici alternativi definiti dall'utente.
- Finestrella di ricerca del codice prezzo con completamento automatico delle specifiche della lavorazione. In alternativa selezione diretta delle voci dall'Elenco prezzi.
- Visualizzazioni preconfigurate delle colonne e visualizzazione in struttura dei dettagli in COMPUTO.
- Gestione analitica delle incidenze della manodopera a tutti i livelli (Elenco prezzi, Analisi, COMPUTO e CONTABILITA).
- Gestione analitica degli oneri di sicurezza a tutti i livelli (Elenco prezzi, Analisi, COMPUTO e CONTABILITA).
- Formazione di nuovi prezzi nel foglio di Analisi di prezzo sulla base del modello di riferimento pubblicato dall'AVCP(ora ANAC).
- Inserimento degli oneri di sicurezza afferenti l'Impresa[5].
  [5] Questo dato è trattato come notizia e, perciò, non è coinvolto direttamente nella determinazione del prezzo di applicazione, ma viene annotato per poi poter essere trasferito in Elenco Prezzi.
- Possibilità di spostare le intere voci di misurazionedell'ambito dell'elaborato .
- Possibilità di spostare e/o copiare range di righe dell'ambito dell'elaborato.
- Gli elaborati di base sono dinamicamente collegati ed interdipendenti.
- Possibilità di esportare - come nuovo documento consolidato - qualsiasi tabella (COMPUTO, Analisi di Prezzo etc.).
- Filtri automatici per selezionare categorie di voci (compilando celle opportune).
- Uso di filtri di ricerca.
- Visualizzazione “abbreviata” (troncata) delle descrizioni in Elenchi prezzi, in COMPUTO e nei prezzari.
- Possibilità di estrarre parti del computo (materiali, manodopera, categorie, etc) compilando celle opportune.
- Possibilità di riordinare le Analisi di prezzo secondo l'ordine alfabetico del codice-prezzo.
- Sezioni automatiche per capitoli e sottocapitoli e relativi subtotali.
- Possibilità di stralciare parti di COMPUTO generando un documento nuovo e autonomo.
- Possibilità di accodare un computo parziale, integrandolo nel documento principale. (lo strutturista, l'impiantista etc. dovranno ovviamente compilare la loro parte di computo su un analogo file.ods LeenO).
- Possibilità di trasferire da un COMPUTO all'altro una o più Analisi di prezzo.
- Possibilità - in qualsiasi momento - di “ripulire” il file.ods epurandolo di tutte le voci di Elenco Prezzi e di tutte le voci di Analisi che non sono state utilizzate in COMPUTO[6].
  [6] Una macro (Ctrl+O) aiuta comunque ad inserire un “segno” sulle voci che, anche se non usate, si vogliono comunque mantenere.
- Compilazione di semplici preventivi attraverso la diretta immissione dei dati in COMPUTO (anziché utilizzare la formula di collegamento a Elenco Prezzi, si possono digitare direttamente descrizioni e prezzi nella stessa cella in COMPUTO).
- Possibilità di avere in Elenco Prezzi il sommario delle quantità inserite in COMPUTO e CONTABILITA con conseguente parallelo di raffronto.
- Contabilità a norma di regolamento LL.PP.
- Wizard per l'emissione degli atti contabili: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro, SAL e certificato di pagamento in un unico comando.
- Dotazione di copertine precompilate e collegate all'Anagrafica Generale.
- Output documenti finali in formato nativo ODS (standard ISO ODF[7]) e in tutti i formati esportabili da Calc[8].
  [7] Il formato ODF è uno standard aperto utilizzato da AOO, StarOffice, LibreOffice e pertanto utilizzabile da qualsiasi programma si voglia scrivere per quello scopo.
  [8] L'esportazione (o il salvataggio) del computo in formato diverso da quello di ODS avrà come conseguenza la disattivazione irreversibile delle macro. Usatele solo per output finali!
### Requisiti
Sono indispensabili:
- Un computer sufficientemente veloce e con almeno 2 GB di RAM.
- Una versione Still di LibreOffice (http://it.libreoffice.org).
  E' noto che è considerata stabile, quindi più indicata per la produzione, la versione che porta come numero di minor release il 4 o superiore: ad es. 3.6.4, 4.1.5 e così via.
  Dal sito di LibreOffice si legge: "N.B. Il terzo numero del rilascio indica un aggiornamento del rilascio stesso (il numero varia da 0 a 7). Pertanto se desiderate una versione con nuove caratteristiche, ma meno testata, potete scaricare una versione con il terzo numero di rilascio più basso; se desiderate una versione con caratteristiche più datate, ma più testata e stabile scaricate invece una versione con il terzo numero più alto."
- L'estensione (add-on) LeenO-XX.XX.XX.oxt da installare in LibreOffice; § installazione e aggiornamento.
- Tutto ciò che serve è all'indirizzo http://leeno.org. Nel sito ci sono, oltre alla presentazione dell'estensione, il manuale, un archivio di vecchie versioni ed una raccolta di prezzari che si arricchisce sempre di più anche grazie agli utenti più collaborativi.
Note	Le xx.xx.xx che compaiono nel nome dell'estensione rappresentano i numeri di versione; sono tre gruppi di cifre. / Non tutti i template sono compatibili con le versioni della libreria di macro, ma all'apertura di ogni documento LeenO effettua un controllo di compatibilità e vi informa degli eventuali problemi in merito, proponendo un aggiornamento automatico del file.

A titolo di documentazione riporto una schematizzazione con le relative compatibilità tra le versioni:
- major release: (1° gruppo di cifre - xx.xx.xx) totale incompatibilità con la versione precedente (travasi ed adattamenti sono molto difficoltosi). Il file-computo rimane sempre e comunque consultabile e gestibile con i comandi normali di Calc. Non dimenticare che stiamo trattando opendata.
- minor release: (2° gruppo di cifre - xx.xx.xx) implementazione di nuove funzionalità con probabile incompatibilità parziale del file che viene risolta tramite adattamento automatizzato alla versione corrente;
- sub version: (3° gruppo di cifre - xx.xx.xx) risoluzione di bug e/o regressioni.
Vedi anche Il pasticcio delle versioni (template vecchi con librerie recenti).
# INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO
### Installazione
Oltre a LibreOffice l'unica cosa che dovete installare è LeenO-xx.xx.xx.oxt.
Prima di tutto è utile prendere dimestichezza con LibreOffice e con la sua interfaccia standard. Poi, prima di installare LeenO, aprite il computo di esempio che trovate sul sito, guardatelo e studiatelo un po'.
Osservate come sono strutturate le tabelle, le formule e i link che le collegano. Questo vi permetterà di familiarizzare con le tabelle costituendo una sorta di fase di “orientamento” alla quale potrà seguire l'installazione del pacchetto.
La libreria è distribuita come estensione di LibreOffice, ed ha un nome del tipo: LeenO-xx.xx.xx.oxt (dove xx.xx.xx è il numero di versione) scaricabile da http://leeno.org.
E' sufficiente un doppio click sul file OXT per ritovarsi, in pochi attimi, il pacchetto installato (nemmeno il tempo per un caffé...).
Se ancora non lo avete fatto, è necessario abilitare l'esecuzione delle macro[9]. § Come posso evitare ogni volta di abilitare le macro?
[9] Nelle ultime versioni di LO di default la sicurezza delle macro è impostata su Alta (o molto alta) che corrisponde a macro disattivate.
Anche con le macro abilitate, per rendere effettivi (e visibili) il menù e la toolbar, devi chiudere tutte le istanze di AOO (compreso il Quickstarter) e poi riaprire il file.ods di LeenO!
### Aggiornamento della libreria di LeenO (estensione.oxt)
La libreria LeenO-xx.xx.xx.oxt è soggetta a frequenti rilasci con correzioni e miglioramenti. Pertanto consiglio sempre di aggiornare all'ultima versione disponibile!
Aggiornare LeenO è semplice: scaricate da http://leeno.org la versione più recente della libreria LeenO-xx.xx.xx.oxt. Poi basta il solito doppio click sul file OXT ed il pacchetto è installato.
Per rendere effettiva (e visibile) l'installazione, dovete chiudere tutte le istanze di LibreOffice (compreso il Quickstarter) e riavviarlo.
### Se qualcosa è andato storto
A volte succede che la libreria da aggiornare non venga sostituita in modo corretto e permanga (in tutto o in parte) nel profilo utente causando malfunzionamenti.
Se si hanno molte istanze di LibreOffice aperte può sfuggire qualche processo di troppo. Un modo certo per resettare LibreOffice è controllare, nel gestore dei processi del vostro sistema operativo, che non vi siano processi aperti con nome “soffice” (in Windows Ctrl+Maiusc+Esc).
In GNU/Linux, un brutale ed efficace pkill soffice (con i privilegi di root) dato in un terminale toglie ogni dubbio.
Nel caso abbiate ancora problemi con l'installazione del pacchetto OXT, vi rimane una soluzione radicale ma efficace: eliminare la parte corrotta dal vostro profilo utente.
Prima di tutto bisogna trovare il vostro profilo utente rilevabile anche da: Strumenti> Opzioni...>LibreOffice>Percorsi.
La maggior parte delle directory menzionate nella finestra di dialogo che compare fanno parte del profilo utente di LibreOffice.
Le cartelle sono nascoste, per cui assicuratevi che il vostro file manager sia impostato per mostrare i file e le directory nascoste. In ogni caso,
per le versioni precedenti a Windows Vista il percorso è:
C:\Documents and Settings\<Vostro_nome_Utente>\Dati Applicazioni\LibreOffice\4\user\
- a partire da Vista in poi il percorso è:
  C:\Users\<Vostro_nome_utente>\AppData\Roaming\LibreOffice\4\user\
Per chi usa GNU/Linux i percorsi sono:
per le versione di LO 3: /home/<Vostro_nome_utente>/.LibreOffice/4 /user
Per quanti usano Mac il percorso è:
/Users/<user name>/Library/Application Support/LibreOffice/4/user
Trovata la directory del vostro Profilo Utente accertatevi di aver chiuso TUTTE le istanze di LO (compreso l'eventuale quickstarter), controllando con un visualizzatore dei processi ancora in esecuzione.
Nel vostro profilo utente individuate la cartella “cache” (/.../4/user/uno_packages/cache/) e svuotatela eliminando tutti i files e le dir che vi sono contenute. Questo cancellerà tutte le installazioni delle estensioni. Una copia di backup dell'intero profilo non guasta e potrebbe tranquillizzarvi.
Riavviate AOO e/o LibreOffice e la cartella verrà ricreata. Reinstallate la vostra estensione (più le altre che avrete inevitabilmente perso).
### Tenere un archivio delle estensioni
Se volete essere certi di aprire un computo anche a distanza di tempo senza stress o sorprese, salvate da qualche parte la versione della libreria di LeenO che avete usato per crearlo[10]. All'occorrenza installate la versione compatibile con il vostro file.ods.
[10] Non contate sulla la gestione online delle versioni obsolete di LeenO... E' una cosa che in realtà trascuro... non per pigrizia ma per problemi di comunicazione con il server. Nel caso scrivetemi che provvederò ad inviarvela via mail.
Su leeno.org è presente un archivio corposo di tutte le versioni rilasciate negli anni; basta individuare quella che vi serve...
Versioni differenti della stessa estensione non possono convivere. L'installazione di una versione, anche se antecedente a quella già presente nel sistema, elimina la precedente. Un doppio click sul file OXT provocherà la comparsa di questo avviso:

Comunque consiglio sempre di usare la versione più recente, eventualmente affrontando l'aggiornamento del vostro template.
### Il pasticcio delle versioni (template vecchi e librerie recenti)
Come dicevo sopra spesso succede di dover rimettere mano ad un vecchio Computo, ma la libreria installata è più recente e viene restituito un messaggio che avverte dell'incompatibilità.
Per comprendere il problema è necessario prima prendere confidenza con il “sistema delle versioni” utilizzato... ovvero quello che mi viene da definire il “pasticcio dei numeri di versione”.
LeenO è composto da un "Template" (ovvero un file.ods Calc) più una serie di macro raccolte in una libreria.oxt (LeenO-X.X.XX.oxt). Questa libreria è specifica per una determinata famiglia di Template. Ovvero una certa versione di LeenO-X.X.XX.oxt opera correttamente solo su determinati Template.
LeenO, all'apertura di un template, ne verifica il livello di compatibilità e, nel caso ci siano problemi, vi informa.
La sigla di versione della libreria LeenO-X.X.XX.oxt è composta da tre gruppi di cifre (x.xx.xxx).
Un template di LeenO può avere nomi diversi, ma dal menù File>Proprietà potete leggere, nel campo dei commenti, per quale versione di libreria era stata creata (nei template molto vecchi non sempre aggiornavo quei dati...:-().
In ogni caso nella schermata del menù principale (Alt+0) vi sono delle indicazioni riassuntive (prelevate dalla tabella S1 del documento, celle H295 ed I295).
Confrontando i tre gruppi di cifre possiamo avere tre situazioni tipiche:
- Se il numero del primo gruppo non corrisponde il template è incompatibile (con alcune complicazioni il trasferimento dei dati (riversamento) rimane fattibile comunque [11]).
  [11] La cosa prevede generalmente l'aggiunta e/o lo spostamento di alcune colonne nel computo sorgente per renderlo simile al Template di destinazione.
- Se il numero del secondo gruppo non corrisponde la compatibilità e scarsa, ma l'aggiornamento del vostro documento è un'opzione percorribile (oppure si può usare la vecchia procedura di trasferimento dei dati (riversamento) in un file.ods aggiornato).
- Per la terza cifra non ci sono problemi: anche se diversa il file.ods è in genere compatibile.
Si tratta in genere di ottimizzazioni del codice o di correzioni di bug. Aggiornate sempre senza preoccuparvi.
Il template viene distribuito generalmente con un nome di questo tipo: Esempio_yyy_LeenO-3.1.xx, dove:
- yyy sono dei numeri qualsiasi (in genere progressivi) che io uso per distinguere un file da un altro.
- 3.1.xx è il gruppo di corrispondenza con la libreria del codice (vedi sopra).
Ma come dicevo sopra il “nome del documento” non ha importanza. Il documento può essere rinominato a piacere ed il codice andrà a leggere all'interno di esso individuando il grado di compatibilità.
Concludendo, i primi due gruppi dei numeri di versione di LeenO devono corrispondere ai due gruppi di numeri del template file.ods, ma, anche se questi corrispondono e dovete iniziare un nuovo computo, consiglio sempre di utilizzare la versione di template più aggiornata... perché anche questo è oggetto di frequenti aggiornamenti e migliorie.
Per la documentazione la situazione è molto più “fluida”, perché aggiorno quando posso.
TUTORIAL PER INIZIARE LeenO-3.x_xxxxxx.pdf
MANUALE D'USO-LeenO-3.X-xxxxxx.pdf
Il terzo gruppo di cifre, anche in questo caso rappresenta la versione di LeenO per la quale sono stati preparati, xxxxxx è la data del rilascio in formato yymmdd.
Fate riferimento alla versione più recente!
# ZOOM, VISTE E VISIBILITA'
Per usare comodamente LeenO occorre un'alta definizione video; questo per poter visualizzare un numero sufficiente di righe e di colonne. Ovvero sono giunto alla conclusione che, se la vista è buona e/o gli occhiali sono “giusti”, per vedere una porzione di tabella sufficientemente ampia sono necessarie definizioni minime di 1300x768.
Infatti sul mio portatile con una definizione come quella indicata sopra e con uno schermo di 15,5” riesco a lavorare decentemente. E' ovviamente preferibile un 21” (ma con definizione minima di 1920x1080 pixel).
Il template è impostato su rapporto 4:5 classico, ma se come me preferite usare schermi wide (in 16:9) è opportuno adattare le larghezze di alcune colonne, usualmente quelle che contengono testo su più righe [12]. Ma questi sono solo consigli e potete fare come meglio preferite.
[12] Elenco Prezzi colonna B, Analisi Col B, COMPUTO col I (I come India), CONTABILITA col C … e così via.
Un'altra variabile è quella dei caratteri installati sul vostro Sistema Operativo... ma, in ogni caso, la funzione “Sostituzione caratteri”[13] di AOO può risolvere molti problemi al riguardo... (come ad esempio rendere più leggibili i pulsanti).
[13] Menù Strumenti>Opzioni...>OpenOffice>Tipi di carattere... spunta su “applica tabella di sostituzione”.
### Zoom
Al caricamento del documento un automatismo sistema lo zoom in modo che la schermata “standard” riempia la finestra disponibile; (questo funziona soltanto se il documento era stato salvato con la finestra massimizzata [14]).
[14] In questo simpatico “giochetto” altre cose potrebbero andare storte... ad esempio le righe per le barre di menù in numero maggiore di tre... e in questi casi i menù di schermo potrebbero essere più grandi della schermata e qualcosa in basso non sarà visibile... In ogni caso, questo Zoom Automatico è controllabile e/o disattivabile dal sottomenù Variabili generali celle H292 e H293
In ogni caso il valore di zoom rilevato in quel momento viene registrato tra le Variabili generali e potrete riportare lo zoom a quel valore usando l'opzione:
menù LeenO>Zoom a Default (oppure dalla toolbar l'icona con la lente)
La default è impostata su 1, cioè lo zoom viene impostato per avere una buona visione con uno schermo medio e con scarsa definizione.
Con la variabile H292 impostata a 4 lo zoom sarà ottimizzato per uno schermo grande ed alta definizione. L'opzione 5 invece è per schermi wide.
In ogni caso potete impostare un valore di zoom nella cella H293, ma dopo aver settato a 2 la cella H292. Oppure disattivare del tutto l'automatismo impostando H292 a 3.
Nel caso preferiate avere uno zoom diverso per ciascuna tabella occorre modificare una impostazione di Calc:
menù Strumenti>Opzioni...>OpenOffice Calc>Vista>Zoom>Sincronizza fogli.
In tal caso l'automatismo di gestione dello zoom non darà più aggiustamenti uniformi!
Di lì in avanti potrete regolarlo a seconda delle necessità tenendo premuto Ctrl e agendo sulla rotella del mouse. (Sembra un consiglio superfluo... ma molti non conoscono questa opzione!).
C'è ancora una possibilità. Dopo aver selezionato le colonne che di intende visualizzare al meglio, da menù selezionate: Visualizza>Zoom...>Ottimale.
In AOO e/o LibreOffice c'è anche un cursore scorrevole (scrollbar) in basso a dx nella riga di status che consente l'aggiustamento dello zoom.
Poi, nel caso, esistono altre cose da fare per adattare le schermate di LeenO alle proprie esigenze.
Le variabili in gioco sono tante, ma qualche suggerimento non guasta. Potete agire su:
- Strumenti>Opzioni...>OpenOffice>Vista>interfaccia Utente>Scala
- Strumenti>Opzioni...>OpenOffice>Vista>interfaccia Utente>Dimensione e stile icona
- Strumenti>Opzioni...>OpenOffice>Caratteri>Applica Tabella di sostituzione
- Larghezza delle colonne (Quando i caratteri sono leggibili conviene operare sulla larghezza delle colonne...).
- Utilizzo di uno stile di testo del tipo Narrow.
Attenzione	Sulle tabelle Elenco Prezzi, COMPUTO e CONTABILITA per guadagnare visibilità è possibile attivare una visione “corta” (troncata, abbreviata) delle descrizioni (si attiva/disattiva con F3 oppure con Ctr+Maiusc+L sulla specifica tabella).

Comunque è sempre magico lavorare di zoom usando la rotella del mouse e tenendo premuto Ctrl...
Per le operazioni di stampa è comodo attivare:
menù Opzioni...>OpenOffice Calc>Vista>Interruzioni di pagina.
In questo modo i bordi dell'area di stampa e i salti pagina sono visibili anche in vista Normale. In ogni caso la leggibilità delle varie tabelle va “giocata” anche con le opzioni:
- menù Finestra>Fissa
- menù finestra>Dividi
...secondo i gusti personali.
Se proprio volete cambiare o modificare le scritte nei pulsanti dovete farlo lavorandoli uno a uno in questo modo:
- disattivare prima la protezione del documento con Ctrl+Maiusc+K (o dal menù a tendina)
- menù LeenO>Modo Bozza on/off
- modificate i pulsanti a vostro piacimento...
- riattivate le macro con menù a tendina LeenO>Modo Bozza on/off
### Viste
Il pulsante [VISTE] (o Maiusc+F10 o ancora dall'icona sulla toolbar) apre delle finestre di dialogo diverse a seconda del contesto [15]. Da quella finestra di dialogo si possono organizzare diversi “scenari” nascondendo o mostrando colonne o gruppi di colonne o azionare delle vere e proprie macro.
[15] Cioè diverse a seconda della tabella da cui viene azionato il comando
Inoltre, dalle versioni più recenti, il dialogo [VISTE] è stato espanso trasformandolo in una sorta di menù contestuale alla tabella dove sono possibili anche una serie di 'Azioni' che in questo contesto ignorerei badando solo alle vere e proprie 'Viste' attivabili!
Provate a cliccare su qualche pulsante... spiegare mi sembra più complicato...
Molto utile è la visione “troncata” delle descrizioni (tipica dei programmi di computo sviluppati su DB [16].
[16] La visualizzazione corta (o troncata) è disponibile su diverse tabelle e si agisce con F3 (oppure Ctrl+Maiusc+L, dalla toolbar e dal menù top).
Si tratta solo di una impostazione forzata dell'altezza di quelle righe ma è (per lo scopo) efficace. L'impostazione dell'altezza di quella riga è modificabile nelle Variabili Generali alla cella H311.
Si attiva/disattiva da [Viste] o dalla toolbar.
Anche attivando la CONTABILITA ci ritroviamo con una finestra di dialogo diversa da quella che si vede durante la stesura del computo [17].
[17] Si suppone che la contabilità venga “attivata” solo ad Appalto avvenuto.
Dalle versioni 3.6.xx il dialogo delle [Viste] è disponibile anche su Elenco prezzi e sulle Analisi di prezzo, sopratutto come menù contestuale per alcune azioni.

### Strutture
E' possibile strutturare (raggruppare) gruppi di righe e colonne automaticamente usando le icone della toolbar o la scorciatoia Alt++ (oppure Ctrl+M).
Le situazioni sono diverse a seconda della Tabella su cui vengono attivate (l'immagine sotto è quella del COMPUTO); notate che non sono più visibili le “misure parziali”.
\

Per nascondere o rendere visibili i vari raggruppamenti usate i pulsanti in alto a sinistra. (Intendo i quadratini con 1 2 3 cerchiati in rosso in alto a sinistra).
Con Alt+- (Alt e segno di sottrazione) oppure Ctrl+Maiusc+M le strutture verranno eliminate ripristinando la situazione normale. Entrambe le operazioni possono essere fatte dal pulsante [Viste], se visibile.
Note	Per utilizzare il livello 1 è necessario inserire delle intestazioni di capitolo.

La visibilità dei livelli di struttura può essere modificata attraverso le Variabili Generali (Vedi: come modificare il comportamento).
### Schermo intero
Questa non è una opzione di LeenO ma una possibilità offerta da AOO e/o LibreOffice.
Menù Visualizza>Schermo intero oppure Ctrl+Maiusc+J.
Può essere comodo e si guadagna una discreta percentuale di visibilità, ma inibisce alcuni comportamenti quando si lavora con un (o più) prezzari aperti [18].
[18] Es. ho notato che il ritorno automatico sul prezzario non sempre funziona... (AOO 2.3 GNU/Linux).
Al momento l'uso di LeenO in questa modalità visuale è sperimentale, perché, per usarlo, vengono disabilitati alcuni controlli (dovrei aver risolto... ma, al solito, fatemi sapere se incontrate problemi).
Attivando lo “schermo intero” spariscono menù e barre, compresa la barra del Sistema Operativo. Da quel momento si lavorerà solo sul Computo, concentrati come non mai...:-)
Ritengo comunque che i suoi comportamenti siano diversi a seconda del Sistema Operativo che si usa, ma, in genere, se si vuole vedere il resto del PC o usare un'altra applicazione è comodo prima ripristinare la visualizzazione standard. La cosa è rapida e indolore: Ctrl+Maiusc+J (si tratta di uno switch).
Comunque fate un po' di prove... il vostro window-manager vi mette a disposizione alternative diverse.
Per cambiare la visualizzazione si può anche usare la barra di ripristino della visualizzazione standard che appare quando si attiva lo “Schermo Intero”.
La cosa migliore è metterla in testa allo schermo, mettendo a lato la toolbar di LeenO.
### Filtri e ricerche
Il termine filtri potrebbe indurre dei fraintendimenti, perché AOO e/o LibreOffice dispone di diverse modalità di filtraggio delle tabelle.
Con LeenO ne ho sfruttate alcune.
### Filtro Automatico sul Computo
Con la release 070220-V2 era stata aggiunta la possibilità di applicare un filtro automatico alla sola tabella di COMPUTO. Si Attiva e si Disattiva con Ctrl+Alt+F, (oppure dal menù LeenO>Filtro Automatico sul Computo).
Personalmente non lo uso, ma pesa poco in termini di codice e l'ho lasciato soprattutto per poter eliminare al volo un filtro automatico applicato a mano (l'eliminazione a volte risulta difficile...).
### Filtro Standard Semplificato (Filtro per ricerche)
Con la release LeenO-3.1.11.oxt ho aggiunto un filtro semplificato, utile per effettuare ricerche veloci su Elenchi prezzi, Prezzari e Computo. Sfrutta le opzioni del Filtro Standard di AOO e/o LibreOffice.
Attivandolo con Maiusc+F3 viene richiesta l'immissione di una parola chiave; la tabella filtrerà soltanto le righe che contengono quella parola, nascondendo le altre. La ricerca viene effettuata solo sulla colonna descrizione.
Si attiva e si disattiva con Maiusc+F3 oppure dal menù LeenO>Filtro Standard Semplificato.
Purtroppo non trova le parole mandate a capo nella cella.
### Filtra COMPUTO e fa una copia su altra tabella
Questa macro non ha parentele con i filtri di AOO e LibreOffice, ma è a mio avviso uno strumento utilissimo.
Funziona in questo modo: la tabella COMPUTO viene filtrata sulla base di alcuni tag (segni/sigle) e il risultato viene duplicato su una nuova tabella. I “Tag” vengono inseriti nelle colonne AF, AG, AH, AI dello stesso foglio di COMPUTO.
- Le colonne AF, AG contengono i capitoli e i sotto capitoli
- Le colonne AH ed AI sono disponibili per inserire tag arbitrari
Le colonne AH, AI (intestate come Tag A e Tag B) si visualizzano dal pulsante (in COMPUTO) [Viste]>TAG on/off.
Inserendo opportune sigle in quelle colonne si potranno velocemente stralciare gruppi di voci.
Tutte e quattro sono comunque utilizzabili per estrarre parti del computo che verranno duplicate automaticamente su una nuova tabella. La tabella ottenuta ha le medesime caratteristiche di una foglio COMPUTO, ma per poterlo utilizzare come tale è necessario rinominare questa tabella come “COMPUTO” (non prima di aver cambiato nome alla tab COMPUTO originale).
In questo modo si può ottenere velocemente uno stralcio, o estrarre un computo specialistico.
Si attiva dal menù LeenO>Filtra Computo e Fai una copia su altra tabella.
### Ricerche
Il nostro applicativo, per ora, aggiunge poco o nulla alle opzioni di ricerca dell'interfaccia utente di AOO e LO: in merito la guida in linea e il materiale in rete sono piuttosto esaustivi.
Vorrei però spendere qualche parola sperando vi possano evitare alcune frustrazioni nell'uso.
Le ricerche in AOO e LO sono potenti, ma per questo complesse e facilmente ci si dimentica di spuntarne qualcuna o di impostare il giusto criterio.
Inoltre in LO hanno introdotto una ricerca semplificata che appare in basso nella riga di status; dal menù si raggiunge comunque la finestra di Cerca & Sostituisci, uguale (credo) a quella di AOO.
Quindi, se non trovate qualcosa che “dovrebbe esserci”, non disperate e controllate con cura le opzioni.

Uno degli errori più comuni riguarda la ricerca di dati sulla tabella corrente (li avevamo visti...) ma che stanno in realtà su un'altra tabella. Ovvero si lavora su tabelle con formule che prelevano i dati da altre tabelle, e quello che vediamo sono spesso stringhe di testo in realtà scritte da tutt'altra parte.
Ne è un esempio la descrizione di una voce di computo che in realtà è scritta in Elenco Prezzi ma viene visualizzata in COMPUTO mediante una formula: CERCA.VERT().
Se, stando su COMPUTO, vogliamo trovare una (o più) parole contenute nel testo della descrizione è indispensabile impostare Cerca in: Valori nella finestrella a discesa nella metà nascosta (Altre Opzioni...) della finestra del Cerca e Sostituisci.
Solo in quel modo abbiamo la possibilità di trovare la stringa se il testo che la contiene non è fisicamente presente in quella cella.
Concludendo, se usiamo la finestra di ricerca della toolbar introdotta da LO non avremo nessuna possibilità di trovare elementi “linkati”, perché è preimpostata su formule.
# ORGANIZZAZIONE DEL TEMPLATE
All'apertura di un file.ods di LeenO potete trovarvi in schermate diverse. La cosa dipende da come sono impostate un paio di Variabili Generali.
La prima da impostare a 1 è S1.H317 (per default è a 0, e in tal caso il file.ods si apre sul [menù PRINCIPALE (Alt+0)]).
Invece, da S1.H310 potete scegliere se “aprire” su COMPUTO o sulla schermata informativa “Dati di questo Documento”. Io consiglio quest'ultima perché su quella schermata avete sottocchio quanto vi serve per capire di che documento si tratta.

Questa schermata è divisa in tre parti:
- quella inferiore con i menù che ti portano in giro per il template...
- subito sopra nome e percorso del documento in uso e nome e percorso del DCC (“Documento di Contabilità Corrente”)
- la parte superiore, più complessa con i diversi dati del progetto inseriti in una griglia che prospetta anche i Piè di Pagina e gli header della Pagina[19]
  [19] Con Click sul Pulsante a dx [Aggiorna header e piè di pagina] gli stili di pagina verranno aggiornati con i dati che vedete nei campi corrispondenti
Nella schermata, le uniche celle editabili sono quelle in colore lilla, le altre vanno modificate da dati generali... ma è necessaria una premessa.
I dati sono suddivisi in due categorie:
- Dati del Progetto
- Dati specifici del Documento in uso (celle lilla)
Nella schermata compaiono tutti insieme, ma la distinzione fra i due tipi di dati non è marginale.
I Dati del Progetto sono quelli che ci si aspetta, ovvero: titolo del progetto, stazione appaltante – committente, progettista, etc... ovvero tutti quei dati che appartengono al progetto e e alla sua realizzazione che sono comuni a tutti i documenti del progetto (e della successiva gestione del cantiere) [20].
[20] Questi dati sono visibili nella schermata, ma sono residenti altrove, ovvero sulla schermata Dati di questo Documento (tabella M1) ci sono solo dei collegamenti (link) alla tabella specifica Anagrafica Generale. A sua volta la tabella Anagrafica Generale può essere collegata ad un documento esterno, che può essere utilizzato come “deposito” per quei dati. Ogni volta che si emette un qualsiasi documento di contabilità si può accedere a quei dati.
Per modificare questi dati fate click su [Anagrafica Generale] e modificateli [21].
[21] Giusto per complicarvi la vita: i dati potrebbero anche risiedere su un documento esterno ed essere visualizzati su [Anagrafica Generale] mediante un link...
Dati specifici del Documento (file in uso) sono invece quelli specifici del documento, ovvero di quella copia specifica del file.ods su cui si sta lavorando.
Ad esempio: il documento potrebbe essere una “copia” sulla quale si sta eseguendo una simulazione di SAL, come di una prova (in fase di progettuale) per verificare i costi di soluzioni alternative, oppure di un computo parziale sul quale viene elaborata solo una parte “specialistica” di impianti; intendo dire che possono esistere, per uno stesso specifico progetto, diverse copie del computo e tutte appartenenti allo stesso progetto.
I Dati specifici del Documento (Dati del Computo) sono, appunto, quella somma di informazioni che consentono di conoscere ed identificare quello specifico documento.
Queste informazioni sono annotabili sulla schermata Dati di questo Documento nelle celle a sfondo lilla.
I Dati del Progetto sono, invece, visibili sulle stessa schermata, ma risiedono da un'altra parte (sull'Anagrafica Generale) e non devono (non possono) essere modificati da qui.
In ogni caso, sia che apriate il documento su Dati di questo Documento che su [menù PRINCIPALE (Alt+0)], trovate in basso una serie di pulsanti utili per raggiungere direttamente le tabelle su cui lavorare.
Il [menù PRINCIPALE] (Alt+0 o Ctrl+0) rappresenta il nodo principale da cui raggiungere la maggior parte delle opzioni di LeenO [22].
[22] Alcune opzioni sono invece esclusivamente raggiungibili da LeenO che viene aggiunto (tra il menù Dati e Il menù Finestra) durante l'installazione della libreria macro di LeenO. Se non trovate qualcosa provate a cercarla lì.
Pertanto, per navigare senza perdersi tra i menù a schermo di LeenO, conviene sempre tornare al [menù PRINCIPALE (Alt+0)].
Prima di entrare nell'uso vero e proprio di LeenO vorrei ancora introdurre una schermata:
[menù PRINCIPALE (Alt+0)]>[VARIABILI GENERALI (PREFERENZE)].
In questa schermata si possono condizionare i comportamenti di LeenO nelle diverse situazioni.
Se le cose vi vanno bene come le ho impostate ignoratela... e non cercatevi grane, altrimenti andate a quel sottomenù e modificate i valori delle Variabili![23]
[23] E' qualcosa di analogo alle Variabili di Sistema usate in AutoCAD.
### Scorciatoie di tastiera
In LeenO sono attive molte scorciatoie di tastiera (dette anche ShortCuts). Con queste scorciatoie, usate in alternativa a menù di schermo (pulsanti), al menù a tendina e alla toolbar, potete attivare una buona parte delle macro di LeenO (con maggiore velocità ed efficienza).
In pratica si sono rivelate una grana senza fine...:-(Sopratutto sui sistemi Mac dove il tasto Alt non è disponibile. Dopo una serie di cambiamenti spero di essere arrivato ad un ragionevole compromesso che credo renda usabili le scorciatoie di LeenO su tutti i sistemi.
Ora però, con l'introduzione di LibreOffice, la situazione rischia di ricomplicarsi... ma stiamo a vedere.
Per alcune macro ho attivato due o più scorciatoie diverse, in modo che almeno una di queste sia disponibile. Ho comunque potenziato il menù a tendina, inserendovi buona parte delle macro; ora, con quello, la toolbar e i pulsanti nelle tabelle, si dovrebbe poter eseguire comunque qualsiasi operazione.
Mi rimane il dubbio di aver comunque sovrascritto delle shortcuts che venivano utilizzate altrimenti... in tal caso fatemi sapere.
La situazione “dovrebbe” oggi essersi stabilizzata, ma per scaramanzia non riporto qui la tabella delle shortcut. Richiamatela dal file.ods di LeenO mediante Maiusc+F1 oppure dal menù Principale, (eventualmente stampate quella tabella e tenetela in vista).
In ogni caso, se sul vostro sistema una shortcut che vi sta a cuore non funzionasse, potete impostarla a mano. Per impostarla a mano dovete conoscere nome e percorso della macro; allo scopo ho predisposto l'elenco dei percorsi alla tabella Scorciatoie nella colonna E alla destra (Attenzione, potrebbe essere nascosta).
Per impostare una scorciatoia:
menù di AOO>Strumenti>Personalizza...>Tastiera, metti la spunta su OpenOffice (la default è su Calc).
Digitando la combinazione di tasti potete controllare cosa avete di libero e decidere a cosa agganciare la macro. Posizionati sulla combinazione scelta andate in basso...
Funzioni>Categoria>Macro di Openoffice>User … proseguendo con il percorso specifico della macro (quello sulla colonna E della tabella Scorciatoie) compreso il nome del modulo. Sulla destra in Funzione impostate il nome vero e proprio della macro. Poi date Cambia e poi OK. (spesso funziona soltanto dopo un reset di AOO o LibreOffice).
Nel caso si avessero ancora dei problemi con la registrazione delle scorciatoie è stata predisposta una procedura di manutenzione (da effettuarsi una tantum) che pare risolvere [24]:
[24] Quelle stesse routine vengono eseguite durante la procedura di AGGIORNAMENTO DI UN COMPUTO “VECCHIO”
Menù Principale>Manutenzione (menù)>Forza la registrazione delle Scorciatoie da tastiera.
Il percorso sopra è disponibile solo dal template 161.3.7.
Attendere una trentina di secondi>poi salvare>chiudere AOO o LibreOffice (resettare anche il quickstarter)>riaprire il file.ods.
### ToolBar (icone)
Con la versione 3, oltre al menù a tendina LeenO, è stata aggiunta una toolbar con molte delle opzioni già presenti nel menù LeenO e/o nei pulsanti sui fogli. Portando il cursore su quelle icone appare una breve descrizione (tooltip) che aiuta a comprenderne l'uso.

Alcune di queste (es. VISTE) sono “contestuali”, ovvero a seconda del foglio su cui vi trovate vengono attivate azioni o dialoghi diversi.
### Com'è strutturato il Template
Gli elaborati contabili si articolano su una serie di tabelle contenute in un documento (file) “template“ che può avere nomi diversi.
Quello contenuto nello zip scaricato si chiama “Esempio_LeenO-xx.ods” Questo file può assumere qualsiasi nome vi faccia comodo.
Le tabelle principali sono:
- Elenco Prezzi - un magazzino dove sono raccolti:
- i prezzi dei prezzari ufficiali
- i prezzi ricavati con le Analisi di prezzo
- i prezzi di mercato
- COMPUTO
- Analisi di Prezzo
Attenzione	Queste tre tabelle sono collegate tra di loro: non modificate MAI il loro nome!

Poi ci sono le tabelle con i quadri economici, ma queste vanno e vengono... ciascuno avrà le sue preferenze e potrà costruire un quadro economico velocemente usando i noti sistemi che si usano nelle tabelle di calcolo (io ne lascio sempre un paio come esempio).
Poi ci sono un sacco di altre tabelle, ma normalmente sono nascoste e in genere servono ad LeenO per funzionare. Ne parliamo più avanti.
I Prezzari (i listini) ufficiali sono altri file, autonomi ed esterni al documento di lavoro.
Il file Esempio_LeenO-XXX.ods è quindi il file principale e i prezzari sono soltanto dei file accessori dai quali andremo a prelevare delle voci di prezzo per inserirle in COMPUTO.
Per questo devo introdurre un concetto fondamentale: quello del “Documento di Contabilità Corrente”, spesso abbreviato in DCC. Intendo dire che noi possiamo tenere aperte più file.ods di LeenO, ciascuno contenete il suo computo, ma una sola sarà quella del “Documento di contabilità Corrente” (DCC), ovvero uno solo sarà il documento di contabilità che stiamo elaborando!
Quando da un file prezzario vorremo inviare una voce al file.ods di LeenO, questa finirà sul DCC, e non su una delle altre copie eventualmente aperte [25].
[25] É il caso di una contabilità analoga di un altro progetto che si vuole consultare, oppure di un'altra copia dello stesso progetto (un backup o simili).
Per definire il DCC è sufficiente andare su Dati di questo Documento (Alt+0 o Ctrl+0 e cliccare su [Rendi corrente questo documento].
Da quel momento tutti i documenti aperti sulla scrivania (o comunque quelli che ne hanno bisogno) sapranno qual è il DCC su cui stiamo lavorando!

Il file.ods (Esempio_LeenO-XXX.ods) è composto da diverse tabelle (sheets, fogli...) ma, come i modelli cartacei classici (del secolo scorso), un computo metrico è formato sostanzialmente da due tabelle:
Un Elenco Prezzi (prelevati da Prezzari "ufficiali" esterni nel caso si parli di opera pubblica).
Un COMPUTO Metrico estimativo (dove sono elencati i vari lavori da eseguire, con le quantità, il prezzo unitario e il prezzo totale).
Succede spessissimo che per una certa lavorazione non si abbia il prezzo finito; in tal caso è necessario costruire un nuovo prezzo usando i costi dei materiali, della manodopera e degli eventuali trasporti e noli, a disposizione su un prezzario ufficiale o dedotti da indagini di mercato. Questo viene fatto su una terza tabella, denominata Analisi di Prezzo.
Ogni nuovo prezzo, così dedotto, deve essere registrato come nuova voce nell'Elenco Prezzi con l'apposito pulsante.
Ovviamente queste tre tabelle sono collegate fra loro. Per comprendere meglio la situazione potete usare Ctrl+F8 (o menù Visualizza>Evidenzia valori).
Al di là dei caratteri colorati che appaiono dopo questa operazione, e che hanno il solo scopo di comprendere la struttura dei collegamenti, LeenO fa un uso massiccio dei colori di sfondo delle celle.
Queste colorazioni (spesso tutt'altro che eleganti) hanno diversi scopi utili:
- leggibilità: distinguere una voce da un altra, capire dove bisogna immettere dati, etc...
- orientamento: sapere immediatamente su quale tabella siamo... qualcosa di simile alla “percezione” dell'ora su un orologio analogico rispetto ad un digitale.
In più noi abbiamo l'abitudine di aggiungere colori in giro come promemoria, aumentando – almeno apparentemente - l'ergonomia della visualizzazione del documento... [26]:-)
[26] Un altro modo per introdurre ulteriori annotazioni e commenti è: Inserisci>Commento. Durante la procedura di stampa, queste “note” verranno cancellate dalla procedura LeenO>STAMPA (procedure di)>1) PREPARA IL FOGLIO PER LA STAMPA insieme ai colori.
Il documento stampato sarà stampato in totale assenza di colori, salvo esigenze particolari (un computo metrico di un'opera pubblica ha normalmente centinaia di pagine da stampare in molte copie e siccome siamo sull'orlo della bancarotta evitiamo di “stupire con effetti speciali”...).
Questo, in OpenOffice, rappresenta al momento una piccola complicazione, perché è privo dell'opzione "stampa ignorando i colori". (§ Stampa e manipolazioni finali).
In ogni caso LeenO è stato pensato perché l'utente possa modificare a piacimento i modelli di pagina o di cella (§ Stili e colori).
Su LeenO abbiamo ancora altre tabelle che normalmente sono nascoste (al momento M1, S1, S2, S3, ed S4 - non poniamo vincoli alla provvidenza...), sono tabelle di “servizio” che non fanno parte dei documenti del Computo Metrico e non devono essere stampate; vengono invece utilizzate da LeenO per fare delle cose, per depositarne altre, per appuntarvi formati di voce, oppure contengono dei menù grezzi ma efficaci (roba da archeologia informatica).
Ovviamente ciascuno potrà ancora aggiungere varie tabelle per i diversi Quadri Economici (a suo gusto e discrezione...), opportunamente linkate [27] ai totali delle giuste tabelle (ma anche copia/incolla può andare... dipende dai gusti e dalle abitudini personali).
[27] Anche in questo caso si raccomanda l'uso di riferimenti assoluti al nome della tabella di origine ($nome_tab_origine.alfaxx). Questo per evitare sorprese quando si duplica il foglio e/o lo si manda in stampa usando le procedure di LeenO.
Direi che in questo caso si evidenziano le potenzialità proprie di un Computo su tabelle di calcolo.
Ancora qualche parola su quella riga rossa che sta al fondo delle tre tabelle principali (Elenco Prezzi, Analisi e COMPUTO). Questa riga rossa serve ad LeenO per individuare il margine delle tabelle.
Queste “righe rosse” possono essere nascoste o visibili, non ha importanza. A volte le vedrete a volte no; se vi danno fastidio nascondetele, ma non devono essere mai cancellate!
(Nel caso se ne perda una, o venga sovrascritta, è sufficiente posizionarsi su un punto qualsiasi della riga “giusta” in fondo alla tabella e poi inserirla (Menù a tendina LeenO>UTILITY>Inserisci riga rossa di chiusura).
# L'ELENCO PREZZI
### Inserire un nuovo prezzo
Per inserire un nuovo prezzo da un Prezzario “ufficiale” occorre copiare/trasferire un blocco di informazioni (una voce per volta) da detto prezzario al nostro Elenco Prezzi.
E' necessario definire il file.ods in elaborazione come file/documento di “Contabilità Corrente”[28] (abbreviato in DCC); per farlo devi andare sulla tabella M1 (Dati di questo Documento) usando Alt+4 e cliccare sul pulsante [Rendi corrente questo documento]. Il tutto al fine di individuare detto file come il file di destinazione dei dati che gli invieremo a partire dal prezzario esterno.
[28] Sul desktop ci potrebbero essere anche diversi computi aperti, e si tratta sostanzialmente di impostare una “variabile di sistema” che informi il sistema di LeenO su quale documento deve essere “incollata” la voce del prezzario.
Poi serve un file di prezzario del tipo LeenO che trovate su http://leeno.org/prezziari/download-prezziari/ [29] (questo sarà il file dal quale verranno inviati i dati al file in lavorazione).
[29] All'indirizzo http://leeno.org potete scaricare altri prezzari.
Se utilizzate un prezzario suddiviso in capitoli, troverete all'inizio dell'elenco di voci, nel foglio Listino, un indice dei capitoli. Per aprire il capitolo che interessa è sufficiente selezionare il nome dall'indice e cliccare sul pulsante Apri altro capitolo... (§ PREZZARI – adattamento).
Note	Tutti i file appartenenti ad un prezzario devono essere nella medesima cartella (Nulla vieta di tenere insieme in un'unica cartella tutti i prezzari che ci interessano).

Chi intende continuare ad utilizzare il prezzario completo in unico file può farlo, al costo di un fisiologico rallentamento dipendente dalla mole di dati gestiti.
I file di prezzario hanno almeno due tabelle:
- Listino: il prezzario vero e proprio
- Temp: una tabella di servizio che serve per accorpare la voce[30]
  [30] La buona parte dei prezzari sono organizzati in “struttura” su diverse righe... esempio: tubi in cemento su una riga e diametro 5, diametro 10, etc su righe successive. Ma a noi serve una voce completa tipo: tubi in cemento del diametro 10....
Andate sulla tab Listino, scegliete una voce di elenco e, dopo aver posizionato il cursore sulla riga contenente il relativo prezzo, cliccate sul pulsante [Assembla Voce]. La lavorazione verrà portata nella tabella Temp dalla quale si potrà scegliere se usare il codice originale del prezzario oppure sceglierne uno nuovo[31].
[31] Adottando dei prefissi mnemonici per le categorie principali, si può meglio costruire un ordine complessivo del computo (esempio se tutte le demolizioni hanno prefisso D, o W per gli impianti elettrici e così via).
Ora la voce è pronta da inviare a Elenco Prezzi del vostro documento di “Contabilità Corrente” (DCC)[32]. Per fare questo vi sono due possibilità corrispondenti a due pulsanti:
[32] Il condizionale è d'obbligo perché purtroppo alcuni prezzari sono un po' difettosi e non vi è modo di prelevare la voce completa in automatico. (ad esempio Piemonte: Sondaggi e Geognostica, Bioedilizia). In questo caso è necessario tornare sul listino, copiare la voce madre e incollarla aggiungendola alla descrizione incompleta. Alcuni listini hanno descrizioni ridondanti o errori di importazione e potete già correggere in quella sede (cella C3).
- [INVIA QUESTA VOCE ALL'ELENCO PREZZI (codici interni)] che copia la voce chiedendovi poi di inserire un codice alfanumerico di vostra scelta.
- [INVIA QUESTA VOCE ALL'ELENCO PREZZI (Codici originali del prezzario)] che copia la voce inserendo come codice prezzo la sigla originale del prezzario.
Se invece volete creare[33]un nuovo prezzo nella tab Elenco Prezzi, compilando a mano la voce, potete inserire nell'elenco una riga vuota da: Viste>Crea Nuova Voce oppure: dalla toolbar (la N blu) o ancora con Ctrl+Maiusc+N.
[33] Esempio per inserire un “prezzo di mercato”

Note	Chiunque utilizzi i prezzari per LeenO avrà notato che non è possibile raggruppare le celle Dati>Raggruppa e struttura>Gruppo... (F12). / Ringrazio Alberto Vallortigara per avermelo segnalato tramite il Forum. / Non è del tutto vero. Il raggruppamento dei dati viene effettuato, ma non è possibile gestirlo se è disattivata la visualizzazione dei Punti di controllo. / Dalla Guida di LibreOffice si legge: / Per accedere a questo comando… / Aprite un foglio elettronico, scegliete Strumenti>Opzioni>LibreOffice Calc>Vista / Punti / Se avete definito una struttura, l’opzione Punti permette di visualizzare i punti corrispondenti sul bordo del foglio.

### Note sul Codice Voce dell'Elenco Prezzi
Il codice usato nella colonna A dell'Elenco Prezzi è una “chiave primaria” e, in quanto tale, deve essere univoca poiché collega la tabella di Elenco Prezzi con quella del COMPUTO. Naturalmente nell'Elenco Prezzi posso coesistere codici proveniente da altri elenchi e codici nuovi (arbitrari): si può scegliere la modalità di codifica per ogni singola lavorazione quando, dal prezzario, si aggiunge la lavorazione all'Elenco Prezzi.
### I Sommari dell'Elenco Prezzi
Nell'Elenco Prezzi è possibile ottenere, per ogni voce, la quantità totale prevista in COMPUTO per ogni specifica lavorazione. Allo stesso modo è possibile ottenere, per ogni voce di Elenco Prezzi, le somme delle lavorazioni già eseguite e annotate nel foglio di CONTABILITA.
Dalle [VISTE] del foglio Elenco Prezzi per visualizzare le colonne: toolbar>VISTE>Sommario COMPUTO On/Off oppure toolbar>VISTE>Sommario CONTABILITA On/Off. Per rigenerare i Sommari: Pulsante>VISTE>RI-GENERA Sommario del Computo oppure Pulsante>VISTE>RI-GENERA Sommario della Contabilità.
Note	la somma totale dei valori della colonna L dell'Elenco Prezzi corrisponderà ovviamente al totale Computo (colonna S del COMPUTO). Questa colonna è utile per le modalità di offerta al ribasso che richiedono ultimamente alcune amministrazioni. Allo stesso modo c'è una corrispondenza precisa tra il totale dei valori della colonna O (dell'Elenco Prezzi) con il totale della colonna Z del foglio CONTABILITA.

### Più colonne all'inizio dell'Elenco Prezzi
Questa opzione è stata temporaneamente disattivata!
Dopo l'aggiunta dei Sommari la cosa si è fatta troppo complessa Ma un paio di amici la considera fondamentale e stiamo lavorando per riattivarla.
Anche nelle parti di codice più recenti. Mi aspetto comunque qualche bug e/o refuso che cercheremo di chiudere prontamente.
A volte, avere la possibilità di aggiungere una o più colonne all'inizio dell'Elenco Prezzi può essere utile per riordinare secondo altri criteri.
Pertanto dalla versione 3.2.27 era stata introdotta la possibilità di aggiungere uno o più (fino a tre) colonne all'inizio dell'Elenco Prezzi (colonne A, B e C).
L'uso di queste colonne non interferisce con il normale funzionamento di LeenO, che continuerà a comportarsi secondo le normali procedure.
Ma sappiate che qualsiasi manipolazione di quella tabella (ad esempio riordinare in base alla colonna aggiunta) dovrà essere fatta manualmente.
Ovvero LeenO non ha strumenti per gestire quelle colonne, ma non è infastidito dalla loro presenza [34].
[34] Avevo inserito questa opzione su richiesta di alcuni utenti, ma poi me ne sono scordato e temo di aver fatto delle modifiche al codice che bloccano il funzionamento in quelle condizioni. In tal caso fatemelo sapere che valutiamo se vale la pena ripristinare.
### Codici doppi in Elenco prezzi
I codici doppi in Elenco Prezzi non devono esistere, perché a codici eguali possono corrispondere prezzi diversi e le formule del COMPUTO prelevano il primo che trovano. Questo è un problema.
Creando una Analisi può succedere che si imposti un codice già in uso, ma in quel caso esiste un controllo automatico che individua l'errore appena si tenta di registrare l'Analisi come nuovo prezzo.
In ogni caso l'esecuzione LeenO>Trova Codici Doppi in El.Prezzi ci informa sull'esistenza di eventuali doppioni.
Se invece i doppioni derivano da un accodamento si può usare la macro: LeenO>Trova ed ELIMINA Codici Doppi in El.Prezzi.
La macro elimina automaticamente solo le voci identiche (tutti i campi della voce devono essere identici). Invece nel caso abbiano il medesimo codice, descrizione, etc, ma prezzo diverso, LeenO chiede conferma e/o istruzioni per l'eliminazione della voce superflua.
### Aggiornamento dell'Elenco Prezzi con un Nuovo Prezzario
A volte succede che sia necessario rivedere il computo ed aggiornarlo con prezzario più recente. Si definisce in gergo “aggiornamento prezzi” ed è una di quelle operazioni che tutti vorrebbero poter fare in automatico.
In LeenO NON esistono automatismi per questa operazione e nemmeno saprei come farli usando tabelle di calcolo. In ogni caso ritengo che per un'operazione così delicata non ci si possa fidare ad aggiornare in automatico. Ritengo che l'onere di controllare voce per voce, senza l'ausilio di automatismi, non possa essere evitato.
In LeenO l'aggiornamento dei prezzi va effettuato importando nuovamente ogni singola voce dal nuovo Prezzario. Ovviamente la voce “Vecchia” va eliminata o disattivata ad esempio aggiungendo un suffisso al codice; in questo modo, al primo riordino dell'Elenco Prezzi, la voce vecchia verrà messa immediatamente dopo quella nuova e ci si sentirà meno confusi (la vecchia voce potrà essere eliminata anche in seguito).
Comunque il lavoro può essere reso più veloce operando in questo modo:
- Duplicare L'Elenco Prezzi vecchio nel file del prezzario più recente. (La cosa va fatta a mano in questo modo: clik destro sulla Tab dell'Elenco Prezzi>Sposta/Copia foglio - Spuntare copia - Selezionare il documento Prezzario>OK
- Nell'Elenco Prezzi del file della contabilità eliminare tutte le voci di Elenco Prezzi che arrivano da Prezzario (cioè vanno mantenute solo le voci che arrivano da Analisi di Prezzo, ovvero quelle con il tag (AP) nella colonna I)[35]
  [35] Dipende da come avete impostato i codici, ma normalmente saranno tutte di seguito e l'operazione può essere facilmente effettuata a mano selezionando le righe interessate ed eliminandole.
Poi dal prezzario, per ciascuna voce:
- Selezionare la stringa del codice dall'Elenco Prezzi destro del mouse>Taglia (Tagliando il testo invece di copiarlo “teniamo il segno” dell'avanzamento)
- Andare sul foglio Elenco Prezzi, Ctrl+F e poi incolla nella finestrella del “Cerca”
- trovata la voce>Assembla voce>invia questa voce all'Elenco Prezzi[36]
  [36] Nel caso non si trovi la voce (succede spesso per ragioni diverse) si dovranno usare usare altri criteri... la voce difficilmente sarà sparita... ma non si può escludere un errore dell'Ente che ha rilasciato il prezzario.
Per avere un maggiore controllo visivo potreste applicare alcune dei “trucchi” che trovate in Alcuni trucchi per l'accodamento.
E' probabile che alla fine, sul foglio del COMPUTO vi troviate con diverse voci con valori #N/D, ovvero voci con errori. Significa che vi siete 'persi' la voce di prezzo collegata; dovrete quindi andarla a cercare (utilizzando il solito codice voce) prima sull'Elenco Prezzi, e poi nel Prezzario.
In ogni caso, considerate che le voci dell'Elenco Prezzi derivanti da Prezzario sono state semplicemente duplicate dentro il foglio e non ci sono link e collegamenti. Quindi possono essere sottoposte ad operazioni di copia/incolla senza nessun problema.
Diverso invece per le voci dell'Elenco Prezzi che derivano da Analisi di Prezzo: quelle voci sono linkate e vanno trattate con molta cura ed attenzione.
Concludendo, un aggiornamento prezzi, anche se macchinoso alla fine non impegna una grande quantità di tempo. Il tempo si perderà invece (e inevitabilmente) per i ripensamenti ed a comprendere/correggere le inevitabili “stranezze” che si incontrano nel computo rivedendolo a distanza di tempo:-).
# L'ANALISI DI PREZZO
### Creare una voce di Analisi di prezzo (modello AVCP)[37]
[37] Do per scontato che si sappia cos'è una analisi di prezzo...
Con il rilascio della versione 3.9.0 è stato ricostruito il modulo di Analisi di Prezzo secondo i dettami dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
A differenza di altri sistemi tabellari usati per fare i computi metrici, con LeenO è previsto che tutti i prezzi ricavati con le analisi confluiscano nell'Elenco Prezzi insieme ai costi elementari (materie prime etc.).
Per creare una nuova voce di analisi: vai sulla tabella Analisi di Prezzo posiziona il cursore dove preferisci all'interno dell'area di lavoro e clicca su [N] (pulsante in alto a sinistra o l'icona con la N sulla toolbar). Viene creata una nuova voce vuota e viene seleziona la cella del codice.
Qui il codice dovete proprio inventarlo... ovvero scrivere una sigla per questo nuovo prezzo [38]. Poi dovrete digitare la descrizione dettagliata della lavorazione e attribuire a questa una unità di misura. Il passo successivo è compilare le righe delle forniture e delle lavorazioni che concorrono alla formazione del prezzo iniziando dalla cella di colonna A; questa cella ha una finestra a discesa che consente di scegliere uno dei codici dall'Elenco Prezzi. Questo metodo è comunque superato dal Pesca... che consente di andare a cercare e prelevare il codice dall'Elenco Prezzi[39]. Agendo su LeenO>Pesca...[40] (oppure i tasti Crl+Ins, Ctrl+8, Ctrl+Alt+K) verrà portato in primo piano l'Elenco Prezzi dove potrai cercare la voce che ti serve[41]
[38] L'Elenco prezzi si riordina automaticamente in ordine alfabetico. Se per le analisi si sceglie un un prefisso adeguato, queste saranno poi raggruppate nell'Elenco prezzi in modo ordinato.
[39] Potete comunque scrivere a manina, come in tutte le finestre a discesa del documento.
[40] E' la medesima già vista per prelevare il codice dal Computo Vedi la FAQ.
[41] Puoi usare tutti i mezzi che AOO ti mette a disposizione: Ctrl+F oppure Maiusc+F3
Una volta trovata, posiziona il cursore in qualsiasi punto della voce, ripeti il comando Pesca...e ti ritroverai sulla tua analisi con il codice voce già inserito. Adesso inserisci le quantità e poi passa al componente successivo.
Se il numero dei componenti l'analisi eccede la vostra necessità, eliminatele usando i normali comandi di AOO, con il pulsante [-Riga/e] o con le scorciatoie: Alt+Del oppure Ctrl+Del.
Se invece i componenti non bastano, aggiungeteli con il pulsante [+Riga] o dalla toolbar. Questa opzione ha due modalità possibili:
- la nuova riga avrà i campi vuoti
- la nuova riga avrà i dati identici alla voce sovrastante.
Scegliete la modalità che preferite commutando da 0 ad 1 (o viceversa) il valore della Variabile Generale (S1.H303) raggiungibile da [menù PRINCIPALE (Alt+0)]>[VARIABILI GENERALI (PREFERENZE)]
Note	La formula nella “descrizione” del componente inizia con: =CONCATENA(" ";.......). Tra quelle virgolette potete inserire una ulteriore specificazione. Lo stesso vale per lo spazio tra le virgolette al fondo della formula. Anche la cella compresa fra la descrizione generale dell'analisi e i dettagli può essere utilizzata per annotazioni o specifiche.

Gli Oneri di Sicurezza vengono inseriti usando il pulsante [+%] o dalla toolbar. La relativa riga porterà la dicitura ”di cui Sicurezza afferenti l'Impresa” e verrà trattata come dato fine a sé stesso, non coinvolto nel risultato del calcolo. Questa notizia sarà poi trasferita all'Elenco Prezzi per le successive trattazioni.
L'Analisi del prezzo sarà corretta quando il prezzo che compare sulla stessa riga della descrizione sarà coincidente al prezzo unitario offerto della riga L. In caso contrario potreste aver involontariamente manomesso l'integrità della scheda su cui state lavorando. Verificate e, nel dubbio, sostituitela con una nuova voce di analisi (sarà più facile risparmiare tempo e grattacapi).
Quando la voce di Analisi è completa la si può registrare aggiungendola all'Elenco Prezzi: posizionati sulla voce e seleziona [=> Elenco Prezzi] o dalla toolbar[42]
[42] Con la sola esclusione del codice-prezzo, tutte le modifiche che effettuerete in futuro sull'Analisi andranno a modificare la voce di Elenco prezzi corrispondente.
Nell'aggiungere una Analisi (come nuovo prezzo) nell'Elenco Prezzi viene effettuato un controllo per evitare doppioni di Codice Prezzo [43]. Nel caso il codice sia già presente in Elenco Prezzi, LeenO propone all'utente d'interrompere l'operazione per esaminare la situazione e decidere il da farsi. Nel caso si preferisca sostituire nell'Elenco Prezzi la vecchia voce di prezzo con quella nuova è sufficiente impostare a 1 la Variabile Generale S1.H314.
[43] L'esistenza di codici doppi genera errori nei conteggi del COMPUTO, peraltro difficili da individuare.
Le voci di Analisi possono essere spostate in altra posizione come quelle del COMPUTO oppure riordinate alfabeticamente in base al Codice Voce: [menù PRINCIPALE (Alt+0)]>[RIORDINA Le Analisi di Prezzo (In ordine alfabetico)]

### Approfondimento sui % (Utili, Oneri, Spese, Sconti, Maggiorazioni, etc) obsoleto con il modello AVCP di analisi
In base alla dicitura scelta dalla finestrella a discesa, LeenO imposta un valore percentuale stabilito come Variabile Generale che può essere modificato in qualsiasi momento. In tal caso il valore cambierà automaticamente su tutte le analisi (anche in quelle già completate). Quindi, se la cifra percentuale non è quella che volete, occorre andare a modificare i valori delle celle S1.H319, S1.H320, S1.H321 e S1.H322, in Variabili Generali.
Premendo il pulsante di inserimento [+%] viene proposta una determinata % anziché un'altra (“Utili” anziché “Sconto” e così via). La tipologia di % proposta dovrebbe corrispondere alle vostre esigenze, altrimenti aprite la finestrella a discesa e selezionatene un'altra.
Il comportamento di questo automatismo può essere modificato lavorando su alcune Variabili Generali. Ad esempio, nel caso dobbiate inserire uno “Sconto” (ipotizzando che lo sconto sia sempre quello e debba essere ripetuto per una certa quantità di voci) da Variabili Generali, si imposta a 1 la cella S1.H325. Poi, nella cella S1.H324 impostate il valore della percentuale di sconto.
Sempre dalle Variabili Generali si possono modificare altri comportamenti, come avere “Spese ed Utili di impresa” accorpati anziché separati; in tal caso dovete agire sulla cella S1.H323 (tabella S1, raggiungibile da [menù PRINCIPALE (Alt+0)]>[Variabili Generali]), impostando il valore di quella cella a 0 oppure ad 1.
Se invece state lavorando su computi particolari vi sono altre opportunità. Ad esempio, se vi torna utile inserire in blocco di tre righe di “maggiorazione %” in un colpo solo è sufficiente andare nelle Variabili Generali e mettere a 3 il valore di S1.H327.
Se la combinazione non è quella che vi serve andate in S5 celle C52:C54, e dalle finestrelle a discesa selezionate le maggiorazioni adatte ai vostri scopi; al prossimo inserimento vi troverete prospettata la nuova situazione.

Attenzione	La manomissione non attenta del foglio S5 può compromettere l'intero funzionamento di LeenO.

### Analisi “annidate”
Succede spesso che delle analisi utilizzino prezzi derivanti da altre analisi.
Esempio:
“Caricamento, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta”
- Caricamento (prezzo elementare da prezzario)
- trasporto (prezzo elementare da prezzario)
- Oneri di smaltimento dei materiali di risulta (prezzo elementare da prezzario)
questa analisi diventa un nuovo prezzo di Elenco Prezzi e, a sua volta, questo nuovo prezzo potrà essere utilizzato per costruire altre analisi per lavori più complessi come la “demolizione di intonaci”.
“Demolizione di intonaco a mq compreso trasporto e smaltimento”
- demolizione di intonaco (prezzo elementare da prezzario)
- Caricamento, trasporto e smaltimento (derivante da analisi)
Questa nuova voce di prezzo, a sua volta, potrebbe essere utilizzata per voci ancor più complesse come ad esempio:
“Rifacimento di intonaco comprensivo della demolizione del vecchio, del caricamento, trasporto e smaltimento...”
Ecco, questo intendo per Analisi annidate (qualcuno le chiama Centrali di prezzo).
LeenO supporta 5 livelli di “annidamento”, ma ritengo conveniente rimanere entro il 3° livello.
### Incidenza Manodopera
Sulle 4 tabelle di lavoro le colonne delle incidenze della manodopera possono essere visualizzate/nascoste dal dialogo [VISTE].
La percentuale dell'incidenza viene gestita già dai prezzari (solo le versioni>a T3 [44]), poi nell'Elenco Prezzi, nelle Analisi, nel Computo, nella Contabilità e nel Sommario con le solite modalità degli altri dati.
[44] In teoria solo i prezzari con sigla T3 consentono di prelevare (l'eventuale) incidenza della Manodopera. Ma in pratica ho smesso di scrivere il suffisso da almeno un paio d'anni...
Volendo ottenere i subtotali dell'incidenza manodopera anche dei SottoCap si deve impostare a 1 la variabile S1.H334. (Tutti i subtotali dell'incidenza manodopera vengono annotati solo nella colonna AP e non sulle righe).
Se i prezzi elementari di Elenco Prezzi contengono già l'incidenza della manodopera questa viene gestita automaticamente. Altrimenti, nel caso vi serva, bisognerà stimarla ed aggiungerla [45]. In ogni caso, anche se il prezzario non la riporta[46], aggiungere 100% alla manodopera già nell'Elenco Prezzi vi fa risparmiare tempo nel fare le Analisi.
[45] La cosa più comoda è impostarla nell'Elenco Prezzi, ma.forse occorre una nota legale che specifichi che quell'importo (o%) è stato stimato e non appartiene al prezzario originale di riferimento.
[46] Si tratta, sotto il profilo formale, di una alterazione (manomissione) di un Prezzario ufficiale, ma IMHO e in pratica accettabile
### Gestione della Sicurezza
Con LeenO 3.8.36 (template 178) è stata introdotta la gestione della Sicurezza in tutte le fasi di progettazione e di cantiere. Non si tratta di una situazione ottimale perché la colonna della Sicurezza non è sempre dove la vorremmo, ma è una soluzione onorevole, e abbastanza pratica da gestire. Come per le incidenze Manodopera nelle tabelle di lavoro le colonne vengono visualizzate/nascoste mediante il noto dialogo (pulsante) [VISTE].
I prezzari che riportano dati sulla sicurezza sono ancora pochi, e a volte la riportano come percentuale, altre volte come importo (incluso nel prezzo). A causa della lamentata carenza di colonne ho scelto di gestire (in automatico) direttamente e solo l'importo, anche nel caso il prezzario riporti invece una percentuale.
Nel prezzario abbiamo la colonna J riservata per l'importo e la colonna K riservata per la percentuale. Se si ha l'accortezza di posizionare i dati nel posto giusto, il codice si occuperà poi di gestire automaticamente le cose. Le difficoltà maggiori rimangono quelle derivanti dall'interpretazione della normativa, ma a quanto ho capito, sostanzialmente richiede una visione analitica della sicurezza, sia per quella compresa nei prezzi delle normali lavorazioni, sia per quella specifica prevista nel piano di Sicurezza [47].
[47] Non entro in merito alla questione se il solo nolo del ponteggio rientri o meno fra gli oneri della sicurezza, e debba o meno essere assoggettato a ribasso. Ma vorrei tanto vi fosse maggiore dibattito attorno a queste questioni.
Con LeenO la Sicurezza può essere gestita analiticamente in tutte le sue tabelle di lavoro.
Alla fine, ad ogni SAL si potrà prelevare il totale degli importi della sicurezza ricompresi nelle opere che si vanno a pagare e trattare i dati finali di conseguenza.
In caso si volesse invece ragionare per categorie mi pare ancora più semplice. E' infatti sufficiente attribuire un importo/percentuale pari al 100% alle voci classificate come Sicurezza. Poi, come sopra, ad ogni SAL si potrà prelevare il totale degli importi della sicurezza ricompresi nelle opere che si vanno a pagare.
# IL COMPUTO METRICO
### Premessa
Come già vi consigliavo, prima di approcciare LeenO, è indispensabile impratichirsi con l'uso delle tabelle Calc.
Il file.ods[48] Esempio_yyy_LeenO3.1.xx.ods è un file Calc con un esempio (un po' pasticciato) di un computo metrico; vi sono già delle voci di COMPUTO, dei prezzi nell'Elenco Prezzi e alcune Analisi di prezzo. Apritelo e, se non avete voglia di leggere il Manuale d'uso o il Tutorial per iniziare, provate a "giocarci" direttamente: l'esperimento sarà senza dubbio interessante.
[48] Mi sembra utile ricordare che LeenO è essenzialmente un foglio di calcolo (.ods) e le macro servono soltanto per automatizzare le operazioni più ripetitive e/o soggette ad errore utente.
Vi ricordo che le linguette in basso vi indicano su quale tabella siete, e sono comode per spostarsi da una all'altra (in alternativa ai pulsanti sui fogli o alle scorciatoie di tastiera).
Attenzione	Evitate sempre di salvare il file in formati diversi da quello di AOO e/o LO Calc. Il formato Excel è sì compatibile, ma il salvataggio in quel formato provoca la disattivazione IRREVERSIBILE di buona parte delle macro contenute nel documento [49] (c.f.r). / Quando andrete a riaprirlo queste non funzioneranno più! Il formato XLS, per quanto diffuso, non è uno standard! Riservate il salvataggio in formato XLS solo per output finali verso “strutture” esterne che non utilizzano AOO (controllate che AOO non sia impostato per il salvataggio delle tabelle Calc in formato XLS).
[49] In realtà il codice rimane intatto, ma disattiva e corrompe i “pulsanti” ed elimina alcune formattazioni particolari indispensabili per il funzionamento delle macro di LeenO.

### Partire con un nuovo documento di computo
Una volta avviato Calc, partendo da LeenO>Nuovo>Computo si ottiene un file che contiene diverse tabelle (dette anche sheet, tab, fogli, ecc.) sulle quali viene strutturato il computo metrico (con allegati quali: elenco prezzi, analisi di prezzo e quant'altro utile) e la contabilità lavori con il libretto delle misure.
Appena sarà creato un nuovo documento di computo LeenO ci suggerirà di attribuirgli subito un nome e ci proporrà la schermata di salvataggio del file.
Questo passaggio è indispensabile se vogliamo definire come DCC (documento di computo/condtabilità corrente) il file appena creato.
### Inserire una nuova voce di computo
Sulla tabella COMPUTO posiziona il cursore dove vuoi; clicca sul pulsante Nuova Voce oppure usa la sc Ctrl+Maiusc+N e la voce verrà inserita. In linea di principio ogni elemento, che sia un'intera voce o un singolo componente della stessa, viene inserito sotto alla voce o componente corrente.
La prima colonna è la numerazione progressiva.
Devi iniziare dalla seconda colonna che richiede il codice-prezzo interno che collega quella voce all'Elenco Prezzi (la cella giusta è comunque già selezionata). In quella cella occorre inserire il codice-prezzo corrispondente alla lavorazione che ti interessa. Invece di digitarlo o selezionarlo dalla finestrella a discesa puoi usare la macro: LeenO>Pesca...[50] (oppure i tasti Ctrl+Ins, Ctrl+8, Ctrl+Alt+K, o ancora dalla toolbar premendo l'icona con l'amo da pesca) verrà portato in primo piano l'Elenco Prezzi dove potrai cercare la voce che ti serve [51] Una volta trovata, posizionato in qualsiasi punto della voce ripeti la macro Pesca...e ti ritroverai nel COMPUTO con il codice voce già inserito.
[50] Fino alla versione 3.5.180 era “Pesca Codice su Elenco Prezzi Vai e vieni”; poi è stato unificato il comando. Adesso, con l'azione “Pesca...” si possono effettuare analoghe operazioni in contesti diversi. Vedi la FAQ.
[51] Lì puoi usare tutti gli strumenti che AOO ti mette a disposizione per cercare (Ctrl+F oppure Maiusc+F3): il codice ricorderà comunque dove deve riportare i dati.
Qualsiasi sia il modo che hai usato per riempire quella casella, appariranno la descrizione voce, il prezzo e il resto[52]. Ora puoi inserire delle quantità... prova anche ad aggiungere nuove righe di quantità usando il pulsante [+ Riga] (oppure usare le icone nella toolbar o il Ctrl+Maiusc+A).
[52] La formula che preleva la descrizione da Elenco Prezzi inizia con: =CONCATENA(" ";...) Tra quelle virgolette potete inserire una ulteriore specificazione. La stessa cosa per lo spazio tra le virgolette al fondo della formula. La cella sovrastante la descrizione è anch'essa disponibile per annotazioni o specifiche e si può scegliere se stamparle oppure no (vedi la FAQ).
### Formula “magica”[53]
[53] E' stata inserita dalla versione 3.1.110 di LeenO
Le 5 colonne disponibili per i dettagli di misura potrebbero non essere sufficienti. Si possono però introdurre delle formule nelle celle, ma queste non vengono visualizzate (ovvero in stampa si vede solo il risultato). Se volete vedere e stampare anche quei dettagli (posizionati su quella riga) date Ctrl+9 e la formula con tutti i dettagli verrà annotata nella colonna C.
Attenzione	Se si fanno modifiche nelle misure la formula dettagliata non si aggiornerà automaticamente, ma sarà necessario dare Ctrl+9. / Ad ogni esecuzione di Ctrl+9 (in qualsiasi punto della tab di COMPUTO) verranno aggiornate TUTTE le formule della voce in lavorazione già annotate nella colonna C. (cfr Faq misurazioni complesse).

### Spostare una voce di computo
Spesso il posto in cui hai inserito la voce di computo risulta poi non essere quello più adatto.
Puoi spostare la voce posizionando il cursore sulla voce e premendo Ctrl+Maiusc+B. La voce viene selezionata e appare una finestrella... Spostati sul computo cercando la posizione più adatta (N.B. la rotella del mouse non funziona) e clicca (con il tasto sin del mouse) in una riga a tua scelta (tra due voci).
### Vedi Voce
Con il rilascio della versione 3.9.0 è stato introdotto il comando [Vedi Voce] che funziona sia in COMPUTO che in CONTABILITA. Con questa funzionalità è possibile immettere, tra le voci di misurazione, il riferimento alla quantità calcolata in una voce precedentemente inserita. Richiamando questo comando, vi sarà proposto di selezionare una qualsiasi delle voci precedenti, ottenendo sulla riga corrente i riferimenti al numero d'ordine, al codice-prezzo ed alla quantità della voce selezionata.
Per ovvi motivi, all'attivazione di questo comando, potrà essere scelta solo una voce con numero d'ordine inferiore al numero di quella che si sta elaborando.
### Numerare le voci di computo
La numerazione delle voci di COMPUTO è automatica, ma è possibile forzarla da: menù a tendina LeenO>UTILITY>Numera (ri-numera) le voci di computo. Prima di andare in stampa fate un controllo.
Nel caso stiate ormai lavorando sulla CONTABILITA la ri-numerazione del COMPUTO è ovviamente inibita, perché in tal caso il computo metrico è finito e non vogliamo certamente modificare per sbaglio un documento ufficiale già emesso. In altre parole, se avete “abilitato” la CONTABILITA, la numerazione del COMPUTO è comunque inibita [54].
[54] Le Variabili Generali che controllano questo comportamento sono: S1.H335 ed S1.H328.
### Colonna (apparentemente) ridondante su COMPUTO
Sempre sulla tabella COMPUTO accertati di visualizzare la giusta configurazione di colonne con: click su [VISTE], click su [Computo Normale]. La colonna AK dovrebbe ora essere visibile. E' una colonna che serve per avere sempre un controllo sul totale del COMPUTO.
(Scorri il computo fino in fondo alla tabella dove puoi leggere alcune note in merito.)
Se ci sono valori di errore in qualche voce, il totale della colonna S riporta #N/D, mentre il totale della colonna AK (ridondanza di S) riporta comunque la somma parziale delle celle “buone”[55]. In questo modo, durante il lavoro, si avrà l'ordine di grandezza dell'ammontare del computo finora correttamente compilato, anche se ci sono ancora una o più voci “in progress”. Il COMPUTO è corretto solo quando i due totali coincidono.
[55] In pratica nella colonna AH c'è una formula condizionale; questa formula, se la voce è incompleta o ha un valore di errore, non riporta nulla e la somma totale in fondo alla tabella restituirà comunque l'ammontare delle voci “buone”... cioè avremo un totale buono delle voci senza errori.
Per cercare le voci con valori di errore usa Ctrl+Shit+O, oppure dal menù LeenO>Cerca errori nel foglio attivo. Se l'idea ti sembra cervellotica o l'opzione inutile tieni chiusa la colonna AH [56]e non pensarci più!!:-)
[56] Per non vedere la colonna AH, invece di attivare lo scenario “Computo normale, devi attivare “terra terra”
### Categorie, Sotto Categorie e subtotali
In COMPUTO è possibile inserire Categorie[57] e SottoCategorie per gerarchizzare le voci del computo metrico.
[57] Potremmo chiamarle categorie... (Opere Edili, Impianti, Opere di restauro, etc). Data una struttura a 2 livelli ciascuno può farne l'uso che ritiene più opportuno.
Per inserire una riga [58] con l'intestazione di Categoria alla posizione corrente: menù LeenO>Inserisci Categoria (oppure Inserisci SottoCategoria ). (La stessa operazione si può fare dalle icone della toolbar di LeenO). La macro inserisce alla riga corrente (attiva/selezionata) tre righe d'intestazione, comprensive dei Subtotali. I Subtotali vengono computati nelle colonne AN ed AO e poi linkati nelle righe stesse.
[58] In realtà le righe sono 3, e si raccomanda di mantenerle con gli stili di cella previsti. Volendo variare le altezza si deve lavorare modificando uno di quegli stili.
Per risparmiare spazio si possono mantenere chiuse le due colonne (AN ed AO)[59]
[59] Per Nascondere/Mostrare le due colonne dei SubTotali usare il dialogo delle [VISTE]. Anche la scrittura dei Subtotali sulla riga è facoltativa e si controlla con Var. Generale S1.H334.
Per le intestazioni di Cat e SottoCat vi sono tre modalità di funzionamento possibili:
- numerazione automatica Categoria e Sotto Categoria (scrivere 2 nella cella S1.H306)
- numerazione delle sole Sotto Categorie (scrivere 1 nella cella S1.H306)
- automatismi di numerazione disattivati (scrivere 0 nella cella S1.H306)
### Numerazione automatica di Categorie e SottoCategorie
L'inserimento adegua automaticamente la numerazione della nuova Categoria delle sue SottoCategorie, e compila le colonne AF ed AG inserendo i rispettivi numeri della struttura.
Di default la numerazione e la rimunerazione sono automatiche.[60] Se cancellate una intestazione, tutte le intestazioni a valle saranno rinumerate di conseguenza. Potete comunque forzare questa possibilità: Alt+Maiusc+F8 oppure da menù a tendina LeenO>UTILITY>Rinumera Cap, Sottocap - rifà i subTotali e Totali Generali[61]. Contestualmente vengono anche ricalcolati i subTotali di Categorie e SottoCategorie.
[60] Il comportamento di questo automatismo di numerazione funzione è in parte modificabile dalla schermata VARIABILI GENERALI (PREFERENZE), ovvero dalla tabella S1 cella H306.
[61] In ogni caso il contenuto di S1. H306 condiziona il comportamento di questa macro.
### Numerazione automatica delle sole SottoCategorie
In questo caso si ha una situazione mista, dove all'utente è richiesta la sola numerazione della Categoria. Le SottoCat vengono invece numerate, rinumerate e aggiornate automaticamente come descritto al punto precedente. (scrivere 1 nella cella S1.H306)
### Numerazione manuale delle Categorie e SottoCategorie
Nel caso preferiate inserire a mano i numeri dei Cat e SottoCat occorre disattivare la rinumerazione automatica modificando una Variabile Generale (scrivere 0 nella cella S1.H306). In tal caso vi verrà chiesto di scrivere il numero della Categoria (o del SottoCategoria).
I numeri vengono scritti nelle colonna AF e AG; nel caso vogliate modificare (a mano) quei numeri fatelo sulle colonne AF e AG.
### Somme automatiche (subTotali) delle Categorie e SottoCategorie
I subtotali dei Cat e SottoCat vengono sempre aggiornati in automatico agendo da: LeenO>Rifa Tutti i subtotali (di Cat e SottoCat)
Forzando la rinumerazione delle Categorie e SottoCategorie, vengono ricalcolati anche i subtotali.
### Sincronizzazione delle Categorie e SottoCategorie con le Voci di computo
Per un ottimale funzionamento di LeenO tutte le righe delle voci di COMPUTO devono contenere un riferimento alla Cat e alla SottoCat. In pratica le colonne AF ed AG vengono popolate di dati che “legano” la voce alla relativa Cat e alla SottoCat.
Questo è un automatismo, ma, nel caso vogliate disattivarlo, scrivete 0 nella cella S1.H305. Se volete studiarne il funzionamento scrivete 1 nella cella S1.H304; questo renderà visibili le colonne AF ed AG.
### Riepilogo delle Categorie e SottoCategorie
Con LeenO 3.9.0 è possibile generare un riepilogo delle Categorie e SottoCategorie inserite nel Computo agendo sul comando Riepilogo. Questa struttura sarà generata o rigenerata, se già presente, in calce al COMPUTO.
### Semplice tabella di Preventivo
Ci si trova, a volte, a dover stilare una semplice tabella di preventivo per delle opere edili o assimilate.
Con LeenO la cosa è semplice perché nella tabella COMPUTO sia la descrizione che il prezzo possono essere digitati direttamente; ovvero al posto della formula di “Cerca verticale” può essere digitato del testo o numeri. Ovviamente è possibile anche una soluzione mista, dove alcune voci di computo sono direttamente digitate nelle celle, mentre altre vengono prese da Elenco Prezzi. (Nel caso di un semplice preventivo, probabilmente non vi servirà stampare l'Elenco Prezzi...).
Per ottenere direttamente una tabella da distribuire senza i prezzi si agire sulla tab COMPUTO dando: LeenO>UTILITY>APP- Crea Copia del Computo Metrico (con o) senza Prezzi (c.f.r. Computo Metrico (senza Prezzi)).
### Elaborazioni, Statistiche e altre acrobazie
LeenO è sostanzialmente un foglio di calcolo. Sono quindi possibili tutte le acrobazie e le elaborazioni che i fogli di calcolo consentono, a cominciare dalle formule di database a finire con le tabelle pivot e altri potenti ammennicoli. Il limite lo si incontra nelle voci di computo che sono organizzate ciascuna su più righe.
Queste (a differenza delle analisi), hanno nella prima riga codice e descrizione, i dati nell'ultima. Le impostai così all'inizio... cercando banalmente una più agevole lettura; ma fu una pessima idea... e, a periodi alterni, mi viene voglia di modificarle rendendole simili a quelle delle Analisi... ma al momento sono ancora così.
Al fine di estrarre e rielaborare i dati del COMPUTO possono essere usate le colonne da AH a AI (solo quelle); queste colonne servono a contenere dei Tag, utili appunto per individuare categorie di voci del computo. Invece le colonne di tag AF ed AG sono usate dal codice per compilare l'appartenenza a Capitoli e SottoCap, e la col AJ (tag. C) invece è utilizzata per annotare il codice che identifica la lavorazione[62].
[62] Questo consente ad esempio di sapere dall'EP l'ammontare di una certa voce in Computo
Rimangono disponibili per l'utente le colonne AH ed AI, credo sufficienti per le normali necessità. Una macro di “estrazione” di voci taggate in quelle due colonne è raggiungibile da Menù Principale (Alt+0)>Filtra computo e fanne una copia.
# STILI E COLORI
LeenO appare variamente colorato e le - apparentemente discutibili - colorazioni delle celle non hanno velleità artistiche e non sono gratuite. Vorrebbero invece dare all'utente delle informazioni di “orientamento” e aiutarlo a muoversi, indicandogli immediatamente dov'è e dove deve inserire i dati. (Anche rispettando questi requisiti la forma grafica è certamente migliorabile...:-))
Attenzione	Non modificate mai il NOME di uno stile di cella perché il codice di LeenO usa anche quelli per orientarsi. Se modificate i nomi degli stili di cella esistenti, LeenO potrebbe non funzionare correttamente!

### Stili di Cella
In OO.o LO è necessario distinguere fra due tipi di formattazione:
- formattazione diretta, ovvero una o più proprietà applicate direttamente ad una cella (o ad un range di celle);
- formattazione indiretta applicata usando lo stile di cella (formattazioni registrate in uno “stile di cella” il quale viene poi applicato alle varie celle).
Gli attributi della modalità diretta si sovrappongono a quelli indiretti impostati con lo Stilista.
Gli attributi applicati direttamente possono essere eliminati in blocco da:
menù a tendina: Formato>Formattazione predefinita.
In LO la voce di menù è ancora più esplicita:
menù a tendina: Formato>Elimina la Formattazione Diretta”
Buona parte dei colori di cui si parlava sopra sono registrati nello specifico “Stile di cella”, e modificando il colore dello stile tutte le celle a cui è applicato cambieranno colore.
Quindi, se non piace quel colore, puoi personalizzare in qualsiasi momento il tuo computo modificando lo stile di cella.
Gli stili di cella sono gerarchizzati, e per ciascuna tabella c'è uno stile base da cui derivano gli stili delle varie celle; se modifichiamo il font dello stile LeenO tutti i font del template verranno modificati.
Se invece modifichiamo il font COMP_BASE tutti i font della tabella Computo verranno modificati. Per capire la situazione apri lo stilista (F11) e in basso scegli “Gerarchico”; vedrai in questo modo gli stili in struttura.
Per modificare lo stile di cella è necessario sproteggere il documento[63]:
[63] In LeenO vi sono alcune tabelle protette. Pertanto per Modificare gli stili di un template di LeenO è necessario togliere prima la protezione al documento da: LeenO>Utility>Sproteggi Tutto il Doc (oppure Ctrl+Maiusc+K)
Apri lo “Stilista” con F11. (oppure con menù Formato>Stili e Formattazione)
Seleziona la cella e nella finestra dello Stilista verrà evidenziato lo stile applicato a quella cella. Tasto destro del mouse sullo stile evidenziato>Modifica... (Nel caso non comparisse il menù, sproteggi prima le celle con Ctrl+Maius+K oppure con LeenO>UTILITY>Sproteggi tutto il doc).
linguetta Sfondo>click sul colore>OK
E tutte le celle a cui è applicato quello stile cambieranno colore.
Ovviamente la procedura sopra vale anche per tutte le altre caratteristiche di formattazione quali i font, l'altezza dei caratteri, i colori dei caratteri, etc.
Se invece ad una determinata cella già formattata mediante uno stile andiamo ad applicare direttamente (alla cella o alla selezione di celle) una proprietà diversa (font o colore che sia), questa caratteristica si sovrappone visivamente, ma senza modificare le caratteristiche dello stile [64].
[64] E' una forma di formattazione forzata che la guida di AOO chiama diretta, e che si sovrappone alla formattazione dello stile di cella. Vero comunque anche il contrario: se ad una formattazione “forzata” locale si incolla con la scopetta uno stile di cella, quest'ultimo si sovrappone, ma questa volta cancellando i formati precedenti.
Se ad esempio uno stile di cella che chiamiamo “pippo”,ha il colore di fondo giallo, tutte le celle a cui è applicato lo stile “pippo” avranno lo sfondo giallo. Ma se seleziono una di quelle celle mediante menù Formato>Celle e applico il colore rosso, quella cella (solo quella) apparirà rossa. Il colore giallo definito nello stile c'è ancora... e posso cancellare la proprietà (diretta) “sovrapposta” localmente in qualsiasi momento selezionando quella cella (vale anche per un range) e premendo Ctrl+M [65].
[65] Con AOO3 la questo comando è stato assegnato a Ctrl+M. MA quella S.C.è già utilizzata da LeenO per altro ed ho preferito sovrascrive la S.C. di sistema mantenendo per quel comando Ctrl+Maiusc+BarraSpazio.
Questa caratteristica risulta utile per “annotare” tramite i colori in modo reversibile. Ovvero si possono mettere temporaneamente in evidenza celle o voci da controllare, da finire, in odore di trasferimento o modifica, etc... e quando la perplessità è risolta selezionare il range e con Ctrl+M eliminare i colori “aggiunti”.
Ad esempio:
Crea uno stile di cella che chiamo “Colore”, dove il colore di fondo è verde, ed è applicato il formato valuta.
Crea un nuovo stile che chiamo “Numero”, dove applichi il formato numerico normale. Ma sempre all'interno di questo nuovo stile “Numero” vai a modificare (nella scheda gestione) “basato su”>“Colore”.
Adesso in una cella applicare lo stile Colore e scrivi una cifra all'interno. In un'altra cella applicare lo stile Numero e scrivere un'altra cifra all'interno. Con un doppio click nello stilista applicare ad una cella lo stile “Numero”. Ancora dallo stilista selezionare lo stile colore e cambiare il colore di sfondo.
Questo esercizio dovrebbe essere sufficiente a far intuire come funzionano le dipendenze degli stili di cella e come, applicando una caratteristica a valle, questa si sovrapponga e quella precedente.
In ogni caso è forse utile sapere che l'inserimento di nuove voci avviene copiando lo schema (maschere) della voce dal foglio S5 (area “blocco_analisi” e area “Serv_gen1_8” [66]).
[66] Per andare direttamente in un'area di celle con nome devi selezionarla dalla finestrella più a sinistra della barra di calcolo.
Ovvero se vuoi condizionare le proprietà di formattazione delle nuove voci devi andare a cambiare le proprietà nelle celle che ho indicato appena sopra.
Ovviamente questo tipo di cambiamenti va fatto in un computo vuoto, perché funziona solo sulle nuove voci inserite [67], ma sopratutto è un'operazione che rischia di compromettere il funzionamento delle macro. Riporto queste note solo a titolo di curiosità.
[67] In realtà è in test una macro che, una volta cambiati gli stili in S1, poi li applica alle celle del computo. Al momento la si può trovare in Menù Principale>Manutenzione>Riformatta computo 2008
Consiglio quindi di lavorare esclusivamente con la finestra dello “stilista” (richiamabile con F11, oppure con menù Formato >Stili e Formattazione). Dalla finestrella con menù a discesa posta in basso in Stili e Formattazione, seleziona Gerarchico. Selezionando le celle potrai vedere quale stile vi è stato attribuito, e così navigare nell'albero degli stili.
Per modificare uno stile devi prima sproteggere il documento con Ctrl+Maiusc+K.
Se ad esempio vuoi cambiare i caratteri del COMPUTO, devi risalire l'albero fino a raggiungere lo stile “nonno” (nello specifico si chiama “COMP BASE”) e cambiare il carattere; ti ritroverai TUTTI i caratteri del computo sostituiti.
Attenzione	LeenO usa i nomi degli stili di cella per orientarsi. Pertanto potete modificare gli stili di cella a piacimento ma non cambiate mai il “nome” di uno stile di cella.

La posizione all'interno della gerarchia è invece modificabile a piacere.
N.B. E' stata predisposta una procedura di stampa che prevede la (fittizia) eliminazione di tutti colori.
### Stili di Pagina
In LeenO sono predisposti (ed applicati alle varie tabelle) diversi stili di pagina. Per vedere quale stile di pagina è in uso al momento su quella tabella puoi guardare in basso nella riga di status (oppure con il solito “stilista” F11, o con menù Formato>Stili e Formattazione).
Con doppio click nella riga di status (sul nome dello stile di pagina) puoi modificarne le impostazioni. Per cambiarlo o crearne uno nuovo meglio usare F11[68].
[68] Prima devi sproteggere il documento... (Menù Principale>Manutenzione>sproteggi documento (oppure Ctrl+Maiusc+K)
Generalmente gli stili di pagina esistenti erano impostati su “Adatta area di stampa a larghezza” (della pagina). Alcuni sono ancora impostati su quella modalità che presenta alcuni vantaggi. ma è un po' ostica da controllare. Pertanto controllate (magari fate una prova di stampa) che la larghezza dell'area di stampa non sia eccessiva (i caratteri potrebbero diventare troppo piccoli[69]) (vedi anche la FAQ).
[69] Con la modalità “Adatta area di stampa a larghezza” per aumentare la dimensione del carattere stampato bisogna diminuire la larghezza delle colonne che contengono testo su più righe.
La gran parte degli stili presenti nel template di LeenO adesso sono impostati con una normale scala, sulla quale ritengo superfluo aggiungere istruzioni.
# VARIABILI GENERALI (preferenze utente)
Sono state introdotte una serie di impostazioni e settaggi che condizionano i comportamenti di LeenO in svariate situazioni.
Si tratta di una tabella dove si vanno a scrivere direttamente i valori ed è raggiungibile da [menù PRINCIPALE (Alt+0)]>[Variabili Generali (menù preferenze)].
La modifica di queste variabili va fatta con attenzione, soprattutto per quelle variabili che condizionano l'inserimento e la gestione dei Capitoli e SottoCapitoli; alcune di queste sono infatti interattive, quindi modificandone una se ne condiziona il comportamento di altre. Questo di per sé non è un problema, ma può portare a risultati diversi da quelli attesi creando una certa confusione.
Le impostazioni che trovate impostata nel file di esempio è, a mio avviso, la più conveniente per un approccio iniziale.
Per un uso continuativo consiglio di portare la variabile S1.H317 a 1 o a 2 (Livello di difficoltà / Esperienza Utenti); in questo modo non verrete più “seccati” dalle finestre informative.
Dalla versione 3.1.100 ho predisposto alcuni “pulsanti” che vi consentono di salvare (nel template stesso) una vostra personale configurazione, o di ripristinare la default. Nel caso vi troviate ad aver modificato troppe variabili, e non riusciate a ripristinare la situazione originaria, confrontate le vostre impostazioni con quelle di un file template “vergine”, oppure importate direttamente un foglio S1 usando la funzione: LeenO>UTILITY>Esporta/accoda questo FOGLIO (Ctrl+7).
Alla peggio un brutale (ma preciso) copia/incolla vi può risolvere la situazione...
Note	Quella schermata è da mal di testa. E' graficamente disorientante ed è molto difficile trovare le cose. (Inoltre il numero di Variabili continua a crescere). / Consiglio di usare Ctrl+F (la finestra di ricerca di AOO) per trovare quanto vi serve.

### Dati specifici del file e dati generali del progetto
Ogni contabilità lavori ha bisogno di essere compilata in più parti con una serie di dati: titolo del progetto, nome del progettista, nome del direttore lavori, nome del RUP, etc. e dopo l'Appalto i dati crescono man mano che il cantiere progredisce.
La gestione di questi dati è noiosa, ripetitiva e soggetta ad errori utente. Per questo si è pensato (inventando l'acqua calda) di raggruppare tutti questi dati in un solo posto, in modo che possano essere trovati al volo, recuperati o anche solo consultati.
Tutti documenti emessi, a partire dalla fase di progetto fino a conclusione della contabilità, possono recuperare i dati in automatico tramite dei semplici collegamenti ipertestuali (link). Così, in caso di un errore in questi dati, basterà correggerli in un solo posto ed automaticamente verranno corretti ovunque.
Poi, per complicarci la vita in prima battuta ma semplificarla in seguito, abbiamo ragionato sull'esistenza di due categorie di dati:
- Dati Generali del Progetto (che sono legati all'evoluzione del progetto e del cantiere).
- Dati del Documento/file (specifici del solo documento/file template su cui si sta lavorando).
I Dati Generali del Progetto sono quei dati comuni a tutti i documenti: titolo del progetto, nome stazione appaltante, nome progettista, etc..., nonché della successiva gestione del cantiere: dati dell'appalto (ribasso d'asta etc.), estremi del contratto, tutti i dati economici (i vari SAL),etc...
Per conservare questo tipo di dati, è stato riservato un foglio denominato “Anagrafica Generale”, raggiungibile da diversi pulsanti (o da tastiera con Alt+6 oppure Ctrl+6).
Su questa tabella non c'è nulla di preordinato né di fisso e potrete annotarvi tutto quanto riterrete utile. Le altre tabelle, le copertine o i documenti di contabilità prelevano da quella mediante dei link che potete modificare a piacimento e/o secondo le esigenze.
I Dati del Documento sono invece quelli specifici (del file/template) e costituiscono quella somma di informazioni che consentono di riconoscere ed identificare uno specifico file/documento appartenente al progetto generale.
Ad esmpio: un certo documento potrebbe essere un duplicato del nostro file di Computo/Contabilità sul quale si sta eseguendo una simulazione di SAL, oppure una prova (in fase progettuale) per verificare soluzioni alternative, oppure di un computo parziale sul quale viene elaborata solo una parte “specialistica” di impianti. Possono esistere, per uno stesso progetto, diverse copie del computo relative a diverse categorie o classi d'opera.
Queste informazioni vengono annotate sulla schermata Dati di questo Documento (Ctrl+4), nelle celle con sfondo lilla.
Nella stessa schermata si vedono anche alcuni dei Dati Generali del progetto[70], ma sono solo dei link a dati che risiedono sull'Anagrafica Generale e non possono essere modificati dalla schermata Dati del Progetto.
[70] Questi dati sono visibili nella schermata, ma sono residenti altrove, ovvero sulla schermata Dati del Documento (tabella M1) ci sono solo dei collegamenti (link) alla tabella specifica Anagrafica Generale. A sua volta la tabella Anagrafica Generale può essere collegata ad un documento esterno, che può essere utilizzato come “deposito” per quei dati. Ogni volta che si emette un qualsiasi documento di contabilità si può accedere a quei dati senza riscriverli.
Pertanto, su ogni singolo computo, appena possibile, è opportuno impostare l'Anagrafica Generale. Per farlo occorre scrivere nell'area apposita dentro al documento corrente ([menù PRINCIPALE (Alt+0)]>[Anagrafica Generale]) compilate direttamente le celle della schermata Anagrafica Generale.
# COPERTINE E DOCUMENTI DI GESTIONE
Se le copertine del computo e degli altri documenti di emissione vengono realizzati in una tabella Calc diventa facile e veloce (mediante dei link) [71] utilizzare l'Anagrafica Generale per prelevare i dati ripentitivi.
[71] Questi collegamenti dovranno puntare al foglio S2 in modo assoluto, ovvero come $S2.alfaxx. Questo per evitare sorprese se e quando verranno duplicate queste tabelle, oppure se si userà la stampa direttamente in pdf.
(Lo stesso vale per i documenti di gestione cantiere; un foglio Calc con tutti i modelli, e dei link per prelevare i dati dall'Anagrafica Generale, oppure uno o più fogli Calc inseriti direttamente nel template).[72]
[72] Lo stesso discorso vale anche per i documenti e le copertine della gestione cantiere, ovvero anche questi doc andranno a prelevare dall'Anagrafica Generale.
Nel template vi è un foglio con le copertine delle fasi pre appalto: il nome del foglio è cP_Cop[73], e altre copertine e/o documenti per la gestione della contabilità. Per visualizzarli (o toglierli dai piedi) Usate il menù: menù LeenO>Gestione Copertine e Docs >.
[73] Ma potete comunque importarne altre a vostro piacere usando la funzione: LeenO>UTILITY>Duplica il foglio attivo (> nel Doc di Contab. Corrente).
Si tratta ovviamente di esempi, utilizzabili come sono oppure completamente modificabili nella veste grafica nella struttura.
Possono essere create nuove copertine, ma occorre rispettare alcune convenzioni nei prefissi dei nomi dei fogli affinché LeenO possa gestirne la visibilità (visualizza/nascondi).
Per la fase di progetto le copertine[74] vanno conservate in fogli con prefisso “cP_”. Mentre per le fasi successive all'appalto (contabilità) si è scelto di utilizzare fogli con prefisso “cT_”.
[74] Per “copertina” intendo il primo foglio, il “testalino”, l'intestazione, il type, la copertina, il frontespizio...
Per tutto il resto, libero sfogo alla fantasia o alla numerologia.
(Ovvero qualsiasi foglio con prefisso “cP_” verrà identificato e gestito da LeenO come appartenente alla fase di progetto/computo, qualsiasi foglio con prefisso cT_” sarà identificato come appartenete alla fase di Cantiere) [75]. In sostanza, si tratta di avere, nel template, dei fogli che contengono delle maschere (più o meno personalizzate) con i vari documenti da emettere [76]. Dei semplici link alle giuste celle dell'Anagrafica Generale recuperano i dati e la stampa in PDF “fissa” la situazione [77].
[75] Ovviamente si tratta solo di una convenzione finalizzata a visualizzare/nascondere i documenti in blocco.
[76] c.f.r Link assoluti
[77] Ovviamente si tratta anche in questo caso di dati dinamici ed i documenti ufficiali, quando vengono emessi, vanno fissati su PDF e archiviati in quel formato. (Nel caso la procedura lo preveda potranno essere anche firmati digitalmente)
Quella prospettata è la situazione più semplice, ma se volete complicarvi la vita ci sono anche altre possibilità...
Attenzione	Leggete i paragrafi successivi solo in caso di estrema curiosità.

### Copertine e documenti di gestione esterni al doc di Computo
Come già accennato, le Copertine e i doc diversi dal computo vero e proprio, possono essere anche esterni al template di LeenO, come schematizzato in figura.
Template di Ultimus / - Elenco prezzi / - Computo / - Cronoprogramma / - Dati del computo / - Anagrafica Progetto / File di copertine / - Copertine computo / - Copertine altri doc

In tal caso tutti i link di quei documenti dovranno “puntare” all'Anagrafica Generale del Template di Computo.[78]
[78] Per linkare un documento esterno: digitare “=” nella cella, andare nel documento di destinazione, selezionare la cella, premere Invio. (il focus dovrebbe tornare sul documento di origine... ma non sempre succede, e a volte tocca tornare a piedi)
### Anagrafica Generale esterna al doc di Computo
Un ulteriore gradino di flessibilità potrebbe vedere la stessa Anagrafica Generale posizionata fuori dal template di LeenO. In questo modo la sua posizione e reperimento potrebbero essere gerarchizzati con permessi di accesso e di scrittura differenziati a seconda degli utenti.
In questo caso le celle della schermata Anagrafica Generale del template puntano (sono collegate con un link) ad un documento esterno, come evidenziato nella schema qui sotto.
Utilizzare una file esterno ha una serie di vantaggi, ma comporta qualche complicazione. Ad esempio se si esegue un accodamento del computo si perdono i link e sarà necessario ripristinarli a mano.
In questo schema è riprodotta la situazione con una Anagrafica Generale centralizzata ed esterna al template di LeenO:
Template di Ultimus / - Elenco prezzi / - Computo / - Cronoprogramma / - Dati del computo / - Anagrafica Progetto / Dati esterni / - Anagrafica Progetto / File di copertine / - Copertine computo / - Copertine altri doc / Gestione contabilità

Ovviamente, se l'Anagrafica Generale è un documento esterno e centralizzato, sarà più facile individuare il contenitore e aggiornarlo man mano con i nuovi dati.
### AVVERTENZE IMPORTANTI!
Attenzione	LeenO è strutturalmente fragile. Poiché tutte le formule sono scritte nelle celle è relativamente facile controllarlo, manipolarlo e modificarlo anche a mano; ma cancellare righe (o colonne) senza sapere bene cosa si sta facendo, come minimo rende molte macro inutilizzabili!

Fortunatamente c'è il Ctrl+Z che permette (quasi sempre) di ripristinare le condizioni originali.
In ogni caso, come qualsiasi gruppo di fogli di calcolo collegati, non è “a prova di utente”! Se volete incasinarlo in modo irrecuperabile non avrete difficoltà!
D'altronde, se vi si presenta un qualsiasi bilancio su una tabella “non” protetta, potrete renderlo illeggibile allo stesso modo e altrettanto rapidamente.
Anche il codice delle macro è “aperto”, ovvero usando l'editor delle macro potete modificare codice e macro come volete con risultati variabili e diversi.
Nel caso abbiate fatto delle migliorie vi sarò grato se le vorrete condividere come io ho fatto con LeenO (cfr. la licenza d'uso).
Nel caso invece abbiate pasticciato malamente il codice poco male: disinstallate la libreria LeenO-3.x.xx.oxt e reinstallatela. [79]:-).
[79] Avendo già in mano il pacchetto LeenO-xx.xx.xx.oxt (o uno.pkg che sia) la reinstallazione e cosa di pochi secondi...
Tip	Conservate sempre una copia della libreria con cui avete elaborato il computo archiviato insieme al computo stesso.

A distanza di anni quasi certamente la libreria più recente, così bella e migliorata, non sarà in grado di gestire correttamente il vecchio template. Se avete tenuto buona la vecchia libreria sarà sufficiente reinstallarla.
In ogni caso leggete: Scarico di Responsabilità e Avvertenze
### Totali di pagina nel COMPUTO
Attenzione	Questo “accrocchio” pare funzionare poco bene. Si potrebbe sistemare, ma non è tra le mie priorità. Se qualcuno ha veramente questa esigenza me lo faccia sapere...

Personalmente la giudico una “feature obsoleta”. Serviva un tempo, quando si facevano le somme a mano e questa operazione era soggetta all'errore utente. Oggi le somme le fa la macchina, e lei non le sbaglia.
In molti mi hanno chiesto questa opzione, alcuni giustificandola con esigenze di supervisione da effettuarsi sulla carta. Il presupposto è che chi ha fatto il computo ti voglia imbrogliare, “sbagliando” apposta le somme. A questo non avevo pensato!
In ogni caso, nel fare un controllo “su carta” le somme vanno rifatte comunque, perché se non ci si fida del totale, non ci si può fidare nemmeno dei parziali annotati per pagina.
Avendo i parziali di pagina diventa un pelo più facile individuare dove sia stato introdotto l'errore.
Tirarsi dietro questo dato affinché un controllore (che non sa o non vuole usare il computer) possa – forse – più agevolmente fare il controllo mi sembra decisamente antieconomico.
In ogni caso ho introdotto questa possibilità. Per attivarla è necessario impostare ad 1 la variabile Generale S1.H330.
(Menù Principale>Variabili Generali (Prefenze) l'ultima in basso.)
Se è attivata questa opzione, eseguendo menù
LeenO>STAMPA/ESPORTAZIONE>.2) Imposta (Re-imposta) i salti pagina) insieme alle interruzioni di riga viene anche annotato il totale della pagina [80]. Francamente non so se questo possa risolvere il problema del “controllo”, e non so se va bene come impostata; certamente sarebbe stato elegante annotarla su una colonna a lato... ma lo spazio è già poco di suo.
[80] Ovviamente i totali di pagina sono qualcosa che ha a che fare con i documenti da stampare... e non vanno annotati sulla tabella originale di computo.
Pertanto i feedback sono graditi.
# MANIPOLAZIONI FINALI E STAMPA
Nel caso sia necessario svuotare le tabelle dalle voci “non usate”, dal [menù PRINCIPALE (Alt+0)]>[PULIZIA delle voci NON usate nel Computo]. Apparirà un sotto-menù... click su [Segna le voci di Elenco Prezzi e Analisi utilizzate nel computo]. Con gli altri due pulsanti potrai svuotare le singole tabelle.
### Premesse alla Stampa
La stampa dei documenti di COMPUTO può essere fatta in qualsiasi modo usando le stesse opzioni di stampa (o di esportazione in PDF) di AOO. Oppure si possono usare le macro di LeenO.
Anche in questo caso, al fine di consentire la massima libertà all'utente, le procedure e le opzioni possibili sono molte e diverse; questo ampio ventaglio potrebbe generare all'inizio un po' di confusione.
Qui sono visibili i menù dai quali attivare le diverse utility e procedure di stampa.

Vi sono due modalità basilari per procedere con le stampe in PDF e corrispondono a due precise scuole di pensiero.
- Una prevede la manipolazione della tabella stessa su cui si sta operando;
- l'altra, per i paranoici come me, prevede invece la preventiva duplicazione della tabella.
In ogni caso, almeno all'inizio, potete procedere in entrambe le modalità usando solo le tre opzioni con l'icona a sfondo rosso e cerchiate (sempre in rosso) nell'immagine precedente.
Sempre ed in ogni caso, si dovrà prima impostare lo stile di pagina scegliendo quello più adatto (quello già impostato generalmente è adatto allo scopo).
Occorre aprire la finestrella Stili e Formattazione con F11, in alto a sinistra cliccare l'icona Stili di pagina, scegliere uno stile.
### Stampare manipolando direttamente la tabella originale
Per cominciare, e prima di leggere le specifiche qua sotto, provate a lanciare: LeenO>STAMPA (Procedure di...)>3) ESPORTA in PDF il foglio attivo... e vedete come funziona. Ma se volete procedere con maggiore precisione e passo passo:
La prima scelta da fare, in ogni caso è l'impostazione dello stile di pagina. Generalmente lo stile di pagina è già pronto, ma se ritenete opportuno sostituirlo dovreste farlo adesso [81], prima delle operazioni successive; altrimenti vi toccherà poi rifare qualcosa. Per vedere tutti gli stili di pagina: F11>in alto a sinistra selezionate Stili di Pagina.
[81] Vi sono dentro il template diversi stili di pagina... a seconda del documento che dovete emettere, suddivisi a loro volta in A3 oppure A4. La disposizione formato verticale/orizzontale non sempre ha una pagina sua... ma lo potete velocemente modificare... (Con F11 aprite lo stilista, poi selezionate l'icona degli stili di pagina) o crearne di nuovi.
Per uno stesso documento vi sono diversi modelli (Verticali, Orizzontali, A4, A3...): potete scegliere quello che preferite e modificarlo a piacere [82] [83].
[82] Una volta selezionato uno stile di pagina dallo Stilista lo potete vedere nella riga di status in basso: con doppio click sul nome potrete accedere alla schedina dello stile di pagina e modificarlo a piacere.
[83] Fino al 1/10/2010 quasi tutti gli stili predefiniti avevano la scala di stampa impostata su “adatta a larghezza pagina”. Ero molto affezionato a questa opzione perché comoda... perché, alla peggio, si ottiene comunque una stampa con i caratteri troppo piccoli, ma sempre buona (magari cambiando occhiali). Avevo quindi difficoltà ad abbandonarla, ma questa opzione (sulla gran parte delle versioni di AOO) crea problemi con l'impostazione dei salti di pagina, sia manualmente che via macro. Ho perciò modificato il codice: adesso eseguire la macro “Re-Imposta i salti pagina” individuerà l'opzione di stampa incompatibile e, su approvazione dell'utente, la modificherà riportando il “gioco” sulle normali scale di stampa.
La seconda operazione è l'impostazione dell'area di stampa, ottenibile sia a mano che con:
LeenO>STAMPA (Procedure di...)>Approssima Area di stampa (automatica); viene stimata e impostata l'area di stampa (la potrete comunque poi modificare anche in seguito)
Segue la verifica a vista dell'impaginazione in larghezza; con “Anteprima Impaginazione” attivata, si stringe o si allarga la colonna con più righe, verificando che che l'area da stampare stia nella larghezza del foglio. Poi si controlla con “Anteprima di Stampa” (o stampando su carta una pagina di prova per verificare la leggibilità).
Nel caso, si modifica la scala di stampa in Formato>Pagina...>Foglio... Fattore di Scala.
A questo punto la tabella è pronta per la stampa, ma per i documenti con voci su più righe (come es. il Computo e le Analisi) è antipatico avere le voci spezzate su pagine differenti. Sistemare a mano le interruzioni di riga è pressoché impossibile ed LeenO ci viene in soccorso:
LeenO>STAMPA (Procedure di..)>2) IMPOSTA (re-imposta) I SALTI PAGINA
Dei dialoghi consentono un certo controllo sull'automatismo e impaginare è molto agevole.
Un'altra macro prevede l'aggiornamento delle intestazioni:
LeenO>STAMPA (Procedure di..)>(Aggiorna header e Footer (del foglio attivo)
Aggiorna header e footer (del foglio attivo); vengono cioè impostate le intestazioni (header della pagina) ed i piè di pagina sulla scorta delle informazioni visibili sulla schermata “Dati del documento” (vengono scritte nello stile di pagina corrente) [84]. E' importante notare che questa procedura è attivabile anche in modalità Anteprima di stampa. Con il rilascio della versione 3.9.0 di LeenO, questa procedura risulta superflua in quanto tutti gli stili di pagina vengono aggiornati automaticamente lavorando sulle tabelle S2 (Anagrafica Generale) ed M1 (Dati di questo Doc).
[84] Header e piè di pagina sono delle proprietà dello stile di pagina; sono quindi “specifici” per ciascun stile.
A questo punto si può direttamente passare all'esportazione in PDF mediante:
LeenO>STAMPA (Procedure di..)>3) ESPORTA in PDF il foglio attivo.
Vi verrà proposto:
- Se volete stampare in bianco/nero o se invece volete un file a colori.
- Se volete aggiornare le intestazioni (header della pagina) ed i piè di pagina sulla scorta delle informazioni dei “Dati del documento” (vengono scritte nello stile di pagina corrente).
- Alla fine un dialogo fa scegliere la cartella in cui salvare.
Il nome del file è automatico, ed è ottenuto assemblando una stringa con il nome del Foglio, la data e l'ora:
NomeFoglioEsportato_AnnoMeseGiornoOraMinutiSecondi.pdf
Il suffisso a prima vista sembra un numero casuale, ma consente invece di distinguere con precisione le successive esportazioni del medesimo foglio.

Note	Questa macro, una volta installata l'estensione LeenO, è disponibile in qualsiasi documento Calc.

Note	Interrompendo la macro può succedere che vi rimanga in giro una nuova tabella con un nome del tipo: “tabella_che_volevo_esportare_copia”. Eliminatela senza problemi!

### Lavorare su una copia duplicata della tabella da stampare
Come dicevo questa modalità del duplicare sottende un po' di paranoia, ma personalmente preferisco non pasticciare sulle tabelle originali.
I motivi sono sostanzialmente riconducibili all'integrità del computo[85] o della contabilità che potrebbe essere ancora in progress, e qui intendo integrità visuale, con i suoi colori aggiunti (agli stili) a titolo di promemoria e le sue larghezze di colonna, ottimizzate per lavorarci e non per stampare.
[85] Un computo non è mai finito... salvo quando si è obbligati a consegnarlo...:-)
Intendo dire che ciò che volete vedere a schermo durante la compilazione del computo è probabilmente diverso da ciò che vorrete vedere stampato.
Duplicare all'esterno del documento dà anche dei margini di vantaggio in caso di una macchina sovraccarica o un po' datata.
In ogni caso quella nuova tabella può essere modificata per adattare righe e colonne. Oppure sbiancata e quant'altro necessario per preparare un documento per la stampa, ma salvaguardando la tabella originale[86].
[86] Questo problema è stato in gran parte superato dalla nuova procedura “esporta direttamente in PDF” che fa un duplicato temporaneo del foglio, la sbianca e poi lo cancella. Ma alcune manipolazioni (peraltro non distruttive) devono essere effettuate sul foglio base, che alla fine non sarà più esattamente quello di prima. Questo non è evidente alla vista, ma alcune caratteristiche di stampa possono essere state modificate (stile pagina, scala di stampa, etc.). Questo non è certamente “distruttivo” ma è un po' come plottare con un vecchio AutoCAD, prima dell'introduzione dei Layout di stampa, dove tutte le impostazioni di stampa venivano sovrascritte dalla stampa successiva.
Però devo aggiungere che, con le ultime modifiche, la necessità di produrre un duplicato incomincia a venir meno perché l'opzione 3) ESPORTA in PDF il foglio attivo... fa un duplicato del foglio attivo, lo sbianca (se richiesto), produce il PDF ed elimina il duplicato.
L'unica manipolazione che ci ritroviamo visivamente modificata è la larghezza delle colonne. Sono comunque sufficienti 3 passaggi per produrre un PDF:
LeenO>STAMPA (Procedure di..)>1) Prepara il foglio per la stampa
(che concatena le seguenti operazioni:)
- Il foglio attivo viene duplicato all'interno del template e le successive operazioni dovranno essere effettuate sul nuovo foglio così ottenuto.
- Aggiorna header e footer (del foglio attivo); vengono cioè impostate le intestazioni ed i piè di pagina sulla scorta delle informazioni dei “dati generali del progetto” (secondo lo stile di pagina corrente)[87].
  [87] Intestazione e piè di pagina sono delle proprietà di ogni singolo stile di pagina.
- Approssima Area di stampa (automatica); viene stimata e impostata l'area di stampa (la potrete comunque modificare in seguito).
- Sbianca il foglio (nasconde i colori[88]) e consolida le formule [89].
  [88] Per dovere di cronaca: vengono eliminati soltanto i colori applicati localmente in modo “forzato”, ma lasciando intatti gli stili di cella. Inoltre l'eliminazione dei pulsanti NON è più necessaria (certamente dalla versione 3.0 di AOO) e possono essere lasciati senza che appaiano nella stampa.
  [89] Ancora non si ha un'opinione precisa in merito. In sé non sarebbe strettamente necessario consolidare, ma in caso di archiviazione è imperativo non avere dei numeri variabili.
A questo punto l'impaginazione può essere effettuata anche integralmente a mano, come con qualsiasi documento di LibreOffice/OpenOffice, ma nel template di LeenO sono predisposti degli stili di pagina predefiniti per ciascun documento e alcune utilità di impaginazione. Generalmente lo stile di pagina è già impostato, ma se ritenete opportuno sostituirlo dovreste farlo adesso[90], prima delle operazioni successive.
[90] Vi sono dentro il template diversi stili di pagina... a seconda del documento che dovete emettere, suddivisi a loro volta in A3 oppure A4. La disposizione formato verticale/orizzontale non sempre ha una pagina sua... ma lo potete velocemente modificare... (Con F11 aprite lo stilista, poi selezionate l'icona degli stili di pagina) Potete comunque crearne di nuovi.
Per vedere tutti gli stili di pagina: F11>in alto a sinistra selezionate Stili di Pagina.
Per uno stesso documento vi sono diversi modelli (verticali, orizzontali, A4, A3...): potete scegliere quello che preferite e volendo modificarlo a piacere [91].
[91] Una volta selezionato uno stile di pagina dallo Stilista lo potete vedere nella riga di status in basso: con doppio click sul nome potrete accedere alla schedina dello stile di pagina e modificarlo a piacere.
Fino al 1/10/2010 quasi tutti gli stili predefiniti avevano la scala di stampa impostata su “adatta a larghezza pagina”. Ero molto affezionato a questa opzione perché è comoda e perché, alla peggio, si ottiene comunque una stampata con i caratteri troppo piccoli, ma sempre buona. Magari cambiando occhiali... Avevo quindi difficoltà ad abbandonarla, ma questa opzione (sulla gran parte delle versioni di AOO) dà problemi con l'impostazione dei salti di pagina, sia manualmente che via macro.
Ma adesso eseguire la macro Re-Imposta i salti pagina individuerà l'opzione di stampa incompatibile e, su approvazione dell'utente, la modificherà riportando il “gioco” sulle normali scale di stampa. Quindi in Anteprima Impaginazione si regola la larghezza della colonna contenente la descrizione della voce di elenco prezzi, verificando che l'area da stampare stia nella larghezza del foglio. Poi è sufficiente un controllo con Anteprima di Stampa (o stampando su carta una pagina di prova per verificare la leggibilità).
Nel caso l'aria da stampare ecceda quella del foglio, si può modificare la scala di stampa in Formato>Pagina...>Foglio … Fattore di Scala.
A questo punto la tabella è pronta per la stampa, ma per i documenti con voci su più righe (come es. il Computo e le Analisi di prezzo) è antipatico avere le voci spezzate su pagine differenti.
Sistemare a mano le interruzioni di riga è pressoché impossibile ed LeenO ci viene in soccorso:
LeenO>STAMPA (Procedure di...)>2) IMPOSTA (re-imposta) I SALTI PAGINA.
I messaggi di dialogo consentono un certo controllo sull'automatismo, quindi impaginare è molto agevole.
A questo punto la tabella è pronta per essere esportata in PDF o inviata direttamente ad una stampante[92], ma meglio controllare nell'Anteprima di stampa.
[92] Con il termine “stampa” si intende sia l'invio diretto ad una stampante che (preferibile) l'esportazione in PDF tramite l'apposita opzione di AOO oppure su una stampante virtuale tipo PDFCreator.
Se non siete soddisfatti potete riprendere la procedura da un punto qualsiasi di quelli precedenti. Volendo approfittare c'è una macro che esporta direttamente in PDF il foglio attivo:
LeenO>STAMPA (Procedure di..)>3) ESPORTA in PDF il foglio attivo...
Questa macro funziona egregiamente, facendo risparmiare tempo e attenzione... Un dialogo permette di scegliere la cartella in cui salvare il PDF, assemblando un nome di file del tipo:
NomeFoglioEsportato_AnnoMeseGiornoOraMinutiSecondi.pdf
Il suffisso a prima vista sembra un numero casuale, ma consente di distinguere con precisione le successive esportazioni del medesimo foglio.
Note	Questa macro, una volta installata l'estensione LeenO, è disponibile in qualsiasi documento Calc.

# STAMPA/ESPORTAZIONE IN PDF IGNORANDO LE UTILITY E LE MACRO
Volendo procedere a stampe o esportare in PDF, ignorando le macro predisposte, è necessario impostare AOO in questo modo:
Strumenti>Opzioni...>OpenOffice Calc>Stampa e mettere la spunta su Stampa solo fogli selezionati.
Note	Per lanciare la stampa esci sempre dalla Anteprima di stampa!

Ora, se vuoi stampare solo il foglio corrente (e certamente lo vuoi) devi:
- Chiudere l'Anteprima di stampa
- Verificare che non vi siano selezioni attive, altrimenti si stamperà le sole celle selezionate.
- Esportare in PDF direttamente da LO/AOO mettendo la spunta su “Selezione” (altrimenti si rischia di stampare alcune centinaia di pagine...)
Ancora un paio di precisazioni:
In “Vista Pagina” (preview) il numero delle pagine complessive indicato nel campo in basso a destra del piè di pagina è sbagliato... perché la preview ancora non sa che metterai la spunta su “Selezione”... ma esportando in PDF (o stampando come indicato sopra) e mettendo quella spunta il numero delle pagine risulterà poi corretto[93].
[93] Non si tratta di un baco. Infatti se si manda in stampa da Preview non avrai modo di mettere la spunta su “Selezione” e vengono stampate tutte le pagine. Per questo indicavo come procedura di uscire dalla Preview, lanciare la stampa/esportazione, e spuntare “Selezione”.
### Dati nell'intestazione e nel piè di pagina nella stampa
Col rilascio di LeenO 3.9.0 intestazioni e piè di pagina vengo automaticamente aggiornati uscendo dalla tabella S2 Anagrafica Generale o dalla M1 Dati di questo Documento.
I dati della schermata Dati di questo Documento [menù PRINCIPALE (Alt+0)]>[Dati di questo Documento] dovrebbero essere già stati impostati prima di preparare la stampa.
Alcuni di questi dati finiscono nelle intestazioni e nei piè di pagina delle stampe ma potrebbero non essere aggiornati. Pertanto controllate nell'Anteprima di Stampa, e se durante le operazioni di predisposizione alla stampa cambiate qualcosa nei Dati di questo Documento (o nell'Anagrafica Generale) dovrete aggiornare eseguendo sulla specifica tabella:
LeenO>STAMPA (procedure di)>(Aggiorna header e Footer (del foglio attivo)
La routine aggiorna intestazioni e piè di pagina dello stile impostato in quel momento sulla tabella attiva.
Note	Questa macro viene spesso eseguita all'interno di altre procedure già descritte.

In ogni caso, l'aggiornamento di intestazioni e piè di pagina con i dati di progetto può essere effettuato in automatico solo se il foglio è ancora dentro il Template di LeenO.
### Infine: si può comunque fare tutto a mano!
Non dimenticate mai che stiamo lavorando su comuni fogli di calcolo.
Volendo si possono ignorare tutte le procedure ed i consigli contenuti in questo capitolo e lavorare integralmente a mano come siete abituati di solito. Al limite, salvando il documento o la singola tabella direttamente in.XSL, potrete farlo anche con Excel. Ovviamente (e sopratutto in questo caso) dovrete lavorare su una copia del documento o del foglio, per evitare la distruzione delle macro e delle formule... e vi consiglio di esportare all'esterno la tabella da stampare consolidandone i link e le formule.
Questa operazione è fattibile a mano, ma ho predisposto una pratica macro da eseguire dalla tabella da “esportare”:
Da LeenO>UTILITY>Duplica e consolida il foglio attivo FUORI da questo Documento
In caso di difficoltà e/o malfunzionamenti RICORDATE SEMPRE QUESTA POSSIBILITÀ.
# DOCUMENTI PER L'APPALTO – RICHIESTA DI OFFERTA
Conclusa la fase progettuale, consegnati il Computo metrico estimativo con relativo Elenco Prezzi, rimane la parte relativa alla predisposizione dell'appalto, e di questa ho personalmente scarsa esperienza. Ma ritengo il sistema fin qui adottato e i documenti prodotti siano una base sufficiente per mettere a punto dei credibili e legali documenti di appalto, anche secondo le personali scelte, esperienze e abitudini.
Sono pertanto state predisposte un paio di procedure automatiche con lo scopo di generare due diversi e utili tabelle in forma modulistica:
un “Computo Metrico”,
- un modulo con su il Computo metrico ma privato dei suoi prezzi (che andranno poi ricompilati a cura degli offerenti),
- oppure una copia del Computo Metrico estimativo ma esportabile fuori dal documento[94]
  [94] La stessa procedura può essere usata per ottenere un duplicato del Computo Metrico Estimativo, quindi un Computo completo dei sui prezzi, pronto per essere esportato fuori dal template come documento autonomo. Questa non ha nulla a chef are con una RdO ma visto l'uso raro di questa opzione si è preferito infilarla in questa procedura.
una “Lista delle Lavorazioni e delle Forniture” previste nel Computo con le colonne in bianco da compilare a cura dell'offerente.
### Copia del Computo Metrico (con o senza prezzi)
Una copia del Computo SENZA prezzi
E' una modalità molto diffusa in ambito privato, dove spesso si preferisce richiedere delle offerte mettendo a disposizione un Computo in bianco, ovvero privo dei prezzi, da compilare a cura dei concorrenti all'appalto.
E' certamente una cosa veloce da ottenere con i normali comandi, ma mi è stato fatto notare come sia facile fare errori...
Pertanto, contravvenendo alle mie specifiche[95] ho messo a punto una macro che:
[95] Mi ero dato una regola: nessuna macro o automazione che non faccia realmente risparmiare tempo.
- duplica il foglio COMPUTO,
- consolida le formule di collegamento all'Elenco Prezzi (elimina le formule),
- elimina i prezzi,
- pulisce le colonne non inerenti agli scopi e ne elimina altre,
- imposta un apposito stile di pagina,
aggiorna le intestazioni di pagina[96].
[96] Aggiorna solo i dati relativi al progetto, perché gli altri sono scritti nello stile di pagina. Ovviamente lo stile di pagina (i footer in particolare) li si vorrebbe modificare a piacimento; la cosa è fattibile ma con l'accortezza di modificarne il nome. Altrimenti al primo aggiornamento del template questo verrà sovrascritto.
La macro si aziona dal foglio COMPUTO mediante:
LeenO>UTILITY>APP- Crea Copia del Computo Metrico (con o) senza Prezzi (rispondere sì (o premere Invio) alla domanda successiva).
Si ottiene un duplicato del foglio con nome CompuM_NoP che può essere rinominato a piacere.
Il nuovo foglio è già sbiancato ma si devono ancora ancora sistemare i salti pagina usando:
LeenO>STAMPA (Procedure di)>2) IMPOSTA (re-imposta) I SALTI PAGINA
Si ottiene così un foglio che può essere:
- ulteriormente elaborato,
- stampato direttamente su PDF e così distribuito,
- esportato come documento autonomo e distribuito ai concorrenti con richiesta di compilazione mediante LibreOffice e restituzione sia su tabella Calc che in formato cartaceo con timbri e firme (oppure in un PDF con firma digitale).
L'esportazione del documento fuori dal template può essere fatta direttamente dall'interfaccia standard di LibreOffice, oppure usando la macro:
menù LeenO>UTILITY>Duplica il Foglio attivo FUORI da questo doc [97].
[97] Vi sono diverse voci di menù vicine e con nomi Molto simili. Prestate attenzione!
I salti pagina potranno essere sistemati anche dopo l'esportazione.
### Una copia del Computo con i prezzi
Succede di avere l'esigenza di distribuire una copia del Computo Metrico con tanto di prezzi (e magari della sicurezza inclusa).
Allo scopo ho aggiunto la possibilità di ottenerla velocemente con la macro:
menù LeenO>UTILITY>APP- Crea Copia del Computo Metrico (con o) senza Prezzi
Ma alla domanda successiva invece di confermare la cancellazione si deve rispondere NO.
Si ottiene così un duplicato del foglio di COMPUTO completo dei suoi prezzi e della incidenza della Sicurezza, ma ripulito di tutte le altre colonne.
Anche i link (cerca.verticale) all'Elenco Prezzi vengono consolidati e il foglio può essere esportato come documento autonomo.
In questo caso, il nome CompuM_NoP del foglio duplicato può non essere il più adatto e si consiglia di cambiarlo.
### Lista delle Lavorazioni e delle Forniture
Si tratta della creazione di un modulo che riporta l'elenco delle descrizioni, PRIVO dei prezzi ma con le quantità previste nel computo: il Sommario[98].
[98] LeenO è già dotato della possibilità di visualizzare e aggiornare il Sommario del Computo sull'Elenco prezzi (vedi cap. precedente) mediante il dialogo viste del foglio Elenco Prezzi.
Il modulo presenta ancora altre colonne “in bianco” da compilarsi a cura della ditta “concorrente”.
Per ovvie ragioni, di questo modulo ne servono due versioni:
- una cartacea (o PDF),
- una su tabella di Calc.
I moduli ritorneranno compilati in entrambe le forme in modo che la stazione appaltante possa più agevolmente “trattarne” i dati ed effettuare i paragoni più opportuni.
La procedura si aziona dal foglio Elenco Prezzi:
LeenO>UTILITY>APP- Crea Lista Lavorazioni e Forniture
Viene così:
- aggiornato il sommario del COMPUTO,
- duplicata e rinominato il foglio Elenco Prezzi,
- Consolidati i dati,
- Configurato lo scenario delle colonne on/off,
- impostato uno stile di pagina,
- aggiornate le intestazioni di pagina,
- etc.
- Si ottiene una tabella con nome Lista Lavorazioni (comunque rinominabile a piacere), già sbiancata.
Per consentirne la distribuzione, anche in formato editabile, è opportuno estrarre la tabella dal template rendendola un documento autonomo (file.ODS):
menù LeenO>UTILITY>Duplica il foglio attivo FUORI da questo doc
### Conversione delle cifre in lettere
E' d'obbligo indicare i prezzi di offerta con la doppia dicitura:
- in cifre: € 256,23
- in lettere: duecentocinquantasei/23
LeenO permette la conversione di cifre in lettere, e questa possibilità può essere impiegata su qualsiasi documento (anche fuori dal template). E' sufficiente selezionare una o più celle (in colonna) da convertire, poi:
menù LeenO>UTILITY>APP - Converte in lettere i numeri selezionati.
Il codice si occuperà di inserire una nuova colonna, a destra di quella selezionata, nella quale andrà a scrivere le cifre “in lettere”.
Questa è una utility pensata per facilitare il lavoro delle imprese. Una diminuzione dei costi e dell'impegno che una ditta deve sostenere per partecipare ad una gara alla fine diventa un risparmio sui costi di realizzazione tecnica dell'opera.
Di questa ovvia constatazione molte P.A. sembrano dimenticarsene distribuendo “Liste delle lavorazioni” in formato PDF e non editabile.

Attenzione	Ai fini dell'offerta, farà fede, in ogni caso, la dicitura indicata in lettere. Sarà, perciò, opportuno e indispensabile effettuare un controllo accurato delle cifre annotate in offerta, prima ancora di controllare le relative diciture “in lettere”.

# TRASFERIRE I DATI DA UN FILE AD UN ALTRO
Oggi, quasi sempre, si lavora in squadra, e un coordinatore che lavora sul computo architettonico avrà necessità (prima o poi) di aggiungere al suo lavoro i computi parziali degli specialisti: gli impianti (elettrici, termici etc.), le strutture o quant'altro.
Più in generale si tratta di riversare tutte (o in parte) le voci di COMPUTO di un file in un altro; questo comporta anche il trasferimento delle voci di Elenco Prezzi e delle relative analisi di prezzo.
LeenO consente queste “fusioni” (forse sarebbe meglio definirle accodamenti, accorpamenti o riversamenti) in modo abbastanza semplice; il codice è stato ottimizzato, ma rimane un'operazione abbastanza gravosa per le risorse del sistema; se la macchina è povera di memoria RAM, o ha un processore lento, vi consiglio di chiudere tutte le applicazioni non necessarie e, come sempre, di lavorare su delle copie dei file.
Attenzione	Lanciato l'accodamento (dopo aver risposto si messaggi di dialogo) è indispensabile non toccare né mouse né tastiera. Se lo fate, molto probabilmente l'operazione verrà compromessa[99]. / L'accodamento potrebbe durare parecchi minuti a secondo delle caratteristiche del pc.
[99] La macro, iterando tra i due documenti, si trova a lavorare “fuori” da AOO e fa uso della clipboard del Sistema Operativo. Per questo occorre non toccare nulla.

### Accodare un file di Computo ad un altro
Rientrano in questo caso generale:
- l'accodamento di un COMPUTO specialistico (es imp. elettrico) in un computo generale architettonico,
- il trasferimento di Analisi di prezzo in un altro computo (un semplice copia incolla non trasferisce anche il foglio delle voci di Elenco Prezzi che le formano),
- il trasferimento (riversamento) di un computo in un template vuoto[100]. Obsoleta: meglio usare la nuova procedura di aggiornamento di un computo datato.
  [100] Si tratta di inserire un computo “vecchio” in un template più recente. Ma è stata messa a punto una nuova procedura specializzata nell'aggiornamento e sincronizzazione di un vecchio filedi Computo alle specifiche di un nuovo template.
Accodare un file di computo è semplice, ma occorre avere ben chiaro quale sia il file sorgente e quale sia il file di destinazione su cui si sta procedendo. Il computo Sorgente è il file da cui si vogliono prelevare i dati per duplicarli sul file di Destinazione[101].
[101] Esempio: il documento di Destinazione potrebbe corrispondere all'architettonico... a cui va accodato l'elettrico (Sorgente)
Allo scopo è a disposizione una nuova procedura concettualmente più semplice di quella usata fin'ora: si può agire dal file di destinazione importando il file sorgente.
Quindi, dal documento destinazione, menù top:
LeenO>UTILITY>Importa/Accoda QUI i Dati di un Altro Doc (Nuova)
Dopo qualche domanda di conferma si apre una finestra di ricerca per l'apertura del file sorgente dal quale prelevare i dati. Un dialogo vi prospetterà i fogli accodabili: spuntate ciò che vi serve, quando avete fatto confermate con OK. LeenO salverà il file sorgente con un nuovo nome[102], attendete la prompt e confermate.
[102] Questo file che possiamo definire “di lavoro” è necessario perché il file sorgente viene un po' alterato... quando hai finito l'accodamento puoi tranquillamente cancellarlo.

Attenzione	Durante l'operazione (gravosa per il PC) non pasticciate con il mouse o la tastiera. Rispondete solo alle domande che vi vengono poste. / Se i due filedi computo sono integri e sono della stessa versione, basta avere un po' di pazienza ed è fatta! / Potrebbe sembrare che non stia succedendo niente, ma abbiate fiducia: la macchina sta lavorando per voi! (e sopratutto continuate a non toccare nulla!)[103] attendendo la conclusione dell'operazione.[104]
[103] Mi dispiace, ma non sono riuscito per il momento a bloccare i comandi... spero di rimediare, e se qualcuno ha qualche buona idea si faccia avanti.
[104] Il documento Sorgente (se tutto è andato liscio) viene chiuso automaticamente, lasciando aperto sul desktop solo il doc di Destinazione...

Può succedere che vi troviate a inserire in un computo delle voci già esistenti; in tal caso vi troverete dei doppioni che dovrete eliminare a mano[105].
[105] La macro Trova Codici doppi in El.Prezzi è attivabile dal Menù LeenO (oppure dalla sua icona nella toolbar). Una alternativa rapida e radicale è la macro “Trova ed ELIMINA Codici doppi in El.Prezzi” (recuperabile nel menù LeenO) che vi elimina in automatico le voci identiche.
Se invece un file è pasticciato, o la versione di LeenO con cui è stato compilato è troppo diversa da quella installata, e/o la macro fallisce e la cosa si fa un poco più complicata. Ma ne parliamo più avanti...
### Vecchia procedura di esportazione/accodamento
Ritengo la vecchia procedura ormai obsoleta ma al momento è ancora disponibile. Prima Occorre rendere “corrente” (DCC) il file di destinazione, poi si passa al file Sorgente e dal menù top:
LeenO>UTILITY>Esporta/Accoda i Dati di questo Doc>in DCC (Doc Contab. Corrente)
Un dialogo vi mostrerà i fogli accodabili: spuntate ciò che vi serve e procedete come al sottoparagrafo precedente.
### Trasferire un solo foglio da un doc ad un altro
Nel caso vogliate invece trasferire un singolo foglio (magari non compreso nei fogli standard di LeenO)[106] da un file ad un altro, dal menù top:
[106] Ad esempio un quadro economico, un foglio con un documento pronto per la stampa, delle copertine.. etc.
LeenO>UTILITY>Duplica il foglio attivo>in DCC (Doc Contab. Corrente)
LeenO trasferirà il solo foglio attivo sul file di destinazione (quello “corrente” DCC), salvaguardando i link (i collegamenti) agli altri fogli. Trasferirà anche le caratteristiche di stampa come l'area di stampa, le righe da ripetere, lo stile di pagina.
Questa procedura opera sul foglio attivo ed attivarla con Ctrl+7 dal foglio del file sorgente. In ogni caso necessita di un file di destinazione “buono”, ovvero registrato come Documento di Contabilità Corrente (DCC).
### Trasferire solamente una o più voci di Analisi
Nel caso si volessero trasferire solo alcune analisi di prezzo si utilizza l'accodamento (in esportazione o importazione) ma usando qualche accorgimento. Si tratta sostanzialmente di trasformare il tuo COMPUTO eliminando tutte le voci che non vuoi trasferire.
Attenzione	Lavora su una copia del file contenete le analisi di prezzo da duplicare. / L'operazione è distruttiva per il file sorgente!

Vai sul COMPUTO del file sorgente ed elimina tutte le voci che non usano le analisi di prezzo che non ti interessano. Se le analisi da trasferire sono poche conviene cancellare tutte le voci del computo e rifare le poche voci che servono.
Poi:
[menù PRINCIPALE (Alt+0)]>click su [Pulizia delle voci non usate nel Computo]
Click su [Segna le voci di Elenco Prezzi e le Analisi non utilizzate nel Computo]
(puoi ignorare la richiesta di salvataggio perché già stai lavorando su una copia, ma conferma la ripulitura).
Torna dov'eri usando il menù PRINCIPALE (Alt+0)>click su Pulizia delle voci non usate nel computo, quindi click su Elimina tutte le voci di E.P. non segnate.
torna dov'eri usando il menù PRINCIPALE (Alt+0)>click su Pulizia delle voci non usate nel computo, quindi click su Elimina tutte le Analisi non segnate.
Così ti ritrovi con un file con dentro soltanto quello che vuoi duplicare sul file di Destinazione.
(più facile a fare che a raccontare...)
Adesso, se il destinazione è già il DCC corrente, puoi eseguire:
LeenO>UTILITY>Esporta/Accoda i Dati di questo Doc>in DCC (Doc Contab. Corrente)
oppure vai sul file di destinazione e lancia:
LeenO>UTILITY>Importa/Accoda QUI i Dati di un Altro Doc (Nuova e sperimentale)
Al dialogo lasciare la spunta solo su: Elenco prezzi, Analisi.
### Se la macro fallisce...
Se la macro Importa/Accoda QUI i Dati di un Altro Doc (o Esporta/Accoda i Dati di questo Doc>in DCC non conclude generando un errore Basic, puoi ritentare, magari resettando la macchina e curando di non avere nessun task superfluo attivo (browser e mailer chiusi, klipper e ovviamente nessuna macchina virtuale aperta), e sopratutto non toccare mouse o tastiera...
(come dicevo questa era una macro un po' traballante, ma già da un po', grazie alla maggior quantità di RAM utilizzata e al migliorare del codice di AOO/LO e di LeenO la situazione sembra stabilizzata).
Se invece hai risultati inaspettati (l'accodamento è venuto male) i motivi possono essere diversi:
- il file sorgente è stato pasticciato,
- il file sorgente è stato compilato con una versione obsoleta di LeenO su di un Template ormai superato.
In entrambi i casi potete tentare le seguenti operazioni:
- controllare l'esistenza e la “conformità” delle “righe di chiusura” del file da accodare e, nel dubbio, al fondo di ogni tabella reinserite la riga di chiusura dal menù LeenO>UTILITY>Inserisci riga rossa di chiusura, dopo aver eliminato quella esistente,
- verificare che le colonne di dati nei fogli del file sorgente coincidano, per formato e numero, con quelle del file di destinazione[107]. Se così non è potete impostare lo stesso formato e numero di colonne nel file sorgente, dando per valido il formato ed il numero delle colonne nei fogli del file di destinazione - salvaguardando i dati, ovviamente.
  [107] Occorre controllare che le colonne ci siano tutte, e che nella colonna J ci sia la quantità totale, alla colonna L corrisponda il prezzo unitario, alla colonna T il totale di computo e così via... in totale corrispondenza con il computo principale. Questo controllo si rende necessario a causa delle differenze nei template rilasciati nel tempo... (ad maiora?) e in ogni caso quando si ha a che fare con collaboratori esterni pasticcioni e/o recalcitranti... e che tanto avevano insistito per fare la “loro parte” usando Primus o cose strane...:-)
Nel caso foste disperati, scrivetemi...:-) vediamo cosa si può fare!
Se dopo un accodamento si nota un diminuzione di responsività di AOO, occorre resettare il programma (chiudendo anche il quick starter, se attivo). In casi estremi resettare la macchina può essere una buona idea.
### Alcuni Trucchi per l'Accodamento
Per distinguere le voci di Prezzo importate o accodate puoi semplicemente applicare (nel sorgente e prima del trasferimento) un colore di riconoscimento nella colonna I della tabella Elenco Prezzi del documento sorgente. Questo è utile particolarmente per il foglio Elenco Prezzi che si riordina in automatico e potrebbe contenere alla fine voci con il medesimo codice ma con prezzi (e origine) diverse [108]. La colorazione vi consente di individuare al volo la voce “importata”.
[108] La ricerca dei codici “doppi” va fatta usando la specifica macro (toolbar: icona binocolo)
La stessa cosa può essere fatta per le voci di analisi di prezzo e di computo “colorando” la colonna I della tabella Analisi di Prezzo o la colonna AL della tabella COMPUTO.
In tutti i casi le colorazioni applicate all'interno delle voci nel documento sorgente (come annotazioni) nel trasferimento saranno conservate (Vedi: cancellare la caratteristica “sovrapposta”)
### Aggiornamento di un vecchio file
Stiamo parlando di computi o contabilità realizzate con versioni di LeenO “datate” rispetto a quella installata (o comunque una più recente). Questo porta a delle incompatibilità fra il codice e il documento e occorre aggiornare il documento sincronizzandolo con la versione di LeenO più recente.
Allo scopo si ricorreva all'accodamento dei dati del vecchio computo in un file recente. Ma si tratta certamente di uno scomodo escamotage a cui è senz'altro preferibile questa nuova procedura dove è lo stesso vecchio documento che viene modificato per renderlo simile e compatibile al più recente file “template”.
### Adattare un file obsoleto secondo le specifiche di un file più recente
E' una nuova procedura per aggiornare un file “vecchio” cioè non più sincronizzato con la versione di codice installato. E' una procedura alternativa all'accodamento[109] e che prevede soltanto l'adattamento del vostro documento. Ovvero i vostri dati NON si muovono da un file all'altro!
[109] L'accodamento, nato per importare un computo specialistico nel computo principale, era stato usato finora come workaround per l'aggiornamento di computi realizzati su vecchi template.
La procedura viene proposta in automatico quando il codice incontra un file obsoleto rispetto alla versione di LeenO installata, ma può essere agita in qualsiasi momento da:
LeenO>UTILITY>Aggiorna il tuo Doc/Template
Sostanzialmente si opera senza toccare i dati (fogli personali, quadri economici, copertine o quant'altro) ma importando gli stili ed effettuando sul vostro file una serie di modifiche.
Sostanzialmente vengono:
- Aggiornati gli stili di cella aggiungendo quelli nuovi e sovrascrivendo le vostre eventuali personalizzazioni.
- Aggiunti eventuali nuovi stili di pagina (i vostri rimangono intatti).
- Importate o sostituite nel vostro file alcune tabelle di servizio compreso il foglio delle ShortCuts (le vostre Variabili generali vengono ricopiate sul foglio importato).
- Duplicati i fogli personali che saranno riconoscibili per il suffisso '_VEC'.
- Aggiornate le informazioni identificative del file (indispensabili al codice per le verifiche di sincronizzazione con la libreria.
- Reimpostati i nomi di area dei dati.
- Riscritte le intestazioni di colonna delle tabelle: Elenco Prezzi, Analisi, COMPUTO e CONTABILITA, sostituendo i pulsanti esistenti con quelli aggiornati.
Note	Per i pulsanti potreste avere risultati inaspettati tipo dimensioni e posizione sbagliati, pulsanti raddoppiati (quelli vecchi più quelli nuovi [110]), o pulsanti assenti.
[110] I nuovi Pulsanti hanno il carattere leggermente più piccolo e si dovrebbero distinguere con relativa facilità (Pare questo succeda solo sula tabella ANALISI)

I pulsanti vanno ridimensionati (ingranditi usando le maniglie) e poi bloccati (tasto dx>Posizione e dimensione>spunta su posizione. Alla fine va dato LeenO>Modo bozza on/off.
I pulsanti sulle tabelle principali di lavoro potreste anche eliminarli perché tutte le azioni che si fanno con i pulsanti sui fogli sono agibili dalla Toolbar (fa eccezione soltanto adatta Righe fattibile con la scorciatoia Ctrl+Maiusc+H o usando la Vista Corta[111]. In apparenza una situazione confusa e disorientante, ma in sostanza i vostri dati sono rimasti intatti. Il resto si risolve in qualche modo a colpi di mouse.:-)
[111] Ancora non ne sono certo (le abitudini sono condizionanti) ma credo la toolbar sia altrettanto ergonomica. In ogni caso, se volete ripristinare i pulsanti, potete usare la macro Menù Principale>Manutenzione (menù)>Copia intestazioni di colonna.
In ogni caso la procedura opera su una copia del vostro documento e non rischiate nulla[112] (salvo qualche disappunto).
[112] In proposito sono sorti alcuni problemi con Neoffice. Se nel wizard si scegli di salvare rispondendo SI, poi alla fine viene fuori un errore e l'impossibilità di salvare il file aggiornato. Pertanto con Neoffice duplicate prima il vostro documento e alle domande in merito rispondete sempre NO.
Ma non posso garantire che tutto funzioni con template molto vecchi. Nel caso scrivetemi.
Problemi noti:
- Nelle tabelle importate, ogni tanto, i pulsanti vengono spostati dalla loro posizione. In quel caso tocca risistemarli a mano, A volte mancano dei pulsanti o sono raddoppiati!
- La procedura fa un uso pesante della clipboard, e va pertanto eseguita con AOO resettato di fresco e la macchina con il minimo di task aperti.
Sistemare i pulsanti non è agevole ma è questione di prenderci la mano. (alcuni dettagli in questa FAQ)
Note	Alcuni trucchi che sembrano aiutare con i pulsanti.

Aprite il documento e, invece di procedere con l'adattamento, annullate l'operazione. Attivate la modalità bozza. Andate su Elenco prezzi e aumentate l'altezza della riga di intestazione. Riducete l'altezza del blocco dei pulsanti e centratelo (esagerate pure senza problemi).
Ripetete quanto sopra per Analisi, Computo e CONTABILITA.
Ora si può procedere con l'aggiornamento da:
LeenO>UTILITY>Aggiorna il tuo Doc/Template
Se invece avete già fatto la procedura e la situazione dei pulsanti è un po' disastrosa, potete fare su S5 le operazioni descritte sopra e poi avviare solo la macro che aggiorna le intestazioni di colonna.
La trovate dal Menù Principale>Manutenzione (menù)>Copia Intestazioni di Colonna
Cliccateci su e vedete se è andata meglio...
Tip	Per recuperare le vostre personalizzazioni degli stili di cella: / Dal file Originale a una foglio di un doc nuovo e pulito: copia/incolla una cella (almeno) per ciascun stile modificato... / Salvi il file con un nome (es. Pippo.ods). / Dal file già Aggiornato (con le tue personalizzazioni perdute/sovrascritte): / menù Principale>Importa Stili in blocco / selezioni e carichi il tuo file salvato (Pippo.odt). / Così sovrascrivi gli stili esistenti con i tuoi stili personalizzati!

### Se l'aggiornamento non va a buon fine
A volte succede che la macchina rallenti in modo esasperante, o si paralizzi. In questo caso o si resetta AOO ripartendo da capo, oppure si può tentare di chiudere altri task aperti come il browser o il gestore di clipboard.
Altre volte invece viene restituita una sequenza di errori e l'aggiornamento si conclude in malo modo.
In questo caso resettate AOO, chiudete tutte le applicazioni superflue (musica, browser, Emule, eventuale gestore della clipboard etc.) e riprovate. Non escludete la possibilità di riavviare il PC per poter operare nella situazione più ottimale.
### Limiti del metodo
Se il vostro file ha difformità di formattazione, ovvero se avete degli stili di cella applicati nei posti sbagliati o mancanti nei posti giusti, questa procedura non è in grado di ripristinarle.
Mi spiego meglio con un esempio reale: nelle intestazioni di sottocapitolo alla colonna AN il codice si aspetta lo stile “livello2 valuta mini”.
Se, nel file da aggiornare, in quella posizione si ritrova uno stile di cella diverso, non sarà più in grado di aggiornare i subtotali. Questo può succedere sia per manomissione vostra, che per disgraziata caratteristica di quello specifico file. Nel caso è facile rimediare a mano, ma se non si corregge il nome dello stile applicato (e il Computo non è finito) si dovrà poi risistemare continuamente.
Segnalatemi eventuali problemi di questo tipo perché io possa modificare - eventualmente - il codice di LeenO di conseguenza.
# SICUREZZA DEI DATI (privacy, virus, etc...)
Ci sono molti modi per perdere i vostri dati. Quanto riporto in questo capitolo non è di certo esaustivo.
### Corruzione dei file
Può succedere che in fase di salvataggio del file.ods AOO/LO fallisca. E' raro ma succede!
Alla successiva riapertura del documento verrà generato un messaggio del tipo:
Errore di formattazione nel file Content.xml, con la posizione e il tipo di errore.
Sulla carta, dezippando il file.ods ed editando il file Content.xml, si dovrebbe poter correggere l'errore. In pratica, su un file grande e complesso come quelli di LeenO, non pare possibile ottenere risultati utili. Qualcuno, aprendo il file Content.xml con Explorer di Windows, è riuscito a salvare un xls, ma rimane una pessima toppa. In ogni caso il testo è lì, in genere intatto, ma trattandosi di tabelle rimane di difficile uso.
Tip	La cosa migliore per mettersi al riparo da incidenti di questo tipo è: / ATTIVARE LA COPIA DI BACKUP: / menù Strumenti>Opzioni...>Carica/salva>Generale>Crea sempre copia di backup

Fatelo, mettete quella spunta!
### Virus nelle macro
Finora non mi è successo di trovare del codice maligno in una macro di AOO. E' facile realizzarlo, per fortuna è altrettanto facile individuarlo, ma a quel punto può essere già troppo tardi.
Per questo AOO ha nelle Opzioni Utente la possibilità di impostare dei diversi livelli di sicurezza, basati sulla posizione delle macro che può eseguire.
La preimpostazione non consente l'esecuzione di alcuna macro e per abilitarle si dovrà agire da:
Menù Strumenti>Opzioni...>OpenOffice>Sicurezza:
- Sicurezza delle macro...>Livello di sicurezza>Medio.
- Fonti Attendibili>Aggiungi...>Seleziona percorso (indicare il percorso in cui è archiviato il file.ods di LeenO.
Al momento non ho notizie di macrovirus, ma meglio prevenire e stare attenti a codice proveniente da fonti sconosciute.
### Considerazioni sui salvataggi ai vari step
Un computo metrico è inevitabilmente un documento dinamico. Ad ogni fase “ufficiale” corrisponde l'emissione di documenti firmati e timbrati. Quando parlo di fasi ufficiali penso al Computo Metrico allegato al progetto esecutivo e, in seguito, ai vari SAL che si susseguono (con relativi allegati contabili), nonché alle possibili Perizie di Variante.
Per questi documenti ritengo necessario produrre un “lucido elettronico”, per poter (anche a distanza di tempo) stamparne una copia certamente identica al documento emesso. OpenOffice per questi casi consente l'esportazione diretta in PDF, soluzione ottimale.
Va da sé che per ogni “fase ufficiale” converrà, comunque, salvare una copia del file (ancora in evoluzione), e ciascuno potrà stabilire i propri standard per i nomi di file da adottare. In questo modo lavorando, a tempo debito, sulla contabilità di cantiere (vari SAL etc.), si potrà operare su copie rinominate e “vive”, il tutto secondo i gusti e le preferenze personali.
Tip	Con LibreOffice è possibile conservare le versioni/revisioni di qualsiasi documento dal menù: / File>Versioni... / Da questa tab sarà possibile salvare le versioni del file su cui si sta lavorando, conservandone delle “istantanee” a step discrezionali, consultabili e, di conseguenza, riutilizzabili.

Attenzione	Le varie versioni di lavoro del file.ods sono archiviate nel file stesso: ciò comporterebbe, nel caso di cancellazione accidentale del file.ods, la perdita di tutto il suo contenuto, ivi comprese le versioni archiviate al suo interno.

Il consiglio è, comunque e sempre, di fare il backup dei propri dati. Ognuno si senta libero di utilizzare il sistema di conservazione dei dati e delle versioni che più ritiene conveniente, sulla base delle proprie esperienze e del proprio grado di paranoia...
Si potrebbe avere necessità di salvare anche delle copie “consolidate” delle varie tabelle di computo, ovvero ottenere un file.ods con soli numeri (senza formule e link) per usi diversi[113].
[113] Nel caso si voglia ottenere una tabella di calcolo senza i link ma con le formule ancora “operative” si deve operare ricopiando soltanto le aree specifiche sulla tabella consolidata (copia speciale>solo le formule).
LeenO consente in qualsiasi momento di ottenere il duplicato “consolidato” (come documento autonomo ed esterno) di una qualsiasi tabella (dal menù Utility>Duplica e CONSOLIDA il foglio attivo FUORI da questo Documento...); il nuovo file potrà poi essere salvato in un formato a piacere scelto tra tutti quelli possibili con AOO/LO (XML, XLS o ancora PDF...)

# PREZZARI – adattamento
### Premessa
LeenO necessita di prezzari in formato tabellare. Man mano che metto le mani su nuovi prezzari mi accorgo che sono strutturati in modo diverso (ogni ente ha il “suo standard”: una testa per ogni prezzario...:-)), e non sempre perfettamente coerenti al loro interno.
La cosa non è facile da gestire (anche per chi li fa...) e le difficoltà si concentrano sull'organizzazione delle voci madre, figlia (e a volte anche nipoti...).
Ad esempio, il prezzario di Milano utilizza un tag (V per le figlie e P per le madri) e sembra il più coerente.
La Regione Piemonte si basa solo sulla “lunghezza” del codice-prezzo... (questo crea talvolta dei problemi di riconoscimento).
Il prezzario della Provincia di Cuneo creava problemi di riconoscimento tra le madri e le figlie, superate grazie alla semplicità e pulizia dello stesso prezzario. Nelle versioni più recenti ha, invece, introdotto un “campo” con il livello espresso come numero e anche questo è un buon sistema di controllo.
Alcuni prezzari sono assolutamente intrattabili (a meno di stregonerie ed acrobazie informatiche - che un utente comune ha il diritto di non conoscere) in quanto distribuiti in formato PDF con testi addirittura non selezionabili, in barba alla condivisione dei dati ed alla loro riutilizzabilità. In pratica hanno la stessa usabilità del formato cartaceo.
Questo è solo un assaggio delle complessità che si possono incontrare, ma ho tentato egualmente di mettere a punto un insieme di macro che potesse accodare le voci di prezzari diversi.
Per questo ho rilasciato versioni successive dei medesimi prezzari, e al momento mi sembra di aver raggiunto un discreto compromesso di efficienza!
Le versioni successive dello stesso prezzario sono distinguibili dai suffissi e consiglio sempre (anche per questi) di utilizzare la versione più aggiornata. Anche le versioni precedenti sono funzionanti (o almeno dovrebbero...:-)).
Note	La questione prezzari e relativi “standard personalizzati” adottati per la loro distribuzione è un vero problema. / Sarebbe opportuno che fossero distribuiti in formato OpenDocument pubblicamente accessibile e disponibile per Windows, Mac OS X e GNU/Linux, nell'ottica del riuso e della neutralità tecnologica, / Naturalmente il formato OpenDocument è adottato da LibreOffice, OpenOffice e simili.

### Come procedere
I prezzari ufficiali, come accennato, sono distribuiti nei più svariati formati e, se sono distribuiti in formato accettabile, con opportune manipolazioni possono essere importati in Calc.
Non entro in merito a queste manipolazioni perché le situazioni possono essere molto diverse a secondo dello “standard personalizzato” di origine del prezzario.
Ciò che conta è ottenere un file di Calc, ad esempio temp_prezzi.ods, che sia articolato con una specifica struttura di colonne.
E' quasi certo che il prezzario che volete adattare ad LeenO, anche se già in formato tabella, non abbia le colonne corrette al posto giusto; in tal caso dovrete fare qualche operazione di adattamento.
Le colonne determinanti sono: C, E, G ed H. Le colonne I, J, K, L sono riservate a Incidenza Manodopera e a Sicurezza Inclusa. Le altre possono contenere informazioni varie o possono essere vuote, ma devono esserci. Nel file temp_prezzi.ods la struttura del foglio che chiameremo temp deve seguire questo schema:
- colonna C: codice-prezzo,
- colonna E: descrizione lavorazione,
- colonna G: unità di misura,
- Colonna H: prezzo unitario,
- e così via...
E' possibile che nella colonna prezzo molti (o tutti) i valori siano in formato testo e non numero. In tal caso non potrete visualizzare la cifra completa col simbolo di valuta.
Tip	Per distinguere a colpo d'occhio i valori in formato testo dai valori in formato numero o formula, dal menù: / Visualizza>Evidenziazione valori oppure Ctrl+F8 / Attivata questa opzione, i valori di tipo testo assumeranno il colore nero, quelli di tipo numero avranno un colore blu e i valori formula o link avranno colore verde. / Questa modalità impedirà la visualizzazione dei colori attribuiti con la formattazione, ma un nuovo Ctrl+F8 ripristinerà la visualizzazione precedente.

Per convertire i valori nella colonna prezzo dal formato testo al formato numero seleziona i valori interessati e dal menù:
LeenO>UTILITY>Converti stringhe in numeri oppure esegui Ctrl+Alt+S
Il file su cui stiamo lavorando è una tabella temporanea che per comodità indicheremo come “Temp”. Serve ora un file prezzario funzionante (per svuotarlo dei suoi dati e incollarvi i dati della tabella Temp).
Conviene utilizzare la versione più recente dello schema, disponibile su leeno.org. Scaricate quindi il file “Schema_Listinoxxxxxx.ods” dalla pagina Download prezzari.
Salvatelo con un nome più significativo ad esempio Prezzario_2013.ods.
Aprite Prezzario_2013.ods, andate sulla tab Listino e, nel caso non sia vuota, click sulla cella A3 e fate Ctrl+Maiusc+fine poi Canc per svuotarla.
Tornate sulla tabella “Temp“ adattata”>click sulla prima cella della prima voce>Ctrl+Maiusc+fine>Ctrl+C per copiarne il contenuto. Spostatevi sul file Prezzario_2013.ods alla tabella Listino>click sulla cella A3>Ctrl+shitf+V>togli la spunta da “formati” e incolli il contenuto[114].
[114] Probabilmente la formattazione dovrà essere applicata su tutte le righe...
Al completamento dell'elaborazione la struttura tabellare del Listino potrà essere formattata con il comando colora_capitoli_listino che ne migliorerà la leggibilità.
Il file-prezzario è così pronto per essere usato con LeenO. I prezzari hanno, in genere, diversi livelli di annidamento delle voci, ovvero le lavorazioni sono distribuite (strutturate) su più righe.
Nelle diverse versioni che ho rilasciato il problema dei livelli è stato trattato in modi alternativi, trovando la forma definitiva nelle versioni “-TV”.
Nelle versioni “-TV” il numero dei livelli che verranno accorpati nella voce viene impostato nella cella G1 della tabella Listino. Cambiando il numero in quella cella, cambia il numero di righe prelevato.
Attenzione	Fate molta attenzione! Fate qualche prova, perché è possibile che nello stesso prezzario ci siano diversi livelli di annidamento di voci contemporaneamente!

Un ultima nota sugli “a capo” all'interno delle celle che contengono la descrizione voce. In sé sono comodi, aumentano la leggibilità, ma per contro vanificano l'uso del filtro di ricerca attivabile dal pulsante. Infatti qualsiasi parola cercata, se sta a valle/dopo un “a capo”, non viene trovata. Allo scopo si potrebbe ripulire il listino dagli “a capo” usando il Cerca e sostituisci. Si dovrà spuntare Altre opzioni >Espressione regolare usando come criterio di ricerca \n.
Consiglio di sostituire con alcuni spazi, e di usare cautela perché ci sono situazioni dove la voce rischia di diventare illeggibile.
### Prezzari in più capitoli
Con la versione 3.8.63 di LeenO è stata introdotta la possibilità di gestire i prezzari suddivisi in capitoli. In pratica, oltre a distribuire il prezzario in forma di singolo file-prezzario completo di tutte le voci, lo stesso viene rilasciato con un file per ogni capitolo di cui si compone.
Il file-schema è stato aggiornato introducendo, all'inizio dell'elenco di voci, nel foglio Listino, un indice dei capitoli.
Per aprire il capitolo che interessa è sufficiente selezionare il nome dall'indice e cliccare sul pulsante Apri altro capitolo...

Attenzione	Aprendo un nuovo capitolo, il precedente sarà chiuso senza che le eventuali modifiche apportate siano salvate e senza che, per questo, sia mostrato un messaggio di avviso. Si presume che un Prezzario non sia soggetto a modifiche... / Nel caso vogliate salvare variazioni o correzioni apportate, dovete farlo prima di passare ad un diverso capitolo.

Note	Tutti i file appartenenti ad un prezzario devono essere nella medesima cartella. Nulla vieta di tenere insieme in un'unica cartella tutti i prezzari che ci interessano. / Il nome file-prezzario dell'indice deve coincidere col nome del file nella cartella (senza estensione .ODS).

Chi intende continuare ad utilizzare il prezzario completo in unico file può farlo, al costo di un fisiologico rallentamento dipendente dalla mole di dati gestiti.
E' indubbio che questo lavoro di adattamento sarebbe opportuno farlo una volta per “tutti”, ovvero sarebbe auspicabile una condivisione in rete dei file di prezzario adattati, compatibilmente con diritti a cui alcuni enti sottopongono i prezzari (altroché condivisione e riutilizzo dei dati...).
Se incontrate difficoltà ad adattare un prezzario scrivetemi e vedremo di trovare una soluzione.
Più in generale, nel caso la vostra Regione o Provincia non rilasci dei prezzari manipolabili (il PDF non è manipolabile), o peggio non rilasci i prezzari in formato libero e aperto, attivatevi presso il vostro Ordine, Albo o sindacato perché sia fatto del pressing sia sui politici che sui funzionari dei competenti uffici.
E' ovvio che un prezzario cartaceo ha dei costi di stampa e distribuzione, ma dati il cui uso è obbligatorio per legge dovrebbero essere di pubblico dominio[115].
[115] Stendiamo un velo pietoso sull'abitudine dei legislatori di fare riferimento all'interno di una legge a fantomatiche norme UNI. Visti i costi esorbitanti di quei fascicoli alla fine nessuno li ha (nemmeno le biblioteche), e ci si accontenta di comprare un costoso manuale che le riporta in allegato.
Se un ente distribuisce un PDF, significa che esiste a monte un formato manipolabile. La sua distribuzione via web usando lo standard OpenDocument non comporta per l'Ente nessun costo aggiuntivo.
Concludendo, se volete fare qualcosa di utile per LeenO e per la vostra libertà rompete l'anima a chi di dovere!
### Incidenza Manodopera e Sicurezza Inclusa
L'Incidenza Manodopera viene normalmente espressa in percentuale (%), e la colonna I è prevista per accogliere i dati in questa forma e gestirli di conseguenza.
Quindi se l'Incidenza Manodopera è espressa in percentuale si devono posizionare i dati nella col I. Se, invece, è espressa come importo in €, si devono posizionare i dati nella col J. Il codice di ASSEMBLA VOCE si occuperà di trasformarlo in una percentuale.
Più variabile la situazione degli Oneri di Sicurezza inclusi nei prezzi (Sicurezza Inclusa) dove gli estensori dei prezzari usano a volte la percentuale ed a volte l'importo, ma questo non è un problema.
Se gli Oneri di Sicurezza sono espressi in percentuale, si devono posizionare i dati nella col K. Se, invece, sono espressi come importo in €, si devono posizionare i dati nella col L. Ci penserà il codice a gestire le cose riducendo il tutto ad un importo. Infatti, all'Elenco Prezzi verrà inviato un importo.
# LA CONTABILITA' DI CANTIERE
### Premessa e note di rilascio
Le innovazioni relative alla contabilità di cantiere erano state previste per la versione 4. Ma si è ritenuto preferibile portare quanto possibile sulla 3.xx in modo da poter coinvolgere più gente nei test.
La documentazione di questo capitolo è in fase Beta in continuo aggiornamento: potrebbe pertanto risultare - a tratti - poco chiara o incongruente e vi sarò grato per le vostre segnalazioni.
### Introduzione alla Contabilità del Cantiere
Finora abbiamo parlato di come predisporre un Computo Metrico, ovvero come preparare la documentazione progettuale necessaria per appaltare i Lavori. Adesso ci occuperemo di cosa occorre fare ad appalto assegnato, ovvero dalla Consegna del Cantiere all'avanzamento dei lavori e dei relativi saldi contabili.
Questa parte è ancora in via di finitura e potrebbero mancare alcuni automatismi che ci si aspetta. (In tal caso vorrei mi fossero segnalati).
Trattandosi di una tabella di calcolo, ciò che manca può comunque essere ricavato a “a mano” utilizzando le estese possibilità di Calc.
Do per scontato che prima di affrontare questa parte vi siate impratichiti con LeenO e abbiate realizzato almeno un Computo. Altrimenti, per il momento, lasciate perdere; ma sappiate comunque che la contabilità “si può fare”!:-)
In LeenO abbiamo due modalità per operare sulla contabilità lavori:
- Contabilità semplificata (si lavora esclusivamente sul foglio COMPUTO)
- Contabilità avanzata (a norma di Regolamento dei Lavori Pubblici - viene usato un foglio CONTABILITA apposito).
### Contabilità Semplificata
Note	Il modulo di contabilità “semplificata” è rimasto inglobato in LeenO perché si tratta della prima versione prodotta. Se pur valida, considero questa modalità superflua anche solo per la gestione di rapporti tra privati, ma per il momento la lascio; può generare confusione, ma basta tenerla disattivata.

Fino alla vers. 3.1.76, in LeenO era prevista soltanto la modalità semplificata che prevede la compilazione diretta dei SAL sulla tabella di COMPUTO.
Dal pulsante [VISTE] della tabella COMPUTO si possono aprire e chiudere le colonne dei vari SAL, consentendone la compilazione manuale ed una certa varietà di comparazioni.
Sostanzialmente un lavoro facile, e con alto controllo visivo sulla situazione complessiva, ma burocraticamente incompleto. Rimane, infatti, scoperta tutta la parte relativa al Registro di Contabilità e agli altri documenti contabili, che devono essere ricavati “a mano” o usando qualche acrobazia.
In ogni caso la maggior parte dei dati richiesti dal Regolamento dei Lavori Pubblici sono comunque presenti sulla tabella di COMPUTO e, in qualche modo, si possono emettere documenti legali.
Ma non saprei come ottenere un Sommario del Registro di Contabilità...
Bisogna ammettere che è molto pratica per contabilizzare lavori privati che non richiedono una stretta osservanza del Regolamento dei Lavori Pubblici.
La modalità di Contabilità semplificata normalmente non è visibile (per default è impostata la Contabilità a norma di regolamento). Di conseguenza nel COMPUTO non vedrete le colonne di SAL e vi verrà proposto un dialogo VISTE contestuale, oltre che al Computo, ad una contabilità a norma di Regolamento dei Lavori Pubblici.
Per abilitare la Contabilità semplificata occorre poter vedere i pulsanti di [SAL] su dialogo [VISTE]. A tal fine occorre impostare le variabili generali S1.H336=0 e S1.H328=0 (per altri dettagli vedi FAQ n.66).
### Contabilità a norma di regolamento
Per iniziare una Contabilità dei Lavori la situazione progettuale deve considerarsi consolidata, quindi il Computo va “congelato” tal quale (in modo che rimanga così come appaltato). Occorre quindi informare LeenO che “il cantiere è stato consegnato” e che da ora in poi il gioco sarà diverso.
Per abilitare la Contabilità bisogna operare dal Menù Principale e premere il pulsante: Gestione Contabilità Cantiere[116].
[116] Durante la stesura di un computo la gestione della contabilità non è ovviamente utile; pertanto, per tenere alto il livello di controllo in quella fase, si è scelto di nascondere una serie di tabelle e di opzioni: premendo Gestione Contabilità Cantiere verranno attivate.
Il foglio CONTABILITA (normalmente nascosto) sarà portato in primo piano (e la variabile Generale S1.H328 verrà impostata ad 1).
Nel foglio CONTABILITA convivono tutte le informazioni necessarie per gestire correttamente la contabilità delle fasi di Cantiere [117] [118].
[117] Vi convivono (con differenti configurazioni di colonne mostrate/nascoste) i seguenti documenti: Libretto delle misure (opzionale), Registro di contabilità e SAL.
[118] Nel file di esempio è probabile che il foglio Contabilità sia in parte già compilato. Puoi dargli un'occhiata, ma probabilmente è meno disorientante fare le prove con un foglio vuoto. Allo scopo da [VISTE] seleziona ”Svuota TAB Contabilità”.
A questo punto è necessario fare una scelta che dovrà poi rimanere invariata fino alla conclusione dei lavori. Questa ha a che fare con la modalità di registrazione delle misurazioni effettuate in cantiere.
Durante le visite in cantiere della D.L., in contraddittorio con l'impresa esecutrice, venivano constatati e misurati i lavori eseguiti, e compilato a mano il “Libretto delle misure”[119], con tanto di firma dell'appaltatore. Solo in un secondo momento (in ufficio) quelle misure venivano annotate nel “Registro di contabilità”.
[119] Elenco dei documenti contabili previsti dal Regolamento: 1. Giornale dei Lavori (da fare a mano) 2. Libretti di Misura (si può fare a mano oppure con strumenti informatici) 3. Liste Settimanali (a mano oppure con strumenti informatici) 4. Registro di Contabilità (riporta i dati del libretto in ordine cronologico) 5. Sommario del Registro di contabilità (viene richiesto di rado dai RUP...) 6. Stati d'Avanzamento dei lavori (SAL) (deriva dal registro di Contabilità) 7. Certificati per il Pagamento delle rate d'acconto (sostanzialmente una tabella riassuntiva) 8. Conto Finale e relativa Relazione (niente di ripetitivo e automatizzabile)
Oggi il regolamento consente anche la tenuta del “Libretto delle Misure” in modalità digitale, soluzione forse comoda solo se in cantiere si dispone di un ufficio (riscaldato), di computer e di stampante! A mio avviso per niente comodo!
LeenO consente entrambe le modalità, ma va deciso sin da subito quale delle due adottare[120].
[120] Anche se non ci sono sostanziali differenze tra le procedure di tenuta di alcuni atti contabili, la decisione coinvolge l'annotazione di date e numeri di pagina del libretto e se viene presa tardivamente si rischia di dover ritoccare il lavoro già fatto.
La modalità operativa viene scelta dal menù [Viste] del foglio CONTABILITA.
### Libretto delle misure cartaceo (a mano)
E' la procedura più corretta, la più semplice.
Siamo stati in cantiere, abbiamo misurato, discusso ed ottenuto la firma dell'appaltatore sul brogliaccio cartaceo. Poi, tornati in ufficio, con tutta calma, riporteremo le annotazioni sul “Registro di Contabilità”.
Per la modalità tradizionale (Libretto cartaceo compilato a mano in cantiere) c'è poco da dire, perché, in questo caso, il Libretto è qualcosa di estraneo a LeenO.
Se le procedure dell'ufficio prevedono la digitalizzazione di tutti i documenti sarà sufficiente passare allo scanner il libretto compilato e archiviare la copia.
### Libretto delle misure elettronico
Per abilitare la modalità Libretto Elettronico:
dal foglio CONTABILITA menù [VISTE]>Libretto Misure Elettronico si ottiene lo schema (una configurazione di colonne) di Libretto delle Misure sul quale andremo ad annotare le misurazioni della giornata.
Per annotare le misure rilevate occorre prima andare a cercare la voce su COMPUTO, e LeenO ci aiuta mediante il Pesca...:
- dalla CONTABILITA, per inserire una nuova voce, esegui Pesca... che ti porta sul foglio COMPUTO,
- nel foglio COMPUTO cerchi[121] la voce di computo relativa alla misurazione da annotare,
  [121] In quel momento non sei realmente 'dentro' una macro... e per la ricerca puoi usare tutti gli espedienti messi a disposizione da AOO e da LeenO.
- selezioni una cella qualsiasi della voce trovata e riesegui Pesca...: i dati necessari verranno copiati sul foglio CONTABILITA.
- ti rimane da compilare/correggere le quantità (e/o compilare o controllare la data e gli estremi del libretto[122]).
  [122] Data ed estremi del libretto vengono copiati dalla voce precedente... quindi vanno solo scritti una volta... e le volte successive solo controllati ed eventualmente modificati.
Le operazioni sopra vanno ripetute per ogni lavorazione misurata.
La procedura è definita, ma rimangono (al momento) alcune incertezze sulla stampa (emissione) del documento perché i numeri di pagina del libretto devono poi risultare sul Registro di Contabilità e dovranno essere coerenti con la stampa effettuata in cantiere e controfirmata.
Attenzione	Il numero di pagina dipende dall'impaginazione che potrebbe subire inavvertitamente delle variazioni. In tal senso occorre molta cautela perché il numero di pagina del Libretto che verrà stampato deve essere riportato sul Registro.

Inoltre ciascuno ha delle idee diverse su quando emettere/stampare (e quindi acquisire le firme su quel documento[123]) e in questo senso lascio all'utente la massima possibilità di scelta.
[123] A mio avviso il libretto va stampato in cantiere, quindi ad ogni “visita”.
Al momento il file.ods (e il codice di LeenO) sono predisposti per annotare sul foglio CONTABILITA tutte le misurazioni effettuate in cantiere; ma la procedura di estrazione/stampa del Libretto soffre delle incertezze che dicevo.
Se qualcuno è interessato a questa modalità di tenuta del libretto potrebbe darmi una mano per metterla a punto.
In ogni caso la decisione va presa a monte e, anche se le differenze tra le due procedure sono minime, sono coinvolte l'annotazione di date e numeri di pag. del Libretto. Se la decisione viene presa tardivamente si rischia di dover ritoccare il lavoro già fatto.
### Stampa del Libretto delle Misure
Pur non avendola mai testata approfonditamente, per la stampa del Libretto delle Misure suggerisco la seguente procedura:
Note	Se si desidera la “Vista Corta” occorre attivarla subito.

- Definire l'area di stampa selezionando ESCLUSIVAMENTE le voci di Libretto interessate dalla stampa (SAL corrente),
- F11>cliccare sull'icona dei Modelli pagina e applicare. Page_Style_Libretto_Misure2 o altra che ritenete adatta (la si potrà comunque modificare più avanti...);
- [VISTE] e selezionare Annota Num. Pag. Libretto[124]
  [124] E' importante notare questa caratteristica: se dal foglio CONTABILITA si esegue menù LeenO>STAMPA/ESPORTAZIONE>.2) Imposta (Re-imposta) i salti pagina, verrà compilata anche la colonna del Registro con i numeri di pag. del libretto. Ma questo avviene SOLO se si è nella Vista Libretto Misure (ovvero con la modalità libretto Elettronico attiva. Pertanto, quando si dovrà stampare il Registro di contabilità, si dovrà eseguire. questa procedura PRIMA di generare la tabella di stampa del Registro di contabilità, in modo che i numeri di pagina del libretto vengano correttamente annotati sul Registo.
LeenO vi guiderà con suggerimenti sull'impaginazione. Probabilmente dovrete ripetere lo stesso comando modificando a mano l'area di stampa fino a quando non vi riterrete soddisfatti (l'area di stampa deve stare nella larghezza della pagina...).
Solo quando sarete soddisfatti si potrà procedere all'esportazione in PDF da:
LeenO>STAMPA (procedure di)>3) ESPORTA in PDF il foglio attivo.
Attenzione	L'area di stampa DEVE essere limitata alle sole voci “nuove”, cioè non ricomprese nella stampa del Libretto delle Misure prodotta nel precedente SAL.

Questa parte non è ancora automatizzata, ma nemmeno lunga e ripetitiva.
Tip	Una buona soluzione (pratica e legale) è quella di assegnare un numero di Libretto progressivo e diverso per ciascun SAL. Questo mi pare buono sia per una possibile automazione che per una gestione manuale.

Note	Questa procedura al momento è sperimentale e mancano delle serie simulazioni e/o prove sul campo. sopratutto provando le nuove possibilità di esportare direttamente in PDF la tabella originale senza passare da una sua copia.

In generale, ogni automatismo toglie margine di libertà all'utente e occorre ogni volta trovare il migliore compromesso fra costi e benefici. Sono benvenuti i suggerimenti.
### Vedi Voce
Con il rilascio della versione 3.9.0 è stato introdotto il comando [Vedi Voce] che funziona sia in COMPUTO che in CONTABILITA. Con questa funzionalità è possibile immettere, tra le voci di misurazione, il riferimento ad una voce precedentemente inserita. Richiamando questo comando, vi sarà proposto di selezionare una qualsiasi delle voci precedenti, ottenendo sulla riga corrente i riferimenti al numero d'ordine, al codice-prezzo ed alla quantità della voce selezionata.
Per ovvi motivi, all'attivazione di questo comando, potrà essere scelta solo una voce con numero d'ordine inferiore al numero di quella che si sta elaborando.
### Registro di Contabilità
Dopo aver compilato e stampato il Libretto delle Misure, come indicato del paragrafo relativo, il Registro di Contabilità è già pronto: è sufficiente attivare la sua visualizzazione dal pulsante:
[VISTE]>Scenario base per il Registro di Contabilità
Attenzione	Essendo una procedura in fase sperimentale, particolare attenzione va dedicata al controllo della colonna di richiamo della pagina del Libretto nella quale è stato annotato ogni articolo di elenco corrispondente.

Essendo il Registro di Contabilità un derivato del Libretto delle Misure ne conserva anche le modalità di gestione. Ci sono perciò due possibilità:
#### Libretto delle misure elettronico
In questo caso il Libretto è stato annotato direttamente sulla tabella di CONTABILITA di LeenO. Pertanto il Registro è già pronto[125].
[125] Attenzione! Si potrebbe erroneamente pensare che la tenuta elettronica del libretto sia più facile e più breve. Ma è solo un'impressione.
Attivando [VISTE]>Scenario base per il Registro di Contabilità avremo anche le comparazioni con le quantità a COMPUTO.
#### Libretto delle misure compilato a mano (su carta)
La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio di cantiere.
Sul foglio CONTABILITA attiviamo lo schema di visualizzazione del “Registro di Contabilità” dove andremo a inserire le misure annotate nel brogliaccio [126].
[126] Macchiato di caffè e un po' sbavato dalla pioggia ma controfirmato dall'appaltatore.
Supponendo che la modalità di tenuta del Libretto delle Misure sia già correttamente impostata:
- Pulsante [VISTE]>Scenario Base per Registro di Contabilità.
- Per trasferire/copiare le misure dal “brogliaccio” al Registro occorre prima andare a cercare la voce sul COMPUTO, e LeenO ci aiuta mediante il Pesca...:
- dalla CONTABILITA, nella riga interessata, esegui Pesca... che ti porta sulla tab COMPUTO,
- nella tab COMPUTO cerchi[127] la voce di computo relativa alla misurazione da riportare nel Registro
  [127] In quel momento non sei realmente 'dentro' una macro... e per la ricerca puoi usare tutti gli espedienti messi a disposizione da AOO e da LeenO.
1. selezioni una cella qualsiasi della voce trovata e riesegui Pesca...: i dati necessari verranno copiati sulla tab CONTABILITA.
2. ti rimane solo da compilare/correggere le quantità (e/o compilare o controllare la data e gli estremi del libretto)[128]
  [128] La colonna delle 'Quantità da Computo' viene consolidata e i dettagli delle misure vanno a modificare la colonna “QUANTITA' LAVORI REALIZZATI, PROVVISTE. SOMMINISTRAZIONI”. Pertanto, correggendo i dettagli viene a modificarsi automaticamente la quantità misurata, ma rimane immutata quella da computo, una formattazione condizionale evidenzia importi in eccesso con uno sfondo rosso, e per ulteriore controllo si può aprire dal dialogo VISTE>Residui diff. On/off dove le quantità in eccesso (negative vengono visualizzate con le cifre in rosso. La col 'Quantità da computo' può essere o meno visualizzata. (La stessa cosa succede per la colonna degli 'importi da Computo')
3. infine compilare o controllare la data e gli estremi del libretto[129].
  [129] Data ed estremi del libretto vengono copiati dalla voce precedente... quindi vanno solo scritti la prima volta... e le volte successive solo controllati ed eventualmente modificati.
Le operazioni sopra vanno ripetute per ogni lavorazione misurata e/o già annotata sul Libretto delle misure cartaceo!
Per operare consiglio di attivare la “Descrizione corta”(F3). Oltre allo “Scenario base per Registro di Contabilità” il dialogo [Viste] consente di aggiungere diversi gruppi di colonne utili che potranno essere nascoste o mostrate a discrezione dell'utente:
- Figure e annotazioni del Computo,
- Residui/Differenze.
- Annotazioni varie...
Per andare in stampa si seguono le procedure già descritte per le altre tabelle del computo.
### I SAL (Stati di Avanzamento Lavori)
Stiamo operando in Contabilità Avanzata e per chiudere un SAL a norma di Regolamento[130] bisogna operare dal foglio CONTABILITA.
[130] Si lavora sul foglio CONTABILITA e in questa modalità sono possibili molteplici comparazioni e un numero illimitato di SAL con i relativi sommari.
Dopo aver debitamente compilato il Libretto delle Misure e generato il Registro di Contabilità, la cosa da fare è “Chiudere un SAL”. Ovvero informare LeenO che si intende emettere un Stato di Avanzamento dei Lavori in un preciso momento (cioè in corrispondenza di una determinata voce/annotazione del Registro).
Si può chiudere un SAL semplicemente posizionandosi sulla voce (l'ultima sulla linea temporale) che si vuole pagare ed agire mediante [VISTE]>Chiudi un SAL[131].
[131] l pulsante equivalente sul foglio è stato eliminato a partire dal template 150.
LeenO proporrà un numero per il SAL, lo si conferma o se ne fornisce un altro e via con OK.
Attenzione	Cancellare un chiusura di SAL (che non sia l'ultima in basso) senza rifarla nell'identica posizione rischia di mandare fuori puntamento le formule; non so bene nella realtà se si incontri questa esigenza, ma se lo dovete fare controllate poi le formule della chiusura SAL sottostante ed eventualmente correggetele a mano[132].
[132] Se stiamo un po' inventando una contabilità può succedere di fare questi pasticci. Un modo facile e pulito rimane quello di cancellare TUTTE le chiusure SAL a partire dal SAL 1, e poi rifarle man mano. Si tratta veramente di qualche minuto, ed avremo la certezza che le formule delle somme prelevino i giusti intervalli.

Se non vedete la riga di chiusura SAL è perché NON avete attivato lo scenario relativo ai SAL[133]:
[133] A differenza degli altri “scenari” che mostrano/nascondo solo gruppi di colonne, quello dei SAL coinvolge delle righe. Infatti, la chiusura di un SAL aggiunge le tre righe di color rosa confetto nelle quali vengono raccolti tutti i dati di quel SAL.
[Viste]>Visualizza le chiusure S.A.L. (qui su questa tabella)[134]
[134] Nel caso si voglia avere un'idea sintetica dei SAL già chiusi, ovvero visualizzare solo le righe di chiusura SAL si può agire mettendo in struttura il foglio e poi Cliccando sul livello 1 della struttura.
Questo “scenario” visualizza quanto serve legalmente per emettere un SAL. Forse con qualche eccedenza... Per contro le colonne dei Residui/differenze (parziali e progressive) vanno attivate con un altro pulsante delle [VISTE].
Ovviamente più colonne vediamo e più la situazione è chiara, allo scopo di effettuare comparazioni o visualizzare ulteriori informazioni sul reale avanzamento del cantiere [135] possono essere “mostrate” ancora altre colonne, come ad esempio la colonna degli importi della Manodopera e della Sicurezza.
[135] Cioè tutte le comparazioni tra progetto e realizzato, la verifica del cronoprogramma mediante l'importo manodopera. Etc.
Ma le comparazioni sul foglio CONTABILITA non sono sempre così significative, perché le voci sono ripetute per ciascuna misurazione (infatti lo strumento più adatto per le comparazioni di dettaglio è il Sommario del Registro di cui parleremo più avanti). Inoltre abbiamo il solito problema dello spazio in stampa: valutate pertanto cosa attivare e cosa nascondere per andare in stampa[136].
[136] ll numero di copie necessarie per un SAL risulta alla fine decisamente minore rispetto alle copie di progetto e può essere valutata l'opzione di stampa in A3.
In ogni caso, giusto per avere chiari dati diversi, il pulsante [VISTE] consente l'attivazione di differenti “scenari” di visualizzazione; provate a giocarci un po'.
L'emissione/stampa di un SAL dal foglio CONTABILITA ha come vantaggio un numero (teoricamente) illimitato di SAL. Per contro, se la stessa voce di computo viene misurata più volte in date diverse, viene ripetuta più volte (una per ciascuna misurazione): ma questo potrebbe non essere un difetto, perché i Sommari del Registro ci informeranno puntualmente del totale realizzato/misurato su quella voce.
Come è già stato detto sopra, basterà nascondere/visualizzare le colonne giuste, nascondere/visualizzare le righe opportune in modalità struttura.
Dal pulsante [VISTE]>Visualizza le chiusure S.A.L. (qui su questa tab) si ottiene lo scenario generale. Poi, e in aggiunta, si può scegliere se nascondere o visualizzare altre colonne:
- [VISTE]>Quantità da Computo ON/OFF
- [VISTE]>Importi da Computo ON/OFF
- [VISTE]>Dettagli delle Quantità ON/OFF
- [VISTE]>Gestione della manodopera ON/OFF
- [VISTE]>Sicurezza ON/OFF
- eventualmente [VISTE]>Metti in struttura (e poi nascondi le righe di dettaglio)
Per andare in stampa si seguono le procedure già descritte per le altre tabelle del computo, ma prima è necessario controllare che le formule di somma scritte negli spazi bianchi delle righe si SAL stiano realmente prelevando tutte le righe[137]
[137] Non dovrebbe, ma può succedere che si voglia inserire una voce in mezzo ad altre già “annotate” e con il SAL già chiuso. Questo a volte mette in difficoltà le formule di Somma del SAL che vanno fuori puntamento.
Per ovviare al problema in modo veloce ed efficace:
- eliminare le 3 righe del SAL
- ridare [VISTE]>Chiudi un SAL
Se avete, invece, registrato le vostre voci in modo canonico, di seguito come annotate sul Libretto Cartaceo non dovreste incorrere nel problema, ma il controllo rimane comunque un onere dell'utente.
### SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'
Recita il Regolamento (art.167):
Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
“...”
Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
Si deduce che il sommario ha la funzione fondamentale di comparazione ad ogni SAL rispetto al progettato. (Per questo la tabella CONTABILITA non è adatta, perché in quell'ambito le voci si ripetono a ogni misurazione.)
Il Sommario del Registro viene generato sulla tabella COMPUTO a partire dalla tabella CONTABILITA. In altre parole si aziona la macro stando sul foglio CONTABILITA e il Sommario verrà generato in automatico sulla tabella COMPUTO.
Si consiglia di agire nel seguente modo:
- da CONTABILITA visualizzare le chiusure dei SAL usando [VISTE]>Visualizza le chiusure SAL
- selezionare una qualsiasi cella compresa nell'intervallo del SAL (già chiuso) di cui si vuole creare/aggiornare il Sommario
- [VISTE]>Aggiorna Sommario (nel Computo)
LeenO si occuperà di tutto andando a scrivere (o riscrivere) sulla tab di COMPUTO i dati relativi a quel SAL specifico (solo quel SAL specifico).
La tab di COMPUTO viene portata in primo piano e visualizzati i risultati.
Note	Questi dati rimangono dinamici solo fino alla chiusura del SAL successivo, quando verranno invece consolidati[138] e resi statici. Ovvero solo l'ultimo sommario generato/aggiornato è dinamico, per tutti gli altri precedenti se si modifica qualcosa sul foglio contabilità, la modifica NON si rifletterà nel Sommario. Per questo si parla di “aggiornamento”[139].
[138] In realtà i dati vengono “consolidati (eliminando le formule di SOMMASE()) soltanto quando viene “aggiornato” il SAL successivo. (Questo per consentire controlli sulle formule in caso di odor di errore)
[139] La parola aggiornamento potrebbe indurre in errore... perché se noi premiamo il pulsante “visualizza un Sommario sul Computo”, se non abbiamo mai “aggiornato/generato” quel sommario, non troveremo nessun numero attendibile annotato

Note	I pulsanti che si trovano nel dialogo [VISTE] del foglio COMPUTO, che si riferiscono ai Sommari, servono esclusivamente a mostrare/nascondere le colonne inerenti e NON aggiornano i Sommari.

I Sommari del registro generati in quel modo sulla tabella COMPUTO rispondono alle esigenze contabili e legali, e consentono una chiara comprensione dell'avanzamento dei lavori rispetto al progettato.
Nei Sommari del Registro di Contabilità manca la Sicurezza, ma a mio avviso è un dato che non serve in quelle comparazioni. Nel caso ci siano opinioni diverse in merito scrivetemi.
Per avere una buona leggibilità d'insieme si può:
- mettere in struttura il foglio COMPUTO e selezionare il livello 2 (quadratino con il num. 2)
- chiudere i dettagli delle quantità di COMPUTO con [VISTE]>Dettagli quantità
Al momento appaiono TUTTE le voci di computo, anche quelle “a zero”, cioè quelle voci non ancora misurate e pagate.
Non vedo problemi in senso legale... ma se un computo è poderoso sarebbe forse preferibile trovare un modo agevole di omettere (nascondere) le voci non pertinenti.
Per la stampa del Sommario sarà opportuno decidere cosa visualizzare e cosa nascondere, considerando che gli usi di un sommario vanno ben oltre gli aspetti burocratico-legali.
Per andare in stampa si usano le solite procedure... decidendo con cura la configurazione di colonne mostrate/nascoste e il formato di pagina più adatto.
Al di là dei dati minimi legali da visualizzare nel documento ufficiale si pensa che un A3 orizzontale (magari a colori) consenta di avere sulla stessa pagina un numero di informazioni comparate molto alto e può essere comodo durante riunioni di controllo della situazione di un cantiere.
Note	Queste procedure sono ancora in fase di test e potreste trovare errori o ingenuità che vi pregherei di segnalare. Sono anche graditi suggerimenti o altre considerazioni in merito.

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO e Quadro dei Dati Economici
All'interno di LeenO c'è un “modulo” già pronto per emettere questo documento: cT_Doc_CP_01. E' una tabella nascosta ma visualizzabile mediante:
LeenO>Gestione Copertine e Docs>Mostra le Copertine e i Docs di Contabilità
Si tratta di un modello con nessun automatismo ma un sacco di link interni al file[140]; più precisamente alla sezione “Dati economici” dell'Anagrafica Generale (NB è molto probabile che quei collegamenti siano da rifare...). In ogni caso Il documento può anche essere rifatto di sana pianta perché ciò che serve sono i dati da inserire e i link che li prelevano.
[140] NB I link devono avere un riferimento assoluto al nome della tabella (normalmente è la tab S2 che andrà linkata come $S1.nn. In assenza di un riferimento assoluto alle tabelle, le successive manipolazioni di stampa rischiano di produrre un PDF con dati sbagliati o inesistenti...
Nell'Anagrafica Generale, infatti, possono essere agevolmente accentrati anche i dati relativi ai SAL (totale dei SAL, totale sicurezza inclusa, etc), insieme agli altri dati economici generali del progetto.
Le modalità sono piuttosto “libere”: si possono usare dei link oppure copiare i numeri “consolidati”, a scelta dell'utente.
Tornando al Certificato di pagamento si ritiene che sia in quel documento che può risolvere con chiarezza il pasticcio dello sconto e della Sicurezza.
Se il SAL annota anche il totale sicurezza, si potrà agevolmente sottrarlo al Totale di (quel) SAL, prima di applicare lo sconto.
NB il modello per il Certificato di pagamento presente nel file.ods è ampiamente personalizzabile, e qualsiasi modello vogliate utilizzare sarà sufficiente collegare i dati con l'Anagrafica Generale.

# PERIZIE DI VARIANTE
In LeenO non sono previsti rigidi automatismi per le Perizie di Variante, ma è possibile operare in modi diversi e sono predisposte le colonne necessarie.
Note	NON dimenticate mai che LeenO aggiunge solo delle facilitazioni... ma tutte le possibilità di Calc sono presenti, attive e disponibili!

Per la Perizia di Variante si deve sostanzialmente ripartire dal computo, ovvero rielaborare le 3 tabelle di base (Analisi di Prezzo, Elenco Prezzi, COMPUTO). Le modalità di elaborazione e presentazione di una Variante possono essere diverse e si possono “giocare” in maniere differenti, ma sempre sfruttando le possibilità già offerte da Calc (e dalle tabelle di calcolo in generale).
Sul foglio COMPUTO le colonne relative alla variante vengono visualizzate da Viste>Perizia di Variante. Questa modalità sembrerebbe superflua, visto che è riconducibile al Computo Metrico canonico. In situazioni particolari, però, operare in questo modo, permette di avere un parallelo giustificativo delle quantità cambiate in tempo reale. Per ovvi motivi, sarà preventivamente necessario consolidare i valori nella colonna delle Quantità computo progetto (J), in modo tale che nella altre colonne deputate siano immediatamente visualizzate le variazioni di quantità ed importo in più o in meno rispetto al computo di progetto. Per consolidare i valori, selezionare le celle>Copia>Incolla speciale>togliere la spunta a “formule”.
Ciò premesso ci sono alcune casistiche che ricorrono:
### Nuova voce di Computo
In questo caso la si inserisce normalmente nella posizione più opportuna del COMPUTO, aggiungendo preventivamente in Elenco Prezzi (individuando eventuali nuovi codici di prezzo con suffisso tipo Npxxx) quanto occorre nei soliti modi. La numerazione originale può essere salvaguardata aggiungendo un suffisso (es. var), oppure lasciare che il COMPUTO si rinumeri automaticamente[141]. Come si preferisce. Resta inteso, una volta inserita la nuova voce, che bisognerà forzare i valori della colonna J per evitare di alterare le quantità a progetto.
[141] Se la var. Generale S1.H328 rimane ad 1, la numerazione originale in COMPUTO non viene alterata e si possono aggiungere dei suffissi bis o tris, come preferite.
### Variazione di quantità delle voci esistenti.
Alla voce da variare, individuata la riga dove occorre variare la quantità, si consolida la formula della colonna J (Quantità computo progetto)[142].
[142] Selezionare la cella>Copia>incolla speciale>togliere la spunta a “formule”
Ora, variando i dettagli delle quantità soltanto la colonna K (Quantità perizia di variante) verrà a modificarsi ottenendo una comparazione[143] (ovviamente i dettagli delle quantità sono riferiti alla voce modificata e nella stampa del documento ufficiale io credo sia opportuno tenere chiusi i dettagli delle quantità).Volendo ottenere la massima chiarezza si può – in alternativa – duplicare la riga usando un componente per il progetto ed il suo duplicato per la Variante.
[143] Dal template “Esempio_50_LeenO-3.1.xx.ods” la colonna K “Quantità Perizia di Variante” è precompilata con una formula che preleva le medesime quantità della colonna J (“Quantità computo progetto“). Se avete computi più “vecchi” dovrete inserire a mano la formula di prelievo. Le colonne T, U e V sono a posto da sempre... (o almeno dovrebbero...:-))
Come nell'esempio seguente:

Note	Queste possibilità rimangono valide solo nel caso in cui nel computo non vi siano più ricorrenze della stessa voce di elenco prezzi. In tale circostanza, per produrre un parallelo giustificativo, sarà più indicato ragionare con i sommari. / Magari quest'ultima evenienza potrebbe essere automatizzata in futuri aggiornamenti di LeenO.

### Voci Eliminate
Le voci previste e non realizzate e che NON si prevede più di realizzare devono essere messe a 0 nelle quantità di Perizia (colonna K). Ovvero digitare 0 nella colonna K nelle righe appropriate.
Per la stampa regolatevi voi in base a ciò che vi serve nascondendo o visualizzando le colonne opportune. Per il resto la stampa si comporta grosso modo nel solito modo. Ricordatevi di applicare (con lo stilista F11[144]) lo stile di pagina appropriato[145] (nell'esempio ne ho predisposto uno, ma potete modificarlo o crearne quanti ne volete).
[144] La finestra dello stilista è comunque raggiungibile da menù Formato>Stili e Formattazione
[145] Gli stili per computo e perizia sono pressoché identici, con la sola eccezione del piè di pagina sinistro che riporta “Computo Metrico Estimativo” anziché “Perizia di Variante”.
NB. La Perizia di variante, in genere, viene fatta in “corso d'opera”, e prima di metterci mano mi sembrerebbe opportuno chiudere un SAL, in modo da chiudere tutte le voci già “misurate” e pareggiare eventuali anticipazioni.
Resta comunque è necessario:
- Salvare il documento/file con nome appropriato (in modo che sia chiaro che quello contiene/è la Perizia di Variante)
- Rimettere – eventualmente - a 0 la variabile generale S1.H328[146] (in modo che il COMPUTO si rinumeri automaticamente)
  [146] Togliendo i blocchi sul computo quando (e se) si era iniziata la Contabilità lavori.
- Controllare con cura che la voce che si sta “ritoccando” non sia già stata pagata; in tal caso se ne dovrà tenerne conto, in modo da non creare incongruenze contabili. Nel caso (può succedere) sia stata pagata una voce in eccesso rispetto al realizzato, per scorporare si dovranno inserire delle quantità negative, annotandole con la dicitura “quantità erroneamente calcolata”.
A Perizia di variante conclusa, verrà emesso il documento ufficiale comparativo e il relativo file archiviato con un nome appropriato.
Tip	LibreOffice offre la possibilità di conservare le versioni di qualsiasi documento dal menù: / File>Versioni... / Da questa tab sarà possibile salvare le versioni del file su cui si sta lavorando, conservandone delle “istantanee” a step discrezionali consultabili e, di conseguenza, riutilizzabili.

Ora si tratta di riprendere la Contabilità. Per farlo è indispensabile che la Perizia (appena archiviata) diventi il nuovo computo. Ovvero è necessario che tutti i dati che nella Perizia (divisi su due colonne), vengano raggruppati nella colonna J (Quantità computo progetto).
Non esistono al momento degli automatismi per farlo... ma questa procedura sembra adeguata:
Dopo aver conservato una versione del file.ods, copiare la cella J1 su K1
- Selezionare la colonna J>Copia>Clik su K1>Incolla Speciale>togliere tutte le spunte salvo “Formati”>Ok
- Selezionare la colonna J>click dx del mouse>Elimina colonna
- Selezionare la colonna K>click dx del mouse>Inserisci colonna (per pareggiare le colonne successive)
Ora i dati della colonna K (la perizia) sono diventate quantità di Progetto. Volendo si può, ovviamente, modificare l'intestazione di colonna scrivendo qualcosa di diverso (Es. “ Quantità computo dopo Perizia”).
Quindi si può riprendere la contabilità in modo normale!
### Nuovi Prezzi
Spesso ci si trova nella condizione di dover concordare con l'appaltatore dei nuovi prezzi. Le ragioni possono essere diverse: tecnologie o materiali analoghi, ma non previsti nel computo di progetto o altro. Se gli scostamenti rientrano nelle percentuali e nella casistica previste dal regolamento, rimane solo il problema di come “trattare” in pratica questa situazione.
### Soluzione burocratica
Si parte dall'Elenco Prezzi inserendo i nuovi prezzi concordati, con tanto di nota di riferimento nella descrizione e/o nella colonna di Origine Prezzo. Se occorre una analisi si procederà a crearla continuando a mettere in evidenza i riferimenti al verbale nella descrizione stessa della lavorazione (ovviamente da quell'analisi verrà creata una nuova voce di Elenco prezzi).
Poi si deve creare un nuova Voce di Computo, posizionata immediatamente sotto quella “analoga” (forse già pagata in parte) e con una lettera di suffisso al numero (esempio alla n. 10 si “affianca la n 10b[147]). In questo modo si ha la comparazione immediata fra il previsto e lo speso.
[147] Ricordo che la rinumerazione automatica del COMPUTO viene disattivata quando si abilita La Contabilità lavori.
Infine si “tira dentro” questa nuova voce nel Registro (o nel libretto a seconda della modalità scelta) applicando le quantità. La situazione è contabilmente molto chiara e se si sfora e si deve fare una Perizia di Variante ci si troverà in una posizione vantaggiosa.
Certamente è quanto di meglio possa desiderare un RUP.
### Soluzione semplificata
Quando i Computi sono approssimativi e incompleti e lo stesso Elenco Prezzi è carente rispetto alle esigenze dei lavori, i Nuovi Prezzi diventano elenchi chilometrici e sorge l'esigenza di avere sotto controllo l'ammontare dei costi in tempo reale.
E' stata messa a punto una modalità che prevede l'inserimento diretto in Contabilità dei Nuovi Prezzi:
- Le opere previste a Computo e realizzate vengono regolarmente registrate in Contabilità (fin qui tutto normale).
- Se ci sono nuovi prezzi concordati questi vanno inseriti in Elenco Prezzi, eventualmente costruendoli prima in Analisi di Prezzo.
- Poi da CONTABILITA si crea una “Nuova voce”[148], si viene portati su Elenco Prezzi. Da qui si deve scegliere il nuovo prezzo; usando il pesca..., quel nuovo prezzo (o meglio solo il suo codice) viene inserito direttamente in Contabilità.
  [148] “Nuova Voce” si attiva mediante il comando unificato contestuale: Ctrl+Maiusc+N, oppure l'icona con la N maiuscola blu.
- Infine si completano i dettagli di misura e le altre annotazioni del caso.
Per la comparazione si possono usare i Sommari nell'Elenco Prezzi che è stato dotato di specifiche azioni da attivarsi dalle [Viste]. Trattandosi di normali fogli di calcolo, il passo verso un parallelo giustificativo è davvero breve.
Note	E' utile sottolineare che, inserendo in CONTABILITA una “Nuova voce” vera e propria, si va a prelevare il codice direttamente da Elenco Prezzi, bypassando l'annotazione su COMPUTO.

Ovvero, a differenza delle Voci contabilizzate “pescate” sul COMPUTO, in questo caso viene prelevato solo il codice di prezzo. Le voci inserite in questo modo sono riconoscibili da:
la cella (AS) con il num. della voce COMPUTO è vuota ed è colorata di arancio;
la descrizione è colorata di arancio.

Note	Mi sembra opportuna una breve nota sul comportamento delle azioni contestuali su quella tipologia di voce (probabilmente non sufficientemente intuitive): / Se si agisce il “pesca...”, stando su una cella di descrizione, si viene portati su Elenco Prezzi per scegliere un Nuovo Prezzo. / Altrimenti, se si agisce il “pesca...” stando su una delle altre righe della voce, si viene portati su COMPUTO per scegliere (come succede di solito) una Voce di Computo da contabilizzare.

### Considerazioni finali per la stampa dei documenti contabili
Grazie ad alcune innovazioni, il tabù relativo alla manipolazione diretta della tabella da stampare è venuto meno e, volendo, si può agire direttamente sulla tabella senza massacrare il suo aspetto.
Ora è possibile esportare direttamente in PDF la tabella originale scegliendo “in corsa” se stamparla a colori o in bianco/nero. Ovviamente prima si deve impostare lo stile di pagina, l'area di stampa (in altezza e larghezza) adatte per quel singolo documento e fare una serie di controlli.
Fortunatamente anche il tabù dell'esecuzione di codice basic quando si è in Anteprima di stampa è stato aggirato, e il numero di click necessari per produrre un documento PDF è drasticamente calato.
In ogni caso la fase di stampa della gestione cantiere non è così strettamente strutturata ed è lasciata al buon senso e alla discrezionalità dell'utente. Ci vuole molta attenzione nel chiudere/aprire i giusti gruppi di colonne e righe ed è facile scordarsi qualcosa. Spero di automatizzare alcune delle configurazioni di visualizzazione più usuali al più presto.
Inoltre, nel caso si voglia tenere il Libretto nel file.ods, si va incontro a particolari complicazioni per la semplice ragione che i numeri di pagina del libretto (che devono apparire sul registro) possono modificarsi per un nonnulla.40
# CRONOPROGRAMMA
C'era. Niente di sofisticato[149]: si trattava di una banale tabella di calcolo che aiutava a “vedere” graficamente la tempistica delle varie fasi. Ma andava compilato a mano e non era collegato ai dati del Computo.
[149] Ci sono ottimi programmi free (e non) per diverse piattaforme capaci di soddisfare le esigenze - anche complesse - di un cronoprogramma. In particolare segnalo Pianif_AOO, di Guido Moretto - http://www.webalice.it/guido.moretto/index2007.html
Al momento l'ho tolto dal file.ods.
Sarebbe, invece, interessante ottenerlo in modo semiautomatico (con possibilità di controllo umano) ricavando (voce per voce) le tempistiche dall'importo manodopera di ogni lavorazione. L'intervento umano è ovviamente indispensabile per stabilire la dimensione delle squadre e le possibilità di sovrapposizione delle lavorazioni.
Ancora utilizzando l'importo manodopera, durante la contabilità si potrebbero controllare le tempistiche... insomma, bisogna rifletterci.... ed i suggerimenti sono benvenuti!

# DA FARE
- Ridurre il più possibile i pulsanti sul foglio sostituendoli con delle dialog e/o contestualizzando i comandi da toolbars da menù (è praticamente realizzato ed è visibile sui template con numero superio al 157).
- Un set di icone pratico e personalizzato (fatto ma migliorabile).
- Riorganizzare meglio la grafica dei fogli operando sugli stili (in progress ma migliorabile).
- Si sta valutando l'opportunità di esportare un computo in formato testo (CSV).
- Un più efficace detentore di errori con identificativo dell'errore! (è in test... ma non evolve...).
- Qualche protezione in più da manipolazioni poco attente (più ne aggiungo e più ne servono... e poi come dice Paolo Mantovani: “Mai fidarsi dell'utente...”)
- Migliorare i modelli per i vari documenti accessori (Certificati di pagamento etc.) linkati ai dati generali scritti “una volta per tutte” in S2[150].
  [150] Al di là dell'utilità di automatizzare queste procedure, ritengo comodo registrare tutti i dati della contabilità in un solo posto (Anagrafica Generale in S2 appunto), in modo da non doverli cercare ogni volta... Se poi si trattasse di un documento autonomo (diverso dal file.ods di LeenO) forse sarebbe ancora meglio... Soprattutto nel caso di uno studio strutturato dove diverse persone si trovano ad usufruire e/o aggiornare quella tabella.
- Aggiungere colonne in tutte le tabelle di lavoro, La ridondanza di colonne vuote inframezzo a quelle piene aumenta la flessibilità dell'applicativo, sia per usi personali di quelle colonne che futuri sviluppi dell'automazione. Ma per fare questo occorre modificare completamente il codice e pertanto una modifica così radicale è stata rinviata alla 4!
- Crono programma semiautomatico.
- Ottimizzare – in generale - il codice.
- Circa la Contabilità di cantiere: un filtro che nasconda le voci “non misurate”(?).
LeenO but not last il debug! Ho bisogno che qualcuno lo provi a fondo e mi segnali i problemi e le difficoltà riscontrate. Non esitate a scrivermi a supporto@leeno.org
C'era altro... ma al momento non ricordo... ad una certa età succede:-)
E in ogni caso tutto è sempre migliorabile...:-)
Colgo l'occasione per ingraziare tutti coloro che hanno osato sfidare la mia ipocondria con i loro feedback.... consentendo ad LeenO di migliorare...:-)
# CONCLUSIONI
La versione 3.xx.xx di LeenO si è dimostrata un prodotto molto affidabile ed è usata in molti uffici per la redazione di computi metrici e la gestione della contabilità cantiere. Ma avrei ancora bisogno dei vostri feedback... di qualsiasi natura...
La fase Beta di LeenO 4 invece sta languendo nell'indecisione di come strutturare la schermata del computo, diventata troppo larga per i normali monitor.
Inoltre, ciò che a me sembra ovvio, potrebbe risultare completamente alieno ad altri (vedi le mie difficoltà con Drupal...:-)), e LeenO potrebbe risultare uno di quegli applicativi ostici e inusabili... (se non si è obbligati da chi ti “passa” il lavoro...:-)).
E ancora qualcosa che a voi sembra ovvio, magari a me non è venuto proprio in mente, oppure non ho capito come sfruttare meglio una qualche opzione di AOO. Pertanto vi sarò grato se vorrete segnalarmi le vostre impressioni nell'uso pratico, oltre – ovviamente - ai malfunzionamenti.
Sono altrettanto graditi gli eventuali suggerimenti, sia sulla gestione del Computo Metrico che per l'ottimizzazione del codice. Ma sopratutto mi sarebbe molto utile sapere chi lo sta usando ed a quali livelli! (i “commenti” sul sito dovrebbero essere attivi ma dovendo approvarli a mano può passare un po' di tempo prima che io (e voi) li vediate apparire. Una mail è certamente più veloce e diretta...) supporto@leeno.org
Spesso mi potete trovare su freenode #OpenOffice-it e #libreoffice-it dove possiamo discuterne direttamente.

Grazie per la pazienza dimostrata nel leggere questo manuale

Bartolomeo Aimar

# ALLEGATO 1 – Note e features
### OpenOffice/LibreOffice versus Office MS
Queste note sono state scritte molti anni fa... quando ancora usavo e conoscevo solo MS Office.
Le suite OpenOffice e LibreOffice non sono dei cloni di Microsoft Office!
Anche se con entrambi i programmi si ottengono circa i medesimi risultati, spesso le cose vengono fatte in modo diverso e, nel caso siate abituati ad Office MS, posso capire che talvolta siate sconcertati e innervositi (a me succede la stessa cosa ogni volta che sono costretto ad usare Excel).
Vorrei sottolineare che Office MS, anche se è ampiamente diffuso, NON è lo standard... anzi i documenti che produce sono ben distanti dall'avere un formato comprensibile e standardizzato; al punto che a volte versioni diverse di Excel non sono in grado di aprire lo stesso documento.xls alla stessa maniera...
OpenOffice, invece, produce documenti in formato XML, formato aperto e documentato e oggi adottato come standard internazionale ISO.
Intendo dire che i documenti generati da AOO saranno apribili anche in futuro dalle successive versioni di AOO e la quantità di altri programmi in grado di aprirli è destinata ad aumentare in modo esponenziale. (Questo è un bel vantaggio considerate le giornate/uomo che costa un computo...)
# ALLEGATO 2 - TABELLE di LeenO
nome tabella		commenti
Elenco Prezzi	indispensabile per la salvaguardia dei dati	Altre tabelle sono linkate a questa: non cancellarla!
Analisi di Prezzo	indispensabile per la salvaguardia dei dati	Altre tabelle sono linkate a questa: non cancellarla!
COMPUTO	indispensabile per la salvaguardia dei dati	Altre tabelle sono linkate a questa: non cancellarla!
CONTABILITA	indispensabile per la gestione della Contabilità di Cantiere a norma di regolamento	Tabella indispensabile per la compilazione del Registro di Contabilità e per la contabilità in generale: meglio non cancellarla..
S1, S2, S3, S4, S5, M1	indispensabili solo per l'uso delle macro di LeenO	Sono tabelle di servizio
Scorciatoie	E' solo un promemoria, ma direi indispensabile se si ama / azionare le macro in quel modo.	E' la tabella di documentazione delle scorciatoie di tastiera.
copyright_licenza_LeenO	INDISPENSABILE	Distribuire LeenO senza la licenza può avere conseguenze legali.
cP_Cop (ed altre eventuali fogli con suffisso cP_	NON indispensabili!	Sono le copertine del computo... le potete eliminare o aggiungere anche in un secondo momento
cT_Cop (ed altre fogli con suffisso cT_	NON indispensabili!	Sono i doc di gestione Contabilità Cantiere. e relative copertine.. le potete eliminare e/o aggiungere anche in un secondo momento
Quadro, Quadro Economico, / Quadri Incidenze Manodopera, etc	I quadri sono un problema vostro (in quanto soggettivo). / Come qualsiasi altra ulteriore tabella che riterrete opportuno aggiungere...

# FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
#### Dove sono i Formati di pagina
I formati di pagina (e relativi header e piè di pagina) si impostano da:
Menù Formato>Pagina...
(mi sembra logico... ma non se sei abituato ad Excell probabilmente non quello che ti aspettavi...:-))
#### Cercando di cancellare il contenuto della cella vengono cancellati anche i formati
Il sistema di cancellazione di AOO prevede la possibilità di cancellare selettivamente contenuti e formati di una cella.
Premendo il tasto Canc si apre una finestra con le varie opzioni; controlla che siano spuntate le caselle corrispondenti alle tue intenzioni.
#### Andare a capo in una cella
E' indispensabile posizionarsi dentro la cella (non in alto nella barra delle formule...) nel punto dove si vuole andare a capo e dare Ctrl+Invio.
#### Impostare un riferimento assoluto ($)
Gli usuali simboli $ possono essere automaticamente inseriti con Maiusc+F4 sulla cella del link. Applicando più volte la shortcut vengono scritte le diverse combinazioni...
#### Stampare solo la tabella corrente (o la selezione)
Bisogna impostare AOO in questo modo:
Strumenti>Opzioni...>OpenOffice Calc>Stampa
mettere la spunta su “Stampa solo Tabelle selezionate”
(Uscire SEMPRE dall'Anteprima di stampa prima di lanciare la stampa (Chiudi anteprima))
#### Vista Pagina e Numero di pagine
In modalità “Anteprima di stampa” (preview) l'informazione sul numero totale delle pagine è errata... Ma esportando in PDF (o comunque stampando) il numero di pagine risulterà poi corretto
#### Iniziali Maiuscole nelle celle
(vedi >)
#### Cambiando il colore di sfondo dello stile di cella il colore della cella non cambia
Se ad una cella vengono applicate delle formattazioni dirette localizzate (i.e. come attributo) come ad esempio selezionando una cella e applicando un colore di sfondo con l'icona “secchiello”, queste “coprono” le formattazioni definite nello stile di cella.
Per eliminare queste “sovrapposizioni” occorre selezionare la cella (o l'area) e premere Ctrl+Maiusc+Barraspazio (e riapparirà la colorazione originale o quant'altro era stato definito nello stile di cella).
Quanto sopra vele anche per le altre caratteristiche e formattazioni...
#### Voglio modificare le righe da ripetere in testa a tutte le pagine
- Formato - Area di stampa - Modifica. Si apre la finestra di dialogo Modifica aree di stampa.
- Cliccate sul simbolo a destra nella sezione Riga da ripetere e modificate l'intervallo.
#### Andare a capo in una cella
Ctrl+Maiusc+Invio da eseguire posizionati nel testo della cella (non sulla riga di editazione in alto).
(doppio click sulla cella, portarsi sul punto dove si vuole l'interruzione, Ctrl+Maiusc+Invio)
Copia>Inserisci celle Copiate
Questa è una funzione che in Excel è molto usata.
Per fare la stessa cosa in AOO:
Seleziona una o più righe, posizionati sull'indice di riga di destinazione e col destro del mouse Incolla speciale. In basso a dx in Sposta celle metti la spunta su Verso in basso>OK
Attenzione	Le possibilità di manovra in AOO sono maggiori che in Excel, e per questo sono maggiori anche le possibilità di incasinare la situazione. In LeenO dovresti sempre spostare le righe intere, ovvero selezionare le righe dagli indici a sinistra e incollare selezionando l'indice a sinistra (cioè individuare sempre l'intera riga).

Tip	Se questo ti confonde usa i comandi di LeenO (che funzionano in qualsiasi documento Calc): / CTRL+Maiusc+C copia un range di righe in nuova posizione (inserendo le righe necessarie). / CTRL+Maiusc+X sposta un range di righe in nuova posizione (inserendo le righe necessarie). / N.B.: Usando queste macro non è necessario selezionare le righe intere (indici di riga), ma è sufficiente selezionare verticalmente una o più celle contigue... al resto ci pensa LeenO! / Queste shortcuts sono molto utili per spostare intere voci di misurazione dell'ambito di COMPUTO o CONTABILITA.

#### E' necessario eseguire la Procedura di Controllo in apertura?
No. non è strettamente necessario, ma nel caso abbiate tempo (una manciata di secondi) è meglio rispondere SI!... ed eseguire i controlli.
In ogni caso, prima di lamentare malfunzionamenti, provate prima ad eseguire (dal menù Top) la Procedura di Controllo con il documento già aperto.
Se ancora non ne se ne viene a capo: chiudere il file.ods e riaprirlo facendogli eseguire la procedura di controllo in apertura.
Se si stanno ripristinando uno o più Maiusc-documenti NON eseguite la procedura di controllo (banalmente LeenO non sa bene su quale documento sta lavorando, quindi diamogli un solo file.ods per certe operazioni...).
#### I totali in fondo alla tabella danno risultati inaspettati
Si tratta di normali formule di somma.... ed è probabile che nello stesso file.ods di esempio siano sballati... sistemateli... non è difficile né complicato:-)
In ogni caso ad ogni apertura quelle formule vengono “rinfrescate”. Se a te non succede è perché quel file.ods ha la Variabile Generale S1.H315 impostata a 0, oppure vuota.
#### I totali in fondo alla tabella restituiscono l'errore: “Err:502” oppure #N/D
Se le formule di somma dei totali sono a posto (vedi FAQ precedente) ma ti viene ancora restituito un valore di errore significa che una o più voci non sono a posto e l'errore viene riverberato nel totale.
Sui file.ods più recenti l'errore è evidenziato con uno sfondo rosso nella cella.
Altrimenti (su file.ods vecchi) per cercare l'errore è conveniente aprire la colonna AK.
(Pulsante [Viste]>Computo Normale). Nella colonna AK, se la voce “non è a posto”, il risultato NON viene riportato;
Le celle vuote sono visivamente e facilmente individuabili e, scorrendo il COMPUTO, le voci con “problemi” possono essere individuate (e corrette).
#### Sono infastidito dai beep che emette il PC usando LeenO
I suoni posso essere disattivati dalle Variabili Generali, cella S1.H313.
#### Non sento i beep (i suoni) di LeenO
Se nelle Variabili Generali, cella S1.H313, c'è scritto 0 dovresti sentirli. Altrimenti è un problema del tuo Sistema Operativo, o del tuo DeskTop Manager. Anche l'ascolto di audio estraneo al lavoro (musica e quant'altro;-)) può impedire la riproduzione del beep.
#### Ho installato la libreria di LeenO ma non funziona
Le situazioni e i motivi possono essere diversi:
- Non hai avuto errori quando l'hai installata, ma non funziona niente:
  Accertati di aver installato l'estensione (il package) LeenO-xx.xx.xx.OXT[151]
  [151] A qualcuno è successo di installare la tarbal.ZIP, ovvero direttamente il contenitore con estensione zip che contiene tutti i file. In tal caso AOO non vi avvisa... ma non funziona; la libreria “giusta” da installare ha come estensione oxt (e non.zip). Nel caso sul vostro sistema non siano visibili le estensioni dei file cambiate le impostazioni del sistema operativo, altrimenti difficilmente potete capire quanto vi dico e altrettanto difficilmente riuscirete ad installare LeenO. (Detto tra noi, non so come si possa usare un PC senza poter leggere le estensioni dei files...)
- Il PC ti ha dato degli errori: scrivimi, dettagliando il più possibile il tipo di errore (gli screenshot mi aiutano molto...) e quale Sistema Operativo e quale versione di AOO o di LibreOffice stai usando...
#### Una determinata Scorciatoia di tastiera non funziona
Clicca su una qualche cella del documento e poi riprova... (LeenO vuole almeno sapere su quale foglio si trova:-)). Se ancora non funziona può essere che il tuo Sistema Operativo abbia già impegnato quella particolare combinazione di tasti... (cfr.).
Sia che tu riesca a disimpegnarla, sia che non ci riesca sarebbe utile se mi comunicassi l'inconveniente (indicando il Sistema Operativo, la versione di AOO e di OXT)
#### Voglio spostare e ridimensionare i pulsanti nelle tabelle
Menù LeenO>Modo Bozza On/Off (è un commutatore e non sai mai in quale situazione ti trovi).
Clik destro sul pulsante>Posizione e dimensione>Proteggi>e se c'è la spunta toglila.
Sposta ridimensiona e modifica i pulsanti a tuo piacimento (eventualmente consulta la guida di AOO).
Se sono raggruppati e se ne vuole spostarne solo uno: Clik destro sul pulsante>Raggruppa>Modifica gruppo. Quando sei soddisfatto ripristina il gruppo: rimetti la spunta su Proteggi>Posizione e dimensione, poi rendi attivi i pulsanti con Menù LeenO>Modo Bozza On/Off (La modalità operativa viene comunque ripristinata ogni volta con: LeenO>Ripristina Controlli).
#### Il caricamento del file.ods è insopportabilmente lento
Sì, è vero, LeenO in apertura fa una serie di operazioni e di controlli. Comunque vi domanda se volete farli, e se avete tempo meglio rispondere di sì.
Mettendo la variabile Generale S1.H318 a 0 la situazione al caricamento dovrebbe accelerare sensibilmente, ma in tal caso in controllo sulle finestrelle a discesa non viene fatto e potresti avere qualche problema. (c.f.r) Comunque prova.
#### I colori sono terribili e la grafica è sgradevole
Le celle sono colorate in modo diverso per aiutare ad orientarsi e capire al volo dove scrivere.
Tutti quei colori sono scritti negli stili di cella e li puoi cambiare abbastanza velocemente senza compromettere l'uso di LeenO Se riesci a fare qualcosa di meglio (non ci vuole molto) scrivimi, vedremo se è il caso di sostituire il “tema”...:-)
In ogni caso, se ad una cella è attribuito uno stile e relativo nome, questi “nomi” non dovranno mai essere modificati. Ovviamente potrai cambiare tutte le altre caratteristiche e le proprietà di quello stile (quali colori, tipo di carattere, dimensione carattere, etc)
#### Le macro da tastiera funzionano, ma NON funzionano i pulsanti nelle tabelle
Se i pulsanti sono inerti ma le macro da scorciatoia funzionano probabilmente sei in modalità bozza.
Per commutare Modo Bozza On/Off: Menù LeenO>Modo Bozza on/off
#### Cliccando i pulsanti a schermo non succede nulla, e i pulsanti si evidenziano visualizzando le maniglie (quadratini) verdi
Probabilmente sei in modalità bozza. Per commutare Modo Bozza On/Off:
Menù LeenO>Modo Bozza on/off
#### Le macro da tastiera non funzionano
Se, sia dà scorciatoia di tastiera che da pulsante, le macro non si attivano probabilmente non hai abilitato le macro in AOO: Vedi la faq successiva...
#### Come posso evitare ogni volta di abilitare le macro?
Menù Strumenti>Opzioni...>OpenOffice>Sicurezza Click su Sicurezza delle macro... (a dx)
Tab Livello di sicurezza>mettere la spunta su Medio
Tab Fonti Attendibili>Aggiungi>(seleziona il percorso dove stanno i tuoi documenti)
Al momento non ho notizie di macrovirus per OpenOffice ed io lo tengo settato su “Medio”, ma siete voi a dover decidere il da farsi...
#### La Prima riga della tab COMPUTO occupa troppo spazio
Vero. I pulsanti sono piuttosto “didascalici”, hanno scritte lunghe e sono ingombranti, ma entrando in Modo Bozza potete sistemare la situazione come meglio vi piace, ridimensionando scritte e pulsanti.
Per commutare Modo Bozza On/Off: Menù LeenO>Modo Bozza on/off.
#### Clicco sulle celle e queste non si selezionano ne si evidenziano
...Succede...
Prova dal menù LeenO>Ripristina Controlli. Se il problema persiste salva il documento, chiudilo e poi riaprilo.
#### Il pulsante “Crea Nuova Voce” in COMPUTO è sbiadito e inattivo
Non dovrebbe succedere, ma alle volte usando il pulsante Annulla ti trovi in quella situazione.
Prova a fare ancora un passo indietro con Annulla (uno solo).
Se non risolvi: menù LeenO>Ripristina Controlli
Se non basta salva il file. Se ancora è sbiadito chiudi il documento e poi riaprilo.
Se il problema persiste segnalamelo (e considera, prima di qualsiasi rito wodoo, di reinstallare AOO, o di passare a LibreOffice!).
#### Nelle finestrelle discesa invece di apparirmi la lista di scelta vedo #NOME?
Puoi scrivere a mano ciò che ti serve, ma se vuoi avere nuovamente quella funzionalità:
vai al [menù PRINCIPALE (Ctrl+0)]
a destra in alto click su [Manutenzione]
in alto a sinistra click su [RIPRISTINA le finestre a discesa]
Se succede spesso valuta la possibilità di mettere ad 1 la Variabile Generale S1.H318
#### In basso sulla barra di stato permane la scritta:
“ELABORAZIONE IN CORSO... ATTENDERE UNA PROMPT SENZA PASTICCIARE CON IL MOUSE O LA TASTIERA!” (con o senza una barra di scorrimento...)
... Succede...
Prova dal menù LeenO>Ripristina Controlli
Se il problema persiste salva il documento, chiudilo e poi riaprilo.
#### Ho problemi con la stampa, i caratteri sono troppo piccoli
Per default LeenO impostava la stampa con la modalità “Adatta area di stampa a larghezza”.
Questo provoca un curioso fenomeno contro intuitivo; e cioè per aumentare la dimensione del carattere stampato bisogna diminuire la larghezza delle colonne che contengono testo su più righe (es. la descrizione voce).
Ma quella situazione dovrebbe modificarsi in automatico impostando una normale scala di stampa; vedi se non è troppo piccola.
#### Ci sono delle righe inspiegabilmente alte
E tali rimangono malgrado si cerchi di “adattarne” l'altezza.
In genere si tratta di una colonna nascosta e contenente dei dati.
Dal pulsante [Viste]>Apri Tutto
Poi scorri da sin a dx la tabella cercando la colonna troppo stretta. Allargala poi “adatta l'altezza riga” usando un qualsiasi sistema, e infine ripristina lo scenario desiderato.
#### Quando scrivo in una cella il carattere iniziale è sempre maiuscolo
Significa che l'opzione Iniziali maiuscole è attiva!
Se la vuoi lasciare attiva (io la preferisco) puoi rendere minuscola la cella specifica usando CTRL+, (virgola). Altrimenti disattiva l'opzione Iniziali maiuscole da:
menù Strumenti>Correzione automatica>Opzioni (menù Strumenti>Opzioni di correzione automatica in LibreOffice) togli la spunta da Inizia ogni frase con la lettera maiuscola
#### Voglio cambiare la scala di stampa
Alcuni stili di stampa di LeenO sono impostati su Riduci/ingrandisci e a lato una finestrella con il %. In questo caso non necessitano ulteriori istruzioni.
Altri PageStyle invece sono impostati sulla modalità Adatta area di stampa a larghezza. In questo caso, per aumentare la scala di stampa, bisogna diminuire la larghezza delle colonne che contengono del testo su più righe.
Per diminuire la scala di stampa fare la stessa cosa, ma allargando la dimensione della colonna.
La larghezza della colonna è la variabile... la dimensione del font è il risultato.
#### Voglio modificare e/o spostare i pulsanti
Voce di menù: Menù LeenO>Modo Bozza on/off
Con la modalità bozza attivata si possono fare tutte modifiche che si preferiscono... (se avete difficoltà consultate la guida di AOO).
#### Tutti i pulsanti sono disattivati
Probabilmente sei entrato in Modo Bozza:prova dal menù LeenO>Ripristina Controlli
#### Refresh Regen
Ctrl+Maiusc+R fa un refresh dello schermo... (in modo analogo al _.regen di AutoCAD). Quindi, se ti aspetti dei cambiamenti e non li vedi, prova con Ctrl+Maiusc+R.
Se non funziona: menù LeenO>Ripristina Controlli
#### Manca la riga rossa di chiusura
Nelle tabelle Computo, Analisi di prezzo ed Elenco Prezzi sono una rottura, ma sono anche indispensabili per consentire alle macro di individuare la fine delle tabelle.
Mi sono chiesto a lungo se nasconderle o tenerle in vista, senza mai arrivare ad una decisione definitiva.
Se LeenO vi avvisa che “Manca la riga rossa di chiusura.. provvedi!” molto probabilmente quella riga è stata cancellata. Selezionate fondo della tabella (1, 2 righe dopo) e inseritela dal menù top>Utility>Inserisci riga rossa di chiusura.
#### Ho effettuato un ripristino, adesso alcune macro danno errore
Dopo un ripristino automatico è sempre buona cosa salvare subito il file.ods ripristinato. Probabilmente hai reso corrente il file ripristinato prima di salvarlo. Prova a controllare il percorso del file Corrente.
#### Le macro non funzionano più e cliccando sui pulsanti non succede niente!
E' possibile che tu abbia salvato il computo in formato Excel (XLS) e adesso lo hai riaperto con AOO.
Salvare il computo in formato Excel inibisce irrimediabilmente tutti i pulsanti e tutte le shortcuts delle macro interne al documento.
Quindi il salvataggio in formato Excel è da utilizzare solo come output finale (e solo quando si devono “passare” a qualcuno (che non vuole installare AOO) le tabelle del computo.
Il formato XLS è diffuso, ma non è uno standard: se possibile evitatelo! (c.f.r.)
#### Quando clicco sui pulsanti mi ritorna una finestra di errore: Errore nello schema di scripting durante......getscript: no script!
Se succede con tutti i pulsanti significa che la libreria LeenO non e installata! (oppure non è installata correttamente). Per risolvere vedi il capitolo: INSTALLAZIONE e AGGIORNAMENTO
#### Quando inserisco una nuova voce nel Computo mi appare un fastidioso messaggio: IN QUESTA SEZIONE NON CI SONO INTESTAZIONI DI CAPITOLO A CUI RIFERIRMI
Non c'è una intestazione di capitolo tra il punto di inserimento e la testata della tabella. Se non intendi usare le Intestazioni di capitolo devi disattivare un'opzione:
menù PRINCIPALE (Alt+0)>Variabili Generali (preferenze)
metti a 0 la variabile “Sincronizza_Capitoli_Sottocapitoli con Voci” (cella H305)
#### Non riesco a vedere tutta la descrizione nel computo e/o nell'Elenco Prezzi
Probabilmente è attiva la visualizzazione “troncata”, poi ripristinarla con F3 (oppure con Ctrl+Maiusc+L) o ancora dal menù a tendina o dalla toolbar.
#### Voglio modificare il numero di righe visibili nella vista troncata del Computo
La vista troncata non fa altro che limitare l'altezza di quelle righe. Vai alle Variabili Generali (Alt+0) e nella cella H311 e modifica il valore (è l'altezza in cm delle righe)
#### Le righe hanno un'altezza eccessiva (rispetto al testo) e non riesco ad ottimizzarle
Se adattando l'altezza (altezza ottimale righe) non si “abbassano” probabilmente c'è qualche colonna nascosta con una larghezza insufficiente rispetto ai dati che contiene.
Pulsante [Viste]>Apri tutto e poi cerca la colonna responsabile e allargala (poi rinascondila).
#### Non riesco ad eliminare la riga 2 della tabella Computo (quella riassuntiva in testa)
Quella riga viene inevitabilmente ricreata ad ogni riapertura del documento. Se ti da noia tienila nascosta.
Tieni presente che puoi cambiare il suo aspetto (anche l'altezza) utilizzando lo stilista (F11).
#### Se dopo un crash abilito il ripristino dei documenti, viene fuori un macello
Si! Succede quando al crash si hanno diversi documenti di AOO aperti. E' una cosa antipatica che andrà risolta, ma il “macello” non è sostanziale!
Ripristina tranquillamente i documenti; Probabilmente avrai errori diversi, ma non te ne preoccupare. Non tentare di lavorare con LeenO, ma salva i documenti che ti interessano e chiudili. Poi riapri ciò che ti serve e, nel caso di un file.ods di LeenO, attendi che il suo caricamento sia completato prima di aprire altri file di AOO.
#### I quadri economici riportano formule con errori
I quadri che lascio nel file.ods sono solo degli esempi, semplici schemi. Riscrivere quelle formule NON è una operazione ripetitiva e si suppone che ciascuno sappia che cosa vuole prelevare e da dove.
Un caso particolare è il quadro delle incidenze di manodopera che era stato ricavato in questo modo:
- si duplica la tab COMPUTO usando: LeenO>STAMPA (procedure di)>1) PREPARA IL FOGLIO PER LA STAMPA
- si attiva la visione in struttura (Ctrl+M oppure Alt++)
- si chiude tutto lasciando solo intestazioni di Cap e SottoCap
- si chiudono le colonne che non servono
E il quadro è fatto!
#### In alcune schermate i pulsanti si spostano in modo fastidioso
Mi dispiace e sono d'accordo: è veramente fastidioso. Pare i pulsanti vadano bene solo in cima alla pagina...:-(Usando “zoom a default” in genere tornano a posto. (la lente dalla toolbar di LeenO)
#### Come tratto misurazioni complesse (tipo formule di trapezi) nel computo?
Semplice: usando la macro “formula magica” (Ctrl+9). Normalmente le formule complesse vengono inserite dentro le celle (es.: =(3+5)/2), ma la cella visualizza sempre e solo il risultato (4 nell'esempio).
Sulla riga con le formule date Ctrl+9 e la formula >[ (3+5)/2) ] verrà scritta nella colonna C.
Se modificate la formula o qualche altro dato nelle altre colonne sarà necessario aggiornare “a forza” ridando Ctrl+9 (ovunque sul foglio).
Ad ogni Ctrl+9 verranno aggiornate tutte le formule già “annotate” nella stessa voce di computo.
(cfr. Formula magica)
#### Come posso esportare in PDF una sola copertina?
Occorre prima andare in anteprima di stampa: menù File>Anteprima di stampa.
Leggere in basso a sinistra (nella riga di status) il numero della pagina che si vuole stampare. Chiudere l'anteprima. menù File>Esporta in PDF metti la spunta su Pagine e a destra scrivere il numero della pagina>Esporta...
IN ALTERNATIVA: ridefinisci l'area di stampa in modo che “copra” solo quella copertina poi da LeenO>STAMPA (procedure di...)>Esporta in PDF il foglio attivo.
#### Impossibile modificare "Stili di cella"
Nel file.ods di LeenO ci sono alcuni fogli protetti e questo inibisce la modifica degli stili.
Quindi, per modificare uno stile, devi prima sproteggere il documento usando Ctrl+Maiusc+K oppure: menù LeenO>UTILITY>Sproteggi tutto il doc.
Adesso, dalla finestra dello stilista (F11) è possibile editare lo stile.
Attenzione	Non modificate MAI il nome di uno stile esistente! LeenO potrebbe non funzionare più in modo corretto. (stili nuovi quanti ne volete... ma non applicatelo nelle celle delle aree di lavoro del COMPUTO, dell'Elenco prezzi, delle Analisi e delle CONTABILITA

#### Quando cerco di trasferire una voce dal prezzario all'EP mi viene restituito l'errore: message: URL seems to be an unsupported one
Quasi certamente avete ripristinato i documenti dopo un crash. In tal caso è necessario salvare tutti i documenti coinvolti! Il problema dovrebbe scomparire.
#### La macro che imposta i salti pagina sembra non funzionare correttamente
A causa di un Bug di OpenOffice in alcune versioni di AOO la gestione dei salti pagina non funziona correttamente.
Le versioni “problematiche” accertate sono:
AOO 2.4.1 Linux (compilato originale SUN)
Se riscontrate problemi in tal senso, segnalatemelo che aggiungo alla lista.
#### Aprendo un vecchio computo mi avverte che la libreria installata è incompatibile.
Se volete essere certi di aprire un computo anche a distanza di tempo senza stress o sorprese salvate da qualche parte la versione della libreria di LeenO che avete usato per crearlo (e non contate che l'archivio online contenga la libreria obsoleta che vi serve).
Disabilitate la versione più recente e installate la versione compatibile con il vostro file.ods.
Nel caso, invece, il livello di incompatibilità sia basso (differenza solo tra le cifre centrali cfr >), puoi convertire il tuo doc adattandolo alle esigenze del codice recente. file.ods
#### Come posso svuotare una Tabella di CONTABILITA'
Posizionati nella tabella CONTABILITA premete il pulsante [VISTE], in basso nella colonna di destra pigiate [Svuota TAB Contabilità]
#### “Pesca...”...non ho capito di che si tratta
Pesca... è un comando disponibile tramite ShortCut (Ctrl+Ins, Ctrl+6), menù a tendina e icona della toolbar (un amo da pesca). Si tratta di un comando contestuale e svolge azioni diverse a secondo di dove lo si attiva.
Esempi:
- Sei su una Voce di computo appena creata, e vuoi riempirla con il codice di una lavorazione ma (ovviamente) non ricordi il codice. Azioni il comando Pesca... e ti ritrovi sull'Elenco Prezzi dove puoi cercare e selezionare la voce che ti serve. Azioni nuovamente il comando Pesca... e ti ritroverai su COMPUTO voce compilata.
- Sei su una Analisi, ti serve una lavorazione da aggiungere. Posizionato sulla giusta riga del foglio Analisi avvii il comando Pesca... e ti ritrovi sul foglio Elenco Prezzi dove... (di qui in poi uguale al precedente sopra).
- Sei sul foglio CONTABILITA e stai compilando il Registro di contabilità. Nell'opportuna posizione azioni il comando Pesca... e ti ritrovi su COMPUTO dove potrai selezionare la voce misurata. Azioni nuovamente il comando Pesca... e ti ritroverai sul foglio CONTABILITA con la voce compilata.
#### NON voglio visualizzare la colonna del Coeff. nella tab Computo e nella Contabilità
Spiacente, ma non riesco a risolvere la cosa.
Il codice, applicando la visibilità alla colonna, pare riaprirla inevitabilmente.:-(
Le colonne non sono mai troppe, ma se non la si utilizza, nel farla sparire si guadagna indubbiamente spazio.
Nasconderla non serve, perché la prima volta che si usano le VISTE questa ricompare.
Ma si può provare così:
Selezionare la colonna>destro sull'intestazione di colonna>Larghezza colonna>scrivere 0,00
Il problema sorgerà quando vorrete farla ricomparire... perché bisogna ricordarsi che c'è una colonna nascosta.
#### Non voglio che vengano stampate le mie annotazioni inserite nella cella sopra la descrizione voce del Computo
Sproteggere il documento (Ctrl+Maiusc+K)
F11>selezionare una di quelle celle>Click destro nello Stilista sullo stile evidenziato>Modifica>tab Protezione Celle>Stampa>mettere la spunta su Non stampare
#### C'è un modo per impostare di default il numero di decimali a 3 nella colonna D (quantità) del foglio “Analisi di prezzo”?
Bisogna modificare lo stile della cella.
Nel caso specifico lo stile di quella cella è "An-lavoraz-input”
Per modificarlo:
- menù LeenO>UTILITY>Sproteggi tutto il doc
  (oppure Ctrl+Maiusc+K)
- Selezionare una cella qualsiasi tra quelle che hanno quello stile applicato
- Aprire la finestra dello stilista con F11
- click destro sul nome dello stile>Modifica>scheda numeri
- aggiungere uno 0 finale al codice formato
#### Le finestrelle a discesa per selezionare il 'Codice prezzo' sono vuote (#NOME?)
a) (se le usi spesso)
- metti ad 1 la variabile generale H318
- esegui: Ultmus_3>Esegui la Procedura di Controllo (da quel momento in apertura verranno controllate)
b) (se non ha funzionato il metodo a))
menù Principale>Manutenzione (Menù)>(conferma...)>RIPRISTINA le finestre a discesa (in alto a sin)
#### Recupero delle personalizzazioni degli stili di cella dopo l'aggiornamento di un Computo Vecchio
Quando si aggiorna un vecchio file.ods le personalizzazioni effettuate sugli stili vanno perdute.
Per recuperarle dopo l'aggiornamento necessita di alcune accortezze. Trattandosi di una situazione gerarchica bisogna individuare le celle che hanno subito delle modifiche, ovvero quelle personalizzate.
Fare un copia/incolla di un 'campione di ciascuna cella modificata dal 'computo vecchio' ad un foglio pulito di un nuovo documento (vuoto va benissimo). Salvare il il nuovo documento.
Ora, dopo aver messo al sicuro un “campione”, possiamo procedere all'aggiornamento del file.ods usando il nuovo file.ods come modello.
Dal doc 'Aggiornato': menù Principale>Manutenzione (menù)>Importa Stili in blocco (è sulla colonna di sinistra a metà circa). Selezionare e caricare il file contenente gli stili salvati.
Gli stili contenuti in quel file saranno importati nel doc aggiornato sovrascrivendo.
Trattandosi di una situazione gerarchica si potrebbero verificare situazioni inaspettate e occorre aver compreso la struttura dell'impostazione degli stili. E probabilmente occorrerà fare qualche prova.
#### Link fantasma in apertura
All'apertura del file.ods viene lamentata l'assenza di link esterni. Eseguire: menù Modifica>Collegamenti.
Annotare i nomi dei file a cui punta il link (in genere 'r' oppure 'q').
Eliminare i link con menù Modifica>Collegamenti>interruzione
A domanda: “Eliminare il collegamento selezionato?” rispondere SI. Cercare (con Ctrl+F) in ogni singolo foglio del file.ods (in genere basta cercare in Elenco Prezzi, Analisi, COMPUTO e CONTABILITA) il nome del/dei file annotati prima ed eliminare le formule che li contengono.
Salvare il file.ods.
#### Qualcosa NON funziona in modo coerente
Le formule di CERCA.VERT o di SOMMA.SE danno risultati incostanti (funzionano in alcuni casi e in altri no).
Accertarsi che i codici di prezzo NON abbiano uno o più spazi ridondanti alla fine della stringa.
Ovvero accertarsi che la sigla “AAA_234.5” in realtà non sia “AAA_234.5 ”.
Su stupidaggini analoghe è stato perso in gran numero di ore.
A volte succede quando vengono aggiornati i prezzi, ovvero vengono sostituiti dei listini prezzi.
#### Contabilità semplificata direttamente sul foglio COMPUTO
La default dell'applicativo alla fine ha privilegiato la contabilità avanzata sul foglio CONTABILITA.
Nel caso si voglia invece fare una contabilità semplificata sullo stesso foglio di COMPUTO occorre impostare a 0 le seguenti variabili generali:
menù Principale>Variabili Generali (menù preferenze). Scrivere 0 nelle celle H328 ed H336.
#### Collegamenti (links) assoluti al foglio
Per creare un link ad una cella di altro foglio:
- si digita “=” nella cella destinazione
- poi si va in giro per documento a cercare la cella ”sorgente”
- la si seleziona e poi si preme Invio
Il collegamento ottenuto è di tipo relativo, ovvero non ha traccia di simboli $ da nessuna parte. Si consiglia sin da subito di assegnare al foglio un riferimento assoluto. Questo per evitare impicci e sorprese in futuro, quando si duplicherà o stamperà quel foglio.
Quindi aggiungere subito un $ davanti la nome del foglio sorgente. Oppure ciclare dando Maiusc+F4 più volte fino ad ottenere una combinazione di $ adatta agli scopi).
La situazione migliore pare sia quella $S2.alfaxx, ovvero rendere assoluta solo la tab.
#### In Modalità Bozza non riesco a selezionare i pulsanti
Non riesco a cliccarli e non appaiono le maniglie.
Perché il foglio è protetto!
menù LibreOffice>Strumenti>Proteggi documento>togliere tutte le spunte. Oppure Ctrl+Maiusc+K.
NB alcuni fogli (come la tab. M1) al passaggio del cursore su alcune aree la protezione si riattiva all'istante. Quindi, prima di togliere la protezione, è necessario andare in modalità bozza. Siccome non esiste un indicatore, e non si sa mai se il modo bozza è attiva, si può incocciare in qualche frustrazione. Ma se ridate, nell'ordine, Ctrl+Maiusc+K e poi menù LeenO>Bozza on/off dovreste uscirne facilmente.
#### Scorrendo il documento in basso, sparisce la riga di intestazione (ed i pulsanti)
Per qualche motivo ignoto talvolta viene perso il “fissaggio”. Teoricamente sarebbe sufficiente posizionarsi sulla riga “giusta” e dare: menù LO/AOO>Finestra>Fissa.
Ma è più comodo e preciso usare il pulsante [VISTE] e provare a commutare lo scenario. Quasi tutte le 'configurazioni' alla fine della procedura “fissano” la riga di intestazione.
La cosa va ripetuta per ciascuna tabella che presenti il problema.
# Note di versione 3.9.x
### Modello_190_LeenO-3.9.xx.ods
Aggiunto il modulo di Analisi di Prezzo come da schema della AVCP.
Cambiati alcuni stili di formattazione e i menu a pulsanti delle tabelle di lavoro principali.
Aggiunti automatismi di aggiornamento di header e footer.
### 3.9.0 (oxt)
Introdotto il Vedi Voce sia in COMPUTO che in CONTABILITA'.
Introdotto il riepilogo per Categorie in COMPUTO.
Introdotti i pulsanti di Partita provvisoria e Detrai partita provvisoria
Automatizzato l'aggiornamento di header e footer degli stili di pagina.
Migliorati i controlli in apertura del documento.
Risolti alcuni bug minori.2
### 3.9.1 (oxt)
Migliorato l'inserimento di una nuova voce nel Computo.
Migliorata la gestione dell'indice dei listini: inserito un messaggio che suggerisce di selezionare una voce dell'indice.
Introdotto colora_capitoli_listino: tool di formattazione dei listini che colora i righi a secondo del tipo: titolo capitolo, titolo sotto-capitolo, voce madre (senza prezzo)
Introdotta l'installazione dei MODELLI: per creare nuovi documenti si può usare File > Nuovo > Modelli >... - inseriti i modelli:
Computo_LeenO.ots
Listino_LeenO.ots
UsoBollo.ott
Migliorato l'inserimento di una nuova analisi: si può tenere il cursore oltre la riga rossa. La nuova voce è inserita dopo quella selezionata
Ho reso opzionale l'inserimento della riga della sicurezza [+%] che propone una percentuale ma che si può gestire a discrezione dell'utente. Va trattata come "notizia": non influisce sul calcolo del prezzo finale.
Volendo ottenere “Importo Parziale” pari a €0,00 è sufficiente cancellare il testo nella casella del codice.
Riscritto il "RIORDINA le Analisi di Prezzo"
Aggiunta macro per la creazione di Genera_SOMMARIO_ANALISI
Risoluzione di bug minori
### 3.10.0 (oxt)
Sto mirando ad escludere pian piano i riferimenti al foglio S5 per la creazione degli elementi di ogni tabella, affidando tutto il lavoro al codice Basic.
Resa opzionale la richiesta di descrizione nel Vedi Voce.
Aggiornata la “formula_magica” (Ctrl-9) che permette di scrivere sul rigo di descrizione il dettaglio delle operazioni complesse in modo che lavori solo se necessario. Riabilitato l’aggiornamento automatico di tutto il foglio.
Riscritto completamente svuota_contabilita_esegui: ricrea il contenuto del foglio senza fare riferimento al foglio S5 (è tutto nel codice), rifà il totale e inserisce la riga “noprint”.
Inserito ELIMINA_VOCE (aggiunto al menu pop up).
Migliorato l’inserimento di voci in CONTABILITA.
Aggiunto RICICLA_MISURE (nel menù pop-up) che preleva le voci da COMPUTO per inserirle in CONTABILITA.
Migliorata l’importazione delle voci da Analisi di Prezzo in Elenco Prezzi.
Implementato il calcolo incidenze degli importi nel Riepilogo del COMPUTO.

NEL FILE DI ESEMPIO/MODELLO:
Cambiata la struttura e gli stili di ESEMPIO_LeenO.ods uniformando l’aspetto delle tabelle di lavoro.
Alleggeriti i colori delle celle. Lo scopo è permettere la stampa senza che lo “sbiancamento” sia necessario.
Isolato il menu a pulsantoni che non interferisce più con le intestazioni di tabelle.
Sostituite alcune formule di SOMMA() con SUBTOTALE() che permetterà la futura implementazione del parziale nelle voci di misurazione.
Qualche ritocco del modulo di analisi.
Migliorata la gestione ed eliminate le due righe superflue in Categoria e SottoCategoria che passano da 3 ad 1.
Migliorata la creazione dei sommari in Elenco Prezzi che adesso è istantanea.
Risolti bug minori.
### 3.10.1 (oxt)
Prime modifiche al menu popup.
Correzione del “riordina” in Elenco prezzi.
Correzioni nella riga riassuntiva in cima al COMPUTO.
Correzione delle formule di sommario della contabilità in Elenco Prezzi:
il calcolo adesso è diretto: quantità x prezzo = importo.
il range di dati nel foglio di CONTABILITA tiene conto dell’ultimo SAL registrato.
Implementato un suggerimento per il salvataggio subito dopo la creazione di un nuovo lavoro.
Correzione di bug minori.
### 3.10.2 (oxt)
Corretto bug nel calcolo dei totali SubCat del COMPUTO
Corretto il menù Analisi
make_pack adeguato anche Linux
Introdotto il modulo conversioni
Adeguamento di inizializza_computo e inizializza_elenco per l'adeguamento di template vecchi
introdotto da_vecchio_template:
Fonde insieme le colonne di parti uguali e coefficiente.
- elimina le righe vuote bianche di Cat e SubCat
- Aggiorna gli stili di cella direttamente da template di LeenO (versione corrente)
- Controlla_Somme_Componenti_conversioni rigenera tutte le formule ed adegua le colonne di misurazione
- Crea una copia di backup del file di origine, lavora su un file-TMP e riversa su un nuovo file creato dal template
- il convertitore tiene conto anche di eventuali formule presenti nelle celle
- su_apertura_doc riconosce i vecchi documenti e propone la conversione
Corretti i comandi di Cat e SubCat che adesso vengono generati direttamente da Basic senza guardare in S5
Riscritto il circoscrive_voce che adesso verifica la presenza della prima riga della voce e, in caso negativo, la inserisce (funziona con COMPUTO e CONTABILITA)
La sheet CONTABILITA rimane esclusa dalla conversione (ritengo eccessivo curarmene per via della molto diversa concezione attuale)
Modificato il salva_come_data rendendo opzionale il timestamp nel nome del file
Modificato il trova_attr_sheet che adesso lavora convertendo in maiuscolo le stringhe agevolandone la ricerca
Rivisti i sommari su Elenco Prezzi che adesso sono permanenti ed aggiornati in tempo reale
- Revisione della creazione di una voce in Elenco Prezzi per la generazione contestuale dei sommari
- Revisione della inizializzazione dell'Elenco Prezzi
Nuove voci nel menù a tendina:
- Nuovo... > Listino prezzi
- Manuale... apre il file PDF del Manuale d'uso
Aggiustamenti sulla voce di menù =>ELENCO (invia voci di analisi ad elenco) per controllo presenza doppioni
Modificato aggiorna_somma_se per adeguamento a sommari in Elenco Prezzi
Modifiche su “controllo Doppioni durante”
### Template 193
Descrizione di Cat e SubCat su più righe
Adeguato anche Elenco Prezzi al modello degli altri fogli operativi. Porta la riga dei totali sia in cima che in fondo alla tabella
Resi permanenti i sommari di COMPUTO e CONTABILITA in Elenco Prezzi
Aggiunto Dettaglio misure ON e Dettaglio misure OFF nel menù Viste
Aggiornati i menù Viste di Elenco Prezzi, COMPUTO e Analisi di prezzo
Introdotto lo stile "comp 1-a peso" per consentire di dare alla colonna del peso un numero di decimali diverso dalle altre misure.
Disattivata la procedura di controllo in apertura del documento che resta disponibile nel menù a tendina.
### 3.11.0 (OXT)
  - Introdotte funzionalità per la gestione della contabilità a misura a norma di regolamento (da considerarsi sperimentale).
  - Disabilitata definitivamente la gestione della contabilità “semplificata”, con eliminazione del relativo menù VISTE
  - Introdotta la gestione del Libretto delle Misure
  - Introdotta la generazione del Registro di Contabilità
  - Introdotta la generazione dello Stato di Avanzamento Lavori
  Sul foglio CONTABILITA:
  - Abilitato lo spostamento voce
  - Abilitato il filtro di ricerca
  - abilitata la numerazione automatica delle voci
  - L'immissione di nuove misure nel Computo Metrico è condizionata dall'esistenza di un eventuale primo Libretto delle Misure già registrato.
  - Nel nuovo menù VISTE di Contabilità sono state escluse le funzionalità che, cambiando le dimensioni degli elementi del foglio, comprometterebbero la struttura degli atti contabili.
  - Risolto bug che mandava in errore la conversione da vecchia versione.
  - La conversione di vecchi lavori tiene conto anche di eventuali link tra celle.
  - Risolto bug del #N/D che si presentava su computi appena creati da template.
  - Introdotto il “parziale” in Computo e Contabilità.
  - Il “parziale” viene aggiornato/adeguato in tempo reale nel caso di cancellazione di altri
  - parziali o di righe di misura nell'ambito della stessa voce di Computo o Contabilità.
  - Risolti i messaggi di errore che si presentavano gestendo i file-prezzario con Calc (template
  - Listino_LeenO.ots) in assenza dell'installazione di LeenO.
  - Modifiche mirate a snellire la procedura di controllo del file di Computo
  - Introdotte Toolbars contestuali, una per ognuno dei fogli “operativi”: ELENCO, ANALISI, COMUTO, CONTABILITA
  - Le Toolbars rimangono visibili ed attive solo ne caso si stia lavorando con un template di LeenO. Restano invisibili quando si usa un comune foglio di Calc.
  - Il documento di lavoro generato e gestito con LeenO rimane utilizzabile anche senza l'installazione di LeenO e senza mostrare messaggi di errore.
  - La visualizzazione è parametrica e dipende dall'opzione Livello di difficoltà/esperienza utenti: in modalità “primo approccio” (0) le toolbars rimangono tutte indistintamente visualizzate.
  - Sostituito il set di icone di tutte le voci di menù
  - aggiunti automatismi per la gestione degli Eventi/foglio ed Eventi/file all'apertura ed alla chiusura del file di computo.
  - Eliminata la dicitura “Ultimus” dai vari loghi
Nel file-computo:
  - Aggiornamenti sul template (n.196) che “dialoga” con la libreria di funzioni
  - Corretto il range di “elenco_prezzi”
  - Eliminati i menù a pulsantoni.
Nel file-prezzario:
  - introdotta funzionalità per l'invio diretto del prezzo selezionato al documento di contabilità, corrente (DCC)
Atro:
  - Introdotto un primo modulo in Python per la conversione di prezzari dal formato XML-SIN (non ancora abilitato in LeenO – funziona solo da shell).